昆明市发展和改革委员会文件

昆发改价格〔2018〕39号

昆明市发展和改革委员会关于印发《妥善处理停止

执行新建住宅项目供电设施工程费标准后

相关工作实施方案》的补充通知

各县（市）、区人民政府，市政府各委办局，各国家级、省级开发（度假）园区管委会：

为贯彻落实《昆明市人民政府办公厅关于印发妥善处理停止执行新建住宅项目供电设施工程费标准后相关工作的实施方案的通知》有关工作要求，根据目前我市新建住宅项目供电设施建设推进实际情况，并报经市政府同意，现对《关于妥善处理停止执行新建住宅项目供电设施工程费标准后相关工作的实施方案》（以下简称《实施方案》）补充通知如下：

一、关于已收取的供电设施工程费的补充处理建议

（一）供电设施工程已竣工投产的新建住宅项目。严格执行《实施方案》要求，供电设施建设合同双方继续履行《供电设施工程建设和运行维护协议》，由供电部门负责项目供电设施运行维护工作。

（二）已开始工程建设招标，处于施工准备及施工阶段的新建住宅项目，含临电交房的项目。供电设施建设合同双方均愿意继续履行《供电设施工程建设和运行维护协议》的，建设单位按协议缴纳新建住宅项目供电设施工程费；其中一方不愿意继续履行《供电设施工程建设和运行维护协议》的，由不愿意继续履行单位提出书面申请，供电设施建设合同双方协商并签订协议，供电部门扣除建设单位应承担的实际发生费用和相关税费，已采购物资移交建设单位后，退还剩余已缴纳的供电设施工程费，已缴纳的供电设施工程费不足的，差额部分由建设单位补齐，终止协议。

（三）未开始工程建设招标，处于可研、设计等阶段的新建住宅项目。严格执行《实施方案》要求，供电设施建设合同双方均愿意继续履行《供电设施工程建设和运行维护协议》的，建设单位按协议缴纳新建住宅项目供电设施工程费；其中一方不愿意继续履行《供电设施工程建设和运行维护协议》的，由不愿意继续履行单位提出书面申请，供电设施建设合同双方协商并签订协议，供电部门扣除建设单位应承担的实际发生费用和相关税费，退还剩余已缴纳的供电设施工程费，终止协议。

（四）退费工作建议。不能退还至原建设单位账户的供电设施工程费，由建设单位出具银行相关证明，建设单位与指定收款单位签订协议并经过公证机构公证后，可将需退还的供电设施工程费退至建设单位指定账户。项目属地县级人民政府负责监督退还费用用于待建供电设施工程建设；建设单位无力支付已竣工投产供电设施工程费的，由供电设施建设合同双方协商，可将该建设单位需退还的其它供电设施工程费转入欠费项目，抵扣后剩余费用退还建设单位。

二、关于新建住宅项目使用临时施工用电交房的补充处理建议

严格执行《实施方案》要求，按照“保民生，保安全”的原则，紧紧围绕“既要帮助开发建设单位度过难关，又要解决广大住户用电问题”的工作目标，在前期工作开展的基础上，进一步推进临时施工用电用于交房的新建住宅项目供电设施工程建设。

（一）1月31日前，昆明供电局与各项目属地县级人民政府进行工作对接，建立专项工作组，组长由各项目属地县级人民政府分管领导和昆明供电局区供电局、县公司主要负责人共同担任。

（责任单位：项目属地县级人民政府、昆明供电局）

（二）昆明供电局与各项目属地县级人民政府共同明确工作推进相关责任人及工作要求，并配合完成临时施工用电用于交房住宅项目的清理。

（责任单位：项目属地县级人民政府、昆明供电局）

（二）2月10日前，完成临时施工用电用于交房住宅项目的走访和进一步梳理，并与建设单位就后续建设供配电设施处置方式达成明确意向。

（责任单位：项目属地县级人民政府、昆明供电局）

（三）建设单位愿意继续履行《供电设施工程建设和运行维护协议》且暂无力支付后续建设费用的，相关项目建设单位、昆明供电局、项目属地县级人民政府于2月28日前完成《供电设施工程建设和运行维护协议补充协议》的签订，昆明供电局负责将《补充协议》报市住房和城乡建设局备案，并从暂从已收取的供电设施工程费结余资金中借支项目供电设施建设费用，先行开展供配电设施建设、装表通电及运行维护工作。

（责任单位：项目属地县级人民政府、昆明供电局）

（四）严控项目竣工验收和交房等环节，不得新增使用临时施工用电向业主交房的住宅项目，建设主管部门应加大使用临时施工用电向住户交房等违法违规项目的查处力度，定期通报查处情况。

（责任单位：市住房城乡建设局、项目属地县级人民政府、昆明供电局）

三、其他工作建议

（一）各项目属地县级人民政府为辖区内新建住宅项目管理责任主体，牵头组织协调项目推进相关事宜。

（二）1月25日前，昆明供电局负责完成继续履行《供电设施工程建设和运行维护协议补充协议》项目的清理。

（二）每月25日前，昆明供电局与各项目属地县级人民政府将辖区内项目推进情况分别报市住建局、市发改委。

附件：《昆明供电局联系人员名单》

昆明市发展和改革委员会

2018年1月18日

附件一

昆明供电局联系人员名单

| 序号 | 项目辖区 | 供电单位 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 官渡区 | 官渡供电局 | 舒 伟 | 13888436150 |
| 2 | 西山区 | 西山供电局 | 汤静雯 | 13577039846 |
| 3 | 五华区 | 五华供电局 | 杨圣勋 | 13769035590 |
| 4 | 盘龙区 | 盘龙供电局 | 张华元 | 13888987566 |
| 5 | 呈贡区 | 呈贡供电局 | 刘 晔 | 15891896266 |
| 6 | 东川区 | 东川供电局 | 徐红飞 | 13577476548 |
| 7 | 晋宁区 | 晋宁供电局 | 吴 晖 | 13064231792 |
| 8 | 安宁市 | 安宁供电局 | 卢 勇 | 13769192220 |
| 9 | 嵩明县 | 嵩明供电局 | 韩 武 | 13708709057 |
| 10 | 寻甸县 | 寻甸供电有限公司 | 段尚琪 | 13769134059 |
| 11 | 禄劝县 | 禄劝供电有限公司 | 杨 凡 | 13908804066 |
| 12 | 富民县 | 富民供电有限公司 | 谭国安 | 13808796018 |
| 13 | 石林县 | 石林供电有限公司 | 张 亚 | 13987112925 |
| 14 | 宜良县 | 宜良供电有限公司 | 邱 平 | 13888188542 |

抄送：市政府办公厅。

昆明市发展和改革委员会办公室            2018年1月22日印发