## 01.封面
附件2
昆明市西山区预算部门(单位)项目支出绩效自评报告
（ 2018年度）
| 部门名称（公章） | (公章)西山区农机化管理总站
| 项目单位 | 西山区农机化管理总站
| 主管部门 | 西山区农业农村局(原西山区农业农村局）
| 项目名称 | 西山区2018年农机技术推广与购置补贴项目
| 自评日期 | 2019-09-24

## 02.部门概况
一、部门概况
部门名称:西山区农机化管理总站 |  |  | 部门负责人:李应能
部门财务负责人:李开祥 | 联系电话:68238893 | 电子邮箱
部门性质:事业 | 单位地址:西山区西郊七公里 |  | 单位邮编:650100
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：宣传贯彻和执行国家有关农业机械化的法律、法规；
2.职能二：制定并组织实施农业机械化中长期规划，指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务；
3.职能三：组织指导本系统农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造，以及农机人才的教育培训；
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：到2020年未，农机总动力达14.7万千瓦；主要粮食作物耕种收综合机械化水平达53%。
2.部门发展规划：西山区“十三五”农业发展规划（2016-2020年)
（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：完成利用农机购置补贴中央资金15万元，补贴机具60台（套)。
2.部门绩效目标二:农机总动力新增2000千瓦；主要粮食作物耕种收综合机械化水平增1%。
3.部门绩效目标三：培训农机实用技术人员400人。
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2018年上级下达省级资金5万元。
2.部门预算执行情况：2018年该项目支出2.688万元，预算完成率53.76%.

## 03.项目概况
二、项目支出概况
项目分管科室（单位）西山区农机化管理总站 |  |  | 项目分管科室（单位）负责人:李应能
联系电话:68180327 |  |  | 电子邮箱:1248058047@qq.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间:2018年1月至12月
预算安排资金（万元）:5 |  |  | 实际到位资金（万元）:5
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政
| 省级财政 | 5 |  | 省级财政 |  | 5
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 |  | 0
| 0 |  |  | 部门自筹及其他 |  |  | 0
（二）项目支出明细
支出内容 |  | 预算支出数 |  |  | 实际支出数
2018年农机实用技术培训补助 |  | 14600 |  |  | 14600
印制2018年农机购置补贴宣传材料 |  | 12280 |  |  | 12280
（三）项目管理
1.项目实施主体:西山区农机化管理总站、西山区农机监理站
2.保障措施:按照《云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项(农机技术推广与购置补贴)计划任务的通知》及相关文件要求，结合西山区实际情况，成立了西山区农机化技术推广实施领导小组，并印发了《西山区2018年农机化推广实施方案》和《西山区2018年农机化教育大培训实施方案》，在方案中明确了工作实施主体、资金管理和使用等要求，在实施期过程中严格按中央、省、市、区要求和省、区方案实施。
3.资金安排程序:对照目标任务 → 合理制定资金使用方案 →严格按照方案程序执行。
4.资金安排标准或依据:培训费严格按照《西山区2018年农机化推广实施方案》(西农林【2018】97号)、《西山区2018年农机教育大培训实施方案》(西农林【2018】99号)文件要求执行，费用人均50元；宣传材料印制费严格按照采购程序办理。
5.财务管理:严格执行《西山区农林局财务管理规定》，严格按照实施方案,拨付和使用资金，做到审批程序完整，财务报销手续齐全，专用专款。

## 04-1.业务指标 (hidden)
三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 构成 | 产出指标 | 指标1
指标2
……
| 效果指标 | 指标1
指标2
……
| 效率指标 | 指标1
指标2
……
2.绩效指标明确性 | 项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
项目目标是否明确
项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性 | 项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性 | 项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
项目绩效指标是否对应工作措施
项目绩效指标构成是否全面
项目绩效指标是否量化、可说明
是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性 | 项目资金安排是否与项目目标、内容相符
项目资金安排是否有明确的标准或依据
项目是否进行可行性论证

## 04.绩效自评
三、项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 绩效指标完成 情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率 | 完成 质量
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 农机化作业面积 | 完成 | 83000(亩) | 83865(亩) | 101% | 优
| 培训人数 | 完成 | 400(人) | 505(人) | 126% | 优
| 补贴资金完成数 | 完成 | 15(万元) | 15(万元) | 100% | 优
| 拖拉机、联合收割机上牌率 | 完成 | 90% | 91% | 101% | 优
| 拖拉机、联合收割机检审率 | 完成 | 90% | 92% | 102% | 优
| 拖拉机、联合收割机持证率 | 完成 | 90% | 92% | 102% | 优
| 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 拖拉机、联合收割机事故万台死亡率 | 完成 | 3人以下 | 0 | 100% | 优
| 保障人民群众生命财产安全 | 完成 | 明显 | 明显 | 100% | 优
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 满意率 | 完成 | 95% | 95% | 100% | 优
2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  |  | 有
| 项目是否有规范的内控机制 |  |  | 有
| 项目是否达到标准的质量管理水平 |  |  | 达到
3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 |  |  | 按时完成
| 验收的有效性 |  |  | 及时组织验收
4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 |  |  | 是
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 |  |  | 相适应
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 |  |  | 是
自评结论：通过项目实施，全年利用中央财政农机购置补贴15万元，补贴农机具69台，受益农户30户，完成农机化教育大培训505人，完成农机化作业面积83865亩，拖拉机、联合收割机上牌率、检审率、持证率都达到90%以上,人民群众生产技能和安全生产意识明显提高，辖区内没有发生农机安全死亡事故，从而保障人民群众生命财产,有力推进我区农业机械化又好又快发展，加快农业发展方式转变，最大限度地发挥农机购置补贴政策效应，促进农业综合生产能力不断提高。

## 05.问题及建议
四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：区农业农村局成立了预算绩效管理工作领导小组，局长担任组长，分管副局长担任副组长，成员由有关各股科室责任人组成，下设办公室在农业农村局办公室，办公室主任由分管财务的副局长担任。预算绩效管理工作领导小组负责预算绩效管理工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等，办公室负责日常工作的组织协调、预算绩效管理实施等工作。
（二）部门绩效管理推进情况及措施：为推进预算绩效管理工作健康有序开展，进一步推动区农业农村局预算绩效管理工作的贯彻落实，根据《西山区预算绩效管理工作实施方案》精神，结合我局的工作实际，认真制定了《西山区农林局预算绩效管理工作制度（试行）》、《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》和绩效评价指标。由区农业农村局预算绩效管理工作领导小组办公室（农业农村局办公室）组织各部门开展项目支出绩效自评工作。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：建立机构组织是项目绩效管理工作的组织保障；建立健全相关管理制度是项目绩效管理工作的前提；科学设置绩效评价指标体系是绩效评价的基础，认真扎实开展绩效评价是是项目支出绩效自评工作的质量保证。 2.项目绩效目标修正建议:无 3.需改进的问题及措施:由于农机化技术和装备是高原特色现代都市农业的短板，要让农业提质增效，必须进一步加大政府投入力度，建立政府投入长效机制，加强人才培养，大力推广农机化技术和装备。 4.其他需要说明的情况:项目安排省级资金5万元，计划印制农机购置补贴宣传资料支出2.54万元，实际支出1.228万元，结余1.312万元；计划开展农机化教育大培训支出2.46万元，实际从本项目经费中支出1.46万元，其它项目支出1万元，结余1万元，合计结余2.312万元。

## 06.尾页
五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成
评价组 机构职位 | 姓 名 |  | 职务/职称 | 所属单位/科室 | 签 字
组长 | 王先武 |  | 党组书记、局长 | 西山区农业农村局
副组长 | 李开祥 |  | 分管副局长 | 西山区农业农村局
成员 | 李婉丽 |  | 财务人员 | 西山区农业农村局
成员 | 李应能 |  | 站长 | 西山区农机化管理总站
成员 |  | 王秋侠 | 工作人员 | 西山区农机化管理总站
（二）绩效自评的目的:通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。
（三）自评组织过程
1.前期准备情况 | : | 根据区农业农村局相关通知和要求，收集整理项目支出绩效自评相关材料。
2.组织实施情况 | : | 在农业农村局预算绩效管理工作领导小组办公室（农业农村局办公室）组织下，认真开展项目支出绩效自评工作，对照项目支出绩效自评表各项指标，逐项分析和梳理，并自评打分，最后形成项目支出绩效自评报告，上报农林局办公室。
报告填写人（签字）：李应能 2019年 9月 24日
评价工作负责人（签字）：王先武 2019年 9月 24日
年 月 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件:《云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项(农机技术推广与购置补贴)计划任务的通知》、《西山区2018年农机化技术推广实施方案》、《西山区2018年农业实用技术培训实施方案》、《西山区2018年农机化教育大培训实施方案》、《西山区农林局财务管理规定》。
（二）项目资金安排相关文件:《西山区2018年农机化技术推广实施方案》、《西山区2018年农机化教育大培训实施方案》。
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件:《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》。
（四）部门绩效考评办法:《西山区农林局预算绩效管理制度（试行）》、《昆明市西山区农林局 关于印〈2018年度工作目标任务考核办法〉》的通知》
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件:《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料:西山区2018年农机教育大培训电子台账；《西山区农林局2017年主要工作目标任务完成情况表（1-10月）》、《西山区农林局预算绩效管理制度（试行）》
（七）中央、省、市党委政府对于部门或该项目的相关要求:
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料:支付西山区2018年农机购置补贴宣传材料印制费用凭证。

## 04-2.业务指标-1 (hidden)
三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 完成分析 | 申报项目确定的 绩效指标 | 执行完毕 绩效指标
| 计划绩效指标1 | 完成绩效指标1
| 计划绩效指标2 | 完成绩效指标2
| 计划绩效指标3 | 完成绩效指标3
| …… | ……
2.项目经济性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析 | 目标完成率
目标完成质量
完成的及时性
4.项目效益性分析 | 经济效益
社会效益
生态环境效益
可持续影响
公众满意度
评价等级
（三）自评结论：