## 01.封面
附件2
昆明市西山区预算部门（单位）项目支出绩效自评报告
（范本）
（ 年度）
| 部门名称（公章） |  | 昆明市西山区畜牧兽医站
| 项目单位 | 昆明市西山区畜牧兽医站
| 主管部门 | 昆明市西山区农业农村局（原西山区农林局）
| 项目名称 | 昆明易兴恒畜牧科技有限责任公司肉羊标准化规模养殖场建设项目
| 自评日期 | 2019-09-25

## 02.部门概况
一、部门概况
部门名称：昆明市西山区畜牧兽医站 |  |  | 部门负责人：李志明
部门财务负责人 | 联系电话 | 电子邮箱
部门性质：全额事业 | 单位地址：西山区农业农村局农机大院 |  | 单位邮编：650100
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：负责辖区内动物疫病的预防、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查；提出辖区内重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、培训、科普宣传；负责兽用生物制品的组织、供应。
2.职能二：负责辖区内畜牧资源保护管理，畜牧新技术、畜禽新品种引进、试验、示范、推广。
3.职能三：负责辖区内陆生野生动物疫源疫病监测、监控和疫情的预警、预报工作。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：国家和云南省中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）、云南省高原特色现代农业发展规划2016-2020年、昆明市“十三五”高原特色现代农业发展规划（2016年-2020年）。
2.部门发展规划：西山区高原特色都市现代农业产业实施方案（2017-2020）、西山区“十三五”农业发展规划
（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：抓好畜牧生产工作，完成市级下达的各项指标。
2.部门绩效目标二：动物疫病防控，做好以免疫为基础的各项防控工作，应免畜禽免疫密度100%，免疫抗体合格率70%以上。
3.部门绩效目标三：农村牲畜圈舍改造，完成改圈面积6000平方米
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2018年上级下达中央资金35万元。
2.部门预算执行情况：2018年该项目支出35万元，完成预算数的100%。

## 03.项目概况
二、项目支出概况
项目分管科室（单位）：昆明市西山区畜牧兽医站 |  |  | 项目分管科室（单位）负责人：李志明
联系电话：0871-68195564 |  |  | 电子邮箱：1724177997@qq.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间：2018年3月—2018年12月
预算安排资金（万元）：70万元 |  |  | 实际到位资金（万元）：70万元
| 其中：中央财政 | 35万元 |  | 其中：中央财政 |  | 35万元
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他35万元（企业自筹） |  |  | 部门自筹及其他35.23（企业自筹）
（二）项目支出明细
支出内容 |  | 预算支出数 |  |  | 实际支出数
改造入场电源（新增娈压器和电路系统） |  | 25万元 |  |  | 24万元
改建生产区入口消毒室及更衣室，修缮兽医室、胚胎移植室、资料室 |  | 8万元 |  |  | 7.17万元
草地更新改良 |  | 4.8万元 |  |  | 4.8万元
种羊引进 |  | 23万元 |  |  | 23.92万元
| 同期发情、胚胎移植试剂耗材 |  | 3.4万元 |  |  | 3.4万元
| 消毒液、兽药、疫苗等 |  | 2.8万元 |  |  | 2.8万元
实施方案编制、招标、预备费 |  | 3万元 |  |  | 3万元
（三）项目管理
1.项目实施主体：昆明易兴恒畜牧科技有限公司
2.保障措施：按照《畜牧标准化养殖项目中央预算内投资专项管理办法（试行）》有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准项目的名称、内容和规模进行建设。
3.资金安排程序：项目实施方案（含经费预算）经市发改委、市农业局组织的专家审核，资金拨付经局长办公会、局党委会集体研究后统筹安排下达。
4.资金安排标准或依据：昆明市发展和改革委员会 昆明市农业局关于转下达畜禽畜禽粪污资源化利用工程2018年中央预算内投资计划的通知》（昆发改农经[2018]166号）、《昆明市发展和改革委员会 昆明市农业局关于对昆明易兴恒畜牧科技有限责任公司肉羊标准化规模养殖场建设项目实施方案的批复》（昆发改农经〔2018〕159 号）。
5.财务管理：中央投资35.00万元拨入监管单位—昆明市西山区农林局，西山区农林局专门成立了建设项目监督工作小组，项目实施超过95%以上后把中央资金拨入承担单位。经费拨到项目承担单位后，由项目承担单位再支付给施工单位。项目实施过程中，承担单位加强了项目和资金管理，规范财政资金使用，做到以项目名称专列核算科目，对项目经费进行单独核算。

## 04-1.业务指标 (hidden)
三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 构成 | 产出指标 | 指标1
指标2
……
| 效果指标 | 指标1
指标2
……
| 效率指标 | 指标1
指标2
……
2.绩效指标明确性 | 项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
项目目标是否明确
项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性 | 项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性 | 项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
项目绩效指标是否对应工作措施
项目绩效指标构成是否全面
项目绩效指标是否量化、可说明
是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性 | 项目资金安排是否与项目目标、内容相符
项目资金安排是否有明确的标准或依据
项目是否进行可行性论证

## 04.绩效自评
三、项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 绩效指标完成 情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率 | 完成 质量
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 完善入场电源 | 完成 | 在羊场上方10KV电力线上新接一条约800米10KV电力线路，末端安装一台容量100KVA变压器，变压器低压端进入羊场原配电室。 | 1、新建配电房22平方米，新装S11-100kVA变压器1台、低压配电屏4块。新装跌落保险2组、高低压避雷器各1组。新立φ190×12m水泥电杆5基；新架设JKLYJ-70高压绝缘导线50m、JKLYJ-120低压绝缘导线40m、JKLYJ-95低压绝缘导线550m、JKLYJ-50低压绝缘导线500m。BLV-35低压导线3000m。接地装置制安及相关电气调试。 | 100% | 优
| 改建生产区入口消毒和更衣室 | 完成 | 30平方米 | 30平方米 | 100% | 优 | 改建生产区入口消毒和更衣室30平方米
| 修缮兽医室、胚胎移植室、资料室 | 完成 | 500平方米 | 500平方米 | 100% | 优 | 修缮兽医室、胚胎移植室、资料室500平方米
| 草地更新改良 | 完成 | 60亩 | 改良草地60亩 | 100% | 优 | 改建生产区入口消毒和更衣室30平方米
| 引进正在培育的云南黑山羊新品种 | 完成 | 50只 | 52只 | 104% | 优
| 购买肉羊同期发情、胚胎移植专用试剂耗材 | 完成 | 一批 | 一批 | 100% | 优
| 购买消毒液、兽药、疫苗 | 完成 | 4批 | 12批 | 300% | 优
| 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 养殖户示范带动 | 完成 | 通过种养结合循环农业示范，带动全省适度规模肉羊养殖农户200户以上，年参观交流学习人数从600人次增加至800人次。 | 通过项目的建设，承担单位现作为国家肉羊产业技术体系、国家绒毛用羊产业体系、云南省畜牧兽医科学院、云南省肉羊工程技术研究中心的试验基地，近10个月来接受了省内外500余人次的参观、学习、交流、培训，依托羊场平台，对带动昆明市及全省养羊业发展提供了有力的支撑和示范。 | 100% | 优
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 服务对象满意度 | 完成 | 98% | 100% | 100% | 优
2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  |  | 有节支增效改进措施。编制绩效目标申报表。
| 项目是否有规范的内控机制 |  |  | 有规范的内控机制。按照《畜牧标准化养殖项目中央预算内投资专项管理办法（试行）》有关规定，认真组织实施，加强项目管理。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  |  | 达到标准的质量管理管理水平。通过确定项目实施方案，保证和改进项目实施效果，达到质量管理水平。
3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 |  |  | 项目计划2018年12月完成，时间完成时间是2018年11月2日。
| 验收的有效性 |  |  | 通过昆明市西山区农林局组织的省、市、区相关专家的验收
4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 |  |  | 项目绩效可促进部门绩效目标的实现
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 |  |  | 项目的建成为种羊场疫病防控创造了较好条件，羊群健康状况和种羊质量得到了较大提升。良好的基础设施条件有利于提高种羊选育和生产的科技含量，种羊场于入选为2018年云南省羊良种补贴项目供种单位，作为参与培育单位之一，公司饲养的“云上黑山羊”新品种通过国家畜禽遗传资源委员会羊专业委员会现场审定。“云上黑山羊”是我省自主培育的第二个国家审定的羊新品种，是具有知识产权的中国第一只肉用黑山羊新品种、第三只肉用山羊新品种。该品种通过现场审定，是我省高原特色山地牧业发展的又一重大成果。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 |  |  | 1．羊群数量和质量得到了较大提高。通过项目的建设，羊场存栏羊数量从2017年12月的985只增加到1086只，出栏肉羊从2017年末的898只增加至1249只。2．种羊生产的科技水平得的较大提升，涌现了一批专利成果。3．成为研究、试验示范和现代养殖技术带动基地。
自评结论：

## 05.问题及建议
四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：区农林局成立了预算绩效管理工作领导小组，局长担任组长，分管副局长担任副组长，成员由有关各股科室责任人组成，下设办公室在农业农村局办公室，办公室主任由分管财务的副局长担任。预算绩效管理工作领导小组负责预算绩效管理工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等，办公室负责日常工作的组织协调、预算绩效管理实施等工作。
（二）部门绩效管理推进情况及措施： 为推进预算绩效管理工作健康有序开展，进一步推动区农林局预算绩效管理工作的贯彻落实，根据《西山区预算绩效管理工作实施方案》精神，结合我局的工作实际，认真制定了《西山区农林局预算绩效管理工作制度（试行）》《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》和绩效评价指标。由区农林局预算绩效管理工作领导小组办公室（农林局办公室）组织各部门开展项目支出绩效自评工作。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无
（四）下一步改进工作的意见及建议：建立机构组织是项目绩效管理工作的组织保障；建立健全相关管理制度是项目绩效管理工作的前提；科学设置绩效评价指标体系是绩效评价的基础，认真扎实开展绩效评价是项目支出绩效自评工作的质量保证。 1. 管理经验：根据招投标中标情况，昆明易兴恒畜牧科技有限责任公司就改造入场电源系统与施工单位云南元象电力工程有限公司签订了《建设工程施工合同》、《电力建设工程安全管理协议》、《廉政合同》，各自按合同相关规定履行了义务。2.项目实施方案、实施方案专家审核意见、施工设计图、招投标资料、施工合同、安全生产责任书、电力工程竣工资料等档案齐全，及时配合上级部门提交项目进展，填入云南省投资项目在线审批监管平台。 2.项目绩效目标修正建议 无 3.需改进的问题及措施 无 4.其他需要说明的情况 无

## 06.尾页
五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成
评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/科室 | 签 字
组长 | 王先武 | 局长 | 西山区农业农村局
副组长 | 苏余晖 | 副局长 | 西山区农业农村局
副组长 | 李开祥 | 副局长（预算绩效管理工作领导小组办公室主任） | 西山区农业农村局
成员 | 李志明 | 站长 | 西山区农业农村局兽医站
成员 | 曹琼 | 财务人员 | 西山区农业农村局办公室
成员 | 李婉丽 | 财务人员 | 西山区农业农村局办公室
（二）绩效自评的目的：通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。
（三）自评组织过程
1.前期准备情况： | 根据区农林局相关通知和要求，收集整理项目支出绩效自评相关材料。
2.组织实施情况 | 在农林局预算绩效管理工作领导小组办公室（农林局办公室）组织下，认真开展项目支出绩效自评工作，对照项目支出绩效自评表各项指标，逐项分析和梳理，并自评打分，最后形成项目支出绩效自评报告，上报农林局办公室。
报告填写人（签字）： 李志明 2019 年 9 月 25 日
评价工作负责人（签字）： 王先武 2019 年 9 月 25 日
年 月 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件：《2018年肉牛肉羊标准化规模养殖场建设项目中央预算内投资计划实施方案》
（二）项目资金安排相关文件：昆财农[2018]52号
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件：《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》
（四）部门绩效考评办法：《西山区农林局预算绩效管理制度（试行）》、《昆明市西山区农林局 关于印〈2018年度工作目标任务考核办法〉》的通知》
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件：《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》、《西山区农林局预算绩效管理制度（试行）》
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料：项目验收报告
（七）中央、省、市党委政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

## 04-2.业务指标-1 (hidden)
三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 完成分析 | 申报项目确定的 绩效指标 | 执行完毕 绩效指标
| 计划绩效指标1 | 完成绩效指标1
| 计划绩效指标2 | 完成绩效指标2
| 计划绩效指标3 | 完成绩效指标3
| …… | ……
2.项目经济性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析 | 目标完成率
目标完成质量
完成的及时性
4.项目效益性分析 | 经济效益
社会效益
生态环境效益
可持续影响
公众满意度
评价等级
（三）自评结论：