## 01.封面
附件2
昆明市西山区预算部门（单位）项目支出绩效自评报告
（范本）
（ 2018 年度）
| 部门名称（公章） |  | 西山区林业资源管理站
| 项目单位 | 西山区林业资源管理站
| 主管部门 | 西山区农业农村局（原西山区农林局）
| 项目名称 | 公益林补偿
| 自评日期 | 2019-09-24

## 02.部门概况
一、部门概况
部门名称：西山区林业资源管理站 |  |  | 部门负责人：张绍雄
部门财务负责人李开祥 | 联系电话68173887 | 电子邮箱
部门性质：全额拨款事业单位 | 单位地址昆明西郊七公里 |  | 单位邮编650100
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：宣传、贯彻《森林法》和其他有关法律、法规，执行国家有关森林资源管理的方针、政策和法律法规。
2.职能二：负责全区天然林资源保护工程森林管护工作，生态公益林生态效益补偿管理工作；
3.职能三：负责组织森林资源监测，对全区森林资源及生态公益林实行动态监测，对年度森林资源变化统计；负责森林经营方案编制，森林资源档案和数据管理。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：西山区林业发展“十三五”规划
2.部门发展规划：
（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：推进76.8893万亩天然林资源保护工程二期森林管护，管护范围达100%。
2.部门绩效目标二：完成全区42.5265万亩公益林森林生态效益补偿工作
3.部门绩效目标三：完成20000亩森林抚育工作
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2018年上级下达资金373.39万元，其中中央资金220.73万元、市级资金152.66万元。
2.部门预算执行情况：2018年该项目支出373.39万元，预算完成率100%。

## 03.项目概况
二、项目支出概况
项目分管科室（单位）:西山区林业资源管理站 |  |  | 项目分管科室（单位）负责人：张绍雄
联系电话：18313863138 |  |  | 电子邮箱
（一）项目基本情况
1.项目起止时间:2018年1月—2018年12月31日
预算安排资金（万元）：373.39万元 |  |  | 实际到位资金（万元）：373.39万元
| 其中：中央财政 | 220.73 |  | 其中：中央财政 |  | 220.73
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 下级配套 | 152.66 |  | 下级配套 |  | 152.66
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容 |  | 预算支出数 |  |  | 实际支出数
1、管护人员劳务费 |  | 103.79 |  |  | 103.79
2、付海口林场林区道路建设费 |  | 30 |  |  | 30
3、兑付补偿资金 |  | 239.6 |  |  | 239.6
（三）项目管理
1.项目实施主体：西山区农林局
2.保障措施：《云南省森林生态效益补偿管理办法》（云财农〔2017〕215号）及《昆明市西山区农林局 昆明市西山区财政局关于印发西山区2018年中央、省、市、区公益林生态效益补偿安排方案的通知》（西农林〔2018〕12号）
3.资金安排程序：根据昆财农【2018】6号、34号文件，中央、市级按照公益林面积安排公益林补偿资金
4.资金安排标准或依据：根据昆财农【2018】6号、34号文件，用于全区76.8893万亩森林管护和公益林42.53万亩的兑付，兑付标准10元／亩。
5.财务管理：严格执行《西山区农林局财务管理规定》，严格按照实施方案及合同协议拨付资金，做到审批程序完整，财务报销手续齐全，专用专款。

## 04-1.业务指标 (hidden)
三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 构成 | 产出指标 | 指标1
指标2
……
| 效果指标 | 指标1
指标2
……
| 效率指标 | 指标1
指标2
……
2.绩效指标明确性 | 项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
项目目标是否明确
项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性 | 项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性 | 项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
项目绩效指标是否对应工作措施
项目绩效指标构成是否全面
项目绩效指标是否量化、可说明
是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性 | 项目资金安排是否与项目目标、内容相符
项目资金安排是否有明确的标准或依据
项目是否进行可行性论证

## 04.绩效自评
三、项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 绩效指标完成 情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率 | 完成 质量
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | 100 | 好
| …… | 2017年度完成全区42.5265万亩公益林生态效益补偿 | 2018年度计划完成全区42.5265万亩公益林生态效益补偿 | 完成全区42.5265万亩公益林生态效益补偿 | 100 | 好
| 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | 100 | 好
| …… | 2017年度8完成全区42.5265万亩公益林生态效益补偿 | 2018年度计划完成全区42.5265万亩公益林生态效益补偿 | 完成全区42.5265万亩公益林生态效益补偿 | 100 | 好
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标 | 100 | 好
| …… | 2017年度8完成全区42.5265万亩公益林生态效益补偿 | 2018年度计划完成全区42.5265万亩公益林生态效益补偿 | 完成全区42.5265万亩公益林生态效益补偿 | 100 | 好
2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  |  | 有
| 项目是否有规范的内控机制 |  |  | 有
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  |  | 是
3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 |  |  | 按照《补偿方案》安排，在规定时间内完成补偿资金兑付
| 验收的有效性 |  |  | 资金兑付手续齐全，真实有效。
4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 |  |  | 是
项目绩效与规划和宏观政策的适应性
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 |  |  | 项目按照本部门职能职责及年初制定的年度计划有序推进
自评结论：根据2018年中央、省、市、区及资金到位情况，严格按照云南省财政厅 云南省林业厅关于印发《云南省森林生态效益补偿管理办法》通知（云财农〔2017〕215号），制定昆明市西山区农林局 昆明市西山区财政局关于印发《西山区2018年中央、省、市、区公益林生态效益补偿安排方案的通知》（西农林〔2018〕12号），全面完成了2018年度公益林森林生态效益补偿各项工作。全区森林生态效益补偿面积42.5265万亩，2018年森林生态效益补偿资金计划总额491.929万元，到位率100%；兑付率100%。其中：中央资金到位220.73万元；市级资金到位152.66万元。兑付补偿费239.6万元；支付海口林场林区道路建设费30万元；支付管护人员劳务费103.79万元。项目绩效评价总体良好。

## 05.问题及建议
四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：为推进预算绩效管理工作健康有序开展，进一步推动区农林局预算绩效管理工作的贯彻落实，根据《西山区预算绩效管理工作实施方案》精神，结合我局的工作实际，认真制定了《西山区农林局预算绩效管理工作制度（试行）》、《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》和绩效评价指标。由区农林局预算绩效管理工作领导小组办公室（农林局办公室）组织各部门开展项目支出绩效自评工作。
（二）部门绩效管理推进情况及措施：为推进预算绩效管理工作健康有序开展，进一步推动区农林局预算绩效管理工作的贯彻落实，根据《西山区预算绩效管理工作实施方案》精神，结合我局的工作实际，认真制定了《西山区农林局预算绩效管理工作制度（试行）》《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》和绩效评价指标。由区农林局预算绩效管理工作领导小组办公室（农林局办公室）组织各部门开展项目支出绩效自评工作。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：
（四）下一步改进工作的意见及建议：建立机构组织是项目绩效管理工作的组织保障；建立健全相关管理制度是项目绩效管理工作的前提；科学设置绩效评价指标体系是绩效评价的基础，认真扎实开展绩效评价是项目支出绩效自评工作的质量保证。 1. 管理经验：(1)领导重视，强化措施保障。区政府分管领导与涉及补偿的街道及西山风景区分管领导签订责任状，明确目标责任。制定森林生态效益补偿实施方案，并以昆明市西山区农林局 昆明市西山区财政局关于印发《西山区2018年中央、省、市、区公益林生态效益补偿安排方案》的通知》（西农林〔2018〕12号） (2)抓好管护人员的管理。管护人员签订合同，定范围与面积、定任务内容与职责、定报酬与奖惩。由街道基层管护站定期具体负责组织、检查、监督与指导管护人员的业务工作。 (3)抓好公益林生态效益补偿民主程序。根据公益林生态效益补偿安排方案，严格抓好各地“民主程序”的落实，同时抓好痕迹管理，做好台帐汇总整理工作。 (4)采用“一折通”兑付补偿资金,使补偿资金直接兑付到农户个人的账户，保证资金安全，减少了资金风险。 2.项目绩效目标修正建议 3.需改进的问题及措施：公益林生态效益补偿采取先进行民主程序，再进行兑付，林农信息核对工作量较大，导致资金兑付较慢。 4.其他需要说明的情况

## 06.尾页
五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成
评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/科室 | 签 字
组长 | 王先武 | 局长 | 西山区农业农村局
副组长 | 向勇 | 副局长 | 西山区农业农村局
副组长 | 李开祥 | 副局长（预算绩效管理工作领导小组办公室主任） | 西山区农业农村局
成员 | 张绍雄 | 站长 | 西山区农业农村局资源站
成员 | 曹琼 | 财务人员 | 西山区农业农村局办公室
成员 | 李婉丽 | 财务人员 | 西山区农业农村局办公室
……
（二）绩效自评的目的：通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。
（三）自评组织过程
1.前期准备情况 | 根据区农林局相关通知和要求，收集整理项目支出绩效自评相关材料。
2.组织实施情况 | 在农林局预算绩效管理工作领导小组办公室（农林局办公室）组织下，认真开展项目支出绩效自评工作，对照项目支出绩效自评表各项指标，逐项分析和梳理，并自评打分，最后形成项目支出绩效自评报告，上报农林局办公室。
报告填写人（签字）： 李艳芳 2019年 9月 24 日
评价工作负责人（签字）： 王先武 2019 年 9 月 24 日
年 月 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件：《昆明市西山区农林局 昆明市财政局关于印发〈西山区2018年中央、省、市、区公益林生态效益补偿安排方案〉的通知》、《云南省财政厅 云南省林业厅关于印发〈云南省森林生态效益补偿资金管理办法〉的通知》
（二）项目资金安排相关文件：昆财农[2018]67号、6号
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件：《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》
（四）部门绩效考评办法：《西山区农林局预算绩效管理制度（试行）》、《昆明市西山区农林局 关于印〈2018年度工作目标任务考核办法〉》的通知》
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件：《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》、《西山区农林局预算绩效管理制度（试行）》
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料：《西山区农林局2018年主要工作目标任务完成情况表（1-10月）》
（七）中央、省、市党委政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

## 04-2.业务指标-1 (hidden)
三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 完成分析 | 申报项目确定的 绩效指标 | 执行完毕 绩效指标
| 计划绩效指标1 | 完成绩效指标1
| 计划绩效指标2 | 完成绩效指标2
| 计划绩效指标3 | 完成绩效指标3
| …… | ……
2.项目经济性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析 | 目标完成率
目标完成质量
完成的及时性
4.项目效益性分析 | 经济效益
社会效益
生态环境效益
可持续影响
公众满意度
评价等级
（三）自评结论：