## Sheet1
西山区挂牌督办点位整治工作进展情况表
固体堆放物编号 | 所在位置 |  |  |  | 现场排查情况 |  | 整改完成情况
| 所在行政区名称 |  |  | 位置描述 | 堆存物质情况 | 堆存数量或堆存面积 | 整改期限 | 当前进展
| 州（市） | 县（区） | 乡镇
YNKM-0070 | 昆明 | 西山 | 海口 | 位于西山区海口街道办事处青鱼社区小海口村，未占用耕地和林地。 | 堆存物质为昆钢出厂钢渣经昆明利碑工贸有限公司加工磁选后产生的钢渣尾渣。 | 该点位平场面积为9338.57 平方米，最小高程为1907.094 米，最大高程为1936.296 米，平场标高为1916 米，挖方量为115309.6 立方米，填方量为2219.4立方米，现场堆存量约为113090.2 立方米。 | 2019年10月30日前 | 2019年8月2日开始清运，截止2019年10月2日，已完成清运。钢渣公司于11月28日组织开标，但最终开标结果与预期设想差距较大，故公司经研究后决定修改招标文件，调整复绿方案，择期重新组织招标。现复绿方案修改工作已完成，准备报水泥集团运营部审核后发给投标单位重新报价。
昆明市生态环境局西山分局 | [7 empty] | 2019-12-06