
西福路延长线（北段）工程决算审计结果

2020年第  号

（二○二〇年一月  日公告）

依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计局组成审计组，于2019年5月20日至7月7日对昆明轨道交通集团有限公司负责实施的西福路延长线（北段）工程（以下简称“该工程”）决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

    一、基本情况

昆明市住房和城乡建设局、昆明市发展和改革委员会《关于西山区西福路延长线建设工程初步设计（代可行性研究报告）的批复》（昆建发〔2013〕245号），同意西福路延长线北段新建工程起于广福路口，止于南连接线，全长2310m，道路规划红线25m，道路等级为城市次干道，双向4车道，设计车速均为30km/h。总投资控制在58 167.90万元，其中直接工程费22 236.93万元，工程建设其他费29 504.74万元，预备费5 174.17万元，建设期利息1 252.06万元。建设资金由市轨道公司筹措。

主体工程于2013年7月25日开工，12月25完工；隧道工程于2013年6月16日开工，2016年3月30完工，已验收通过，质量合格。

工程报审金额25 841.91万元，审定金额25 580.38万元，审减金额261.52万元，核减率1.01%。

二、审计发现的主要问题

多计工程价款261.52万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告。对于多计工程价款的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议建设单位：（一）加强项目竣工决算资料的编制、整理、归档工作；（二）尽快筹措资金并按合同约定与相关单位结清款项。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按审定的工程结算金额支付工程款。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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