
老运粮河再生水补水工程（西山

区段）决算审计结果
2020年第  号
（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年3月6日组成审计组，对西山区滇池治理重点建设工程指挥部办公室负责建设的老运粮河再生水补水工程（西山区段）（以下简称该项目）决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
1、 基本情况

老运粮河（西苑浦路段至人民西路段）长度2289米，设计铺设再生水补水管道对其进行再生水补水，提升水质。设计由第三水质净化厂砖房泵站西苑浦路段出水口为起点，通过管径为DN450的管道将第三水质净化厂出水引至人民西路补水点，补充进老运粮河，管道设计流速：1.46m/s,设计补水量2万m3 /d。该项目于2017年2月16日经昆明市西山区发展和改革局《关于老运粮河再生水补水工程立项批复》（西发改﹝2017﹞13号）立项批复。于2017年11月15日开工建设，2018年4月5日完工。2018年6月28日初步验收，质量合格。
该项目送审金额1580.17万元，经审计，实际完成投资1351.21万元，调整工程价款228.96万元，占报审金额14.49%。
二、审计发现的主要问题
因工程量计算错误和签证工程清单项编制错误，调整工程价款228.96万元。
三、审计处理情况及建议
审计结果表明，项目实施后，改善并提高了老运粮河的水环境，提升河道水质，现再生水管道已沿西苑浦路修至秀苑路路口，本项目在老运粮河（含七亩沟）（西苑浦路至菱角塘路）周围路网及区域进行再水管道路径设计，接至人民西路及菱角塘路河道补水点从河道上游进行再生补充，到达全线补水的目标。但审计过程中存在多计工程价款、未严格履行合同内容等问题。针对上述情况，已建议建设单位⒈建设单位应重视对各种建设资料的收集、整理，严格按照国家相关竣工决算资料整理规定进行认真归档，保证建设工程档案资料移交的及时性、完整性；⒉加强建设项目管理中的过程控制，严格要求勘察设计单位认真履行合同，进一步提升施工设计图纸的质量，以利项目工期及投资的有效控制；⒊严格要求监理单位认真履行合同，加强对工程变更签证资料及竣工图纸的审核，确保档案资料完整齐全。
四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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