
西山区通村油路建设指挥部所实施的

项目竣工决算审计结果
2020年第  号
（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年3月6日至2019年5月15日组成审计组，对昆明市西山区通村油路建设指挥部办公室所实施的项目竣工（以下简称该项目）决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
1、 基本情况

昆明市西山区通村油路建设指挥部于2005年3月成立，主要职责为改建妥朵公路、棋台公路、昆富线和双哨公路以及西册公路路面工程，负责组织对5条通村油路建设工程的实施。截止2018年12月31日，指挥部按计划完成了对妥朵公路、棋台公路、昆富线和双哨公路以及西册公路路面工程的改建，并在完成计划任务基础上完成了妥吉-棋台-石闸公路、明朗-和平防火道公路、乐律武公路、马街上村至浑水塘防火道、乐律武绿化工程、马街上村公路、西山环线公路、绿化美化工程等项目的建设，共计完成项目13个。以上所有项目均已进行了结算审计并单独出具了结算审计报告（报告编号详见附表），结算审计审定的金额作为本次审计工程投资的送审金额。所有实施项目均进行了竣工验收，验收为合格工程，并已投入使用。
13个项目共计送审金额13 659.78万元。经审计，实际完成投资13 657.7 8万元，调整工程价款2万元。
二、审计发现的主要问题
因付款依据不充分调整多计待摊投资2万元。

三、审计处理情况及建议

审计结果表明，通过对以上项目的实施，提高了西山区公路通行质量，改善了区域交通面貌。但审计过程中发现存在多计待摊投资、多交税金、档案管理不规范、税局返回税金奖励财务处理不规范等问题。对多计待摊投资的问题，已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告，并请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规，依法据实结算调整的工程价款；同时建议被审计单位：1.对该项目所形成的债权债务及时收回和支付；2.未处理的代扣税收续费返还（税局奖励），建议上交财政；3.对于应付楚雄交通实业公司施工保证金10.00元，建议及时退还，避免长期挂账；4.加强财务核算规范性；加强项目档案资料管理工作，工程建设过程资料应及时分类收集整理，及时编号归档，防止主要资料丢失、损毁。
四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对调整的工程价款，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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