
西山区2012年至2015年石漠化综合

治理工程项目专项审计结果
2020年第  号
（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计局于2019年11月11日至12月29日组成审计组，对西山区石漠化综合治理领导小组办公室负责建设的西山区2012年至2015年石漠化综合治理工程项目进行了专项审计。现将审计结果公告如下：
1、 基本情况

该项目于2012年5月31日，由云南省发展和改革委员会 云南省林业厅云南省农业厅 云南省水利厅以《关于2012-2014年石漠化综合治理工程项目实施方案的批复》（云发改农经〔2012〕897号）批复同意，项目总投资3455.81万元，其中林草植被保护和建设2168.34万元、水资源利用996.27万元、工程建设其他费190.55万元、预备费100.65万元；资金来源：国家补助3000万元、地方配套及群众自筹455.81万元；项目建设内容：治理岩溶面积150.3平方公里，治理石漠化面积14.54平方公里。建设地点位于碧鸡街道办事处、西山风景区、海口街道办事处、海口林场、西山林场、团结街道办事处。
2012年5月17日，按西政办通〔2012〕92号文成立西山区石漠化综合治理工程建设领导小组，并下设西山区石漠化综合治理领导小组办公室和西山区石漠化综合治理工程建设管理处（西政办通〔2012〕147号文）（以下简称“管理处”），具体工作由管理处负责实施。

2012年石漠化综合治理工程于2013年2月10日开工，2014年7月30日完工，2015年12月22日初步验收合格；2013年石漠化综合治理工程2013年10月18日开工，2015年11月20日完工。2015年12月22日初步验收合格；2014年石漠化综合治理工程于2015年7月20日开工，2016年5月22日完工。2016年8月9日初步验收合格；2015年石漠化综合治理工程于2016年6月23日开工，2016年8月18日完工，2016年11月25日初步验收合格。

该项目竣工决算报审金额2 882.68万元，经审计，实际完成投资2 789.23万元，调整多计工程价款93.45万元，占报审金额3.24 %。根据相关规定和业务聘请合同约定计算，应支付聘请社会专业机构审计费10.2万元，计入项目建设成本支出，项目实际投资金额合计为2 799.43万元。
二、审计发现的主要问题
因工程量计算错误和签证工程清单项编制错误，调整工程价款93.45万元。
三、审计处理情况及建议
审计结果表明，该项目基本履行了基本建设程序，工程管理基本执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人制等制度；财务管理上，按照《行政事业单位会计制度》要求设置、使用会计科目。该项目的实施，对提高森林覆盖率、促进项目区种植结构调整、增加农民收入、减轻农业面污染源具有良好作用。但存在施工单位结算报送资料不规范、结算报送资料慢的情况。对多计工程价款的问题,已建议建设单位应认真核实，按照合同和相关法律法规，依法据实结算。并建议:1.建设单位应及时清理清偿各项债权债务。2.加强对林草植被的保护，加强对建设项目人工造林部分特别是幼林护育的后续管养和保护工作。3.加强建设项目管理中的过程控制、严格执行招投标法律法规，及时对项目建设工程、财务等档案资料进行整理、汇集，严格按照国家相关竣工决算资料整理规定进行认真归档，保证建设工程档案资料移交的及时性、完整性。4.该项目已全部建设完成，预留管护人员工资132.50万元，建设单位应严格按照预留资金使用项目进行管理使用，专款专用，不得挪作他用。结余资金上交财政。
四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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