
西山区杨盛公路（卧云山—大谷律段）
道路硬化工程决算审计结果
2020年第 号
（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年4月1日至2019年5月17日组成审计组，对昆明市西山区交通运输局（以下简称“区交运局”）负责的杨盛公路（卧云山—大谷律段）道路硬化工程项目（以下简称“本项目”）进行竣工决算审计。现将审计结果公告如下：
1、 基本情况

本项目位于西山区团结街道办事处谷律社区，起于杨盛公路K0＋600，止于大谷律小组进村水泥路，是沿线村庄出行的重要通道。经昆明市西山区发展和改革局《关于杨盛公路（卧云山－大谷律段）道路硬化工程可行性研究报告的批复》（西发改﹝2017﹞38号）批准立项建设，本项目总投资控制在985.72万元以内，其中：建安工程费835.27万元，工程建设其他费用69.06万元，预备费81.39万元。工程建设所需资金由区财政统筹安排。本项目履行了基本建设程序，并能按照招投标制、监理制、合同制进行建设管理，于2017年8月20日开工，2018年3月20日完工，2018年8月完成交工验收质量检测，检测意见为路基、路面主要技术指标合格。截止审计时日，项目已全面完工并进行初验合格后投入使用，还未进行整体竣工验收。
本项目竣工决算报审769.36万元。经审计，实际完成投资766.45万元，审减工程价款2.9万元，审减率0.38%。项目三公经费实际支出1.66万元为租车费和车辆使用费，符合三公经费相关管理规定。
二、审计发现的主要问题
由于工程量多计、错计、重计等原因，造成施工单位多计工程价款2.75万元；由于多计施工图设计费，造成多计待摊投资0.15万元。
三、审计处理情况及建议
对于多计工程价款及待摊投资的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议建设单位重视项目资料的收集归档工作，确保项目资料真实、完整，重视项目投资控制，在项目实施过程中严格按照批复的项目资金规模及范围组织实施，及时清偿债务，在今后的项目管理过程中不断加强工程项目会计核算及财务管理工作，严格按照会计制度和财务规则对项目进行单独建账核算，按规定要求严格控制建设成本的范围、标准和支出，且及时按其规定编报项目竣工财务决算。
四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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