
西山区小黑箐水库干支渠防渗工程
结算审计结果
2020年第  号
（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年10月25日至2019年11月17日组成审计组，对昆明市西山区水务局（以下简称“区水务局”）负责实施的西山区小黑箐水库干支渠防渗工程（以下简称“本项目”）进行了结算审计。现将审计结果公告如下：
1、 基本情况

本项目上端渠系全为土沟，且年久失修，大部分已弃用，致使小黑箐水库蓄水无法对下游耕地进行灌溉，灌区内农用灌溉只能从螳螂川抽水站提水，灌溉成本高；同时昆玉铁路离水库下游约500m，发生较大规模的洪水时会对其路堤路基造成影响，因此2011年11月13日，经批复（昆水复〔2011〕116号文件），同意工程总投资243.46万元。工程位于西山区海口街道办事处北边3km，主要建设内容为干渠567m，连接渠82.8m，支渠505m，斗渠3条总长275m，管网2419m。

本项目于2012年10月25日开工，2012年12月23日完工，区水务局组织相关单位对工程进行验收，质量验收合格。本项目送审结算金额82.40元，审定结算金额81.05万元，审减金额1.35元，审减率1.64%。
二、审计发现的主要问题
由于工程量计算错误等原因，造成施工单位多计工程价款1.35万元。
三、审计处理情况及建议
对于多计工程价款的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议在今后的工程建设中及时收集资料，及时报送，便于结算审核工作的及时开展。
四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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