
西山区2017年城市道路行道树池提升

改造工程竣工决算审计结果
2020年第  号
（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年4月12日至2019年6月17日，对昆明市西山区城市管理局（以下简称“区城管局”）负责实施的西山区2017年城市道路行道树池提升改造工程（以下简称“本项目”） 进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

基本情况

本项目树池提升分两个标段，一标段为福海、前卫日常管养片区；二标段为金碧、永昌、西苑、棕树营、马街日常管养片区。根据《区“两办”关于印发〈西山区进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020年）〉》（西办发〔2016〕27号）、区政府办公室《关于印发〈创建全国文明城市西山区生活环境整治指挥部工作方案〉的通知》（西政办通〔2017〕44号）文件精神，由区城管局负责实施本项目。本项目总投资约700万元，项目建设所需资金由区财政统筹安排。

本项目履行了基本建设程序，并能按照招投标制、监理制、合同制进行建设管理。区城管局为项目责任主体，负责项目的前期工作、招投标组织实施、合同签订、工程建设进度和质量监督、竣工验收以及建成后项目资产的移交和持有等事项。
本项目于2017年6月13日开工，2017年6月30日完工，2017年8月完成验收，验收为质量合格。项目竣工决算报审672.48万元。经审计，实际完成投资514.03万元，审减工程价款158.45万元，审减率23.56%
二、审计发现的主要问题

由于工程量多计、错计、重计等原因，造成施工单位多计工程价款158.45万元。

三、审计处理情况及建议
对于多计工程价款的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议建设单位应重视项目投资控制，按规定要求严格控制建设成本的范围、标准和支出。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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