
西山区“四退三还一护”安置房项目E地块
竣工决算审计结果

2020年第 号

（二○二○年一月 日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年7月4日至2019年11月13日，对西山区“四退三还一护”安置房项目E地块竣工决算进行了审计，并出具了审计报告。现将审计结果公告如下：

1、 基本情况

2010年8月3日，昆明市西山区发展和改革局《关于西山区滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”工作“迁村并点”一期安置房红泥咀后山E地块安置房建设项目可行性研究报告的批复》（西发改〔2010〕85号）批复立项建设。
批复项目占地146.41亩，计划总建筑面积164611.66平方米，其中：安置住房面积118944.96平方米，地下室（含人防地下室和地下停车位）面积28216.62平方米，商业及配套设施面积7452平方米，车库9998.08平方米。项目建设总工期初步确定为2年，总投资控制在39 828.73万元以内，其中：工程费用29 471.6万元，工程建设其他费用6 156.32万元，预备费2 850.23万元，建设期贷款利息1 350.58万元。根据区政府《关于西山区滇池西岸“四退三还一护”及“迁村并点”一期安置房建设方案的批复》（西政复〔2009〕352号），本项目建设采用融资、建设一移交（BT）方式实施，以区财政收入和上级对项目的补助资金作为回购资金来源。
该项目于2011年4月20日开工，2013年3月27日竣工。2015年7月15日，由云南金生丽水置业有限公司组织勘察、设计、监理、施工和质量监督单位进行工程竣工验收，验收结论为合格。
二、审计发现的主要问题

实际完成投资超过批复概算比例43.17%；因工程价款结算中由于报审结算部分定额错套、材料单价偏高等等原因，调整工程价款7 221.83万元；调整多计待摊投资9 832.24万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，西山区审计服务中心已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告。对于投资超过批复概算的问题，建议兴禹水公司根据上述规定，尽快办理规模变更及超概报批手续。多计工程价款和待摊投资的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。提出审计建议：建设单位应按审计确定的投资额进行账务处理，结清债权债务，并及时办理实物资产的移交手续；对各种建设资料的收集、整理，严格按照国家竣工决算资料管理相关要求认真进行归档、整理和存放，妥善保管好建设项目有关的工程技术文件资料和收付款的依据。
四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款和待摊投资问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，西山区兴禹水资源开发有限公司已进行采纳。


