西山区杨梅山水库建设工程
竣工决算审计结果
2020年第  号
（二○二○年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计服务中心于2019年10月31日至2019年11月28日对西山区水务局负责的杨梅山水库建设项目进行竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

1、 基本情况

杨梅山水库工程位于西山区碧鸡街道办事处黑荞母村附近金沙江流域普渡河水系右岸一级支流马料河小河边支流上，供水范围为碧鸡街道办事处黑荞母村委会3个自然村、海口镇白鱼村委会绿海新村及小黑荞村、蝴蝶生态园。
2012年9月17日，昆明市水务局《关于西山区杨梅山水库工程初步设计报告的批复》（昆水复〔2012〕148号）文件，核定总投资概算为5 200.01万元，其中：枢纽工程投资2 456.27万元，灌溉工程投资222.61万元，水库淹没处理补偿费1 618.17万元，水土保持投资222.61万元，环境保护11.29万元。
2013年12月10日，昆明市水务局《关于西山区杨梅山水库工程初步设计概算总投资的通知》（昆水通〔2013〕83号）文件，批准概算总投资调整为6 017.41万元。根据《昆明市人民政府关于加快水源工程建设的意见》（昆政发〔2010〕29号）文件精神，投资由省、市、区共同承担，其中：省承担1560万元，市级承担2 228.70万元。西山区承担2 228.70万元。2014年12月30日，昆明市水务局《关于西山区杨梅山水库工程设计变更报告的批复》（昆水复〔2014〕132号），增加设计变更批复投资81.19万元，则杨梅山水库工程概算总投资为6 098.60万元。

经审计，西山区新建杨梅山水库项目竣工决算送审金额    6 287.03万元，审定竣工决算金额6 131.78万元，审减金额155.25万元，审减率2.47%。项目“三公”经费情况支出2.68万元业务招待费。

二、审计发现的主要问题

由于工程量多计、错计、材料单价偏高等原因，造成施工单位多计工程价款155.25万元。

三、审计处理情况及建议
对于多计工程价款的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议建设单位应按审计确定的投资额进行账务处理，结清债权债务，并及时办理实物资产的移交手续，对各种建设资料的收集、整理，严格按照国家竣工决算资料管理相关要求认真进行归档、整理和存放，妥善保管好建设项目有关的工程技术文件资料和收付款的依据。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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