
昆明市公安局西山分局业务技术办公用房建设项目竣工决算审计结果
 

2020年第 号
（二○二○年一月  日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计局于2019年11月8日至2019年12月31日，对昆明市公安局西山分局业务技术办公用房建设项目竣工决算进行了审计，并出具了审计报告。现将审计结果公告如下：

一、基本情况
2013年9月12日，昆明市住房和城乡建设局以《关于对昆明公安局西山分局业务技术办公用房初步设计的批复》（昆建发〔2013〕428号）文件，批准该项目初步设计。总建筑面积30319.7㎡，其中地上建筑面积20309㎡，地下建筑面积10010.7㎡，容积率1.81，绿地率30.7%。该项目包括1栋11层业务办公用房及1栋5层附楼，地下室2层，配建民用防空地下室2886㎡。项目概算总投资11 902.92万元，其中建安工程费         10 003.92万元，工程建设其他费1 332.20万元，基本预备费566.70万元。
该项目于2013年7月23日开工建设，并于2018年10月29日由区城投公司组织工程初步竣工验收合格。
由于该项目的主体工程截止2019年12月20日尚未提供工程竣工结算资料。对已报审的基坑支护及试桩工程、弱电设计及智能楼宇管理系统工程、室内装修工程、室内装修工程新增工程、室外工程、新建10kv配电室工程结算进行了审计，报审         4 276.78万元，审定金额4 227.7 4万元，审减金额49.04万元，审减率1.15%。
二、审计发现的主要问题

该项目工程价款结算中由于多计、错计、重计工程量，部分项目综合单价套用错误等原因造成施工单位多计工程价款 49.04万元。未能及时办理竣工结算和固定资产移交手续、超合同工期、工程尚未竣工验收已投入使用、未取得施工许可证先施工的问题。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，西山区审计局已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告。对于多计工程价款、未能及时办理竣工结算和固定资产移交手续、超合同工期、工程尚未竣工验收已投入使用、未取得施工许可证先施工的问题。已请建设单位认真核实、整改，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。提出审计建议：建设单位应督促相关承建单位完成工程竣工验收、竣工结算和财务竣工决算的编制工作；建设单位应按审计确定的投资额进行账务处理，结清债权债务，并及时办理实物资产的移交手续；对各种建设资料的收集、整理，严格按照国家竣工决算资料管理相关要求认真进行归档、整理和存放，妥善保管好建设项目有关的工程技术文件资料和收付款的依据。
四、审计发现问题的整改情况
对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款问题，建设单位已认真核实，并严格按合同和相关法律法规的规定及本次审定的工程结算金额依法据实结算。对提出的审计建议，城市建设投资开发有限责任公司已采纳。
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