
西山区人民医院建设工程决算审计结果
2020年第  号

（二○二〇年一月  日公告）
依据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计局组成审计组，于2019年7月22日至2019年10月18日对西山区卫生健康局负责实施的西山区人民医院建设工程（以下简称“该工程”）决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

    一、基本情况

西山区人民医院位于西山区益宁路与西苑浦路交叉口山海城邦马街摩尔城（一期）A4地块，规划用地面积14 867.67平方米，规划建筑面积39 936.43平方米。
工程2010年11月30日开工，2012年11月完工，2018年7月19日完成竣工验收。2012年11月2日，云南正林实业集团有限公司将项目移交西山区人民医院。

二、审计发现的主要问题

（一）建设程序执行不到位、管理不严格。

1.项目未取得施工许可证即开工建设。
2.应公开招标项目未进行招标。
3.建设工程竣工验收程序不规范。
4.建设工程未验收合格便先行交付使用。
5.实际建成面积超规划许可证面积846.24平方米。
（二）多计工程投资2 035.54万元
1.建安工程部份工程量多计、定额子目错套，造成多计工程价款1 555.10万元。

2.设备投资送审19部电梯，现场核实为17部，审减电梯设备款及安装费39.46万元。

3.对待摊投资中无合同或成果文件的部份设计和造价服务费、保证金及管理性开支审减金额440.97万元。
（三）未及时编报项目决算，开展拆迁、还建经济核算工作，影响国有资产、资金的安全。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告。对于建设程序、管理及核算方面的问题，将按程序报告处理；对于多计工程价款的问题，已请建设单位认真核实，按合同和相关法律法规的规定依法据实结算。并建议建设单位：1.应关注拆建关系、受益情况及项目容积率差异，并及时开展拆建经济核算工作。2.严格执行基本建设程序，加强项目竣工决算资料的编制、整理、归档工作，规范固定资产管理。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，建设单位认真进行整改。对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按审定的工程结算金额支付工程款。对提出的审计建议，建设单位积极采纳。
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