## Sheet1
附件4
昆明市西山区2021年重点片区开发、城市更新改造项目表
序号 | 项目名称 | 包含城中村范围 |  | 实施单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 改造计划时间 | 备注 | 上半年完成情况
1 | 昆明市人民西路片区 连片开发片区 | 3号片区 |  | 棕树营街道办事处 | 位于棕树营街道，四至范围：南起云山路，北至人民西路，西至近华浦路，东至西园路。 | 总用地面积363亩，拟拆除面积56万㎡，总规划建筑面积98万㎡。 | 实施周期：2019年已启动建设，预计建设周期为3年。 | 已经列入昆明市三旧连片改造计划。项目现在开工，目前正在开展回迁安置房建设。
|  | 52号片区 | 张家村 | 马街街道办事处 | 位于马街街道昆州路，四至范围：东至新运粮河、南至兴苑路、西至华苑路、北至人民西路及昆石铁路。 | 总用地面积1157亩，拟拆除面积40.75万㎡，总规划建筑面积176.38万㎡。 | 实施周期：2019年6月已启动建设，预计建设周期为4年。
兴隆村
|  | 53号片区 |  | 马街街道办事处 | 位于马街街道，四至范围：西至新运粮河、南至兴苑路、东至西二环（西苑立交桥）、北至人民西路。 | 总用地面积614亩，拟拆除面积45万㎡，总规划建筑面积106.19万㎡。 | 实施周期：2017年已启动部分建设，预计建设周期为6年。
|  | 梁家河公交车场 |  | 西苑街道办事处 | 位于西苑街道，人民西路和西园路交汇处。 | 总用地面积43.24亩，拟拆除面积2.3万㎡，总规划建筑面积19.59万㎡。 | 实施周期：2019年已启动建设，预计建设周期为4年。
2 | 昆明市西山区西坝路 片区改造项目 | 7号片区二、三期项目 |  | 金碧街道办事处 | 位于金碧街道，四至范围：南起刘家营，北至文化空间，西至西园路，东至环城西路。 | 总用地面积309.39亩，拟拆迁面积 33.44万㎡，总规划建筑面积60万㎡。 | 实施周期：2021年已启动建设，预计建设周期为4年。
3 | 昆明市环城南路片区 连片开发 | 螺蛳湾片区（14号、15号片区） |  | 永昌街道办事处 | 位于永昌街道，四至范围：南起采莲路，北至环城南路，西至海埂路，东至南坝路。 | 总用地面积714亩，拟拆迁面积103万㎡，总规划建筑面积35万㎡ | 实施周期：2021年已启动建设，预计建设周期为3年。 | 已经列入昆明市三旧连片改造计划和云南省连片改造计划。项目现在开工，目前正在开展回迁安置房建设。已经列入棚户区改造。
4 | 西山区18号片区A1-8 | 前卫营上村、前卫营下村、 陈顾村、官庄上村、官庄下村 |  | 前卫街道办事处 | 位于前卫街道，四至范围：东至前兴路，南至日新东路，西至恒大云报华府、锦华苑，北至前卫西路。 | 总用地面积60亩，拟拆迁面积 7万㎡，总规划建筑面积11.4万㎡。 | 实施周期：2021年12月完成土地供应，预计建设周期为3年。
5 | 西山区21号片区A1-3 | 李家场村、陆家场村、江家场村、李家湾村、陶家湾村 |  | 前卫街道办事处 | 位于前卫街道，四至范围：前兴路与广福路交汇处。 | 总用地面积70亩，拟拆迁面积 13万㎡，总规划建筑面积21万㎡。 | 实施周期：2021年12月完成土地交易，预计建设周期为3年。
6 | 西山区22号片区A2-1 | 楼房村、徐家院村 |  | 前卫街道办事处 | 位于前卫街道，四至范围：广福路与前福路交汇处。 | 规划为住宅用地。 | 实施周期：2021年12月完成土地交易，预计建设周期为3年。
7 | 西山区双塔片区 | 谭家营、何家院 |  | 前卫街道办事处 | 位于前卫街道，四至范围：东至南坝小区，南至南坝小区，西至南博路，北至绿荫大道。 | 本项目总建筑面积86044㎡，其中：新建回迁安置房面积61444㎡，回迁安置房333套，地下建筑面积24600㎡，地下停车位615个。 | 实施周期：2021年12月完成土地交易，预计建设周期为3年。
|  | 民胜西村 |  | 前卫街道办事处 | 位于前卫街道，四至范围：东至蓝光COCO蜜城，南至规划路，西至希望路，北至前旺路。 | 本项目总建筑面积30145㎡，其中：新建回迁安置房面积21545㎡，回迁安置房120套，地下建筑面积8600㎡，地下停车位215个。 | 实施周期：2021年12月完成土地交易，预计建设周期为3年。
8 | 西山区27号片区 | 高朱村 |  | 福海街道办事处 | 位于福海街道，北至金牛小区，南至高朱村新村，西至怡 康温泉村，东至时代年华小区。 | 项目新建棚户区改造回迁安置房970套、9.50万㎡，其中：回迁房537套、面积5.26万㎡，新建区级统筹储备用房433套、面积4.24万㎡；新建地下室面积5.23万㎡（机动车泊位1300个）， 新建配套商业 5907.15 ㎡，配套公建 2068.42 ㎡；新建商品房5.47万㎡；总体建设规模为新增建筑15.77万㎡。 | 实施周期：2021年1月已启动建设，预计建设周期为3年。
9 | 西山区28号片区 | 卢家地村 |  | 福海街道办事处 | 位于福海街道，东临云南省司法厅，南临采莲河，西临蓝山数码公寓小区，北临滇池路。 | 项目新建棚户区改造回迁安置房405套、面积3.88万㎡，新建区级统筹储备用房645套、面积6.18万㎡，新建地下室面积9.35万㎡（机动车泊位2011个，非机动车泊位2843个），新建幼儿园面积为 3010.84 ㎡，新建公共服务配套设施面积为 3617.40 ㎡；新建商品房20.42万㎡。总体建设规模为新增建筑31.14万㎡。 | 实施周期：2020年6月已启动建设，预计建设周期为3年。
10 | 西山区29片区 | 杨家地村、李长光村、李家地村 |  | 福海街道办事处 | 位于福海街道，四至范围：东至福源小区、怡康小区，南至和风园小区，西至日新西路，北至采莲河。 | 项目新建棚户区改造回迁安置房650套、6.50万㎡，新建地下室面积3.18万㎡（机动车泊位790个，非机动车泊位860个），新建配套商业3940㎡，配套公建2754㎡。总体建设规模为10.35万㎡。 | 实施周期：2021年1月已启动拆迁，预计建设周期为5年。
11 | 西山区38号片区 | 船房新村、船房老村 |  | 福海街道办事处 | 位于福海街道船房社区，四至范围：东至青少年活动中心、南至福景路、西至西福路和西华公园、北至二环南路。 | 总用地面积814422㎡（约1222亩），改造范围总用地面积 1222 亩，净用地约747亩，拟拆除面积约150万㎡，总规划建筑面积约280万㎡。 | 2021年12月启动拆迁 实施周期：预计建设周期为5年。
12 | 西山区50号片区 | 沙地村 |  | 马街街道办事处 | 位于西山区马街街道张峰社区居委会，四至范围：东至华苑路、南至兴苑路、西靠西山区检察院、昆钢铁合金厂、北至昆石铁路。 | 规划总用地面积约221.73亩，其中：回迁安置地块净用地面积30.36亩，需要平衡地块净用地面积86.12亩，其余105.26亩净用地可由政府收储后统一安排使用。涉及拆迁625户，均为实物安置。 | 实施周期：2021年6月 启动建设，预计建设周期为3年。 | 项目已列入昆明市2018年—2020年棚户区改造项目，项目征拆工作已于2020年5月13日发布拆迁公告，征迁工作正在有序推进当中。
13 | 渝昆高铁昆明西客站 站城一体项目 | 41号、42号、43号、44号片区 |  | 马街街道办事处 | 马街街道春雨路以东、碧鸡路以西的石咀普坪部分片区。 | 总拆迁面积1028亩，涉及大石咀村 、小石咀村、干沟尾村、下普坪村，2021年1月启动拆迁。 | 实施周期：2020年8月已启动拆迁，预计实施周期为6年。
14 | 西山区草海北片区45号片区A1-2、A1-5、A2-2、A2-3、A2-4号地块 | 45号片区 |  | 马街街道办事处，昆明轨道建设开发有限责任公司 | 位于马街街道，四至范围：东至大禹路、南至碧鸡路、北至成昆铁路、西至宏业路。 | A1—2号地块面积约85.25亩，用地性质为二类居住用地；A1—5号地块面积约49.19亩，用地性质为二类居住用地；A2—2号地块二勘面积约90.12亩，用地性质为住商混合用地；A2—3号地块面积约49.65亩，用地性质为住商混合用地；A2—4号地块面积约42.91亩，用地性质为住商混合用地。上述五宗地面积共计317.12亩，总建筑面积约105.07万㎡。 | 实施周期：2020年12月已启动建设，预计建设周期为3年。
15 | 昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块建设项目 |  |  | 西山区人民政府、昆明长坡泛亚国际物流园区开发有限责任公司 | 碧鸡街道长坡社区 | 该项目占地575.69亩（净地），改造范围内回迁安置房建筑总面积263,130.43㎡，其中地上总建筑面积183,147.47㎡，地下总建筑面积79,982.96㎡、居住户数1986户、机动车位2100个、绿地面积18,776.25㎡。 | 改造方式：拆除重建； 实施周期：2021年启动建设，预计建设周期为3年。
16 | 滇池一级保护区单位 搬迁项目 |  |  | 碧鸡街道办事处 | 碧鸡街道碧鸡、龙门社区 | 渔科院、部队、原航空疗养院退出滇池一级保护区土地房屋征收拆迁。 | 2021年
17 | 滇池一级保护区单位 搬迁项目 |  |  | 海口街道办事处 | 海口街道原海口水泥厂 | 对原云南海口水泥厂退出滇池一级保护区土地房屋征收拆迁。 | 2021年
18 | 春雨路1号地块项目 | 49号片区 |  | 马街街道办事处 | 马街街道辖区范围内，东至春雨路、南至白沙地片区、西至西山林场、北至昭宗路。 | 总用地面积约2544亩，净用地面积约1700.74亩，拆迁面积约156万㎡，规划审批建筑面积337.94万㎡。 | 实施周期：2021年启动建设，预计建设周期3年。