昆明市西山区民族宗教事务局文件

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

西山区团结街道蔡家社区大平地小组民族团结进步示范村项目建设实施方案

根据昆明市财政局《关于下达2021年省级财政专项扶贫资金（暂定名）的通知》（昆财农〔2021〕50号）精神，西山区获少数民族发展支出方向，民族团结进步“十县百乡千村万户”资金支持100万元，用于民族团结示范村项目建设。经前期项目征集和实地调研，选定团结街道蔡家社区大平地小组为我区2021年民族团结进步示范村项目建设点，并以大平地小组为点带动整个社区产业发展。为统筹推进项目建设，结合项目点实际情况，特制定本方案。

1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和两次考察云南重要讲话精神为指导，在区委、区政府的坚强领导下，严格按照资金使用方向，因地制宜、因村施策开展项目建设。

1. 建设目标

通过项目建设彻底解决大平地小组生产用水困难问题，同时以点带面提升蔡家社区7个小组魔芋、核桃、韭菜等产业发展，促进群众增收致富，以示范带动作用促进全区少数民族经济发展，建设宜居宜业新生活。

1. 建设内容

（一）在大平地小组建设500m³生产用水灌溉水池，配套相应管网设施，建设资金27万元；

（二）补助社区核桃包装盒订制及存储冷库建设，建设资金10万元；

（三）补助社区采购优质韭菜品种用于7个小组品种改良，建设资金3万元；

（四）补助社区7个小组250亩魔芋繁种种植，建设资金50万元；

（五）民族团结示范村氛围打造10万元。

四、组织机构

为确保项目能够按时按质完成，成立了项目实施领导小组，负责项目建设及指导工作。

组 长：张利平（蔡家社区居委会书记、主任）

副组长：李 明（云南省农业农村厅技术推广总站调研员）

邵抚民（西山区农业农村局种植业科主任）

龙新财（西山区团结街道蔡家社区农科员）

成 员：汉瑞林（西山区农业农村局种植业科）

王春泉（蔡家社区大平地小组组长）

肖 荣（蔡家社区副书记）

张萧匀（蔡家社区副书记）

蔡如林（蔡家社区副主任）

五、项目推进计划

（一）2021年8月1日——10月31日前：完成大平地小组灌溉水池招标、建设及验收工作；完成核桃包装盒购买及冷库建设工作；完成优质韭菜品种改良培育工作；

（二）2021年9月1日—9月30日前：完成民族团结示范村氛围营造；

（三）2021年12月底前：完成魔芋繁钟工作。

1. 工作要求

（一）强化责任落实

社区要按照工作方案严格落实工作责任，加强与小组工作联动，做到事事有人管、人人有专责、心往一处想，确保工作取得实效，项目实施达到建设目标。所涉街道务必高度重视项目推进情况，做好资金监管工作及项目验收工作。

（二）建立工作台账

社区要按照项目推进计划，定期向街道及区民族宗教局汇报工作落实情况，认真整理收集工作台账资料，待项目完成后将相关材料装订成册报街道和区民族宗教局备案。

（三）确保专款专用

项目实施过程中要确保专款专用。对截留、挪用等违规、违纪、违法使用补助资金的单位及个人，区级相关部门将依规、依纪、依法追究主要领导和直接责任人的责任，并追缴项目资金。

西山区民族宗教事务局

2021年7月28日