附件2

昆明市西山区2021年国民经济和社会发展

重点工作任务和目标执行情况

| 一级名称 | 二级名称 | 目标值 | | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、主要经济指标** | 地区生产总值 | 增长8.5%以上 | | 7%左右 |
| 一般公共预算收入 | 增长3.5%以上 | | 500419万元，7.1% |
| 规模以上固定资产投资 | 实现正增长 | | 400亿元左右，约-23.5% |
| 规模以上工业增加值 | 增长3% | | 15%左右 |
| 限额以上社会消费品零售额 | 高于全市增长水平 | | 13% |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 增长6%左右 | | 10%左右 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 增长7%左右 | | 10.5%左右 |
| 城镇登记失业率控制在 | 4.5%以内 | | 3.69% |
| **二、强化中枢门户区功能，积极融入发展新格局** | 1．突出高质量发展目标引领 | 1．全力以赴冲刺地区生产总值千亿目标；  2．强化实体经济宏观政策帮扶，制定出台加快现代服务业发展扶持政策，出台促消费稳增长政策措施。 | | 1.全年预计实现地区生产总值970亿元，同比增长7%左右；  2.兑现系列稳增长扶持补助资金1.27亿元；  3.发放普惠小微信用贷款53.25亿元；  4.新增减税降费6.47亿元；  5.补贴稳岗返还1307.6万元；  6.降低实体经济成本14.89亿元；  7.新增企业8591户，较去年同期增加499户，增长6.17%；新增个体工商户10965户，较上年同期增加836户，增长8.25%；  8.城市竞争力不断增强，位列2021年赛迪中国高质量百强区第89位。 |
| **三、赋能“4×3”产业，构筑现代服务业活力区发展新优势** | 2．加速构建“4×3”产业矩阵 | 房地产 | 1．加快滇池半山、宝能九玺等32个在建项目建设，实现佳皓苑、上华苑等29个项目新开工。  2．推进马街摩尔城、碧鸡名城等10个问题项目取得实质性进展；  3．实现建筑业总产值增长25%。 | 1.坚持”房住不炒“，推广使用”昆明市房屋租赁登记备案”小程序，房地产市场平稳健康发展。 |
| 新型  化工 | 1．打造中轻依兰精细磷化工产业园；  2．精细磷化工产值达到7亿元以上；  3．新型化工产业产值达到5亿元以上；  4．探索主城都市工业发展，力争培育都市轻工业楼宇1幢；  5．文笔山风电和2个污水厂项目实现产值0.5亿元；  6．规模以下工业增加值增长3%；  7．完成海口工业园区整合优化提升。 | 1.工业经济韧性彰显，规模以上工业增加值增长15%左右；  2.福石科技精细磷化工项目有序推进。 |
| 装备  智造 | 1．加快发展新能源客车二期项目，推动中烟异地技改项目投产达效；  2．装备制造业总产值达到50亿元以上。 | 中烟异地技改项目加快建设。 |
| 大健康 | 1．培育打造1—2个区级大健康特色示范基地；  2．实施培育柏寿老年公寓、白鱼口村美丽康养度假基地等重点医疗康养综合体；  3．力争大健康产业增加值增长10%以上。 | 1.大健康产业高标准推进，制定出台《西山区大健康人才+产业项目一体化引进培育办法（试行）》；  2.大健康产业增加值预计达190亿元。 |
| 数字  经济 | 1．探索打造1—2家特色数字经济产业园；  2．互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入增长20%；  3．科学研究和技术服务业营业收入增长30%。 | 1.数字经济赋能发展，8户企业成功申报昆明市数字经济发展及信息产业示范项目；  2.规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入实现10.25亿元。 |
| 服务  贸易 | 1．重点打造云投中心、昆钢大厦等5个以上星级楼宇；  2．新培育总部企业2家以上；  3．实现保有税收千万元楼宇和亿元楼宇量有增长。 | 1.楼宇产业生态圈逐步拓展，楼宇“1+2+N”服务管家团队实现全区覆盖；  2.新增税收亿元楼宇2幢，千万元楼宇2幢，共有税收亿元楼宇9幢、千万元楼宇17幢，新增总部企业3户。 |
| 商贸  物流 | 1．打造昆明融创文旅城、南亚风情第壹城等“八大夜间经济示范街区”，力争滇池后海步行街入围省级示范试点；  2．运输业营业收入增长不低于5%；  3．装卸搬运和仓储业营业收入增速10%。 | 物流服务体系持续健全，昆明中禄农副产品交易中心项目稳步推进。 |
| 文化  创意 | 1．确保文化及相关产业增加值达60亿元；  2．推进春雨937等文创园区、烟雨影视传媒等文创产业示范基地建设。 | 1.大力打造文创特色品牌，新增区级文化创意产业园区2家、区级产业融合发展示范基地1家；  2.文化产业增加值预计实现63亿元。 |
| 主题  旅游 | 1．力争推动不少于5个“半山酒店”、旅游营地落地建设；  2．完成西山风景区主游路人行步道项目建设；  3．完成西山风景区“5A”级旅游景区省级初评；  4．实现旅游接待总人数增长10%，旅游总收入增长5%。 | 1.旅游业回暖复苏，腾云获评昆明市智慧旅游企创中心；  2.西山景区健康步道（一期）建成；  3.乡村旅游业态不断丰富，累计接待游客2297.42万人次，实现旅游收入290亿元。 |
| **三、赋能“4×3”产业，构筑现代服务业活力区发展新优势** | 2．加速构建“4×3”产业矩阵 | 生态  农业 | 1．实施高原特色都市现代农业“四园、二业”培育工程；  2．推进“西山区特色水果产业基地建设”项目；  3．力争打造1—2个“农业综合体”；  4．培育壮大龙头企业3家以上；  5．新认证“三品一标”产品3个以上；  6．新增农民专业合作社2个；  7．新增培育家庭农场5个以上；  8．实现农业总产值增长20%以上；  9．打造高原特色都市现代农业核心示范区。 | 1.绿色食品牌战略深入实施，4家企业产品列入省级“绿色食品牌”目录；  2.5家企业基地被评为区级“绿色食品牌”产业基地；  3.累计农业龙头企业达45家；  4.累计“三品一标”认证企业（合作社）达18家；  5.累计认证产品41个。 |
| 金融  结算 | 1．实现中国人寿保险股份有限公司云南省分公司迁驻，力争渤海银行云南省分行落户西山；  2．力争实现金融业增加值150亿元；  3．新增各类金融机构5户以上；  4．人民币存贷款余额增长20%以上。 | 1.人寿云南分公司和渤海银行已落地；  2.金融业增加值预计达145亿元；  3.人民币贷款预计增长17%左右。 |
| 军民  融合 | 1．发展先进装备制造一体化工程和产品；  2．打造海口军民融合产业发展基地。 | 军民融合有序发展。 |
| **四、聚力投资消费双提升，持续扩大内需新动力** | 3．增强投资增长后劲 | 1．力争争取65亿元上级资金和地方政府专项债券支持；  2．实施政府投资基本建设项目94项，年度计划投资37.76亿元；  3．社会性投资项目229项，年度计划投资500亿元；  4．年度完成固定资产投资不少于515亿元；  5．推进云南省癌症中心重大公共卫生项目建设；  6．提速中国东盟生命科学先进实验区项目前期工作；  7．力争启动西山区粮食和应急物资储备仓库等应急保障项目开工建设；  8．力争白鱼口片区彩云湾项目落地建设。 | | 1.投资建设便利度持续提升，企业投资备案类项目实现全程网办、即时办结。政府投资审批类项目平均2天内办结，比法定时限压缩90%以上，比承诺时限压缩60%；  2.采用“绿色审批通道”办理社会民生、应急保障等项目37项，计划总投资68.31亿元；  3.项目资金保障力度持续增强，共争取到中央和省级项目资金12.75亿元，位居主城五区第一；  4.成功申报专项债券项目4个，发行地方政府专债券18.75亿元，发行额度位居全市第二；  5.投资结构持续优化，基础设施投资同比增长30.3%；  6.产业投资占比较去年同期提高21.8个百分点；  7.全年投资总量预计超400亿元，约占全市总量的11.3%，位列全市第三。 |
| 4．促进消费扩容升级 | 1．实现社会消费品批发和零售业商品销售额分别增长25%、10%以上；  2．实现住宿和餐饮业营业额分别增长15%以上；  3．实现生产性服务业营业收入增速达12%以上；  4．实现生活性服务业营业收入增速达15%以上。 | | 1.新型消费模式加速涌现，云纺电子商务产业园获评“国家电子商务示范基地”；  2.全区现有电子商务企业数1400余家，店铺数23000余家，实现网络零售额45.79亿元；  3.打造各具特色的夜间经济示范街区，云纺、南亚第壹城等重点区域初具规模；  4.昆明融创滇池后海商业步行街列入第二批省级步行街改造提升试点。 |
| **五、聚焦创新改革，壮大经济发展新动能** | 5．提升科技创新引领力 | 1．力争全社会研究与试验发展经费投入增长10%以上；  2．实施科技计划项目不少于25项；  3．力争新认定高新技术企业8家以上；  4．加快推进构建云南—新加坡技术转移通道。 | | 1.持续推进以科技创新为核心的全面创新。实施科技计划项目25项；  2.投入全社会研究与试验发展（R&D）经费14.51亿元；  3.培育推荐87家企业申报高新技术企业认定，推荐量同比上年增长51%，累计拥有量达135家；  4.支持企业研究开发和技术创新，规模以上科学研究和技术服务业营业收入实现20亿元，顺利通过国家知识产权强县工程示范验收。 |
| 6．打造一流营商环境 | 1．确保企业设立登记时限压缩为0.5个工作日；  2．全年新增市场主体6000家；  3．安排扶持补助市场主体资金1亿元；  4．完成重点高频事项“一件事一次办”主题集成服务20个以上；  5．推荐申报云南省民营小巨人、成长型中小企业认定4家；  6．实现民营经济增加值增长5%；  7．创新打造“亲企在线”营商环境服务平台，实现政务服务精准供给；  8．开展营商环境第三方评价，用好用活政务服务“好差评”综合评价。 | | 1.全面落实市场准入负面清单制度，市场准入效能评估位居全省县（市、区）前列；  2.深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革，10个街道为民服务中心全部实现应用省统建政务服务平台“一网通办”，发布政务服务事项974项，914项实现全程网办，全程网办率达93.83%；  3.进驻区级政务大厅“一门”办理事项974项；  4.梳理“最多跑一次”事项974项，网办47.13万件；  5.加入市级“云上办”联盟，实现134项事项“跨省通办”，办理“跨省通办”事项1856件；  6.企业开办服务实现“一窗通”，总申报量8054户；  7.实现285个非接触式涉税缴费事项一网办。 |
| 7．全面深化改革攻坚 | 1．编制西山区政务服务事项基本目录，动态调整权责清单；  2．加快推进设立度假区海埂街道办事处，做好度假区海埂片区社会管理和市场经济主体服务工作；  3．进一步深化国资和国企改革，支持西发展集团公司积极申报AA+级信用等级资质；  4．全年完成融资60亿元。 | | 1. 推进基层整合审批服务执法力量改革试点，赋权金碧、棕树营街道“一枚印章管审批（服务）”政务服务事项35项，受理办结各类审批（服务）业务32971件，同比增长118%。“一支队伍管执法”相对集中行使行政处罚权等行政权力事项347项；  2.持续深化“放管服”改革，直接取消行政审批事项3项，审批改为备案4项；  3.规范提速相对集中行政许可，受理行政许可328件，办结率100%，审批时限压缩87%；  4.房地一体农村不动产确权登记工作全面启动；  5.农村宅基地管理工作稳慎推进；  6.推动国企改革可持续发展，融资完成23.66亿元，完成任务的59.29%。 |
| 8．大力实施新开放举措 | 1．引进一批高品质的数字经济、大健康、服务贸易等产业项目；  2．引进三类500强企业和行业龙头企业、总部企业；  3．力争引进市外到位资金130亿元以上；  4．实际利用外资6000万美元以上；  5．坚持“双招双引”，打造人才管理综合服务示范基地。 | | 1.坚持“一把手”招商，主要领导带队赴深圳、上海等地累计招商6次；  2.深入开展“双招双引”，出台《西山区加强招商引资促进产业高质量发展的若干政策（试行）》《西山区人才绿卡管理服务办法（试行）》；  3.首批面向社会聘任29名“双招双引”特使和专员，引进高层次人才69人，引进省、市外项目24个，省、市外到位资金178.45亿元，外资项目2个，实际利用外资1.8亿美元；  4.新登记备案外商投资企业37家；  5.新备案对外贸易经营者59户。 |
| **六、统筹规划建设，实现城乡品质新提升** | 9．拓展新发展空间 | 1．高质量开展国土空间总体规划编制工作；  2．科学划定生态保护红线、永久基本农田及城镇开发边界；  3．高标准编制和修订滇池西岸局部区域、花红园片区、春雨路沿线、长坡产业新城等重点区域控规，尽快实现全区城镇建设用地控规全覆盖；  4．编制村庄布局规划，实现各具发展特色的实用性村庄规划应编尽编；  5．全面完成草海北片区剩余1139亩和47万平方米土地房屋征收拆迁工作；  6．加快推进城中村29号片区、38号片区等16个片区城市更新改造，力争完成拆迁227万平方米以上；  7．实现土地收储1300亩以上、土地供应2106亩以上、土地交易价款170亿元。 | | 1.高水平编制完成《西山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；  2.完成国土空间规划前期专题初稿，试划“三条控制线”，区级国土空间总体规划框架性内容初步形成；  3.海口全域土地综合整治试点有序推进，项目申报区总规模786.56公顷，预期整理复垦建设用地面积287公顷，可节余建设用地面积190公顷；  4.主城区控制性详细规划编制成果逐步完善；  5.春雨路沿线1号地块、城市更新改造45、46号片区第一批次控规经市规委审议通过；  6.实现土地收储1767.33亩、供应1193.76亩、交易价款36.98亿元。土地供应交易完成率分别为56.6%、21.7%。 |
| 10．优化基础资源能源配置 | 路网 | 1．加快渝昆高铁昆明西客站项目核心区域征地拆迁，推进站城一体化建设；  2．实施绿荫大道等15条城市道路建设，提升整治大观路、滇池路等23条道路；  3．力争打通1号路、陆家路等断头路；  4．启动主城至团结城市干道链接工程和西册公路建设；  5．将三个涉农街道县、乡、村道路融入农村公路智能化APP管理。 | 1.渝昆高铁昆明西客站综合交通枢纽项目有序推进；  2.完成兴团大道（北段）项目前期；  3.西山89号路、采莲路等7条道路建成通车；  4.西二环春苑小区人行天桥建成；  5.启动建设环滇池绿道慢行系统；  6.中桃、浑团公路修缮完成；  7.申报创建省级“四好农村路”示范县（区）。 |
| 水网 | 1．全力推动海口集镇、白沙地至碧鸡关和省委党校片区市政供水工程开工建设；  2．完成牛鼻村水库建设；  3．启动黑荞母、云龙寺、力哨等水库除险加固工程。 | 1.推进西山区智慧水务建设；  2.牛鼻村水库扩建和黑泥凹、富善大闸水库完成除险加固；  3.启动云龙寺等5座小型水库除险加固工程；  4.投资3000万元实施涉农街道19个村组饮水安全保障提升工程。 |
| 能源网 | 1．完成西山区城市生活垃圾焚烧发电改扩建项目；  2．推广安装农村太阳能热水器786套、节柴灶406眼；  3．继续开展天然气推广利用及“燃气下乡”工作。 | 建成公用充电桩538枪、自用交流充电桩212枪、换电站3座，新能源设施建设及保有量居全市前列。 |
| 互联网 | 实现主城区范围5G网络全覆盖，努力实现光网全覆盖。 | 5G基站新建239个，累计建成1466个。 |
| **六、统筹规划建设，实现城乡品质新提升** | 11．持续提升城乡整体人居品质 | 1．扩大垃圾分类社区覆盖面，垃圾无害化处理率保持在100%；  2．打造广福路等10个“最美大街、最美小巷、最美游园”；  3．实施城市更新行动，完成25万平方米10个老旧小区改造，完成拆临拆违100万平方米，完成高峣村、苏家村、龙门村等1057栋建筑物外立面改造；  4．完成环滇池草海廊道慢行系统建设，加快推进环湖路闭环工程；  5．全面优化提升海埂大坝对岸可视范围景观，完成翠峰公园、高峣立交区绿化提升改造；  6．设置立体花坛20组；  7．新增城市绿地300亩以上；  8．完成海绵城市建设0.2平方公里；  9．建设美丽宜居乡村9个；  10．申报创建国家级、省级森林乡村5个。 | | 1.高质量完成COP15第一阶段会议市容环境提升整治；  2.常态化巩固文明城市创建成果；  3.翠峰公园一期基本建成；  4.新增城市绿地20公顷、公园绿地12公顷；  5.提升改造南文广场、福文化主题公园；  6.荣获昆明市2021年度美丽街巷、最美游园第二名；  7.城乡生活垃圾分类试点有序推进，垃圾无害化处理率达100%；  8.爱国卫生“7+1专项行动”成效显著；  9.累计建成洗手设施962座；  10.完成滇池西岸面山洪水拦截及水环境综合治理项目及14个淹水点整治；  11.实施防洪排涝体系综合提升工程19个；  12.建成海绵城市3.08平方公里；  13.改造9个交通拥堵节点，城市早晚高峰拥堵指数同比下降13.2%，实现主城四区通行效率最高；  14.马家营、工人新村等11个老旧小区改造竣工交付；  15.完成城市更新改造拆迁117.6万平方米；  16.累计治理拆除违法违规建筑138.19万平方米；  17.处置化解老螺蛳湾二期等烂尾楼项目5个。 |
| 12．全面推进乡村振兴战略 | 1．完善贫困人口动态管理工作，确保无返贫和新增贫困；  2．落实好乡村振兴“百千万”工程，打造精品示范村3个，力争打造市级都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村1个；  3．打造林下中药材科技、昆明团结鑫现代苹果采摘休闲、睿野采摘3个示范园；  4．实施乡村饮水项目30个；  5．实施交通改善工程2项；  6．实施农村“厕所革命”旱厕提升改造132座；  7．完成三个涉农街道办事处93个自然村农村污水收集治理设施建设，实施各类建设项目不少于50件；  8．年度投入涉农资金不少于3亿元；  9．稳妥推进农村宅基地制度改革，落实好第二轮土地承包到期后再延长三十年政策。 | | 1.脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴有效衔接，区乡村振兴局挂牌成立；  2.防止返贫监测帮扶对象拓展为所有涉农低收入困难群众；  3.投入500万元对口帮扶寻甸、东川、维西实施农村基础设施、产业发展等建设项目12个；  4.开展“干部回乡规划乡村振兴行动”；  5.开展35个涉农社区“1+5”规划（方案）编制工作；  6.建成10个美丽宜居乡村；  7.农村人居环境整治持续推进，改建农村无害化卫生户厕9179座，农村卫生户厕覆盖率达90%以上，完成108座农村公厕提升改造，实现所有自然村拥有1座以上卫生水冲公厕；  8.村庄污水收集处理设施实现全覆盖；  9.碧鸡观音山社区获评市级精品示范村，海口中平社区成功创建省级美丽宜居乡村示范村；  10.实施高素质农民培育工程，培育专业生产型高素质农民150人；  11.城乡区域发展协调性增强，城乡居民收入比由“十二五”末的2.27下降至2.08。 |
| **七、优质民生供给，共享社会发展新成效** | 13．加强稳就业与社会保障 | 1．推动西山区青年（大学生）创业园争创省级园区；  2．实施就业优先战略和积极就业政策，确保零就业家庭实现动态清零；  3．确保实名登记高校毕业生就业率达到90%以上；  4．提供有效就业岗位2.4万个；  5．城镇新增就业2.9万人以上；  6．农村劳动力转移培训0.8万人；  7．社会保险执行率达100%以上，努力实现社会保险法定人群全覆盖；  8．提升改造城乡居家养老服务中心和农村互助养老服务站3个，新增养老床位600个以上；  9．实现草海45、46号地块回迁安置房交房；  10．加快推进草海北片区37号回迁安置房地块供应；  11．力争碧鸡街道“四退三还一护”A、B地块安置房完成分配。 | | 1.就业优先政策持续强化，投入就业补助资金3914.88万元，完成农村劳动力转移就业2887人，实现城镇新增就业33664人，城镇登记失业率3.69%；  2.政校企合作共建省级青年大学生创业园，52个在园项目累计带动就业962人；  3.深入实施全民参保计划，基本社会保险覆盖82.98万人次，参保覆盖率达98%以上；  4.持续做好“一老一小”服务保障，区综合福利院正式运营，设立床位274张；  5.完成113户困难老人家庭适老化改造；  6.备案4家民办养老机构，新增各类养老床位762张；  7.建立区级失能照护中心，护理床位比例达100%；  8.建立老年幸福食堂10个；  9.建立为老助餐服务点23家；  10.适度普惠性儿童服务保障体系逐步建立；  11.保障性住房供给有效扩大，完成螺蛳湾棚户区、卢家营等直管公房安置169户；  12.交付18号、52号片区（A、D地块）回迁安置房2959套、30.83万平方米，启动建设11号、27号片区二期回迁安置房；  13.推动29号棚户区改造、长坡物流园区安置房二期稳步建设。 |
| 14．发力教育体育扩优补短 | 1．推进云南衡水实验学校西山学校、昆一中金岸中学创建省一级三等高完中，全力推进昆明市第五中学、西山区实验中学晋级升等；  2．实施“一乡一公办、一村一幼”工程，完成第一批小区配建幼儿园申办普惠性幼儿园工作；  3．力争西山区第三、第五幼儿园正式办园；  4．晋级升等省一级示范园2所以上；  5．确保涉农街道公办幼儿园开学招生，公办及普惠性幼儿园在园人数占比保持在85%以上；  6．确保中央民大附中西山小学等5个学校建成投入使用；  7．继续推进西山区职业高级中学迁址新建等25个学校建设项目前期工作；  8．新引进名师名长4名以上；  9．推进实施全区公办中小学“1＋N”远程互动课堂工程。 | | 1.推进教育改革，“双减”政策和“五项管理”实现全区小学100%覆盖；  2.教育支出持续保持12%以上增速；  3.教育资源优质均衡布局，新增公办幼儿园4所、普惠性民办幼儿园5所，启动建设海口片区第二所公办幼儿园，公办及普惠性幼儿园的在园人数占比保持在85%以上；  4.华东师范大学昆明实验学校实现招生，中央民大附中西山小学等6所学校开工建设；  5.昆一中金岸中学创建成为省一级三等完全中学；  6.新增公办学前教育学位1530个，新增义务教育阶段学位4800个，新增高中学位1650个；  7.中职学校“双证书”取证率达99%；  8.引进名师7名、名校1所、名长1人；  9.“1+N”城乡互动课堂教学一期建成投入使用，新增“1+N”精品教学直录播教室24间，开展“数字教材”试点；  10.首家市级乡村“复兴少年宫”落户龙潭中心学校；  11.新建健身路径10条，农民体育健身点2个。 |
| **七、优质民生供给，共享社会发展新成效** | 15．全面推进“健康西山”建设 | 1．做好常态化疫情防控；  2．加快推进区重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程项目建设；  3．建成2个规范化核酸检测实验室；  4．促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，编制基层医疗卫生资源布点布局规划；  5．推进区人民医院晋升三级甲等综合医院；  6．启动区级妇幼保健机构能力达标创建工作；  7．力争80%的社区卫生服务中心创成省级甲等；  8．加快推进草海中医馆、白沙地片区一期配套社区医院建设项目；  9．全面推广应用医保电子凭证。 | | 1.常态化疫情防控扎实有力，全区累计接种疫苗219万剂次，接种100万人；  2.草海中医馆全面建成；  3.区人民医院三级综合医院新建项目有序推进；  4.持续推进区人民医院危急重症“五大中心”建设，胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治中心通过验收；  5.基层医疗服务提质增效，70%社区卫生服务中心创建成为省级甲等；  6.新建成4个社区“慢病管理中心”和1个“心血管救助站”；  7.建立“4+X”家庭医生团队367个，家庭医生签约人数约19万，履约率达95%以上；  8.全面开展长期护理保险试点；  9.基本医疗保险覆盖53.34万人，全民医保实现“应保尽保”。 |
| 16．着力提升公共文化服务水平 | 1．全面推进街道及社区综合性文化服务中心达标升级；  2．高质量开展“西山睡美人”文化艺术节、西山音乐节、西山区文化大讲堂等品牌文化活动；  3．加快推进区图书馆新馆建设，实现滇池博物馆新馆开馆；  4．完成国保“中央电工器材厂一厂旧址”、市保“裴氏楼”2个重点保护单位抢险和修缮工程；  5．完成第八批国保、省保，第七批市保标志碑和说明碑更换及第五批区保“四有”工作；  6．完成区文化馆提升改造暨新时代文明实践中心建设。 | | 1.投入基层公共文化服务专项资金1922万元，公共文化服务供给有效提升；  2.创新推出“春节不打烊”等线上公共文化服务；  3.投入250万元发放三批文化惠民消费券；  4.持续开展“文化大篷车千乡万里行”等文化文艺惠民演出；  5.完成滇池博物馆开馆；  6.有序推进区图书馆新馆建设、区文化馆提升改造；  7.掐丝珐琅彩画等7名非遗项目传承人成功申报为市级第五批传承人；  8.完成国保石龙坝水电站“十三五”国家文化和自然遗产保护利用设施建设。 |
| **八、推动绿色发展，促进山水都市品质区新发展** | 17．加快推动绿色低碳发展 | 1．实现新增公务车全部使用新能源汽车；2．新建换电站6座、公共充电桩716枪；3．开展绿色社区、绿色学校、宁静小区创建工作；4．完成市级下达的单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放年度目标任务。 | | 1.绿色发展空间持续扩大，深化能源消耗总量和强度“双控”行动，单位GDP能耗预计同比下降3.8%；  2.遴选能效“领跑者”，1户企业申报环保装备制造业规范条件企业；  3.推广绿色建筑，建筑节能设计标准执行率达100%，施工阶段执行率达97%以上。 |
| 18．持续加强生态环境治理 | 1．启动实施二环内雨污分流改造工程等4大类11项“十四五”滇池保护治理项目，完成滇池西岸面山洪水拦截及水环境综合治理；  2．抓好长江经济带生态环境突出问题和螳螂川流域磷污染问题整改治理，推进螳螂川水环境提升改造项目建设；  3．开展河道污染源排查和饮用水水源地环境保护专项行动，申报建设“美丽河道”9条；  4．开展好挥发性有机物治理工作，强化工业企业大气污染排放监管监测，确保空气优良率保持在99%以上；  5．力争全面完成滇池一级保护区内公共单位搬迁，新增湿地面积1279亩；  6．开展“五采区”生态治理，督促7个省级、19个区级关停矿山治理修复；  7．加大农业面源污染治理和化肥农药减量、土壤污染防治力度；  8．完成义务植树79万株，改造棋盘山国家森林公园1600亩，确保天然林面积保有量稳定在31337.43公顷以上，森林覆盖率稳定在52.88%。 | | 1.扎实做好施工工地、餐馆、渣土运输大气污染防治，空气质量优良率达99.4%；  2.河湖“清四乱”常态化，实现河（湖）长制全覆盖；  3.28个地表水监测断面整体水质达标率达71.4%；  4.螳螂川水质明显改善；  5.金家河、大墨雨水库等4个河湖成功申报为市级“美丽河湖”；  6.全面启动二环内149个排水单元（362个老旧小区）雨污分流改造；  7.开展跨界河湖保护治理，与五华区等7个县区签订跨区河湖管理保护协调合作协议；  8.持续推进“十年禁渔”工作；  9.持续开展滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”；  10.完成新河湿地、草海北片区等3791亩湿地新建和提升，环草海生态湿地基本闭合；  11.扎实做好中央第二轮生态环境保护督察交办件整改、验收、销号；  12.清理整治滇池沿岸违规违建点位202个，拆除67个点位23.32万平方米建（构）筑物；  13.农业面源污染防治减量增效；  14.建成绿色防控示范面积1200亩；有效管护天然林76.89万亩，森林覆盖率达53.87%；  15.尖山磷矿汤家山、松山矿段纳入国家级绿色矿山名录。 |
| **九、建设法治平安西山，提升政治中心服务承载区新效能** | 19．持续深化社会治理创新 | 1．加快市域社会治理现代化试点建设；  2．推进“1+9+X”网格化治理模式，建立“一格一长多员”体系；  3．以前卫街道四道坝社区为试点探索融合数据平台信息化，以大观路为试点，探索推动城市治理智能化水平，实现城市可视化智慧管理；  4．加大政府购买服务力度，推动实现街道社会工作服务站全覆盖；  5．打造“创新社区治理试点”12个，推广“三社联动”社区治理项目14个；  6．完成创建民族团结示范区建设。 | | 1.深化“1+9+X”网格化精细治理，受理网格案件49万余件；  2.深化基层治理创新，制定运用共商、共建、共治、共享“四共”工作法，有效化解碧鸡广场治理难题；  3.社区“楼栋长”、乡村“十户长”制度实现121个社区全覆盖；  4.8个小区完成百佳示范小区创建；  5.探索“社工站+”多元力量参与治理模式，形成“1+10+X”三级治理服务体系，拥有社区服务类社会组织35家；  6.棕树营街道六合社区新入选第二批省级城乡社区治理现代化试点，碧鸡街道“活化共治—观音山社区总体营造计划”被列为2021年度市级社会治理创新重点项目。 |
| 20．维护社会安全和谐稳定 | 1．防范化解重大安全风险，确保政治、经济、生态、民生等重点领域安全；  2．坚持扫黑除恶“长效常治”，继续开展“三查三告知一宣传”专项行动；  3．实现福海滇池路2个派出所和西山一体化办案中心投入使用；  4．推进“雪亮工程”（二期）项目、智慧安防小区和无发案小区建设，深化“五零”创建；  5．持续推进流动人口及出租房管理工作，加强流动人口智慧化服务管理，推广“智慧化城中村”、“电子门牌”、“3355”管控模式；  6．保障“两个大会”圆满举办；  7．坚决遏制较大安全生产事故发生；  8．坚持粮食和物资储备“宁可储而不用、不能用而无备”，全面提高粮食和物资储备安全保障能力；  9．全力冲刺创建国家食品安全示范城市。 | | 1.打造全国首个总体国家安全观主题地铁展厅；  2.常态化开展扫黑除恶，始终保持对黑恶势力违法犯罪打击的高压态势；  3.坚持群防群治，警情总量在主城四区持续保持最低；  4.率先在全省区县推进“情指勤督舆”一体化改革，建立“五融五联”警务融合体系，街面见警率同比提高40%，街面违法犯罪警情同比下降14%，再创新低，实现357天“两抢”零接报；  5.严打新型电信网络诈骗犯罪，推广应用“金钟罩”反诈系统，止付涉案金额2.31亿元；  6.创建“五零”社区44个、“五零”企业单位170个；  7.建成智慧安防小区838个，零发案率99.41%，位居主城五区第一；  8.建成全市第一家执法办案管理中心；  9.“雪亮工程”二期基本建成；  10.坚持和发展新时代“枫桥经验”；  11.“一站式”矛盾纠纷调解中心建设加快推进；  12.完成7家社区应急（减灾）服务站标准化建设，公共安全应急管理能力持续提升，全年未发生重大及以上安全生产事故。 |
| **合计188项重点工作任务和目标** | | | | **合计190项重点工作任务和目标** |