西山区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室

西山区2023年衔接资金项目实施计划及

完成情况

2023年市级共下达西山区中央、省、市衔接资金共732万元，其中：中央财政衔接资金371万元，省级财政衔接资金280万元，市级财政衔接资金81万元。中央、省级财政衔接资金由区民宗局牵头实施少数民族发展任务项目，市级财政衔接资金由区农业农村局牵头实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目，项目具体情况为：

1. 碧鸡街道办事处观音山社区杨林港居民小组“十县百乡千村万户”示范村引领建设工程项目: 财政衔接资金100万元，项目于2023年12月15日完工。

2. 海口街道青鱼社区青鱼塘居民小组“十县百乡千村万户”示范村引领建设工程项目：财政衔接资金100万元，项目于2023年12月15日完工。

3. 海口街道海门社区小渔村居民小组“十县百乡千村万户”示范村引领建设工程项目：财政衔接资金100万元，项目于2023年12月15日完工。

4. 西山景区管理局猫猫箐社区铸牢意识广场项目：财政衔接资金51万元，项目已于2023年12月15日完工。

5. 西山区海口街道青鱼社区青鱼塘村民族村寨旅游提升项目：财政衔接资金10万元，项目已于2023年12月15日完工。

6. 西山区碧鸡街道观音山社区百草村民族村寨旅游提升项目：财政衔接资金10万元，项目已于2023年12月15日完工。

7. 福海街道民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程第二阶段项目：财政衔接资金200万元，项目计划于2023年12月31日前完工。

8. 西山区团结街道龙潭社区大河小组铸牢中华民族共同体意识主题教育广场提升改造项目：财政衔接资金50万元，项目于2023年12月15日完工。

9. 永昌街道永宁里社区“十县百乡千村万户”示范引领建设工程项目：财政衔接资金30万元，项目于2023年12月15日完工。

10. 团结街道朵亩社区食用菌仿生栽培项目：财政衔接资金51万元，项目计划于2023年12月31日前完工。

11. 团结街道律则社区食用菌研发种植项目：财政衔接资金30万元，项目计划于2023年12月31日前完工。

西山区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室

2023年12月21日