西山区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室

西山区2024年衔接资金项目实施计划

2024年市级共下达西山区中央、省级衔接资金共618万元，其中：中央财政衔接资金438万元，省级财政衔接资金180万元。区民宗局牵头实施少数民族发展任务项目4个，农业农村局牵头实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目4个。

区民宗局牵头实施：

1. 团结龙潭社区乐居小组民族村寨旅游提升项目: 中央衔接资金30万元，项目于2024年4月22日开工。

2. 碧鸡观音山社区观音山小组民族村寨旅游提升项目：中央衔接资金30万元，项目于2024年4月29日开工。

3. 西山区金碧街道弥勒寺社区弥里有乐文化艺术园区打造铸牢中华民族共同体意识新阵地配套设施项目：省级衔接资金40万元，项目于2024年5月20日开工。

4. 海口街道传承老渔船手工艺品制作：中央衔接资金20万元，项目于2024年4月19日开工。

### 区农业农村局牵头实施：

1. 昆明市西山区2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目之碧鸡街道西华社区等3个社区林下菌种植加工基地建设项目：中央衔接资金140万元，省级衔接资金70万元，项目于2024年3月26日开工。

2.昆明市西山区2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目之西山景区猫猫箐社区农村市集提升建设项目：中央衔接资金70万元，项目于2024年1月3日开工。

3.昆明市西山区2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目之海口街道青鱼社区等3个社区黄金树莓产销配套设施建设项目：中央衔接资金140万元，省级衔接资金70万元，项目于2024年7月1日开工。

4.西山区“雨露计划”补助：中央衔接资金8万元，项目于2024年4月26日开工。