## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 西山区审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 西山区审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西山区审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 374.42 |  | 374.42 |  | 267.61 | 10 | 71.47 | 7.15 | 当年财政拨款执行情况：一是政府采购预算与实际支出存在差异；二是审计外勤差旅费停发，导致存在结余。其他资金执行情况：审计业务经费因项目尚未完成，未支付相关费用，导致执行率低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 79.02 |  | 79.02 |  | 77.9 |  | 98.58
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 295.4 |  | 295.4 |  | 189.71 |  | 64.22
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2023年—2025年总体目标，我局2023年具体项目目标如下： 1.产出指标4个：出具审计报告或审计调查报告不少于20篇，审计单位数不少于20个；提交审计信息不少于10份；审计提出建议不少于40条； 2.效益指标2个：领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目不少于1个；审计建议采纳率不低于90%； 3.满意度指标1个：向社会公告审计结果不少于15篇。 | [5 empty] | 我局2023年具体目标完成情况如下： 1.产出指标4个：出具审计报告和审计调查报告共19篇，审计单位数19个；提交审计信息120份；审计提出建议115条； 2.效益指标2个：领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目1个；审计建议采纳率90%以上； 3.满意度指标1个：向社会公告审计结果14篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87.9
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 20 | 个 | 19 | 20 | 19 | 因统计截止时间时，部分项目还未出具报告，还未填写单位数量，导致与指标值有偏差。在下一年工作中，提高项目进度，督促项目整改落实。
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告和专项审计调查报告 | >= | 20 | 篇 | 19 | 10 | 9.5 | 因统计截止时间时，部分项目还未出具报告，还未填写单位数量，导致与指标值有偏差。在下一年工作中，提高项目进度，督促项目整改落实。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 10 | 份 | 120 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 40 | 条 | 115 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 15 | 篇 | 14 | 10 | 9.4 | 因统计截止时间时，部分项目还未出具报告，还未填写单位数量，导致与指标值有偏差。在下一年工作中，提高项目进度，督促项目整改落实。
其他需要说明的事项 |  |  | 因统计截止时间时，部分项目还未出具审计报告，未对审计结果进行公告，统计报表上也未填写单位数量，导致“被审计单位数量”、“审计报告数量”和“审计结果公告数量”与指标值有偏差。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.05 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 西山区审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 西山区审计局2023年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 西山区审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西山区审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2 |  | 2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 立足“十四五”时期党中央对经济社会发展全局的总体规划和战略布局,围绕我区的各项目标任务,全面提升审计工作的整体性、宏观性和建设性,以深化改革和探索创新促进发挥党的领导政治优势和法治国家制度优势,推动昆明市西山区审计工作全面进入全市审计系统和全区党政机关先进行列。 2023年昆明市西山区审计局审计执法办案补助经费具体绩效目标为：1.产出指标3个：审计单位不少于1个，审计报告和专项审计调查报告不少于1篇，设备购置验收合格率100%；2.效益指标1个：审计处理处罚的缴库率100%；3.满意度指标1个：向社会公告审计结果不少于1个。 | [5 empty] | 2023年我局按照计划完成审计审计中心任务、信创设备购置、研究型审计等工作。其中：出具审计报告数10个，促进审计落实金额100万元，审计结果公告率达到60%，年度综合考评结果为良好。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告数 | >= | 1 | 份 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | >= | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 1 | 篇 | 1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。