## 附表15 项目支出绩效自评表 (4)
附表13
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 全区教师培训经费
主管部门 |  | 西山区教育体育局 |  |  | 实施单位 | 昆明市西山区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 169.554 | 169.554 | 169.554 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 169.554 | 169.554 | 169.554 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、组织我区校级干部60人赴省内外教育发达地区举行业务技能学习培训；组织中小学骨干教师240人赴省外异地培训；组织心理健康教师、思政课教师120人集中培训；组织50名校级干部进行校级干部任职资格培训，开展西山区美术教师两期培训100人，幼儿园教师培训100人，初中班主任、小学班主任培训960人，开展农村教师培训100人，全年组织教师培训不少于1730人。 2、积极创建名师工作室，工作室保持在29个以上，学员达560人，发挥名师的引领辐射作用；加强对各名师工作室的年度考核，以考核促提高；与高校开展的关于为西山区现有的33个名师（学科）工作室主持人进行名师引领专业化发展培训合作项目，33个名师（学科）工作室共计60万元。 3、2023年中将组织260余人开展西山区第二十二届小学幼儿园“学科带头人、骨干教师”的评选；组织100余人完成市级第十二届中学 “学科带头人、骨干教师”的推评工作；组织500余人完成市、区两级“教坛新秀”评选；组织60余人完成“昆明教学名师”的推评工作。 4、实施名师学习交流平台建设运用工作，大幅提升西山区大渔中心学校办学水平和人才培养质量,并力争达到云南省现代教育示范校。通过三年共建，力争使粤秀中学教师教育教学能力达到云南省一级三等完中水平。推进西山区粤秀中学干部队伍综合素质能力提升、骨干教师、骨干班主任能力提升专项培训，实施教师全员培训及名师学习交流平台建设运用工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 中小幼校级干部、教师培训人数 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 1730 | 人次 | 100% | 20 | 18
| 质量指标 | 培训质量 |  | 95 | % | 100% | 20 | 19
| 时效指标 | 培训完成时间 |  | 2023年10月30日前完成所有培训项目 | 年 | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 培训经费 |  | 169.55 | 万元 | 100% | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 宣传覆盖面 |  | 70 | % | 100% | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 项目影响力 |  | 6 | 年 | 100% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度 |  | 95 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 良好
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表15 项目支出绩效自评表
附表13
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 全区教育科研活动经费
主管部门 |  | 西山区教育体育局 |  |  | 实施单位 | 昆明市西山区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 107.3851 | 107.3851 | 107.3851 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 107.3851 | 107.3851 | 107.3851 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成小学和初中期末质量监测组织工作2次。2.组织高中学校参加昆明市高一、高二年级统测。3.开展小学中高考研究。4.组织二级高中五校联考和初中七校联考共5次。5.在昆一中西山、昆五中、衡水实验中学西山学校春苑小学、书林二小、书林一小、棕树营小学、芳草地国际学校八所教研基地学校研训工作的基础上，做到研训工作有亮点、有特色。6.到区内4所中小学薄弱学校蹲点，帮助学校在教学质量成绩方面有所提升。7.开展高中新教材培训、小学教材培训共12科次。8.聘请专兼职教研员到60所学校（园），开展推门听课工作，听课总数达各校教师人数的20%。9.积极组织全区各级各类学校开展课题研究培训工作，培训中小学、幼儿园教科室主任70人次。10.面对全区中小学、幼儿园进行我区的十四五第一批课题申报立项启动、培训、申报、立项评审等工作，并按计划完成区级课题的市级申报工作。11.1+N互动课堂专项研究结题。9.开展五所高中学校联合实验项目，提升西山区高考成绩。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 中小学质量监测 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 6 | 次 | 100% | 20 | 19
| 质量指标 | 小学在市级质量监测中达全市第 3名，中考全市第3名，高中一本率达到市平均水平以上 |  | 3 | 名次 | 100% | 20 | 19
| 时效指标 | 10月30日前完成区级、市级质量分析 |  | 2023年10月30日前完成所有培训项目 | 年 | 100% | 10 | 9
| 成本指标 | 全区教育科研活动经费 |  | 107.39 | 万元 | 100% | 10 | 9
| 社会效益 指标 | 宣传覆盖面 |  | 60 | % | 100% | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 项目影响力 |  | 3 | 年 | 100% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度 |  | 95 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 良好
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表15 项目支出绩效自评表 (3)
附表13
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 西山区“1+N”互动课堂项目经费
主管部门 |  | 西山区教育体育局 |  |  | 实施单位 | 昆明市西山区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 432 | 432 | 432 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 432 | 432 | 432 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步落实“国家级信息化教学试验区”及2021年西山区教育惠民实事相关工作，深度推进西山区“1+N”互动课堂项目的常态化、实效化应用，根据《教育部办公厅关于公布“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区名单的通知》（教基厅函[2020]24号）、《昆明市西山区人民政府办公室关于印发<西山区推进教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区工作实施方案>的通知》（西政办通[2020]98号）、《西山区2021政府惠民实事工作实施方案》（西政办发〔2021〕1号）《昆明市西山区人民政府关于同意安排西山区实施“国家级信息化教学实验区”项目经费的批复》（西政复[2020]269号）、西山区教育体育局《关于西山区教育局实施“国家级信息化教学实验区1+N设备”采购的通知》（西教体通[2021]32号）文件精神，明确该项目分三年完成，总投入3000万元，经费由区财政年度预算统筹安排。成立由区政府挂帅，区教育体育局、区工信局、区财政局参与的“西山区‘1+N’互动课堂项目实施工作领导小组”，全面统筹、领导项目实施各项工作。2021年至2023年，每年度投入不低于1000万元实施项目建设；“1+N”互动课堂是基于信息化技术手段的新型教育教学模式，软硬件建设与配置是项目实施的基础和条件，结合我区“1+N”互动课堂实施的实际需要，对项目参与学校的软件系统、硬件设备及网络技术进行必要的配置及改造升级，按照教育部对实验区的要求和验收时限，继续扎实做好各项工作，到2023年底实现我区山区学校及薄弱学校全覆盖，为西山区教育事业发展做出应有的努力。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 16所区直属小学，7所中心学校 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 23 | 所 | 100% | 20 | 19
| 质量指标 | 质量达标率 |  | 100 | % | 100% | 20 | 19
| 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年10月30日前完成 | 年 | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 西山区“1+N”互动课堂项目经费 |  | 432 | 万元 | 100% | 10 | 8
| 社会效益 指标 | 全区校园宣传覆盖面 |  | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 项目影响力 |  | 6 | 年 | 100% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度 |  | 95 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 良好
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表15 项目支出绩效自评表 (2)
附表13
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 信息技术技能培训经费
主管部门 |  | 西山区教育体育局 |  |  | 实施单位 | 昆明市西山区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 83.4434 | 83.4434 | 83.4434 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 83.4434 | 83.4434 | 83.4434 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、按上级常规工作开展西山区微课及互动课堂竞赛评选活动，参评教师不少于400人；组织开展2期信息化教学运用能力提升培训，活动预计300名教师参加培训；组织开展网络安全培训及网络安全公开课，预计200名教师参与培训；组织开展1+N互动课堂教学竞赛及相关教研培训，预计130人参加培训；依据《义务教育阶段信息科技课程标准》和基础教育改革要求，组织开展中小学信息技术教研活动，预计参与教师120人次；组织开展昆明市中小学第二十二届信息素养提升活动西山区推荐作品初审，预计参与人数100人，总共培训教师不少于1070人次。 2、为14所“1+Ｎ”试点校每校提供1万元项目专项资金；试点学校上课科目为语、数、英3科，每个学科双向互动为2人，每学科每周上2节课，每学年按34周计算，每节课按40元标准执行，每个学校3个互动教室，14个学校共计252名教师参与项目；西山区于2021年成立了3个“1+Ｎ”信息化学科工作室，每个工作室每年5万元专项资金。 3、 基于西山区教育演播室，形成以西山区教育体育局整体部署，统筹规划、西山区教育科研信息培训中心牵头实施、学校配合落实的三级推进机制；形成以学科工作室、学科带头人、骨干教师、教坛新秀等为核心力量的专家团队；形成以基于教学、教研、科研、师训为一体的多元融合体系；形成以实效性为导向，服务于社会、教师、学生及家长的常态化精品资源模块。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 信息技术应用能力提升培训人数 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 1070 | 人次 | 100% | 20 | 17
| 质量指标 | 培训完成率 |  | 100% | % | 100% | 20 | 20
| 时效指标 | 培训完成时间 |  | 2023年10月30日前完成所有培训项目 | 年 | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 培训经费 |  | 83.44 | 万元 | 100% | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 宣传覆盖面 |  | 70 | % | 100% | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 项目影响力 |  | 6 | 年 | 100% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度 |  | 95 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 良好
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表15 项目支出绩效自评表 (5)
附表13
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年教师队伍人才引进市级专项资金
主管部门 |  | 西山区教育体育局 |  |  | 实施单位 | 昆明市西山区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步提教师专业素质，发挥名师的示范引领作用，实施队伍建设“十百千”工程，根据《关于印发昆明市名校长基地名师工作室管理办法的通知》（昆教人〔2019〕8号）文件精神，对每个名师工作室给予15万元，用于名师工作室开展活动。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 名师工作室数量 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 1 | 个 | 100% | 20 | 18
| 质量指标 | 培训质量 |  | 95 | % | 100% | 20 | 19
| 时效指标 | 本年度开展活动 |  | 2023年12月31日前完成工作室活动 | 年 | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 培训经费 |  | 15 | 万元 | 100% | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 宣传覆盖面 |  | 70 | % | 100% | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 项目影响力 |  | 6 | 年 | 100% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度 |  | 95 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 良好
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表15 项目支出绩效自评表 (6)
附表13
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费
主管部门 |  | 西山区教育体育局 |  |  | 实施单位 | 昆明市西山区教育科学研究院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 充分发挥学科带头人和骨干教师队伍的示范和引领作用 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 学科带头人和骨干教师补助覆盖率 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 100 | % | 100% | 20 | 20
| 质量指标 | 资金支付率 |  | 100 | % | 100% | 20 | 20
| 时效指标 | 标准达标率 |  | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 昆明市学科带头人和骨干教师工作经费 |  | 10.14 | 万元 | 100% | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 政策的知晓度 |  | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 项目影响力 |  | 6 | 年 | 100% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度 |  | 95 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 良好
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。