附件2-1

# 2024年度部门整体支出绩效自评情况

| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 昆明市西山区人民政府办公室是昆明市西山区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市西山区大健康产业办公室牌子。中共昆明市西山区委员会外事工作委员会办公室设在昆明市西山区人民政府办公室，接受中共昆明市西山区委员会外事工作委员会的直接领导，承担中共昆明市西山区委员会外事工作委员会具体工作。 |
| --- | --- | --- |
|  | （二）部门绩效目标的设立情况 | 西山区人民政府办公室当助推发展的先锋，创优质服务的楷模，做综合协调的能手。认真学习贯彻党和国家方针、政策、法律、法规，贯彻落实市委、市政府和区委、区人大、区政府各项政策、决议、决定和上级领导的指示；围绕区政府各个阶段的中心工作深入基层，调查研究，掌握情况，反映信息，做到上情下达、下情上报，为政府决策与部署工作做好参谋服务，发挥助手作用。对基层、职能部门贯彻落实区政府重大决策和重要工作任务的情况进行检查、督办，保证政令畅通，协调处理基层、各职能部门之间的工作联系；承办、起草西山区人民政府及区政府办的各类公文；负责西山区人民政府相关会议的会务工作，协助西山区人民政府领导组织实施会议决定事项；负责区政府、区政府办的印章管理；做好区政府有关接待工作；做好文件收发、打印和立卷归档工作；做好相关后勤服务工作；承办和回复省、市、区人民代表和政协委员的建议、批评、意见和提案, 负责全区政务信息工作；负责西山区人民政府应急值班工作，协助西山区人民政府领导做好需由西山区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作；负责区政府区长热线工作；负责做好外事工作；承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。 |
|  | （三）部门整体收支情况 | 区政府办公室2024年度年初结转和结余0.00万元，本年收入为4216.04万元，均为一般公共预算财政拨款；本年支出为4216.04万元，其中基本支出为1664.72万元，项目支出为2551.32万元。使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。 |
|  | （四）部门预算管理制度建设情况 | 区政府办公室根据国家有关财经法律法规结合实际情况制定了一系列的财务管理制度，在资金使用上按照国家财经法规和单位财务管理制度规定收支，按照财经制度的有关要求，做到资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。制定了《昆明市西山区人民政府办公室“三重一大”事项集体决策制度》、《昆明市西山区人民政府办公室财务管理制度》、《昆明市西山区人民政府办公室国内公务接待管理制度》等。 |
|  | （五）严控“三公”经费支出情况 | 昆明市西山区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为228.47万元，支出决算为104.70万元，完成预算的45.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.94万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为103.76万元，公务接待费支出决算为0万元。 |
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 1.前期调研。进行调查核实，了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况，收集项目相关资料。 2.研究文件。研究绩效自评及财务管理的相关政策文件规定。 3.工作方案设计。根据区绩效评价工作要求制定办公室绩效评价各步骤实施工作方案。 |
|  | （二）组织实施 | 1.数据填报和采集。了解项目实施科室项目管理和项目资金使用的情况，听取项目支出绩效评价的意见和建议。 2.数据分析和撰写报告。按要求分析数据，拟定绩效评价报告。 |
| 三、评价情况分析及综合评价结论 |  | 西山区人民政府办公室通过对2024年度整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理等进行了绩效评价，认为2024年度预算绩效结果较好，财政供养人员控制在预算编制以内，基本按要求完成财政支出进度目标，“三公”经费总体控制较好。 |
| 四、存在的问题和整改情况 |  | 资金执行进度缓慢，未来将优化资金管理使用流程，加快资金执行速度。 |
| 五、绩效自评结果应用情况 |  | 注重绩效自评结果应用，对照绩效评价工作中发现的问题提出整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化资金管理水平，提升资金使用效率。 |
| 六、主要经验及做法 |  | 无 |
| 七、其他需说明的情况 |  | 无 |

- 附件2-2

# 2024年度部门整体支出绩效自评表

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 名称 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 预算 资金 （万元） | 项目年度支出 |  |  | 年初 预算数 | 预算 调整数 | 预算 确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率（%） | 情况 说明 | 备注 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 5430.59 | 0 | 5430.59 | 4216.04 | 77.63% | 无 |  |
|  | 基本支出 | 年度资金总额 |  | 2013.84 | 0 | 2013.84 | 1664.72 | 82.67% | 无 |  |
|  | 项目支出 | 年度资金总额 |  | 3416.75 | 0 | 3416.75 | 2551.32 | 74.66% | 无 |  |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | 3416.75 | 0 | 3416.75 | 2551.32 | 74.66% | 无 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |  |
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |  |
| 部门 年度 目标 | （一）用心比拼抓业务，全面加强工作实效 一是从经济社会发展全局的高度观察和认识问题，围绕中心工作，坚持观大势、识大体、谋大局，当好区政府的“参谋部”、“思想库”、“智囊团”。二是进一步完善办文、办会中征求意见、请示报告、文件流转等工作制度，坚决杜绝“关门定标”“违规定标”等“标准违规”现象，不断严格审核各类文稿，及时批办各类事务，进一步提高办公室文稿质量和工作效率。三是通过专业技能比赛、岗位练兵、交流轮岗等方式，全面提高参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障能力，进一步提升精通政策、熟悉业务、善于开拓的专业技能。四是积极探索政务公开与业务内容的融合发展机制，将两者统筹考虑，积极推动政务公开工作要求固化到现有业务流程中，逐步建立良性互动的政务公开工作体制，努力实现信息公开与政务运行紧密结合、同步运转。五是持续优化值班值守工作体系，定期通报热线及网络工作运行情况，总结经验、查找不足，发挥各网络单位的重要作用。六是加强外事工作队伍自身建设，抓好思想教育、专业培训、业务指导等工作，进一步强化部门间协同联动，不断提高外事工作水平。七是继续加强与人大代表和政协委员的沟通协调，努力兑现办理承诺，将“答复”办理变为“落实”办理。八是对2024年惠民实事项目进行征集和筛选，选出一批群众急需、普惠性较好的项目作为2024年政府惠民实事来实施。 （二）对标先进抓思想，全面深化廉政建设 一是从全局出发，从细节入手，加大党建工作的计划性、预见性，立足全年工作方案，逐月有条不紊推进党建各项工作。二是继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，开拓创新，破除思维藩篱，多向发达地区、先进单位学习。三是以每月定期组织召开支委会、党员大会为抓手，认真研究部署党支部各项工作，及时、主动按程序推进党务公开各项工作，自觉接受监督，促进权利在阳光下运行。四是坚决贯彻落实党风廉政各项要求，持之以恒纠正“四风”，坚持与时俱进，进一步修改完善各项管理制度，用制度规范权力运行，促使党员干部廉洁自律、遵纪守法。五是以推进作风革命加强机关效能建设和“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为契机，持续引导党员干部从政治的高度来审视应该担起的使命任务，从发展大局来认识应该履行的责任担当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 实际 完成值 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 公用经费保障人数 | ≥ | 78 | 人 | 78 | 无偏差 |  |  |
|  | 质量指标 |  | 项目完成率 |  | 100 | % | 100% | 无偏差 |  |  |
|  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 2024年底前 | 年 | 2024年底前 | 无偏差 |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 5430.59 | 万元 | 4216.04 | 资金执行进度缓慢，后续会加快资金执行速度 |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  | 经济效益 |  | 95 | % | 95% | 无偏差 |  |  |
|  | 社会效益 指标 |  | 社会效益 |  | 95 | % | 95% | 无偏差 |  |  |
|  | 生态效益 指标 |  | 生态效应 |  | 95 | % | 95% | 无偏差 |  |  |
|  | 可持续 影响指标 |  | 可持续影响 |  | 95 | % | 95% | 无偏差 |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标等 |  | 部门人员满意度 |  | 98 | % | 98% | 无偏差 |  |  |
| 其他需 说明的 事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；

- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

附件2-3-1

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 流动人口和出租房屋服务管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施 单位 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 4.75 | 4.75 | 0.51 | 10 |  | 10.69% | 2 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 4.75 | 4.75 | 0.51 | 10 |  | 10.69% | 2 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 通过各种形式宣传流动人口和出租房屋服务管理相关法律、法规和政策，提高人民群众对流动人口和出租房屋服务管理工作的知晓率、参与度，形成群众参与、主动申报，专职协管员积极宣传，做好服务的工作格局，通过业务培训，提高专职协管员业务素质和服务管理水平，规范专职协管员队伍，完成流动人口和出租房屋数据采集、消防安全隐患的排查工作。 |  |  |  |  | 持续开展流动人口和出租房屋法律、法规宣传；协调相关职能部门推进全区流动人口和出租房屋的数据采集、服务管理工作；开展培训，提升专职协管员业务能力；进行日常业务监督、指导，开展检查考核。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作资料 | ≥ | 1 | 批次 | 1 | 20 | 20 | 无 |
|  | 质量指标 | 工作资料保障率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年内 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本 | ≤ | 47500 | 元 | 5080 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进大楼工作可持续有序开展和进行 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标等 | 员工满意度测评 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 92 | 优 |

附件2-3-2

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 后勤保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施 单位 | 昆明市西山区机关事务管理服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 1598.66 | 1598.66 | 1376.63 | 10 |  | 86.11% | 9 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 1598.66 | 1598.66 | 1376.63 | 10 |  | 86.11% | 9 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 根据《云南省机关事务管理局文件》云管发〔2020〕12号的购买后勤管理办法、《清真食堂服务合同》、《机关食堂购买服务合同》保障全区干部职工食堂就餐，提供适宜舒适的就餐环境 |  |  |  |  | 根据《云南省机关事务管理局文件》云管发〔2020〕12号的购买后勤管理办法、《清真食堂服务合同》、《机关食堂购买服务合同》保障全区干部职工食堂就餐，提供适宜舒适的就餐环境 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年内 | 30 | 30 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进全区各单位工作可持续性开展 | ＝ | 98 | % | 98% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标等 | 满意度调查 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 99 | 优 |

附件2-3-3

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 差旅经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施单位 |  | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 |  | 2.54 |  | 10 |  | 16.90% | 2 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 15 | 15 |  | 2.54 |  | 10 |  | 16.90% | 2 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 保证每年度区政府办公室职工外出交流、学习顺利进行，保障西山区赴外招商引资、调研考察等相关工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  | 保障考察培训、执行任务、学习交流、检查指导、招商引资等相关工作正常开展。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 |  | 指标值 |  | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区政府办人员出差次数 | ≥ |  | 1 |  | 次 | 1次 | 20 | 20 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ |  | 1 |  | 年 | 1年内 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促成成果数 | ≥ |  | 1 |  | 个 | 1个 | 20 | 20 | 无 |
|  | 可持续影响指标 | 促进大楼工作可持续有序开展和进行 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 员工满意度测评 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 优 |

附件2-3-4

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 车辆购置专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施单位 |  | 昆明市西山区机关事务管理服务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 160 | 160 |  | 39.22 |  | 10 |  | 24.52% | 3 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 160 | 160 |  | 39.22 |  | 10 |  | 24.52% | 3 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 根据市财政安排公务用车购置经费每年预计不低于160万元要求。因2023年区财政预算紧张，未计划公务用车采购。目前部分公务用车老旧，存在安全隐患，需以旧更新，2024年拟采购9辆公务用车，暂定总预算160万元，2024年全区购车经费实行年中调整追加预算。 |  |  |  |  |  |  | 2024年拟采购9辆公务用车，暂定总预算160万元，实际采购2辆公务用车。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 |  | 指标值 |  | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ |  | 1 |  | 辆 | 2 | 20 | 20 | 无 |
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ |  | 1 |  | 年 | 1年内 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ |  | 8 |  | 年 | 8年以上 | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 员工满意度测评 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 优 |

附件2-3-5

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 爱国卫生七个专项行动保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施单位 |  | 昆明市西山区机关事务管理服务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 4.20 | 4.20 |  | 2.10 |  | 10 |  | 50.00% | 5 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 4.20 | 4.20 |  | 2.10 |  | 10 |  | 50.00% | 5 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 按照根据爱国卫生“7个专项行动”工作要求，根据《西山区政府综合办公大楼开展“7个专项”活动卫生间绿植养护及文化建设服务协议》,完成区政府综合办公大楼48个卫生间全部达标，带动全社会形成健康文明生活新风尚，发挥示范引导作用，坚决贯彻落实省、市、区决策部署，着力把“清垃圾扫厕所、勤洗手、净餐饮 常消毒、管集市、众参与”7个专项行动在全区党政机关内部扎实开展好，教育引导机关干部职工树牢“爱国卫生人人受益、疫情防控人人有责”的理念。 |  |  |  |  |  |  | 根据《西山区推进爱国卫生“7个专项行动”方案》的通知和西政发〔2020﹞10号，为确保省市爱国卫生七个专项行动的顺利开展，进一步提升综合办公大楼爱国卫生水平和服务质量，确保我区按质按量完成省市区下达的目标工作任务，购置盆栽绿植等，支出合计21024元。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 |  | 指标值 |  | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿植摆放和水龙头更换覆盖厕所数 | ＝ |  | 48 |  | 个 | 48 | 20 | 20 | 无 |
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ |  | 1 |  | 年 | 1年内 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 爱国卫生宣传效率 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 员工满意度测评 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 优 |

附件2-3-6

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 赴老挝交流访问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施单位 |  | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 1.00 | 1.00 |  | 0.94 |  | 10 |  | 94.19% | 10 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 |  | 0.94 |  | 10 |  | 94.19% | 10 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 领导赴老挝进行交流访问的工作经费，包含往来交通费及住宿费等。 |  |  |  |  |  |  | 领导赴老挝进行交流访问的工作经费，包含往来交通费及住宿费等。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 |  | 指标值 |  | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出差访问数 | ＝ |  | 1 |  | 次 | 1 | 20 | 20 | 无 |
|  | 质量指标 | 完成访问数 | ＝ |  | 1 |  | 次 | 1 | 20 | 20 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ |  | 1 |  | 年 | 1年内 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进双方交流，推动工作发展 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 员工满意度测评 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 优 |

附件2-3-7

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施单位 |  | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 |  | 2.32 |  | 10 |  | 23.20% | 3 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 |  | 2.32 |  | 10 |  | 23.20% | 3 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 加强党建工作，让党建工作更好的融入实际，夯实党的执政基础。推动广大党员、干部先锋模范作用体现在岗位上、彰显在行动上，持续强化各级党组织党建工作的主体责任，提高服务水平、工作质量。 |  |  |  |  |  |  | 按照党建工作部署，认真做好党建工作，加强精神文明建设和保密工作，有效推动办公室完成年度各项工作任务。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 |  | 指标值 |  | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅党报党刊和书籍 | ≥ |  | 3 |  | 种 | 6 | 20 | 20 | 无 |
|  | 质量指标 | 开展党建活动效率 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ |  | 1 |  | 年 | 1年内 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 强化党员党性培养 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 员工满意度测评 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 优 |

附件2-3-8

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 设备购置及低值易耗品专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施单位 |  | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 |  | 1.68 |  | 10 |  | 11.20% | 2 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 |  | 1.68 |  | 10 |  | 11.20% | 2 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 配齐配全办公室日常所需硬件及耗材，保障办公室日常工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  | 主要用于购置办公桌椅、打印设备、会议设施以及办公室所需打印纸等耗材采购，保障办公室硬件和软件配备齐全，满足办公室正常工作需求。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 |  | 指标值 |  | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用打印纸 | ≤ |  | 200 |  | 件 | 200 | 20 | 20 | 无 |
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ |  | 1 |  | 年 | 1年内 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足日常办公需求 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 员工满意度测评 | ＝ |  | 100 |  | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 优 |

附件2-3-9

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 政府采购专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施 单位 | 昆明市西山区机关事务管理服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 180.95 | 180.95 | 50.05 | 10 |  | 27.66% | 3 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 180.95 | 180.95 | 50.05 | 10 |  | 27.66% | 3 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 为确保我区严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《云南省政府采购条例》，严格执行每年的《云南省政府集中采购目录及采购限额标准》及我区补充意见，严格按照《云南省政府采购中心工作人员行为准则》及省财政厅《政府采购招标管理暂行办法》指导工作。坚持公开、公平、公正的原则。采购过程中采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源谈判、网上公开询价等采购方式，组织实施全区的政府采购工作，节约财政资金，提高财政资金的利用率。 |  |  |  |  | 确保我区政府集中采购工作的正常开展，申请政府采购经费以做政府采购服务费之用。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招标次数 | ≥ | 110 | 次 | 110 | 20 | 20 | 无 |
|  | 质量指标 | 全区采购完成率 | ≥ | 98 | % | 98% | 20 | 20 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年内 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展的意义 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标等 | 全区各单位采购工作满意度提升 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 93 | 优 |

附件2-3-10

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 安防服务人员项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施 单位 | 昆明市西山区机关事务管理服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 244.06 | 244.06 | 240.24 | 10 |  | 98.43% | 10 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 244.06 | 244.06 | 240.24 | 10 |  | 98.43% | 10 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 根据西政复[2013]170号昆明市西山区人民政府关于区机关事务管理局增加保安人员服务费的批复、西机请[2014]4号昆明市机关事务管理局关于拨付机关住宅院门卫委托管理经费的请示，核定大楼安防、老旧小区物业管理服务人员进行费保障和测算，完成大楼安防保障任务、老旧小区物业管理服务；区政府综合办公大楼安防监控系统维保任务；维护大楼消防系统管理、保障大楼消防安全。 |  |  |  |  | 项目立项切实保障大楼52名安防人员工资、老旧小区10名物业管理服务人员工资，切实维护大楼治安管理、保障大楼干部职工人、财、物安全，消防维保服务、监控维保服务。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务人员 | ＝ | 62 | 人 | 62 | 20 | 20 | 无 |
|  | 质量指标 | 完成任务质量 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年内 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本 | ＝ | 244.06 | 万元 | 240.24万元 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进大楼工作可持续有序开展和进行 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标等 | 员工满意度测评 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 优 |

附件2-3-11

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 公共机构节能专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施 单位 | 昆明市西山区机关事务管理服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 35.00 | 35.00 | 13.80 | 10 |  | 39.43% | 4 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 13.80 | 10 |  | 39.43% | 4 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 按照《昆明市西山区水务局关于开展西山区2023年节水载体复查工作的函》，《西山区公共机构能源资源消费统计直报系统托管技术服务合同》、《西山区节水载体复查及水平衡测试技术服务协议》,支付西山区公共机构能源资源消费统计直报系统、垃圾分类、宣传活动、水平衡测试等工作技术服务费。 |  |  |  |  | 支付西山区公共机构能源资源消费统计直报系统、垃圾分类、宣传活动、水平衡测试等工作技术服务费。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 考核单位数 | ＝ | 67 | 家 | 67 | 20 | 20 |
|  | 质量指标 | 质量指标 | 达标通过率 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 20 |
|  | 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年内 | 20 | 20 |
|  | 成本指标 | 可持续影响指标 | 监督能源消耗，促进节约能源 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标等 | 员工满意度测评 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标等 | 数量指标 | 考核单位数 | ＝ | 67 | 家 | 67 | 20 | 20 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 94 | 优 |

附件2-3-12

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 城投商务楼及春晖大楼租金及物业管理费专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施 单位 | 昆明市西山区机关事务管理服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 1069.13 | 1069.13 | 794.56 | 10 |  | 74.32% | 8 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 1069.13 | 1069.13 | 794.56 | 10 |  | 74.32% | 8 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 支付城投商务楼各项费用，保障城投商务楼所有单位办公顺利开展，有序进行。 |  |  |  |  | 支付城投商务楼各项费用，保障城投商务楼所有单位办公顺利开展，有序进行。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用面积 | ＝ | 18062.64 | 平方米 | 18062.64平方米 | 30 | 30 | 无 |
|  | 质量指标 | 物管人员在岗率 | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进大楼工作可持续有序开展和进行 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 员工满意度测评 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 98 | 优 |

附件2-3-13

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 建设云南省党政机关办公用房管理信息系统经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施 单位 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 58 | 58 | 22.5 | 10 |  | 38.79% | 4 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 58 | 58 | 22.5 | 10 |  | 38.79% | 4 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 根据省市文件要求2023年12月要完成党政机关办公用房管理信息系统基本建成并投入使用，实现“全省一张网”，预算经费60万元。 |  |  |  |  | 云南省党政机关办公用房管理信息系统正常投入使用，结清部分款项。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位数 | ＝ | 54 | 家 | 54 | 20 | 20 | 无 |
|  | 质量指标 | 信息系统建设变更率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年内 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节约办公用房，促进经济发展 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 员工满意度测评 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 94 | 优 |

附件2-3-14

# 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 安宁“4.13”森林火灾应急处置部分工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  | 实施 单位 | 昆明市西山区人民政府办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 10 |  | 100% | 10 |  |
|  | 其中： 当年财政拨款 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 10 |  | 100% | 10 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 安宁“4.13”森林火灾应急处置部分工作经费 |  |  |  |  | 为安宁“4.13”森林火灾应急工作提供后勤保障。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救灾任务数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | 无 |
|  | 质量指标 | 完成救灾任务数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | 无 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年内 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为救灾提供后勤保障 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 员工满意度测评 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其他需要说明的事项 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 优 |