昆明市西山区海口街道办事处

产业发展专项资金支出项目

绩效评价报告

| 委托单位名称： | 昆明市西山区财政局 |
| --- | --- |
| 评审机构名称： | 云南谛祥会计师事务所（普通合伙） |
| 项目单位名称： | 昆明市西山区海口街道办事处 |
| 项目评审起止时间： | 2025年8月—10月 |
| 评审报告出具时间： | 2025年10月 |

目  录

摘  要	I

一、基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）资金到位及使用情况	6

（三）实施内容	6

（四）绩效目标设立情况	12

（五）组织管理情况	16

二、绩效评价工作开展情况	18

（一）绩效评价目的、对象和范围	19

（二）绩效评价原则	21

（三）绩效评价依据	21

（四）绩效评价方法	23

（五）评价指标体系	24

（六）绩效评价抽样	25

三、绩效评价结论	26

（一）绩效评价综合结论	26

（二）绩效目标实现情况	27

四、绩效评价情况分析	33

（一）项目决策情况	33

（二）项目过程情况	35

（三）项目产出情况	37

（四）项目效益情况	41

五、主要经验及做法	44

六、存在问题及原因分析	44

七、建议	47

八、其它需说明的情况	49

# 摘  要

一、基本情况

为加强财政资金绩效管理，提升专项资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政支出绩效评价管理办法》等相关要求，对昆明市西山区海口街道产业发展专项资金项目实施绩效评价。

专项资金主要用于支持海口污水处理厂运营、园区劳务派遣服务及光学片区土地征转报批费用三类项目，资金来源为区级财政预算安排的产业发展专项资金。本次绩效评价的到位产业专项资金总额为607.87万元，截至2024年12月31日实际支出资金607.87万元，预算执行率100%。

二、绩效评价结论

经评价，海口街道产业发展专项资金绩效得分为80.21分，综合等级为“良”。项目立项依据充分，资金使用总体符合政策规定和合同约定，拨付程序较为规范，资金账实相符，未发现挤占、挪用、虚列支出等违规行为。各项目实施进度总体正常，产出质量达标，其中污水处理厂出水水质检测报告显示水质稳定达标，劳务派遣人员按合同提供服务，土地征转报批项目按程序推进。专项资金总体运行平稳，对园区经济运行和公共服务能力提升发挥了积极作用。

- 三、存在问题及原因分析

根据绩效评价情况，昆明市西山区海口街道产业发展专项资金项目在整体执行规范、资金安全和使用合规性方面表现良好，绩效目标基本实现，但在制度建设、绩效设计和效益实现等方面仍存在提升空间。

一是绩效目标设置偏于宏观化，未能根据不同项目类型分解细化，指标可衡量性不强，与资金投入和项目任务之间的对应关系不足，绩效设计的针对性和可操作性有待提升；二是具体项目管理制度尚不健全，运营类项目缺乏配套管理办法和执行流程，污水处理收费机制、人力资源配置与劳务派遣等领域制度建设相对滞后；三是资金支付与绩效监控衔接不够紧密，项目产出数据获取渠道分散、结算周期较长，部分项目投入与产出关联度无法通过绩效指标呈现；四是绩效管理工作仍处于探索阶段，对绩效管理的目的、作用和使用路径认识不够充分，在实践中尚未形成系统化的工作思路和方法。绩效评价结果主要停留在资料汇总和年度报送层面，尚未有效运用于预算安排、项目执行调整或管理优化等环节，绩效管理的引导和促进功能尚未发挥出来。

四、建议

为提升海口街道产业发展专项资金使用效能，建议从绩效管理体系、制度建设与执行机制三个方向推进优化。

一是完善绩效目标体系，按照项目类型和实施阶段实行分类分级管理，细化产出和结果指标，推动绩效目标与预算编制、年度计划同步衔接，形成“以项目定预算、以绩效促执行”的管理格局。

二是健全项目管理制度，针对运营类和劳务派遣类项目补齐制度规则和流程规范，完善收费机制、人员管理和资金使用控制要求，推动制度从原则性规定向可操作性标准转化。

三是建立全过程绩效监控机制，将绩效评价贯穿立项、执行、支付和结果运用各环节，强化绩效与资金拨付进度的管理衔接，逐步形成可跟踪、可验证的监控体系。

四是优化绩效指标结构，明确不同层次的绩效边界与考核重点，提升绩效指标的可衡量性与解释力，使绩效管理真正发挥促进资源配置优化和管理改进的作用。

五、其他需说明的情况

绩效目标主要援引上级文件或上一年度指标，部分指标缺乏统计口径和数据来源支撑。在目标申报和结果填报过程中，多由财务人员独立完成，业务部门参与不足，导致绩效目标与实际工作脱节。部分指标因数据难以统计而在后期被调整或删除，绩效管理目前在基层尚未真正内化为日常管理手段，更多被视为年度报表任务。

昆明市西山区海口街道办事处

产业发展专项资金支出项目

支出绩效评价报告

根据昆明市西山区财政局《关于开展西山区2024年度项目支出财政重点绩效评价工作的通知》（西财评绩〔2025〕16号），结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共云南省委、云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（西发〔2020〕3号）等文件的要求，云南谛祥会计师事务所（普通合伙）接受昆明市西山区财政局委托，于2025年8月至2025年10月对“昆明市西山区海口街道办事处产业发展专项资金支出项目”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

根据	《昆明市西山区人民政府关于印发〈关于对海口工业园区与海口街道办事处实行园处合一财政单列的管理办法（试行）〉的通知》（西政发〔2013〕1号），海口工业园区与海口街道办事处（后简称海口街道）实行园处合一，此次评价项目资金607.87万元，全部为云南省海口工业园区（后简称园区）相关项目使用，后续不再进行专门说明。

2024年度海口街道产业发展专项资金属于区级产业发展专项资金框架下的支出科目。该专项资金在年度预算安排时，并未按照单一具体项目进行专项立项，而是以“产业发展专项资金”总额形式下达至园区，由园区结合当年度重点任务、产业建设推进计划和基础设施运行维护需求进行统筹使用。因此，本次绩效评价以园区2024年度实际发生的三项重点支出事项为对象，分别开展绩效分析与评价。

具体包括：

1.	海口工业园区新区污水处理厂（含配套管网）运行费用支出，用于园区污水处理设施日常运行、维护及污水达标排放管理；

2.	园区劳务派遣费用支出，用于保障海口工业园区公共服务、园区管理、项目协调及现场运行等环节的人力资源支出；

3.	光学片区凯航光电项目土地征转报批成本支出，用于光学园区重点招商项目的土地报批、征地补偿及相关前期支出。

本专项资金由昆明市西山区海口街道办事处具体实施，资金使用均依据《西山区财政局关于下达2024年度区级产业发展专项资金的通知》及相关批复文件执行。

该专项资金的使用旨在服务海口工业园区产业发展总体目标，提升园区基础设施运营保障能力，推动招商引资项目落地，促进园区经济发展与生态环境改善。鉴于专项资金本身属于框架性资金，涵盖多个支出方向，本次绩效评价报告将分别就三项支出事项的立项依据、执行过程、资金管理、产出与效益情况进行分项陈述与综合分析。

## （二）资金到位及使用情况

1.资金到位情况

2024年度产业发展专项资金框架预算为1000万元，实际到位并支出607.88万元。截至2024年年底，专项资金607.88万元全部拨付到位并完成使用，预算执行率为100%。

2.资金使用情况

截至2022年12月31日，累计支出607.88万元，资金使用率为100%，分别支付污水处理运营费100.00万元，劳务派遣费164.75万元，征转土地成本343.13万元。

## （三）实施内容

1. 海口工业园区新区污水处理厂（含配套管网）项目

海口工业园区新区污水处理厂（含配套管网）工程项目，位于海口工业园区新区2号路与7号路交叉口东北角，项目计划投资6939.34万元，占地面积39.45亩，设计能力为近期规模4500m³/d（一期）；远期规模7000m³/d（二期，暂定），敷设管网8.514公里。

2017年11月24日，省委、省政府第四环保督察组明确指出海口工业园区必须配套建设工业污水处理厂，2018年，云南省设计院集团有限公司出具《昆明海口工业园新区污水处理厂（含配套管网）工程可行性研究报告》，于2019年6月报经西山区人民政府批准：原则同意实施海口工业园区新区污水处理厂（含配套管网）建设项目，由海口工业园区管委会采取委托代建的方式，委托西山区城投公司实施。

- 代建单位区城投公司于2019年8月9日通过公开招标确定了EPC设计、施工、采购单位并完成公示及合同签订等工作，建设工期为1年；

- 截至2020年9月29日，17个单体主要构（建）筑物：粗格栅提升泵站及混凝反应池、初沉池及初沉池污泥泵站、调节池及事故调节池、Fenton反应池、高密沉淀池、污泥浓缩池、纤维转盘滤池、活性炭过滤池、集水池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、二沉池及配水井、二沉池污泥泵房、生化池、加药间及加药罐、鼓风机房、污泥脱水间、办公楼等已完成建设及装修工作。2020年10月至2021年3月完成所有设施设备采购和安装工作，2021年3月至7月开展污水处理设施设备调试、活性污泥培养，于2021年7月23日进行了项目初验。

（3）2021年7月25日海口工业园区管委会委托西山区兴禹水资源有限公司对污水处理厂进行运营管理，7月26日西山区兴禹水资源有限公司委托第三方污水处理厂专业运维管理公司进厂开展运营管理。

（4）2021年8月28日污水处理厂出水水质在线监测设备与昆明市生态环境信息中心污染源自动监控系统联网，实现在线监测。

（5）2022年8月30日污水处理厂除臭装置完成安装投入使用。

（6）2022年9月24日取得入河排口设置批复。

（7）2022年11月4日取得《污染物排放许可证》。

（8）2022年1月20日通过昆明市公共资源交易中心公开招选了污水处理厂管理维护单位重庆润达科峰环境科技有限公司（以下简称“润达科峰”），现已正常运行，日均处理量约为4000m³/d。

海口产业园区管理委员会委托海口街道办通过政府采购平台公开招标，园区管委会、重庆润达科峰环境科技有限公司（以下简称“润达科峰”）及海口街道办事处签订三方协议，使用一体化系统进行采购，通过政府采购平台公开招标完成了污水处理厂项目采购，中标人为重庆润达科峰环境科技有限公司，约定了园区管委会为业主，组织合同签订和执行，考核执行情况，并拨付相应服务费用，并于2023年1月及2024年2月分别签订运营管理政府采购合同。润达科峰负责污水处理厂运行管理及水质控制，按日处理量计付服务费，园区安环部门通过数据平台进行处理量监督，日设计处理量为4500立方米，不足50%的按照50%计算，超出部分按照实际处理量计算（按日进行比对和计算，按季度汇总日计算累计处理量，并根据合同约定的单价进行运维费用的结算）。

云南天倪检测有限公司承担污水处理厂进出水水质的第三方检测，每月出具检测报告。润达科峰按季度编制《结算处理量确认表》经园区安环部确认后结算。

根据《海口工业园区新区污水处理厂（含配套管网）运营管理政府采购合同》及园区安环部核对结果，润达科峰于2024年8月5日提出加快拨付款项的紧急请示，陈述请求支付三期合计应付运维费用约663.08万元，其中2023年三季度应付216.90万元，2023年四季度应付247.21万元，2024年一季度应付198.97万元，表明截止2024年8月5日南方电网下发的欠费停电通知书显示污水处理厂已欠缴电费10.42万元。

园区于2024年7月3日以自有资金支付运维费用100万元，并于2024年8月19日会议研究，同意以产业发展专项资金支付运维费100万元，共计支付200万元。2024年4月19日收到重庆润达科峰环境科技有限公司开具对应服务费发票316.90万元。

2.光学片区凯航光电项目土地征转报批成本核算费用

该支出用于支持园区光学片区企业扩产项目的前期土地征转成本支出，属于园区对原有落户企业扩产支持的落地配套环节。

2024年，土地征转工作总体由昆明海口产业园区投资有限公司（以下简称投资公司）执行，根据凯航光电项目土地征转报批进度，按西山区自然资源局的通知，投资公司需按程序缴纳补充耕地指标、失地农民保障金、征地补偿费、税费等共计565.01万元，其中由园区通过产业发展专项资金实际支付343.13万元，其余部分由其他自筹资金支付，具体金额如下：

| 费用类型 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 补充耕地市场化交易平台（耕地占补平衡） | 1,661,760.00 |
| 粮食产能指标购买（耕地占补平衡） | 889,295.10 |
| 集体用地失地农民社会保障金 | 227,640.00 |
| 征地补偿费 | 2,218,870.00 |
| 征地占用税 | 227,640.00 |
| 新增建设用地有偿使用费 | 424,928.00 |
| 合计 | 5,650,133.10 |

其中耕地占补平衡根据《中共云南省委云南省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》的规定和要求，由西山区人民政府报请昆明市人民政府给予统筹协议，在省补充耕地指标市场化交易平台完成竞价交易，并分别与普洱市和屏边县签订合同，由西山区人民政府分别将对应款项汇入红河州屏边县及普洱市指定银行及账户。

因投资公司账户被冻结，2024年6月5日，投资公司向产业园区规划建设处出具拨付费用请示，并于2024年6月11日向其全资子公司昆明海盛劳务有限公司（后简称“海盛劳务”）出具代收代付委托书，请求其代收代付相关款项。园区管委会出具批复，由海口街道办通过预算管理一体化平台以专项资金形式支付相关费用。审批流程完整，资金使用合规。

2024年6月14日，海盛劳务出具收据，确认收款343万元，自然资源厅审核报批资料完成后，2025年1月10日，海盛劳务转入西山区财政局42.49万元新增建设用地有偿使用费，2025年3月，根据税费缴纳要求，耕地占用税需由属地街道代为缴纳，海口街道向海盛劳务出具代缴函，由海盛劳务将耕地占用税22.76万元转入海口街道，以完成税款缴纳。

该笔资金为企业扩产项目提供了用地保障，促进了园区高端制造业集聚发展，对提升产业承载能力具有积极作用。截止至2024年年末，征转工作尚在进行中。

3.园区劳务派遣服务支出

园区2024年共核定增加公务员编制2名、编外用工20名，增加事业编制6名；市、区组织部门先后共为园区配置县处级领导2名，科级干部7名，交流使用科级干部3名，面向社会公开招考2名事业人员。

其中编外用工20名由西山区人才资源运营管理有限公司统一组织实施，提供行政辅助、保洁保安、现场管理、项目协调等公共性岗位人员，以支撑园区建设管理、招商服务及园区治理等日常工作。（具体统计数据参见产出评价部分）

经《云南海口产业园区管委会关于同意支付云南海口产业园区劳务派遣人员2024年劳务派遣服务费及劳务派遣人员劳务费的批复》同意，劳务派遣费用按月统计，按年一次性支付，如年内人员增减，按实际情况增加或缩减资金，费用从园区产业发展专项资金中列支。

自2024年2月起，人均劳务费用结构为应付7000元/月计，其中包含50元/月劳务派遣服务费，5097.52元/月税前应发工资，1264.48元/月社保单位承担部分，588元/月住房公积金单位承担部分。即每月应付7000元/人，20人合计14万元/月。（1月费用总额仍为13.29万元，存在人员试用期薪酬标准变动，同时结余23年支付余额2.54万元用于抵减应付派遣费用）。

2024年2月22日，云南海口产业园区党群工作部向园区管委会提交请示，申请支付由西山区人才资源运营管理有限公司（以下简称“派遣公司”）提供的劳务派遣服务费及劳务费共计164.75万元。经园区行政办公会及党工委会议审议通过后，于2024年5月29日完成支付，劳务费用结算依据完整，资金拨付程序规范。

## （四）绩效目标设立情况

1.下达绩效目标和绩效指标情况

- （1）绩效目标

- 本项目绩效目标来源于《昆明市西山区海口街道办事处产业发展专项资金绩效目标表（2024年度）》等申报资料。整体目标设置以园区总体发展规划为导向，内容主要集中于促进园区产业发展、完善基础设施、优化营商环境和保障园区运行等方面。绩效目标表中的部分指标沿用了上级下达的任务目标或2023年工作完成情况，未对2024年度专项资金支持事项进行独立规划，部分产出与效益指标存在重复与交叉，整体目标更偏向反映园区经济运行总体状况，而非针对具体专项资金项目的单独绩效安排。

- 产出指标主要包括园区经济运行及建设任务的完成情况，如一般公共预算收入、规模以上工业总产值、固定资产投资、工业主营收入、土地供应任务等。多数指标以2023年1—9月的完成数据为参考，反映园区阶段性工作成果。同时设定了产业发展资金使用质量和时效指标，要求资金使用质量达到100%，并在2024年12月20日前完成资金执行。整体呈现出对资金执行效率和园区产业运行的综合关注。

- 效益指标涵盖经济效益、社会效益及可持续影响三类。经济效益方面提出要实现公共预算收入3.02亿元、工业总产值220亿元、固定资产投资35亿元及工业主营收入236亿元；社会效益方面提出每年引进项目30—40个、形成投资45亿—60亿元、达产后新增产值135亿—180亿元；可持续影响方面强调体制机制改革及服务质量提升。部分指标与产出指标内容重叠，主要聚焦于园区层面的经济增长目标。

- （2）绩效指标

表1 项目绩效目标申报绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 协调组织一般公共预算收入总任务 | 3.02亿元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规模以上工业总产值总任务 | 220亿元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规模以上固定资产投资总任务 | 35亿元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规模以上工业主营收入 | 236亿元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地供应任务 | 708亩 |
| 产出指标 | 质量指标 | 产业发展资金使用质量 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 产业发展资金使用时效 | 2024年12月20日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协调组织一般公共预算收入任务 | 完成3.02亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规模以上工业总产值任务 | 完成220亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规模以上固定资产投资任务 | 完成35亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规模上工业主营收入任务 | 完成236亿元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每年引进项目 | 不少于30—40个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每年形成投资 | 不少于45—60个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达产后每年新增产值 | 不少于135亿—180亿元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 深化园区体制机制改革、提升后续服务质量 | 进一步规范园区管理行为，明确行政管理政策法规及服 务质量标准 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 企业满意度 | 98% |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 街道满意度 | 98% |

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

根据《昆明市西山区工业园区海口片区高质量跨越式发展规划报告》（西发〔2022〕22号）等文件精神，本次绩效评价在对原申报绩效目标表进行比对分析的基础上，基本沿用原申报量化数据，对绩效目标的表述方式和指标口径进行了梳理与调整。

原绩效目标中存在部分指标口径偏陈旧、年度基准时间与实际考核年度不符、部分数值沿用2023年度统计数据的情况，无法充分反映专项资金使用的阶段性成果。为提高绩效目标的可比性与可操作性，本次绩效评价在保持总体原申报目标体系结构和方向不变的前提下，通过访谈了解单位目标申报原意和过程，在尊重原申报文件的前提下，结合原申报目标表单设置和描述，对目标结构进行描述和部分优化，按“产出指标—效益指标—满意度指标”三类重新调整和细化。

原绩效目标将数量和质量指标设置为定性指标，效益和满意度设置为定量指标，但未设置具体的评价标准和计算方法，在此基础上，此次评价过程中重新明确计算方式，并将定量指标调整为基准值+比例计算的方式，贴合指标体系特征衡量和计算。

调整后绩效目标体系共设5个产出指标、3个效益指标、2个满意度指标，主要从招商引资、产业产出、投资强度、财政贡献和园区管理成效等方面反映专项资金使用效果。

产出指标主要包括：

一是公共预算收入任务完成率；二是规模以上工业总产值完成率，调整口径为年度完成值占目标值的比例；三是固定资产投资额；四是土地供应及项目建设推进率，反映园区开发建设任务执行进度；五是专项资金使用效率与规范性，以资金支出时效及合规性为考核重点。

效益指标主要包括：

一是经济效益，体现专项资金对园区产业集聚度、产值增长及财政收入的拉动作用；二是社会效益，反映园区在促进就业、优化营商环境和带动上下游产业协同发展方面的实际效果；三是可持续影响，关注园区管理机制完善、服务体系建设及后续产业发展能力提升情况。

满意度指标主要包括：

一是企业满意度，通过问卷调查及访谈方式反映园区入驻企业对管理服务、要素保障及政策落实的满意程度；

二是属地管理单位满意度，反映在园处合一后街道办对园区服务协同、政务配合和工作衔接的评价结果。

## （五）组织管理情况

1.项目管理情况

为规范资金使用、强化绩效导向，海口产业园区建立了“管委会统筹、部门分工、专账核算、逐项报批”的专项资金管理机制。

（一）污水处理厂运营费用项目

该项目用于保障海口污水处理厂的日常运行维护，污水厂自2021年投运以来由重庆润达科峰环境科技有限公司昆明分公司承担运营，负责污水收集处理、设备设施维护及季度结算资料编制。项目实行委托运营模式，共签订两期合同，明确处理单价、设计能力及不足量按50%计量的结算方式，并由运营单位按季度报送结算确认表，经园区安环部门复核作为支付依据。

项目运行监管由园区安环部门负责，第三方检测由云南天倪检测有限公司承担，监测报告显示主要水质指标持续达标，符合一级A排放要求。运营期间，因审核节奏和结算周期较长，园区按程序研究落实了专项资金与自筹资金相结合的支付安排，运营单位已对收款情况予以确认。

总体来看，项目运行组织明确，合同约定执行较为规范，运行监管、检测及结算资料齐备，运营过程可核查、责任边界清晰。

（二）凯航光电土地征转项目

该项目用于支持光学片区凯航光电项目在建设过程中发生的土地征转报批成本支出，执行主体为海口工业园区投资有限公司，资金由园区产业发展专项资金及自筹资金共同承担。2024年6月6日，园区管委会通过行政办公会议形成批复，同意按程序拨付相关费用并在土地交易完成后予以扣回。因投资公司账户被冻结，园区经研究决定由昆明海盛劳务有限公司代收代付，投资公司向其出具正式委托函，相关支付资料与凭证均已完整留存。

经核查，项目成本构成及支出用途与批复内容一致，专项资金拨付、自筹资金配套及代付流程均按园区既定程序执行，资金最终用于土地报批所需指标费及相关税费。目前项目推进正常，后续费用支付等待自然资源局审核后按通知办理。

总体来看，项目立项、批复与执行程序匹配，支付路径和资金用途清晰，账实相符、执行合规。但在代付环节的过程监控、自筹资金统筹说明以及部分财务资料的归档规范性等方面仍需进一步加强，以提升资金管理的完整性和透明度。

（三）劳务派遣用工项目

该项目用于园区日常事务及招商、协调等辅助性岗位的人员经费支出。派遣单位为昆明汇才人力资源管理有限公司，用工形式为长期派遣，派遣人数二十人。

经查阅花名册及合同信息，派遣人员主要从事行政、信息录入、招商服务、现场协调等事务性工作（统计信息详见项目产出评价部分），合同附件名单、花名册汇总核算与付款记录相符。

2.资金管理情况

园区在实行园处合一后，资金执行遵循区财政统筹批复、园区预算执行和部门分级审核的管理机制，专项资金纳入区级预算统一管理并实行财政预算一体化报账制度，支付资料经合同、批复、会议纪要、结算及发票等凭证逐级审核后办理，确保专账核算和专款专用。

从运行情况看，园区总体能够按照上级财政部门文件及《云南海口产业园区管理委员会财政资金管理办法（试行）》的要求执行预算、拨付和支付流程，资金用途与批复相符，账实一致、账账可对，支付路径清晰可追溯。2024年度继续执行财政集中支付制度，污水处理运行补助、征地补偿及劳务派遣等专项资金均按规定留痕管理，资金运行安全合规，能够有效保障项目推进；但现行制度对不同类型项目的分类管理标准仍有进一步细化空间。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价以云南海口产业园区产业发展专项资金支持的各类项目为对象，围绕资金投入与使用管理、项目实施进度与质量、绩效目标实现程度以及资金使用规范性等方面进行综合分析与评价。重点考察园区在专项资金使用中是否坚持绩效导向，项目实施是否符合决策程序、资金是否按规定用途支出、管理是否规范高效，以及项目产出和效益是否达到预期目标。

通过本次绩效评价，梳理园区专项资金管理和使用情况，分析存在的制度性、程序性和执行性问题，评价资金投入的经济性、管理的规范性和产出的有效性。通过总结经验与不足，为后续年度预算编制、资金分配和项目管理提供决策依据，进一步强化绩效目标管理，促进财政资金从“重投入”向“重绩效”转变，协助提升财政资金使用效益和公共服务水平。

同时，本次评价也为园区管委会建立完善的预算绩效管理机制提供参考，试图推动形成“资金投入与绩效目标相统一、项目实施与结果运用相衔接”的长效管理格局，为园区产业发展、招商引资及基础运营提供有力的财政保障支撑。

2.绩效评价对象和范围

（1）评价对象

根据项目立项批复、资金拨付、项目实施及绩效目标完成情况，本次绩效评价对象为海口街道办事处（海口产业园）及其专项资金使用管理项目。资金使用项目包括园区专项资金支持的污水处理运行维护项目、凯航光电项目土地征收补偿项目及劳务派遣用工项目三个项目，评价范围涵盖资金管理、项目执行、监督审核及绩效目标实现情况。

评价内容主要包括：园区在专项资金分配、拨付与监管过程中的制度执行与内部控制情况；项目实施单位在合同履行、资金使用、资料归档及绩效产出等环节的执行效果；整体专项资金的安全性、规范性，以及在专项资金支持下的园区总体经济和社会效益。

（2）评价范围

2024年度。

## （二）绩效评价原则

1.公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实地反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2.客观性原则。绩效评价应以绩效目标为导向，采用科学方法和规范制度，确保评价数据真实、来源可靠。

3.可行性原则。绩效评价标准和方法应结合被评价单位实际，具有可操作性和可执行性，评价数据来源应易获取、指标可衡量，确保评价工作顺利开展。

4.公开性原则。绩效评价的程序、方法、标准及结果应对被评价单位公开，并在必要范围内适度公示，确保过程透明、结论公正。

## （三）绩效评价依据

1.	《财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉》（财预〔2020〕10号）；

2.	《云南省财政厅〈项目支出绩效评价管理办法〉》（云财绩〔2020〕11号）；

3.	《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

4.	《昆明市西山区人民政府关于印发〈关于对海口工业园区与海口街道办事处实行园处合一财政单列的管理办法（试行）〉的通知》（西政发〔2013〕1号）；

5.	《昆明市西山区海口街道职能配置、内设机构和人员编制规定》（西办通〔2019〕81号）；

6.	《中共昆明市委机构编制办公室关于成立昆明海口工业园区管理委员会的批复》（昆编办复〔2012〕14号）；

7.	《海口产业园区2023年度园区经济发展指标考评细则的通知》及《西发〔2022〕22号〈昆明市西山区工业园区海口片区高质量跨越式发展规划报告〉的通知》；

8.	《中共云南海口产业园区工作委员会关于印发〈云南海口产业园区“三重一大”事项集体决策制度（试行）〉的通知》（海产党通〔2024〕6号）；

9.	《海口产业园区管委会关于印发〈云南海口产业园区管委会财政资金管理办法（试行）〉的通知》（海管通〔2024〕8号）；

10.	《昆明市西山区发展和改革局关于海口工业园区新区污水处理厂（含配套管网）工程可行性研究报告的批复》（西发改〔2019〕68号）；

11.	《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财预〔2024〕10号）；

12.	《昆明市西山区财政局关于进一步规范预算单位拨款事宜的通知》（西财库〔2023〕12号）；

13.	《昆明市西山区自然资源局关于缴纳昆明市西山区2024年度第一批次城镇建设用地补充耕地指标费用的通知》及相关征地报批成本核算文件；

14.	云南海口产业园区管委会劳务派遣协议及西山区人力资源运营管理有限公司相关批复文件；

15.	昆明市西山区生态环境局关于海口产业园区污水处理运行检测的相关报告与批示；

16.	各项目合同、结算确认表、支付审批单、财务凭证及其他佐证性资料。

## （四）绩效评价方法

绩效评价主要采取的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法。具体如下：

1.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法对项目的整体情况进行综合评价。包括将实际执行情况与计划绩效目标进行比较分析，在评价中综合分析政策执行外部环境、内部控制等因素对绩效目标完成情况的影响，同时通过专家评估、公众问卷和抽样调查等公众评判方法进行评价，实地了解预算资金执行情况，社会公众满意度情况。

2.评价方式

一是资料审阅。从被评价部门收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体包括对各实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实各项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效益和质量；收集绩效评价的基础数据，对项目实施单位填报的项目完成情况表、数据采集表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对项目绩效进行客观评价。

二是实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

## （五）评价指标体系

1.指标体系

本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的设立、执行、产出及效果的全过程的绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即：投入、过程、产出、效益4个一级指标。结合海口产业园区专项资金使用和项目管理的实际情况，本次绩效评价在总体框架上遵循“目标明确、过程可控、结果可衡量、效益可评估”的原则，建立了由11个二级指标和29个三级指标组成的绩效评价体系。二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、财务管理、产出数量、产出时效、社会效益、生态效益及满意度等内容；三级指标在此基础上进一步细化，涵盖立项程序规范性、目标合理性、资金使用合规性、预算执行率、财务监督有效性、项目产出质量、运行效率、可持续影响、社会满意度等方面。

2.指标权重

根据《昆明市西山区海口街道产业发展专项资金绩效评价共性指标体系框架》及项目实施阶段特征，绩效评价体系共设一级指标4项、二级指标11项、三级指标29项，总分100分。权重分配如下：决策（投入）15%，项目管理（过程）25%，产出30%，效益30%。

决策指标包括“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标，细化为6个三级指标，重点考核立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性与明确性、预算编制合理性及执行率，反映专项资金安排的科学性和前期决策质量。

项目管理指标包括“财务管理、项目实施”2个二级指标，细化为6个三级指标，重点考核财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性，以及项目制度执行、质量控制与管理有效性，反映资金运行和项目过程管理水平。

产出指标包括“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标，细化为7个三级指标，衡量专项资金投入所形成的直接产出和阶段性成效。

效益指标包括“经济效益、社会效益、可持续影响、满意度”4个二级指标，细化为10个三级指标，重点考核产业带动、项目延展效益、街道与入驻园区企业满意度等综合效果，体现专项资金绩效目标的最终实现程度。

## （六）绩效评价抽样

本次昆明市西山区海口街道产业发展专项资金绩效评价未采用抽样方式，而是对专项资金支持的全部项目（包括污水处理厂运营维护、园区劳务派遣服务及光学片区土地征转报批费用等）进行全覆盖核查。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

昆明市西山区海口街道产业发展专项资金绩效评价得分为80.21分，绩效等级为“良”。具体得分情况详见下表：

表2 绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 10.50 | 70.00% |
| 过程 | 25 | 16.50 | 66.00% |
| 产出 | 30 | 27.93 | 93.10% |
| 效益 | 30 | 25.28 | 84.27% |
| 合 计 | 100 | 80.21 | 80.21% |

整体昆明市西山区海口街道产业发展专项资金的使用与管理总体符合国家、省、市关于产业园区高质量发展的政策方向，契合《云南省开发区高质量发展行动计划》《昆明市西山区工业园区海口片区高质量跨越式发展规划报告》等文件精神，立项依据充分、程序规范。

专项资金由昆明市西山区财政局批复，海口街道（园区）依托《云南海口产业园区管理委员会财政资金管理办法（试行）》实行财政资金集中支付、专账核算、专款专用，资金拨付手续较为完备，未发现截留、挤占、挪用等违规情形。但总体来看，园区资金管理制度仍主要依据上级文件执行，尚未结合项目实际建立更具针对性和操作性的内部管理细则，项目管理制度体系仍需完善。

专项资金支持的污水处理厂运维、劳务派遣服务、光学片区土地征转报批等项目整体执行平稳，助力园区完善基础设施配套，保障企业生产要素供给，带动产业集聚，对提升园区营商环境和经济发展质量具有积极作用。

但在执行过程中，也存在绩效目标未细化到单项项目、预算与决算口径未分项核算、项目绩效考核反馈和应用机制不健全等问题。建议后续进一步强化专项资金全过程管理，结合项目性质细化分类标准，完善绩效目标管理和结果运用机制，提高财政资金使用效益与项目管理科学化水平。

## （二）绩效目标实现情况

根据绩效评价结果，昆明市西山区海口街道产业发展专项资金项目产出与效益目标总体实现情况较好，但部分指标未达到预期。

从产出及效益指标来看，共设定17项具体绩效指标，其中7项完成，完成比例为64.71%；6项部分完成，部分完成率为35.29%。

其中，产出类指标中，一般公共预算收入、规模以上工业产值指标完成较好。

效益类指标中，经济效益总体良好，“规模以上固定资产投资”指标偏低，仅完成年度目标的26.33%，完成程度低，部分实现绩效目标；社会效益和满意度指标完成率较高，园区企业及街道满意度均达到100%。各指标完成情况详见下表：

表3 绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标说明 | 完成情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项 依据 充分性 | 评价要点： ①项目立项是否符合相关发展规划和决策； ②项目是否与部门职责密切相关； ③项目是否与部门中长期目标相匹配。 | 已完成 | 项目符合相关部门的发展和决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，与项目实施单位或委托单位中长期目标相匹配 |
|  |  | 立项 程序 规范性 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 已完成 | 项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究并针对项目有专家论证、专业机构的可行性研究报告、发改批复，风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效 目标 合理性 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否完整反映预期产出和效果； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 部分完成 | 项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性：目前三个项目在同一份绩效考核表里，不能较好地对每一个项目进行更准确的绩效反馈，项目绩效目标反映预期产出和效果：受限于三个性质有差异的项目，使用同一个考核指标，反映预期产出和效果有限，与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，尚有提升空间。不符合②③ |
|  |  | 绩效 指标 明确性 | 评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 部分完成 | 绩效目标完全援引上级下达园区的发展目标及上一年度完成情况，并未根据工作计划和立项项目状况进行分项和分解。不符合③ |
|  | 资金投入 | 预算 编制 合理性 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 部分完成 | 项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；污水处理厂运营费用预算根据设计文件及合同估算，劳务派遣费根据上年度合同完成和结转情况，以及拟用人指标和本年年度合同为基础。 但因未分项进行预算和决算，难以明确辨认预算和决算的项目偏差情况。不符合② |
|  |  | 预算 执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 已完成 | 项目实际到位资金6078759.46元，截止2024年12月31日实际支出资金6078759.46元，预算执行率=100%。 |
| 项目管理 | 财务管理 | 财务管理制度 健全性 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 已完成 | 制定了相应的资金管理办法，符合财务会计制度规定。 |
|  |  | 资金 使用 合规性 | 评价要点： ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 已完成 | 符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务 监控 有效性 | 评价要点： ①资金拨付手续是否审批完整； ②是否存在违反制度和流程规定的行为。 | 已完成 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在违反制度和流程行为，审批手续完整。 |
|  | 项目实施 | 管理 制度 健全性 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确； ③是否存在需要完善的风险控制环节。 | 未完成 | 海口街道（园区）制定了“三重一大”事项集体决策制度，并且依据区政府及上级政府，省发改委对园区经济发展的系列文件、通知和细则进行工作安排。有基本的管理制度和依据，但对具体项目的管理尚欠缺项目管理制度，以及对于例行运营类项目，还可增加制度化的监控，不符合①③ |
|  |  | 制度 执行 有效性 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理和实际管理制度规定； ②项目是否签订合同； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目是否按照合同的条款得到执行。 | 已完成 | 项目遵守了法律法规、财务制度和规范以及上级文件和管理规范要求，所有项目均按程序签订了合同，有验收报告、技术鉴定并及时归档，项目均按照合同和委托条款得到执行 |
|  |  | 项目 质量 可控性 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 部分完成 | 1.污水处理厂根据合同每月出具处理结算量确认及水质检测报告，进行质量控制； 2、劳务派遣用工，有岗位和专业/学历等需求明细，根据名单、岗位花名册和到岗情况进行核对，并且明确列表及薪酬社保费用，按实际人员工作状况进行年度结算和调整。有基本的服务质量控制措施。 3、光学片区土地征转项目按照自然资源局通知组织付款，不存在质量控制管理事项。 |
| 产出 | 产出数量 | 协调组织一般公共预算收入 | 以2023年基础情况，结合上级下达指标， 设定为完成2.54亿元 | 已完成 | 实际完成3.802亿元，完成率149.69% |
|  |  | 规模以上工业总产值 | 以2023年基础情况，结合上级下达指标， 设定为完成161.90亿元 | 已完成 | 实际完成204.33亿元，完成率126.21% |
|  |  | 规模以上固定资产投资 | 以2023年基础情况，结合上级下达指标， 设定为完成14.60亿元 | 部分完成 | 实际完成9.215亿，完成率63.12% |
|  |  | 规模以上工业主营收入 | 以2023年基础情况，结合上级下达指标， 设定为完成167.47亿元 | 已完成 | 实际完成236.23亿元，完成率141.06% |
|  |  | 土地 供应 | 以2023年基础情况，结合上级下达指标， 设定为完成312亩 | 已完成 | 园区2024年已供地总面积为680亩，其中69亩出让给中节能公司，307亩划拨给园区，304亩划拨给投资公司，完成率218%（（截止目前累计完成土地供应3173.56亩，剩余可供应的1672.44亩土地） |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 部分完成 | 1.污水处理厂水质评价报告水质达标率100%； 2、劳务派遣人员按照要求专业、人数和时间及时到位，并且提供了合同约定的服务，但未进行绩效评价和服务评价，质量无控制标准，扣1.33分； 3、光学片区土地征转报批项目正常推进中，暂未出现需解决问题。 此项产出质量未按照产出数量评价，按照实际项目情况进行评价 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 完成及时率=（计划完成天数-实际完成天数）/计划完成天数×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间，计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 已完成 | 1.污水处理厂水质评价报告和处理量核对工作，按照合同约定时间每月评价，每季度核对，及时完成，但费用未能按时支付。 2、劳务派遣人员按照要求专业、人数和时间及时到位，并且提供了合同约定的服务； 3、光学片区土地征转报批项目正常推进中，暂未出现需解决问题。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 已完成 | 三个项目合计计划专项资金成本为6078759.46元，实际支出6078759.46元，其他部分以自有资金补足和支付。 |
| 效益 | 经济效益 | 协调组织一般公共预算收入 | 根据年度经济任务指标设定完成3.02亿元为目标 | 已完成 | 实际完成3.802亿元，完成率125.89% |
|  |  | 规模以上工业总产值 | 根据年度经济任务指标设定完成220亿元为目标 | 已完成 | 实际完成204.33亿元，完成率92.88% |
|  |  | 规模以上固定资产投资 | 根据年度经济任务指标设定完成35亿元为目标 | 部分完成 | 实际完成9.215亿，完成率26.33% |
|  |  | 规模以上工业主营收入 | 根据年度经济任务指标设定完成236亿元为目标 | 已完成 | 实际完成236.23亿元，完成率 100% |
|  | 社会效益 | 每年引进项目 | 根据年度经济任务指标设定不少于30—40个 | 部分完成 | 2024年新签约项目21个，完成率70.00% |
|  |  | 每年形成投资 | 根据年度经济任务指标设定不少于45亿—60亿元 | 部分完成 | 2024年新引进项目形成投资额23.3亿，完成率51.78% |
|  | 可持续影响 | 深入推进园区体制、机制改革，提升后续服务企业和群众质量 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 针对入驻园区企业的调查对政策和服务的知晓情况和满意度进行调查 | 部分完成 | 1.污水处理厂项目，调查问卷有需求答卷5份（有需求且得到满足），回答能够满足需求问卷5份，此项分数100%，污水处理项目占比50%； 2、劳务派遣考察园区总体服务需求和满足效率和有效性，相关问题4个，反馈有效满足得分比95.83%； 3、土地征转为光学片区满足产能和区域扩大跟进项目，不纳入此次评价计算中。 综上合计得分比例为50+50*95.83%=97.915% |
|  | 满意度 | 街道满意度 | 满意度=（有效问卷中达到“满意”的数量/有效问卷总数）×100% 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 已完成 | 本次回收问卷6份，其中有效问卷6份，其中对于“对园区与街道的工作配合和融合情况是否满意”回答满意问卷为6份，占比为100% |
|  |  | 企业满意度 | 满意度=（有效问卷中达到“满意”的数量/有效问卷总数）×100% 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 已完成 | 本次回收问卷12份，其中有效问卷12份，其中对于“园区整体营商环境的满意度”回答满意问卷为12份，占比为100% |

# 四、绩效评价情况分析

## （一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。

该项满分为15.00分，评价得分10.50分，得分率70.00%。

1.立项依据充分性

项目能够符合相关法律法规、政策与发展规划，与实施单位职责及中长期目标一致，提交的依据材料完整，能够支撑立项合规与必要性，满分2.00分，得分2.00分。

2.立项程序规范性

项目严格按规定程序申请设立，完成可研、专家论证与风险评估，取得发改部门批复并经集体决策同意，资料归档规范，程序完备，满分3.00分，得分3.00分。

本次评价所涉项目中，污水处理厂运营项目为续约事项，从可研报告及批复，到运营合同均有相应的决策支持和计提决议；劳务派遣项目亦为续约，现阶段主要依据历次合同、人员花名册与细节表单开展管理与结算，立项支持性文件尚待完善，续约程序相对简化，前一年度绩效评价已通过。征转土地项目由区一级政府统筹协调组织，立项资料相对完备，项目实施依据系服务企业扩产的现实需求，且属于符合发展政策导向的光学等相关产业。上述具体情况已在佐证材料与过程记录中予以说明，用于支撑立项程序规范性与合规性的评价结论。

3.绩效目标合理性

海口街道项目已设定绩效目标，整体与产业发展专项资金和园区定位发展目的及年度工作目标相关，能够反映预期产出与效果，但受制于多项目同表管理，难以对单体项目形成更准确的绩效反馈，目标与实际工作内容的对应性不充分，且未完整呈现预期产出与效果，无法对应具体的项目投资额或资金量相匹配，满分2.00分，扣减1.50分，得分0.50分。

本次评价所涉三个项目属性不同——污水处理厂与劳务派遣为续约事项，目标设定主要承接既有合同、可研与历年绩效基础；土地征转为政府统筹类事项，年度目标对投资形成受外部报批与要素保障进度影响较大。由于三个项目共用同一张考核表，目标口径未能按单体项目拆分至“任务清单—资金安排—关键节点”，导致反馈的针对性与可比性不足。

4.绩效指标明确性

海口街道目标申报设定的指标总体清晰、可衡量，能够支撑考核与跟踪；但部分指标与项目计划数、任务数的对应性不充分影响针对性与可比性，指标未与目标任务数或计划数形成对应，部分指标缺少可衡量指标值和评价标准支撑，本项满分3.00分，扣减2.00分，得分1.00分。

5.预算编制合理性

预算编制有一定依据，但多项目混用；编制口径规范，明细内容与项目不能一一对应，污水处理运营与劳务派遣等费用测算有据，但由于未按照独立项目设置预算，决算缺乏比对基准，偏差难以逐项对比与复盘，同时不能将具体项目与资金需求和使用量进行匹配，扣减1.00分，满分2.00分，得分1.00分。

6.预算执行率

截至2024年12月31日，到位资金607.88万元，实际支出607.88万元，预算执行率100%，满分3.00分，得分为3.00分。

## （二）项目过程情况

过程情况包括项目业务管理（管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性）、财务管理（管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性）方面的情况。按过程指标口径，基准分为25.00分，实际得分16.50分，得分率66.00%。

1.财务管理制度健全性

依据《云南海口产业园区管理委员会财政资金管理办法（试行）》等制度，项目资金管理办法完备，能覆盖资金拨付、报销与结算关键环节，与财务会计制度相衔接，制度层面对资金规范与安全运行形成保障，满分2.00分，得分2.00分。

2.资金使用合规性

资金用途与预算批复及合同约定一致，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情形。凭证、批复、采购与结算资料相互印证，形成从申请到归档的流程和痕迹，合规性良好，满分3.00分，得分3.00分。

3.财务监控有效性

审批流程与手续完整，授权、审核、支付与归档各环节符合既有制度，能按节点开展监控与复核。提供材料流程一致性与留痕基本，满分3.00分，得分3.00分。

4.项目实施管理制度健全性

海口街道（园区）已建立“三重一大”等决策制度，并依据上级文件与细则组织推进。但针对三个具体项目而言，均缺乏具体的管理制度和标准，尤其是按项目设定过程监控要素与频率，其中污水处理厂运营，尚未完成拟定和公布收费标准和对企业的服务采购制度，劳务派遣项目，仅针对合同和人员名单付款，对岗位需求的调研、评价以及动态监控暂无相应管理制度，对派遣人员考勤、绩效等相应管理制度也暂缺。本项因各具体项目均缺乏制度/流程/管理标准而不得分，本项满分6.00分，得分0.00分。

5.制度执行有效性

项目遵守相关法律法规与内部财务管理制度要求，均按程序签订合同，具备验收报告、技术鉴定并及时归档，按合同与批复执行，流程与证据链基本完整，满分6.00分，得分6.00分。

6.项目质量可控性

各项目情况为：污水处理厂根据合同每月出具处理结算量确认及水质检测报告，进行质量控制；劳务派遣用工，有岗位和专业/学历等需求明细，根据名单、岗位花名册和到岗情况进行核对，并且明确列表及薪酬社保费用，按实际人员工作状况进行年度结算和调整。有基本的服务质量控制措施，但对绩效、考勤等人力资源管理内容缺乏相应的制度和管理措施；光学片区土地征转项目按照自然资源局通知组织付款，不存在质量控制管理事项。

即：三个项目中，有一个缺乏相应完整的质量要求、检查和验收标准，有一个不存在质量控制管理事项，但资金跟进监控和检查验收需进一步跟进和完善风险控制，劳务派遣项目扣除5/3=1.67分，光学片区土地征转项目扣除5/3/2=0.83分，以上合计扣除1.67+0.83=2.50分。本项满分5.00分，得分2.50分。

## （三）项目产出情况

项目产出围绕产出数量（协调组织一般公共预算收入、规模以上工业总产值、规模以上固定资产投资、规模以上工业主营收入、土地供应亩数）、质量（质量达标率）、时效与成本进行核对并汇总，基准分30.00分，实际得分27.93分，得分率93.10%。

- 产出数量

海口街道（产业园）一般公共预算收入目标2.54亿元，2024年实际完成3.802亿元，达成率为149.69%，满分3.00分，得分3.00分；

规模以上工业总产值以2023年基础情况，结合上级下达指标，设定目标为161.90亿元，2024年实际完成204.33亿元，达成率为126.21%，得分3.00分；

规模以上固定资产投资目标14.60亿元，2024年实际完成9.215亿元，达成率为63.12%，不足90%，按评分规则折算，得分为2分*63.12%=1.26分。

规模以上工业主营收入目标167.47亿元，2024年实际完成236.23亿元，达成率为141.06%，按满分评价，得分2.00分。

土地供应目标312亩，2024年已供地680亩，达成率为217.95%，按满分评价，得分2.00分。

产出数量三个项目事先未申报，缺乏可比对目标，在指标上，保留原申报的园区总体带动产出。具体各项目实际可识别产出情况说明如下：
	（1）污水处理厂项目：2024年一季度实际处理量280334.91立方，计算处理量326182.08立方，截止2025年1月19日，累计处理量3439159.66立方，累计结算处理量3911759.90立方。污水处理厂正在制定污水处理收费管理办法，向受益单位进行市场化费用管理，以实现污水处理厂的可持续运营。

（2）劳务派遣项目：劳务派遣20人动态补充，如在人力资源使用过程中出现人员辞退、辞职、调动、长假等变动情况，由派遣单位按照岗位要求和人数补足，并且根据实际在岗人员数量和薪酬社保标准结算。

根据2024年派遣人员花名册统计，派遣人员服务部门主要包括综合管理部、党群工作部、经济发展部、规划建设部、安全生产和环境保护部及政商服务部。整体人员结构为：男性9人、女性11人，本科及以上学历14人（其中本科13人、硕士1人），专科及以下学历6人（含专科、大专、高中、普通高中）。从学历比例看，本科及以上占70%，专科及以下占30%；从性别比例看，女性略多，结构相对均衡。从部门分布看，规划建设部与经济发展部人员较集中，合计占比超过一半，安全与政商服务等部门配置适中，党群与综合管理部保持小规模架构。整体上，队伍学历层次较高、性别结构协调、岗位分布合理，为单位日常管理及项目推进提供了稳定支撑。

人员工作服务提供上，因为缺乏岗位说明书、工作指引以及人员绩效的相应支持材料，仅能从归属部门上推断工作执行类型和范围，实际执行工作的工作内容、工作负荷、工作质量等缺乏精细化管理。

（3）土地征转项目：向后核查可知截止至2025年4月，征转项目各项费用缴纳还在推进过程中，等待各主管部门通知。

2.质量达标率

根据合同和通知文件可知：污水处理厂水质检测报告与处理量比对设计文件与合同，7个月水质检测报告（2023年7月至2024年2月，由昆明天倪检测有限公司出具）均符合废水处理标准，达标率7/7*100%=100%，确认符合合同和设计要求，具体如下：

| 采样日期 | COD (mg/L) | BOD (mg/L) | 悬浮物SS (mg/L) | 氨氮NH₃-N(mg/L) | 总氮TN(mg/L) | 总磷TP(mg/L) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 7月12日 | 42 | 8.8 | 7 | 1.86 | 11.6 | 0.03 | 达标 |
| 2023年 8月24日 | 42 | 9.5 | 7 | 1.18 | 12 | 0.02 | 达标 |
| 2023年 9月20日 | 38 | 8.7 | 6 | 0.832 | 9.56 | 0.03 | 达标 |
| 2023年 10月7日 | 30 | 8.4 | 9 | 1.01 | 6.2 | 0.02 | 达标 |
| 2023年 11月22日 | 18 | 3.6 | 9 | 1.35 | 9.05 | 0.02 | 达标 |
| 2023年 12月25日 | 34 | 7 | 9 | 1.76 | 10.4 | 0.04 | 达标 |
| 2024年 1月1日 | 与12月25日同一批次采样监测，检测机构按监测类别分别出具两份报告：其一为厂内污水处理站排放口废水监测，其二为厂区周边环境水（地表水、地下水）监测。两者检测对象及指标体系不同 |  |  |  |  |  | 达标 |

劳务派遣人员按专业、人数、时间到岗并经清单与费用明细核验，实际到岗人数（20人）及专业和申请要求符合，因未实施绩效评价，只是简单记录在岗情况，质量缺乏控制标准和控制动作，此项扣除8分/3个项目*0.5=1.33分；土地征转为统筹类事项，未发现质量性问题。综合评价为达标，满分8分，得分为6.67分。

3.产出时效

关键节点按计划推进，未出现影响目标实现的延误，完成及时性达标，其中污水处理厂水质评价报告和处理量核对工作，按照合同约定时间每月评价，每季度核对，及时完成，但费用未能按时支付。劳务派遣人员按照要求专业、人数和时间及时到位，并且提供了合同约定的服务；光学片区土地征转报批项目正常推进中，暂未出现需解决问题，满分5分，此项得分5.00分。

4.成本节约率

专项资金支出与计划一致，成本节约率按零结论处理，满足预算—执行一致性，专项资金支出与计划一致，成本节约率按零结论处理，满足预算—执行一致性，满分5分，得分5.00分。

## （四）项目效益情况

项目效益情况包括经济效益、社会效益、可持续影响与满意度四类指标进行评价。基准分30.00分，实际得分25.28分，得分率84.27%。

1.经济效益情况

海口街道（产业园）一般公共预算收入目标3.02亿元，2024年实际完成3.802亿元，达成率为125.89%，满分3.00分，得分3.00分。

规模以上工业总产值目标220.00亿元，2024年实际完成204.33亿元，达成率为92.88%，大于等于90%，按满分评价，得分3.00分。

规模以上固定资产投资目标35.00亿元，2024年实际完成9.215亿元，达成率为26.33%，本项满分3.00分，按评分规则折算，得分为3*26.33%=0.79分。

规模以上工业主营收入目标236.00亿元，2024年实际完成236.23亿元，达成率为100.10%，按满分评价，得分3.00分。

2.社会效益

新引进项目数目标不少于30—40个，2024年实际签约21个，按照最低值30个计算，达成率为70.00%，低于90%同比扣减，得分为3分*70%=2.10分。

当年形成投资额目标不少于45—60亿元，2024年实际形成23.30亿元，按照最低值45亿元计算，达成率为51.78%，低于90%同比扣减，得分为3分*51.78%=1.55分。

原设置指标还有达产后每年新增产值不少于135亿—180亿元，访谈得知设置目标后本项因为统计口径无法清晰一致界定，为无效指标，不再纳入绩效评价总体指标体系框架中，做出事后调整。

3.可持续影响

原设置将评价深入推进园区体制、机制改革，提升后续服务企业和群众质量，评价阶段细化为园区专项资金建设项目和服务对招商引资、产业投资的吸引力和实际需求满足情况。污水处理厂项目，调查问卷有需求答卷5份（有需求且得到满足），回答能够满足需求问卷5份，此项分数100%，污水处理项目占比50%；劳务派遣考察园区总体服务需求和满足效率和有效性，相关问题4个，反馈有效满足得分比91.67%；土地征转为光学片区满足产能和区域扩大跟进项目，不纳入此次该评价计算中。

综上合计得分比例为50%+50%*91.67%=95.84%，实际得分3.83分。

3.满意度

满意度设置了街道满意度（园处合一后，街道对园区项目实施工作配合和协同情况的满意程度）以及服务对象满意度（进驻产业园区企业－服务对象对项目实施效果的满意程度），本项设置分值8.00分，实际得分8.00分，得分率100%。

其中街道满意度本次回收问卷6份，其中有效问卷6份，其中对于“对园区与街道的工作配合和融合情况是否满意”回答满意问卷为6份，占比为100%，本项满分3.00分，得分3.00分。

服务对象满意度问卷，本次回收问卷12份，其中有效问卷12份，其中对于“园区整体营商环境的满意度”回答满意问卷为12份，占比为100%，本项满分5.00分，得分5.00分。

# 五、主要经验及做法

本次绩效评价中，将经济发展统计数据（如工业总产值、固定资产投资、一般公共预算收入等）纳入绩效指标体系，使绩效结果更贴近区域发展实际。相较于一般以制度健全性或资料完备性为主的过程性考核，这类经济指标客观性强、可量化、可追溯，能够较真实地反映园区发展的带动效果，同时也是产业发展专项基金本身投放的目的性。

对于同类以产业发展为导向的专项资金而言，该做法的意义在于引入了“不可人为调节”的结果性数据作为绩效约束，在经济效益的衡量上，具有一定参考意义。

# 六、存在问题及原因分析

根据绩效评价情况，昆明市西山区海口街道产业发展专项资金项目整体执行较为规范，资金拨付及使用未发现截留、挤占、挪用等违规问题，绩效目标总体完成良好。但在资金管理、绩效目标设计、制度衔接及产出效益实现等方面，仍存在一定问题和薄弱环节，具体分析如下：

（一）绩效目标设置笼统，缺乏差异化与针对性

项目绩效目标多直接援引上级部门下达的总体发展指标或园区年度工作目标，未能根据不同类型项目（如基础设施建设、劳务派遣、土地征转等）的实施特点进行分解与细化。绩效指标间存在“混合考核”现象，部分指标可衡量性、可验证性不足，难以全面反映专项资金在不同环节的真实绩效效果。

原因分析：一方面，专项资金为框架性资金预算，在年初申报时，并未规划实际使用和投入方向，而是在项目推进过程中根据资金需要调度，因此对于资金与项目目标在年初设置的时候并未进行关联；另一方面，项目管理主体的绩效管理能力有限，尚未形成从项目立项、实施到评价全过程的绩效链条管理机制。

（二）具体项目管理制度不完善，制度执行层面仍有缺口

海口街道（园区）虽已建立“三重一大”事项集体决策制度，并依据区级及上级部门政策文件开展工作，但现行制度体系仍主要集中于宏观层面的指导与审批，对于具体项目运行特别是运营类事项缺乏配套的专项管理制度和可执行流程。在污水处理厂运营方面，相关收费制度、成本分摊机制及市场化运营规则虽已启动研究和讨论，但尚未形成正式制度性成果，收费主体、计价方式及责任边界等关键要素仍未明确，致使污水处理服务无法进入市场化运行路径，财政补助成为主要支撑来源，项目经济属性难以有效体现。在劳务派遣管理方面，人员使用虽已形成事实，但缺乏从岗位需求说明、人员配置标准到履职过程和绩效考核的制度体系，人力资源配置偏重事务性安排，制度化管理程度不足，难以通过规范流程实现成本可控和服务质量提升。

上述制度未能及时落地，除制度设计本身涉及多部门协同、业务归口不够清晰等客观因素外，也反映出在运营类项目管理理念、制度转化进程与执行节奏之间尚未形成一致性，制度建设与实际运行存在一定时间差，使部分项目运行在制度框架与执行规范之间出现衔接空档，影响了管理闭环的形成。

（三）资金支付与绩效监控衔接不畅，绩效产出与资金投入相关性不明显

专项资金支付主要依据合同、请示和批复进行，部分项目存在结算周期长、凭证整理不及时、数据来源分散的问题，绩效评价数据需依赖人工汇总。

原因分析：项目分布跨部门、多类型，且园区财务与街道财务系统尚未完全并行；由于部分项目尚在实施阶段，产出和效益未完全显现，且不同项目性质差异较大（如运营、派遣、征地），部分项目产出无法量化或短期内难以形成直接经济效益。

涉及与投资公司、派遣企业等往来中，因对方为全资国有企业，信任度较高，对实际项目执行情况等未完全进行监督和监管；对各类型项目理解本身及项目管理经验，项目控制要点，资金实际支出目的，投入产出关联及如何量化和计算等管理要素上，还有提升空间。

（四）绩效管理机制仍处于起步阶段，缺乏系统性与闭环管理

项目从立项到执行再到绩效自评，多由财务工作人员或办公室人员执行，项目实施部门参与度有限，绩效结果在项目再立项、预算安排中的反馈作用不明显。绩效评价结果主要作为年度考核资料使用，未形成“以绩效促管理、以评价促改进”的工作机制。

原因分析：园区财政绩效管理尚处于探索阶段，缺乏系统化管理工具与专业人员支撑。绩效结果的使用路径不清晰，尚未建立评价结果与预算分配、责任追踪、制度修订等环节的有效衔接。

七、建议

为进一步提升昆明市西山区海口街道产业发展专项资金的管理水平和绩效成效，促进财政资金规范、安全、高效使用，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）完善绩效目标体系，强化项目分类与分级管理

建议在绩效目标设计阶段，依据产业发展专项资金支持项目的性质和周期，实行分类分级绩效管理。对基础设施类、运营类、服务类项目分别设置差异化绩效目标，细化产出指标与结果指标，明确可衡量标准。

同时，应推动绩效目标与年度预算、工作计划实现同步编制、同步申报、同步调整，以项目和工作规划带动预算编制，实现“以项目论预算、以绩效促管理”。可结合政府全面推进零基预算的契机，逐步建立以项目清单和绩效目标为核心的预算编制体系，避免“预算一套、执行一套”的割裂现象。

（二）完善项目管理制度体系，推进制度落地与执行闭环形成

在现有“三重一大”事项集体决策制度及上级部门相关政策框架基础上，建议进一步细化项目管理制度体系，明确不同类型项目的管理边界、运行规范与执行流程，推动管理制度从宏观指引向可操作层面延伸。

一是针对污水处理厂运营类项目，尽快完善收费制度、成本分摊机制及服务定价规则，明确收费主体、责任边界和程序要求，逐步形成由财政补助向市场化回收成本转化的制度路径，为项目持续运行提供制度依据。二是对劳务派遣类项目，建议建立从岗位需求说明、人员配置标准到履职过程监督及绩效考核的管理制度，提升人力使用透明度与过程管控能力，避免“用人即付费、事后无评价”的执行方式。三是针对涉及垫付资金的事项，完善资金审核、拨付凭据、进度跟踪与支付核销机制，确保资金流向、用途及使用节奏可追溯、可核验。

通过上述制度补充与细化，可逐步形成制度制定—执行落实—跟踪监督—结果反馈的项目管理闭环，增强制度执行的有效性与可持续性。

（三）建立全过程绩效监控机制，强化绩效与支付衔接

建议将绩效监控贯穿预算执行全过程，建立“立项—执行—支付—评价”全链条跟踪机制。随项目和园区管理成熟过程，园区可建立统一的专项资金项目与绩效监控平台，形成动态监控和预警体系。

同时可探索将绩效执行情况与资金拨付进度挂钩，实行阶段性绩效复核制度，在合同履行或项目中期环节引入节点跟踪控制，确保资金拨付依据实际进度与绩效表现。

（四）优化绩效指标结构，明确绩效分层与管理边界

建议在绩效管理中区分项目绩效、部门绩效、员工绩效三个层次，分别设计指标体系和考核周期：

•	项目绩效侧重预算执行、目标里程碑达成和产出结果；

•	部门绩效侧重制度执行、工作协同与管理效率；

•	员工绩效侧重岗位职责履行与服务质量。

通过绩效分层管理，避免不同层次目标混用、权重重叠的情况，使绩效评价更具针对性和激励导向。

此外，建议优化宏观经济指标在项目绩效中的权重，更多采用可控性强、可量化的产出与质量指标，以增强专项资金绩效的可解释性和管理价值。

# 八、其他需说明的情况

绩效目标主要援引上级文件或上一年度指标，部分指标缺乏统计口径和数据来源支撑，且同一指标在不同数据标准和不同一级分类下重复使用。在目标申报和结果填报过程中，多由财务人员独立完成，业务部门参与不足，导致绩效目标与实际工作脱节。部分指标因数据难以统计而在后期被调整或删除，说明绩效管理在基层尚未真正内化为日常管理手段，更多被视为年度报表任务。

附件：1.绩效目标申报表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.资金到位及使用情况表

4.调查问卷结果

5.绩效评价报告意见反馈表（财政部门）

6.绩效评价报告意见反馈表（项目实施单位）

总体评分为各分项得分完全汇总后四舍五入，各单项得分在本报告分项说明中为保持报告整洁和一致性，统一按照小数点后两位保留，可能产生尾差。

2024年4月19日在省补充耕地指标市场化交易平台完成竞价交易，由昆明市西山区政府与红河州屏边县自然资源局签订《云南省补充耕地指标市场化交易合同》，由屏边县将补充耕地数量指标0.6924公顷，以单价240万元/公顷，流转给昆明市西山区政府使用。

2023年11月24日在省补充耕地指标市场化交易平台完成竞价交易，由昆明市西山区政府与普洱市自然资源和规划局签订《云南省补充耕地指标市场化交易合同》，普洱市将粮食产能5664.3公斤，流转给昆明市西山区政府使用;单价为0.0157万元/公斤。

结算和取数按照季度进行，以20日至三个月后19日为周期，不按照日历月/年度计算。