2024年社区党组织服务群众专项经费项目支出

绩效评价报告

| 委托单位名称： | 昆明市西山区财政局 |
| --- | --- |
| 评审机构名称： | 云南谛祥会计师事务所（普通合伙） |
| 项目单位名称： | 昆明市西山区人民政府永昌街道办事处 |
| 项目评审起止时间： | 2025年8月-10月 |
| 评审报告出具时间： | 2025年10月 |

目  录

摘  要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金到位及使用情况	2

（三）实施内容	2

（四）绩效目标设立情况	6

二、绩效评价工作开展情况	9

（一）绩效评价目的、对象和范围	9

（二）绩效评价原则	10

（三）绩效评价依据	10

（四）绩效评价方法	11

（五）评价指标体系	12

（六）绩效评价抽样	14

三、绩效评价结论	14

（一）绩效评价综合结论	14

（二）绩效目标实现情况	15

四、绩效评价情况分析	21

（一）项目投入情况	21

（二）项目过程情况	22

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	25

五、主要经验及做法	28

六、存在问题及原因分析	28

七、建议	29

八、其它需说明的情况	30

# 摘  要

一、基本情况

根据《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发〔2015〕10号）、西组通〔2019〕61号关于开展城市基层党建“示范社区、街道覆盖提升行动”的通知。社区党组织服务群众专项经费重点用于：加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。

主要支出包括：社区党组织关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及            维护、社区环境治理、社区便民利民服务等，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项。

社区党组织服务群众专项经费支出不得用于：办公经费；接待费；工作人员工资、奖金、加班补贴等；政府已安排资金的服务项目；社区自身办公条件改善及办公场所建设等。

2024年社区党组织服务群众专项经费660,000.00元，实际到位175,312.57元，资金到位率26.56%。截止2024年12月31日，累计支出175,312.57元，资金实际支出为100%，全部用于支付6家社区党组织服务群众专项经费，其中：昆明市西山区永顺里社区居民委员会使用资金38,929.35元；西山区永昌街道益康路社区、昆明市西山区金坤社区居民委员会使用资金62,000.00元；昆明市西山区盛高大城社区居民委员会使用资金20,000.00元；昆明市西山区永和里社区居民委员会使用资金4,383.22元；昆明市西山区永昌街道金牛社区使用资金50,000.00元。

二、绩效评价结论

2024年社区党组织服务群众专项经费项目绩效评价得分88.51分，评价等级为“良”。

整体来看，2024年社区党组织服务群众专项经费采取项目化运作的方式，经了解需求、确定项目、形成方案、进行公示、街道审批、组织实施、经费报销的方式，专项经费使用遵循紧贴群众需求、统筹规划、公开透明、择优扶持的原则，严格程序、规范操作、专款专用、专项核算,严禁挤占、挪用。

2024年社区党组织服务群众专项经费使用具备完整的审批程序和手续，未发现挤占、挪用专项资金的情况。为保障项目顺利实施，《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发〔2015〕10号）、西组通〔2019〕61号关于开展城市基层党建“示范社区、街道覆盖提升行动”的通知。2024年社区党组织服务群众专项经费重点用于：加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，开展民生帮扶，进一步提升社区党组织服务群众工作水平。

- 三、存在问题及原因分析

（一）目标设定合理性不足

社区党组织服务群众专项经费项目在目标设定阶段缺乏系统调研论证与精准研判，未充分结合社区人力、场地、资金等实际资源禀赋，未考量居民需求集中时段、协作单位服务档期等业务周期规律，也未预判老旧小区需求差异、特殊群体服务门槛、跨部门协作难点等执行堵点，盲目设定高频次、广覆盖的服务目标，导致项目目标与实际可达成能力显著脱节，部分目标因超出资源承载、适配性不足或难度超预期难以推进，影响了专项经费使用效益与服务群众实效。

（二）绩效跟踪不到位

未建立系统化、规范化的绩效跟踪管理机制，既无明确的跟踪实施流程、关键时间节点划分，也未明确各参与主体的跟踪责任分工，导致跟踪工作缺乏刚性约束与实操指引，多停留在人工零散记录层面；同时未制定统一的绩效跟踪工具（如标准化跟踪表单、信息化管理系统）及规范的数据台账模板，绩效数据收集缺乏统一标准，相关服务次数、受益人数、群众满意度等核心指标数据分散于不同工作人员的手工记录、临时报表中，存在数据遗漏、口径不一、信息不全等问题，无法全面、准确反映项目推进进度与实际成效，难以为项目动态调整、经费使用监管及后续绩效评价提供可靠的数据支撑。

（三）实际完成率不及预期

社区党组织服务群众专项经费项目存在实际完成率不及预期的问题，以盛高大城社区为例，该社区相关项目计划开竣工日期设定为2023年7月1日至2024年6月30日，明确完成时限为2024年5月，根据完成及时率计算公式“-（计划实施天数-实际实施天数）/计划实施天数×100%”核算，其完成及时率=-（365-334）/365×100%=-8.49%；而项目实际完成时间为2024年5月，较计划完成时限超出1个月，未能按照既定时间节点顺利完成，反映出项目推进节奏把控不足，影响了专项经费使用效率与服务群众的及时性。

四、建议

（一）优化目标设定逻辑

建议强化目标设定前的系统调研与全维度论证，通过入户走访、问卷调研等方式摸清辖区居民差异化需求，系统梳理社区人力、场地、资金及联动社会资源等禀赋条件，建立“需求-资源”双向匹配机制；充分考量居民需求集中时段、协作单位服务档期及政策推进节点，科学规划服务频次与推进时序，同时预判老旧小区服务、特殊群体帮扶、跨部门协作等潜在难点并制定应对预案；引入居民代表、协作单位及相关部门参与目标集体审议，摒弃“高频次、广覆盖”的盲目导向，设定兼具公益性、可行性与实效性的项目目标，推动专项经费使用效益与服务群众精准度同步提升。

（二）搭建系统化绩效跟踪机制

建立系统化、规范化的绩效跟踪管理机制，明确跟踪实施流程、关键时间节点及各参与主体的责任分工，形成“事前有计划、事中有监控、事后有复盘”的全流程管控模式；统一制定标准化绩效跟踪表单（涵盖服务次数、受益人数、群众满意度等核心指标），搭建简易信息化管理系统或规范数据台账模板，明确数据收集口径、记录要求及报送频次，推动绩效数据从“人工零散记录”向“标准化、集中化管理”转变，确保数据完整、准确、可追溯，为项目动态调整、经费使用监管及后续绩效评价提供坚实的数据支撑，提升项目实施质效与管理水平。

（三）提升项目管理和实施效率

建议在项目实施过程中，加强项目的进度管理和监控，确保项目按计划进行。及时发现和解决项目延期的问题，避免因管理不善导致的项目延期。

五、其它需说明的情况

无。

2024年社区党组织服务群众专项经费

项目支出绩效评价报告

根据《昆明市西山区财政局关于开展西山区2024年度项目支出财政重点绩效评价工作的通知》(西财评绩〔2025〕16号)、《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发〔2015〕10号）、西组通〔2019〕61号关于开展城市基层党建“示范社区、街道覆盖提升行动”的通知，云南谛祥会计师事务所接受昆明市西山区财政局委托，于2025年8月至2025年10月对“2024年社区党组织服务群众专项经费”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

2024年社区党组织服务群众专项经费项目，以“党建引领、民生为本、精准施策”为核心，聚焦居民“急难愁盼”与多元需求，通过“问需于民、议决于民、服务于民”的全流程机制，将资金精准投向民生实事与便民服务。项目涵盖基础设施微改造、特殊群体关爱帮扶、精神文化活动开展等多个维度，既着力解决老旧小区停车场扩建、文化活动室升级、破损道路维修等民生 “硬问题”，也通过节庆主题活动、国学传承、亲子互动、健康讲座等丰富形式满足居民精神需求，更以靶向帮扶温暖高龄长者、独居老人、困境儿童等重点群体。经费使用严格遵循专款专用、公开透明原则，全程接受居民监督与绩效评估，以“微实事”撬动 “大民生”，切实增强了社区党组织的组织力与服务力，让居民的获得感、幸福感、安全感在项目落地中持续提升。

## （二）资金到位及使用情况

1.资金到位情况

截止2024年12月31日，项目预算资金660,000.00元，累计支出175,312.57元，资金到位率为26.56%，全部用于支付6家社区党组织服务群众专项经费。

2.资金使用情况

截至2024年12月31日，累计支出175,312.57元，资金实际支出为100%，全部用于支付6家社区党组织服务群众专项经费，其中：昆明市西山区永顺里社区居民委员会使用资金38,929.35元；西山区永昌街道益康路社区、昆明市西山区金坤社区居民委员会使用资金62,000.00元；昆明市西山区盛高大城社区居民委员会使用资金20,000.00元；昆明市西山区永和里社区居民委员会使用资金4,383.22元；昆明市西山区永昌街道金牛社区使用资金50,000.00元。

## （三）实施内容

根据《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发〔2015〕10号）、西组通〔2019〕61号关于开展城市基层党建“示范社区、街道覆盖提升行动”的通知，2024年社区党组织服务群众专项经费重点用于：加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，开展民生帮扶，进一步提升社区党组织服务群众工作水平。

主要支出包括：社区党组织关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务等，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项。

项目完成情况如下：

1.昆明市西山区永顺里社区居民委员会

为继续深入推进“互联网+幸福网格”特色治理模式，不断完善更新数据库，整合多方资源，拓展服务。以网格化服务管理工作为载体，整合四中心融合工作机制和社会治安综合治理信息系统，进一步畅通群众诉求渠道，高效、快捷解决群众诉求。完成了数据库-阿里云MySQL8.0基础版(2核4GB、ESSD云盘20GB)、防火墙-阿里云云安全中心(态势感知)、云服务费-数据安全中心(原敏感数据保护)。2023年5月6日，昆明市西山区永顺里社区居民委员会与云南墨风科技有限公司签订了《永顺社区便民服务平台维护合同》。

2.昆明市西山区金坤社区居民委员会

为使金坤社区党委党建品牌——向阳灯塔项目的服务内容更加贴近社区广大居民、党员的生活，2021金坤社区以“互联网+”为手段，以微信公众服务号为基础，打造”掌上金坤”微信公众服务平台。“掌上金坤”集社区办事、宣传、外接资源为一体，将社区办事功能电子化。由于部分外接资源需要缴纳每年的端口使用费用，同时微信平台的也需每年缴纳相应的维护费。2024年金坤社区党委将继续依托“掌上金坤”微信服务平台，履行金坤联合大党委“多方共举、服务共通、利益共享、社群共融”的服务理念。完成了平台维护费、办事预约、后端系统维护、数据安全中心(防泄漏)、服务器及防火墙、数据安全中心(敏感数据保护)等基础设施。2023年7月8日，昆明市西山区金坤社区居民委员会与云南墨风科技有限公司签订了《掌上金坤社区公众平台维护及新功能开发合同》。

3.昆明市西山区盛高大城社区居民委员会

为持续丰富社区社会组织类型，并发展完善社区社会组织的内部治理和项目管理，提升社区社会组织的可持续发展能力，依托邻里守望站，推动社区各社会组织发展，完成了（1）持续丰富社区社会组织类型，并发展完善社区社会组织的内部治理和项目管理，提升社区社会组织的可持续发展能力。（2）依托邻里守望站，推动各社区社会组织通过微公益创投项目，结合社区内外长者、妇女儿童、少数民族等群体需求开展互助服务，充分发挥长者社会价值构建盛高大城社区互助支持网络。（3）积累社区公共资源，推动社区社会组织链接社区多元主体资源构建共治共建共享社区治理格局。2023年7月26日，西山区民政局、昆明市西山区盛高大城社区居民委员会与昆明市西山区汉达社会工作服务中心签订了《西山区2023年社区社会组织培育发展项目服务协议》。

4.西山区永昌街道益康路社区

为满足辖区老年群体增长知识、丰富生活、促进健康、怡情怡性的美好生活需要，2022年益康路社区党委因地制宜打造了“家门口”的老年大学“益邻大学”，招收学员160余人，开设了夜莺合唱班、巧手班、健身太极班、智能手机学习班4个班级，在现有课程基础上，扩大服务范围，贴合老年人的需求，增加养生班级，提高居民的健康水平，扩展巧手帮课程内容。2023年8月1日，西山区永昌街道益康路社区与昆明市西山区向阳花青少年事务服务中心签订了《“益邻大学服务项目”2023年项目协议书》。

5.昆明市西山区永和里社区居民委员会

为进一步巩固社区特色品牌“党建+院坝小管家”，扎实推进“小管家服务驿站”建设工作，促成良好的社区治理效果。通过多种形式组织、发动居民群众参与到社区治理服务项目中来，对院内卫生、治安、安全等方面进行监督管理。完成了制作亭子钢架、瓦屋面、制作钢架椅、制作安装钢架桌子、制作安装防腐木、防腐木木油漆、制作安装垃圾房、制作安装镀锌铁皮、外运建渣。昆明市西山区永和里社区居民委员会与云南动丽建设工程有限公司签订了《昆明市西山区永和里社区居民委员会三号院亭子及垃圾房改造项目施工合同》。

6.昆明市西山区永昌街道金牛社区

为激发社区居民的健身热情，倡导生命在于运动，关爱老年人的业余生活，让不能走远路的老人也能边走边在小区休闲座椅上休息，使健康理念更贴近生活，在征求居民意见后，经社区“三委”班子研究讨论，同时，在西山区政协指导和帮助下，因地制宜沿用金牛小区活动中心门口的小广场外围打造环形步道，并在环形步道旁设置健康知识文化宣传展板及造型，推进全民健康管理，打通全民健身“最后一公里”。完成了形花园步道透水混凝土铺设及彩绘、7组宣传栏翻新等工程。昆明市西山区永昌街道金牛社区与云南大千文化传播有限公司签订了《昆明市西山区永昌街道金牛社区金牛小区健康公园项目合同书》。

## （四）绩效目标设立情况

1.下达绩效目标和绩效指标情况

（1）绩效目标

社区党组织围绕关爱社区困难居民280人；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶500人；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项，开展民生帮扶，进一步提升社区党组织服务群众工作水平。

（2）绩效指标

表1 项目绩效目标申报绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市社区数量 | =12个 |
|  |  | 村改居社区数量 | =2个 |
|  | 质量指标 | 便民服务办结率 | =92% |
|  |  | 党组织培训、服务活动党员参与率 | =95% |
|  | 时效指标 | 党组织服务群众完成时限 | 每年年12月20日前 |
|  |  | 万名党员上党课 | 每年4、8、12月各举办一次，每年举办三次 |
|  |  | 组织辖区党员开展志愿服务活动 | 每年6月、11月各完成一次 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | =660000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。 | =91% |
|  |  | 专项经费使用遵循紧贴群众需求、统筹规划、公开透明、择优扶持的原则 | =93% |
|  |  | 为民服务设施运行良好，维修正常 | =95% |
|  | 可持续影响指标 | 改善困难群众生活水平 | =90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区党员、困难党员居家养老、儿童托管、流动人员等对象满意率 | =90% |

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

结合《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发〔2015〕10号）、西组通〔2019〕61号关于开展城市基层党建“示范社区、街道覆盖提升行动”的通知，通过对绩效目标的分析，具体调整情况如下：

修改了数量指标，原城市社区数量12个，现城市社区数量6个；原村改居社区数量2个，现村改居社区数量0个。修改了原社会效益（1）加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障指标值=91%，现=90%。（2）专项经费使用遵循紧贴群众需求、统筹规划、公开透明、择优扶持的原则指标值=93%，现=100%。（3）为民服务设施运行良好，维修正常指标值=95%，现=90%。

（五）组织管理情况

1.项目管理情况

2024年西山区社区党组织服务群众专项经费项目，严格遵循国家、省级相关政策要求，以《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发〔2015〕 10号）为核心依据，构建了完备规范的项目管理体系。项目不仅明确了契合实际的财务与业务管理制度，确保各项制度合法合规、内容完整，还配套执行《西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）》《关于西山区人民政府永昌街道办事处财务管理办法（修订稿）》（永处发2025年第9号）等专项文件，从制度层面筑牢经费使用、审批、监管的全流程保障，实现管理有章可循、有据可依。

2.资金管理情况

为了建立科学合理的资金管理程序，确保项目专项资金的安全、有效使用，根据《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》等法律法规，结合西山区实际，制定了西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）、永处发2025年第9号-关于西山区人民政府永昌街道办事处财务管理办法（修订稿）等管理办法。按管理办法及《会计法》的有关规定，依法设置了会计账簿、会计凭证，确保账表相符、账账相符，保证账证的真实性、合法性、完整性。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价围绕项目资金投入合理性、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，重点关注项目是否按时按质完工、是否产生预期效益、资金使用是否规范等。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

2.绩效评价对象和范围

（1）评价对象

根据项目立项、项目管理、资金管理、绩效目标实现情况，对昆明市西山区人民政府永昌街道办事处下辖6家社区的党组织服务群众专项经费实施管理情况开展综合评价。涉及社区包括：昆明市西山区永顺里社区居民委员会、西山区永昌街道益康路社区、昆明市西山区金坤社区居民委员会、昆明市西山区盛高大城社区居民委员会、昆明市西山区永和里社区居民委员会、昆明市西山区永昌街道金牛社区。

（2）评价范围

2024年度。

## （二）绩效评价原则

1.公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实的反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.客观性原则。绩效评价应当把考核标准与绩效目标联系起来，过程中应标准明确、方法科学、制度严格、态度认真，确保评价依据数据的客观准确，不同抽样点评价标准一致。

3.可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况，评价的数据来源应具备客观性，评价标准应得到被评价单位的认可。

4.公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

## （三）绩效评价依据

1.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

3.《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

4.《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)；

5.《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发[2015]10号）；

6.西组通〔2019〕61号关于开展城市基层党建“示范社区、街道覆盖提升行动”的通知。

## （四）绩效评价方法

绩效评价主要采取的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法。具体如下：

1.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法对项目的整体情况进行综合评价。包括将实际执行情况与计划绩效目标进行比较分析，在评价中综合分析政策执行外部环境、内部控制等因素对绩效目标完成情况的影响，同时通过专家评估、公众问卷和抽样调查等公众评判法进行评价，实地了解预算资金执行情况，社会公众满意度情况。

2.评价方式

一是资料审阅。从被评价部门收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为包括对各实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实各项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效益和质量；收集绩效评价的基础数据，对项目实施单位填报的项目完成情况表、数据采集表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对项目绩效进行客观评价。

二是实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

## （五）评价指标体系

1.指标体系

本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的设立、执行、产出及效果的全过程的绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即:投入、过程、产出、效果4个一级指标。在此基础上，根据项目自身特性进行细化，分解明确项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、满意度7个二级指标，在此基础上细化分解为18个三级指标。

2.指标权重

结合项目目标、工作任务，通过查询相关资料、政策，与相关专业人员开展讨论，咨询专家意见，征求主管部门意见，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度基础，确定各评价指标的分值权重。一级指标投入、过程、产出、效果分值权重分别为：10%、34%、34%、22%。

“投入”指标由“项目立项、资金落实”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为5个三级指标。考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率。

“过程”指标由“业务管理、财务管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为6个三级指标。主要考核业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

“产出”指标由“项目产出”1个二级指标构成，同时将1个二级指标分解为4个三级指标实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率。主要考核项目产出数量目标的实现程度、项目产出质量目标的实现程度、项目产出时效目标的实现程度等情况。

“效果”指标由“项目效益、满意度”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为3个三级指标社会效益、可持续影响、满意度。主要考核加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障；专项经费使用遵循紧贴群众需求、统筹规划、公开透明、择优扶持的原则；为民服务设施运行良好，维修正常。改善困难群众生活水平。辖区党员、困难党员居家养老、儿童托管、流动人员等对象满意率。

## （六）绩效评价抽样

本次社区党组织服务群众专项经费绩效评价采取100%抽样的方式，对项目进行核查。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

2024年社区党组织服务群众专项经费项目绩效评价得分88.51分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2 绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 8.76 | 87.60% |
| 过程 | 34 | 32.73 | 96.26% |
| 产出 | 34 | 27.22 | 80.06% |
| 效果 | 22 | 19.80 | 90.00% |
| 合 计 | 100 | 88.51 | 88.51% |

整体来看，2024年社区党组织服务群众专项经费采取项目化运作的方式，经了解需求、确定项目、形成方案、进行公示、街道审批、组织实施、经费报销的方式，专项经费使用遵循紧贴群众需求、统筹规划、公开透明、择优扶持的原则，严格程序、规范操作、专款专用、专项核算,严禁挤占、挪用。加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。

2024年社区党组织服务群众专项经费使用具备完整的审批程序和手续，未发现挤占、挪用专项资金的情况。为保障项目顺利实施，《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发〔2015〕10号）、西组通〔2019〕61号关于开展城市基层党建“示范社区、街道覆盖提升行动”的通知。2024年社区党组织服务群众专项经费重点用于：加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，开展民生帮扶，进一步提升社区党组织服务群众工作水平。

## （二）绩效目标实现情况

根据评价情况，2024年社区党组织服务群众专项经费项目支出实施状态良好，预期的绩效目标对应的20项具体绩效指标中有10项实现预期目标，10项部分实现预期目标。从具体目标上看，项目立项规范性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、质量达标率、社会效益、可持续影响等达到预期目标。但部分绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金使用合规性、实际完成率、完成及时率、群众满意度等指标完成情况与预期目标之间还存在一定差距。同时资金到位率、到位及时率未达到预期目标。如：西山区永昌街道办事处“社区党组织服务群众专项经费”计划产出数12个，其中：城市社区数量12个，村改居社区数量2个；实际产出数量6个，城市社区数量6个，村改居社区数量0个。2024年社区党组织服务群众专项经费660,000.00元，实际到位175,312.57元，资金到位率26.56%。截止2024年12月31日，累计支出175,312.57元，资金实际支出为100%，全部用于支付6家社区党组织服务群众专项经费，该项目实施区域人民群众满意度仅达到83%。

各指标完成情况详见下表：

表3 绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（10分） | 项目 立项 | 项目立项规范性（2分） | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 全部完成 | 西山区永昌街道办事处已按规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。 |
|  |  | 绩效目标合理性（2分） | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 部分完成 | 西山区永昌街道办事处将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；但与项目目标任务数或计划数不相对应，扣0.5分。将任务完成时效与各项工作质量作为任务目标。 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 部分完成 | 西山区永昌街道办事处将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目与项目年度任务数或计划数不相对应，扣0.5分，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 （2分） | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 部分完成 | 项目预算资金660,000.00元，实际到位资金175,312.57元。资金到位率=（175,312.57/660,000.00）×100%=25.56%。 资金到位率差额74.44%，对应扣分比例为（74.44÷5）×0.4% =5.9552% 最终得分=2×（1-5.9552%）=2×0.940448≈1.88 |
|  |  | 到位及时率 （2分） | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 部分完成 | 项目及时到位资金175,312.57元，应到位资金660,000.00元，截止2024年12月31日实际支出资金175,312.57元，到位及时率=（175,312.57/660,000.00）×100%=25.56%。 资金到位率差额74.44%，对应扣分比例为（74.44÷5）×0.4%=5.9552% 最终得分=2×（1-5.9552%）=2×0.940448≈1.88 |
| 过程（34分） | 业务 管理 | 管理制度健全性（5分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 全部完成 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。且根据国家、省相关规定，制定了西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）、永处发2025年第9号-关于西山区人民政府永昌街道办事处财务管理办法（修订稿）等管理办法。 |
| 过程（34分） | 业务 管理 | 制度执行有效性（6分） | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 全部完成 | 西山区永昌街道办事处遵守相关法律法规和业务管理规定；暂无项目调整及支出调整手续；有项目合同书、验收单等证明材料并归档；已配备项目实施的人员、场地、信息支撑等。 |
|  |  | 项目质量可控性（5分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 全部完成 | 西山区永昌街道办事处对项目具有相应质量要求或标准，并采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段。 |
|  | 财务 管理 | 管理制度健全性（6分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 全部完成 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。且根据国家、省相关规定，制定了西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）、永处发2025年第9号-关于西山区人民政府永昌街道办事处财务管理办法（修订稿）等管理办法。 |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 部分完成 | 西山区永昌街道办事处“社区党组织服务群众专项经费”资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；截止2024年12月31日资金下达175,312.57元，到位率差额：100%-26.56% = 73.44%，对应扣分（73.44÷5）×（0.4÷100×1.2）≈0.07，扣0.07分；项目的重大开支未经过评估认证，扣1.2分；支出费用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控有效性（6分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 全部完成 | 西山区永昌街道办事处已制定相应的监控机制，已采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产出（34分） | 项目 产出 | 实际完成率（9分） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 部分完成 | 西山区永昌街道办事处“社区党组织服务群众专项经费”计划产出数12个，其中：城市社区数量12个，村改居社区数量2个；实际产出数量6个，城市社区数量6个，村改居社区数量0个；即实际完成率=（6/12）×100%=50%。 实际完成了昆明市西山区人民政府永昌街道办事处下辖6家社区的党组织服务群众专项经费。涉及社区包括：昆明市西山区永顺里社区居民委员会、西山区永昌街道益康路社区、昆明市西山区金坤社区居民委员会、昆明市西山区盛高大城社区居民委员会、昆明市西山区永和里社区居民委员会、昆明市西山区永昌街道金牛社区。 |
| 产出（34分） | 项目 产出 | 完成及时率（9分） | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 部分完成 | 经查看项目资料，金坤社区完成时限2023年12月；益康路社区计划开竣工日期：2023年8月1日-2024年7月31日；金牛社区计划施工时间：2023年6月20日，计划完工时间：2023年7月20日、完成时限2023年8月；盛高大城社区计划开竣工日期：2023年7月1日-2024年6月30日，完成时限2024年5月；永和里社区计划开竣工日期：2023年4月11日-2023年4月25日，完成时限2023年12月；永顺里社区计划开竣工日期：2023年12月20日-2023年12月26日，完成时限2023年12月。 金坤、金牛、益康路、永和里、永顺里社区均在规定时限内完成，完成及时率=100%，盛高大城社区完成及时率=-（365-334）/365×100%=-8.49%。实际完成时限2024年5月，超出计划1个月，因此扣1.78分。 |
| 产出（34分） | 项目 产出 | 质量达标率（8分） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 全部完成 | 西山区永昌街道办事处“社区党组织服务群众专项经费”实际产出数量6个，质量达标产出数6个，经查看相关项目材料，以上任务均已按既定要求完成。质量达标率=（6/6）×100%=100%。 |
|  |  | 成本节约率（8分） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 全部完成 | 西山区永昌街道办事处“社区党组织服务群众专项经费”预算经费660,000.00元；根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计175,312.57元，即成本节约率=[（660,000.00-175,312.57）/660,000.00]×100%=73.44%。注：因资金只到位25.56%，实际支出仅为175,312.57元，未形成有效节约。 |
| 效果（22分） | 项目效益（15分） | 社会效益（9分） | 反映基层党组织服务群众专项经费的投入规模、保障标准及覆盖范围，确保党组织联系服务群众有稳定资金支撑。 | 部分完成 | 根据问卷调查结果汇总情况。从社区党组织在加强服务型党组织建设方面表现如何来设置调查问卷，得分率=（15×100%+15×80%+10×50%）/40×100%=80%，每下降10%扣0.5分，扣1分，最终得分2分。 |
|  |  |  | 用于明确基层党组织服务群众专项经费的使用准则，核心是确保经费投向紧扣群众诉求、分配科学统筹、过程阳光透明、重点向高效服务项目倾斜。 | 全部完成 | 根据问卷调查结果汇总情况。从专项经费的使用是否紧贴群众需求来设置调查问卷，得分率=（20×100%+20×100%）/40×100%=100%，最终得分3分。 |
|  |  |  | 聚焦为民服务设施的实际运行与维修保障水平，以设施 “能用、好用、及时修” 为标准，反映服务群众硬件支撑的可靠程度。 | 全部完成 | 根据问卷调查结果汇总情况。从社区为民服务设施（如亭子、垃圾房、健康公园等）的运行和维修情况来设置调查问卷，得分率=（15×100%+20×90%+5×60%）/40×100%=90%，最终得分3分。 |
|  |  | 可持续影响（6分） | 用于评估基层党组织通过经费投入、精准帮扶等举措，在缓解困难群众生活困境、提升其基本生活质量与保障水平方面所取得的实际成效。改善困难群众生活水平90%。 | 部分完成 | 根据问卷调查结果汇总情况。从（1）困难群众的生活水平是否因社区党组织的帮扶有所改善（2）社区党组织通过专项经费投入对社区的长远发展有积极作用吗2个方面来设置调查问卷，得分率=（17×100%+16×80%+7×60%）/40×100%=85%，降5%扣0.5分，最终得分5.5分。 |
|  | 满意度（7分） | 群众满意度（7分） | 辖区党员、困难党员居家养老、儿童托管、流动人员等对象满意率90% | 部分完成 | 根据问卷调查结果汇总情况。本次绩效评价共发放问卷40份，收回有效问卷40份，满意问卷40份，得分率=（12×100%+22×80%+6×60%）/40×100%=83%。满意度90%以上满分，每下降1%，扣0.1分。 |

# 四、绩效评价情况分析

## （一）项目投入情况

项目投入情况包括项目立项、资金落实2个方面。该项满分为10分，评价得分8.76分，得分率87.60%。

1.项目立项

项目立项指标满分为6分，针对项目立项规范性、绩效目标合理性及绩效指标明确性进行评价。此项综合评价得分为5分，得分率83.33%。

西山区永昌街道办事处将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；但与项目目标任务数或计划数不相对应，绩效目标合理性及绩效指标明确性分别扣0.5分。项目计划数12个，实际任务数6个。将任务完成时效与各项工作质量作为任务目标。

2.资金落实

资金落实指标满分为4分，针对资金到位率、到位及时率进行评价。此项综合评价得分为3.76分，得分率94%。

资金到位率方面，项目预算资金660,000.00元，实际到位资金175,312.57元。资金到位率=（175,312.57/660,000.00）×100%=25.56%。

资金到位率差额74.44%，对应扣分比例为（74.44÷5）×0.4% =5.9552%

最终得分= 2×（1-5.9552%）=2×0.940448≈1.88

资金使用率方面，项目及时到位资金175,312.57元，应到位资金660,000.00元，截止2024年12月31日实际支出资金175,312.57元，到位及时率=（175,312.57/660,000.00）×100%=25.56%。

资金到位率差额74.44%，对应扣分比例为（74.44÷5）×0.4%=5.9552%

最终得分= 2×（1-5.9552%）=2×0.940448≈1.88

## （二）项目过程情况

过程情况包括业务管理、财务管理2个方面。该项满分为34分，评价得分32.73分，得分率96.26%。

1.业务管理

业务管理指标满分为16分，针对管理制度健全性、制度执行有效性、施工合规性、采购程序规范性进行评价。此项综合评价得分为16分，得分率100%。

2024年西山区社区党组织服务群众专项经费项目，严格遵循国家、省级相关政策要求，以《关于印发<西山区社区党组织服务群众专项工作经费管理办法（试行）>的通知》（西组发〔2015〕10号）为核心依据，构建了完备规范的项目管理体系。项目不仅明确了契合实际的财务与业务管理制度，确保各项制度合法合规、内容完整，还配套执行《西山区社区党组织服务群众专项经费管理办法（试行）》《关于西山区人民政府永昌街道办事处财务管理办法（修订稿）》（永处发2025年第9号）等专项文件，从制度层面筑牢经费使用、审批、监管的全流程保障，实现管理有章可循、有据可依。

2.财务管理

财务管理指标满分为18分，针对财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性进行评价。此项综合评价得分为16.73分，得分率92.94%。

西山区永昌街道办事处“社区党组织服务群众专项经费”资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；截止2024年12月31日资金下达175,312.57元，到位率差额：100%-26.56% =73.44%，对应扣分（73.44÷5）×（0.4÷100×1.2）≈0.07，扣0.07分；项目的重大开支未经过评估认证，扣1.2分；支出费用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （三）项目产出情况

产出情况包括项目产出一个方面。该项满分为34分，得分27.22分，得分率80.06%。

1.实际完成率

该项满分为9分，得分4分，得分率44.44%。

西山区永昌街道办事处“社区党组织服务群众专项经费”计划产出数12个，其中：城市社区数量12个，村改居社区数量2个；实际产出数量6个，城市社区数量6个，村改居社区数量0个；即实际完成率=（6/12）×100%=50%。

实际完成了昆明市西山区人民政府永昌街道办事处下辖6家社区的党组织服务群众专项经费。涉及社区包括：昆明市西山区永顺里社区居民委员会、西山区永昌街道益康路社区、昆明市西山区金坤社区居民委员会、昆明市西山区盛高大城社区居民委员会、昆明市西山区永和里社区居民委员会、昆明市西山区永昌街道金牛社区。

预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分，每少10%，扣1分，实际完成率不足50%，不得分。实际完成率为50%，扣5分，最终得分4分。

2.完成及时率

该项满分为9分，得分7.22分，得分率80.22%。

经查看项目资料，金坤社区完成时限2023年12月；益康路社区计划开竣工日期：2023年8月1日-2024年7月31日；金牛社区计划施工时间：2023年6月20日，计划完工时间：2023年7月20日、完成时限2023年8月；盛高大城社区计划开竣工日期：2023年7月1日-2024年6月30日，完成时限2024年5月；永和里社区计划开竣工日期：2023年4月11日-2023年4月25日，完成时限2023年12月；永顺里社区计划开竣工日期：2023年12月20日-2023年12月26日，完成时限2023年12月。

金坤、金牛、益康路、永和里、永顺里社区均在规定时限内完成，完成及时率=100%，盛高大城社区完成及时率=-（365-334）/365×100%=-8.49%。实际完成时限2024年5月，超出计划1个月，因此扣1.78分，最终得分7.22分。

3.质量达标率

该项满分为8分，得分8分，得分率100%。

西山区永昌街道办事处“社区党组织服务群众专项经费”实际产出数量6个，质量达标产出数6个，经查看相关项目材料，以上任务均已按既定要求完成。质量达标率=（6/6）×100%=100%。

4.成本节约率

该项满分为8分，得分8分，得分率100%。

西山区永昌街道办事处“社区党组织服务群众专项经费”预算经费660,000.00元；根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计175,312.57元，即成本节约率=[（660,000.00-175,312.57）/660,000.00]×100%=73.44%。注：因资金只到位25.56%，实际支出仅为175,312.57元，未形成有效节约。

## （四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、可持续影响、满意度三个方面，满分为22分，得分19.80分，得分率90%。

1.社会效益

社会效益指标满分为9分，针对加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。专项经费使用遵循紧贴群众需求、统筹规划、公开透明、择优扶持的原则。为民服务设施运行良好，维修正常进行评价。此项综合评价得分为8分，得分率88.89%。

（1）加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。反映基层党组织服务群众专项经费的投入规模、保障标准及覆盖范围，确保党组织联系服务群众有稳定资金支撑。

根据问卷调查结果汇总情况。从社区党组织在加强服务型党组织建设方面表现如何来设置调查问卷，得分率=（15×100%+15×80%+10×50%）/40×100%=80%，每下降10%扣0.5分，扣1分，最终得分2分。

- 专项经费使用遵循紧贴群众需求、统筹规划、公开透明、择优扶持的原则。用于明确基层党组织服务群众专项经费的使用准则，核心是确保经费投向紧扣群众诉求、分配科学统筹、过程阳光透明、重点向高效服务项目倾斜。

- 根据问卷调查结果汇总情况。从专项经费的使用是否紧贴群众需求来设置调查问卷，得分率=（20×100%+20×100%）/40×100%=100%，最终得分3分。

- 为民服务设施运行良好，维修正常。聚焦为民服务设施的实际运行与维修保障水平，以设施 “能用、好用、及时修” 为标准，反映服务群众硬件支撑的可靠程度。

- 根据问卷调查结果汇总情况。从社区为民服务设施（如亭子、垃圾房、健康公园等）的运行和维修情况来设置调查问卷，得分率=（15×100%+20×90%+5×60%）/40×100%=90%，最终得分3分。

2.可持续影响

可持续影响指标满分为6分，对改善困难群众生活水平进行评价。此项综合评价得分为5.5分，得分率91.67%。

用于评估基层党组织通过经费投入、精准帮扶等举措，在缓解困难群众生活困境、提升其基本生活质量与保障水平方面所取得的实际成效。改善困难群众生活水平90%。

根据问卷调查结果汇总情况。从（1）困难群众的生活水平是否因社区党组织的帮扶有所改善（2）社区党组织通过专项经费投入对社区的长远发展有积极作用吗2个方面来设置调查问卷，得分率=（17×100%+16×80%+7×60%）/40×100%=85%，每下降5%扣0.5分，最终得分5.5分。

3.满意度指标

满意度指标满分为7分，对辖区党员、困难党员居家养老、儿童托管、流动人员等对象满意率进行评价。此项综合评价得分为6.30分，得分率90%。

通过对辖区党员、困难党员居家养老、儿童托管、流动人员等对象满意率发放调查问卷，了解社会群众的满意程度，根据问卷调查结果汇总情况。本次绩效评价共发放问卷40份，收回有效问卷40份，满意问卷40份，得分率=（12×100%+22×80%+6×60%）/40×100%=83%。满意度90%以上满分，每下降1%，扣0.1分。

# 五、主要经验及做法

无。

# 六、存在问题及原因分析

（一）目标设定合理性不足

社区党组织服务群众专项经费项目在目标设定阶段缺乏系统调研论证与精准研判，未充分结合社区人力、场地、资金等实际资源禀赋，未考量居民需求集中时段、协作单位服务档期等业务周期规律，也未预判老旧小区需求差异、特殊群体服务门槛、跨部门协作难点等执行堵点，盲目设定高频次、广覆盖的服务目标，导致项目目标与实际可达成能力显著脱节，部分目标因超出资源承载、适配性不足或难度超预期难以推进，影响了专项经费使用效益与服务群众实效。

（二）绩效跟踪不到位

未建立系统化、规范化的绩效跟踪管理机制，既无明确的跟踪实施流程、关键时间节点划分，也未明确各参与主体的跟踪责任分工，导致跟踪工作缺乏刚性约束与实操指引，多停留在人工零散记录层面；同时未制定统一的绩效跟踪工具（如标准化跟踪表单、信息化管理系统）及规范的数据台账模板，绩效数据收集缺乏统一标准，相关服务次数、受益人数、群众满意度等核心指标数据分散于不同工作人员的手工记录、临时报表中，存在数据遗漏、口径不一、信息不全等问题，无法全面、准确反映项目推进进度与实际成效，难以为项目动态调整、经费使用监管及后续绩效评价提供可靠的数据支撑。

（三）实际完成率不及预期

社区党组织服务群众专项经费项目存在实际完成率不及预期的问题，以盛高大城社区为例，该社区相关项目计划开竣工日期设定为2023年7月1日至2024年6月30日，明确完成时限为2024年5月，根据完成及时率计算公式“-（计划实施天数-实际实施天数）/计划实施天数×100%”核算，其完成及时率=-（365-334）/365×100%=-8.49%；而项目实际完成时间为2024年5月，较计划完成时限超出1个月，未能按照既定时间节点顺利完成，反映出项目推进节奏把控不足，影响了专项经费使用效率与服务群众的及时性。

# 七、建议

（一）优化目标设定逻辑

建议强化目标设定前的系统调研与全维度论证，通过入户走访、问卷调研等方式摸清辖区居民差异化需求，系统梳理社区人力、场地、资金及联动社会资源等禀赋条件，建立“需求-资源”双向匹配机制；充分考量居民需求集中时段、协作单位服务档期及政策推进节点，科学规划服务频次与推进时序，同时预判老旧小区服务、特殊群体帮扶、跨部门协作等潜在难点并制定应对预案；引入居民代表、协作单位及相关部门参与目标集体审议，摒弃“高频次、广覆盖”的盲目导向，设定兼具公益性、可行性与实效性的项目目标，推动专项经费使用效益与服务群众精准度同步提升。

（二）搭建系统化绩效跟踪机制

建立系统化、规范化的绩效跟踪管理机制，明确跟踪实施流程、关键时间节点及各参与主体的责任分工，形成“事前有计划、事中有监控、事后有复盘”的全流程管控模式；统一制定标准化绩效跟踪表单（涵盖服务次数、受益人数、群众满意度等核心指标），搭建简易信息化管理系统或规范数据台账模板，明确数据收集口径、记录要求及报送频次，推动绩效数据从“人工零散记录”向“标准化、集中化管理”转变，确保数据完整、准确、可追溯，为项目动态调整、经费使用监管及后续绩效评价提供坚实的数据支撑，提升项目实施质效与管理水平。

（三）提升项目管理和实施效率

建议在项目实施过程中，加强项目的进度管理和监控，确保项目按计划进行。及时发现和解决项目延期的问题，避免因管理不善导致的项目延期。

# 八、其它需说明的情况

无。

附件：1.绩效目标申报表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.资金到位及使用情况表

4.调查问卷结果汇表

5.绩效评价报告意见反馈表(财政局)

6.绩效评价报告意见反馈表(项目实施单位)