昆明市西山区西苑街道办事处

2024年西山区公厕免费开放补助

专项经费支出

绩效评价报告

| 委托单位名称： | 昆明市西山区财政局 |
| --- | --- |
| 评审机构名称： | 云南谛祥会计师事务所（普通合伙） |
| 项目单位名称： | 昆明市西山区西苑街道办事处 |
| 项目评审起止时间： | 2025年8月—10月 |
| 评审报告出具时间： | 2025年10月 |

目  录

摘  要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金到位及使用情况	1

（三）实施内容	3

（四）绩效目标设立情况	5

（五）组织管理情况	7

二、绩效评价工作开展情况	11

（一）绩效评价目的、对象和范围	11

（二）绩效评价原则	11

（三）绩效评价依据	12

（四）绩效评价方法	13

（五）评价指标体系	15

（六）绩效评价抽样	16

三、绩效评价结论	16

（一）绩效评价综合结论	16

（二）绩效目标实现情况	17

四、绩效评价情况分析	23

（一）项目决策情况	23

（二）项目过程情况	24

（三）项目产出情况	25

（四）项目效益情况	28

五、主要经验及做法	29

六、存在问题及原因分析	30

七、建议	31

八、其它需说明的情况	31

# 摘  要

一、基本情况

为贯彻落实《中共昆明市委城市管理委员会办公室关于印发昆明市公厕专项整治工作方案的通知》《西政办通〔2017〕67号关于印发〈西山区公厕免费开放管理工作方案〉的通知》等文件精神，进一步提升城区公共卫生服务水平，改善市容环境卫生质量，昆明市西山区西苑街道于2024年继续实施免费开放社会管理公厕补助专项资金项目。

项目由西苑街道城市管理综合服务中心组织实施，结合辖区实际，制定《免费开放公厕补助管理协议》，与云南城建物业集团有限公司、昆明云安物业管理有限公司、云南北控环境服务有限公司、昆明英泽房屋拆迁有限公司、云南云智城市服务有限责任公司等5家受托单位签订年度管理协议，共同承担辖区8座免费开放社会管理公厕（共计112个蹲位）的日常运行维护、卫生保洁与设施管理任务。

根据协议约定，补助资金分上、下半年两次发放。2024年上半年补助资金28万元、下半年25万元，总额 56 万，其中财政专项资金 53 万，均按程序经主任办公会、党工委会审议批准后拨付至各受托管理单位。截至2024年12月31日，资金到位率与使用率均为100%，全部用于项目合同约定范围内的公厕运行补助支出。

二、绩效评价结论

本项目绩效评价得分94.29分，综合评价等级为“优”。

整体来看，项目严格落实上级关于公厕免费开放和市容环境提升的工作要求，绩效目标明确、资金管理规范、执行成效显著。项目立项依据充分，绩效目标与工作任务匹配，资金使用符合国家财经法规及专项资金管理办法；补助资金拨付程序规范、手续齐全，无挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目通过年度协议的制度化约束，将卫生服务、设施维护、环境达标等量化指标直接纳入合同条款，形成了可衡量、可考核、可追溯的目标体系。在实施过程中，西苑街道采取水印相机取证、格式化检查、交叉抽查等方式，实行全过程监管与记录留痕，45轮次例行检查全部执行到位，未发现重大问题或整改记录。

项目管理规范、运行稳定，对提升辖区公共服务质量、改善居民生活环境、塑造城市文明形象发挥了积极作用。

- 存在问题及原因分析

- 从绩效管理执行情况看，当前制度运行总体规范，但在结果运用与监督方式上仍存在提升空间。一是绩效结果虽能按要求形成报告，但后续跟踪、反馈和机制化改进尚未建立，街道在人员精简、事务繁重的情况下难以形成有效的结果转化和优化闭环。二是监督检查手段仍以人工巡查和现场判断为主，公厕设施老化带来的维护难度不断增加，也加重了基层日常管理压力，现行标准的具体操作性仍有调整空间。

四、建议

（一）建立绩效结果反馈与合同协同改进机制

建议将绩效评价结果及时反馈至各受托物业公司，在下一年度签订补助管理协议时作为修订和奖惩依据，实现“绩效评价—结果反馈—合同改进—执行提升”的循环管理，强化绩效结果的激励与约束作用。

（二）优化巡查检查机制，统筹长效管理与执行成本

建议在保持常态化监管强度的基础上，逐步转向以“日常自查+抽查复核”为主的长效巡查模式，合理使用统计抽样技术，合理控制执行频率和人力成本，使管理体系既可持续、又能保持公共服务质量的稳定提升。

五、其它需说明的情况

无

昆明市西山区西苑街道办事处

公厕免费开放补助专项经费支出

绩效评价报告

根据昆明市西山区财政局《关于开展西山区2024年度项目支出财政重点绩效评价工作的通知》（西财评绩〔2025〕16号），结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共云南省委、云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（西发〔2020〕3号）等文件的要求，云南谛祥会计师事务所（普通合伙）接受昆明市西山区财政局委托，于2025年7月至2025年10月对“西苑街道办事处2024年西山区公厕免费开放补助专项经费支出”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

## 按照省、市、区关于着眼建设知名旅游城市、方便服务群众的要求，坚持绿色、生态、环保的建设管理理念，本着“数量充足、布局合理、干净无味、绿色环保、实用免费、管理有效”的原则，运用公益性服务与市场化运作相结合的方式，建立完善的“以固定公厕为主、活动公厕为辅、部分沿街公共建筑公厕对外开放”的格局，增强我区城市公厕服务功能，提升管理水平，努力实现辖区公厕“导向完善、外观统一、管理规范、干净整洁服务至上”的目标，为人民群众提供方便、快捷、舒适的入厕环境。

## 根据昆明市西山区人民政府办公室印发《西山区公厕免费开放管理工作方案》（西政办通【2017】67号），符合补助条件的社区、村组以及个人投资建设的公厕，实行管养维护补助，费用包含日常管理、清扫保洁人员工资、水电费、设施维护维修费等费用。其中，街道办事处、社区、居民小组的公厕，由各街道办事处负责进行监督管理，区环卫处进行指导。

## 按照“授权开放、服务监督、规范管理、适当补助”的监管模式对我区直管公厕和社会公厕分等级分层次进行监管建立和完善工作奖补机制。对管理服务达标、考评合格的社会公厕，按照考评等级实施差别化资金补助。制定管理考核办法，主管部门和街道办事处共同督促、指导社会公厕产权单位加强公厕管理和维护。
（二）资金到位及使用情况

- 资金到位情况

- 根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市进一步加强城市公厕管理工作实施意见的通知》（昆政办〔2017〕57号）和《西政办通〔2017〕67号关于印发〈西山区公厕免费开放管理工作方案〉的通知》要求，二类公厕给予5000元/蹲位/年的补助。2024年1月1日至12月31日期间，辖区内社会管理公厕年度合同补助总额为56万元。其中，财政专项资金列支53万元，另有3万元由区财政从社会发展资金中统筹安排，用于弥补补助差额。

- 截至2024年12月31日，专项资金全部落实并完成支出，资金到位率和使用率均为100%。本次绩效在资金支出，预算编制和预算执行率方面，评价范围仅涵盖财政专项资金53万元部分，在项目立项、产出和项目实施方面针对此次公厕补助8个公厕全部进行评价。

2.资金使用情况

截至2024年12月31日，累计支出56.00万元（其中，财政专项资金列支53万元，社会发展资金列支3万元），资金使用率为100%，全部用于支付补助款。

- 实施内容

- 实施过程。

为推进辖区公共厕所管理规范化、标准化，自 2016 年起，区级相关部门陆续开展多项建设与管理提升工作。2016 年 11 月至 12 月，按照《西山区公厕建设管理工作实施方案》（西政办通〔2016〕44 号）的部署，启动公厕专项整治提升工作，通过新建、购置、改造等方式优化公厕布局，并完成 7 座公厕的提升改造任务。2017 年，区级部门印发《西山区公厕免费开放管理工作方案》（西政办通〔2017〕67 号），明确免费开放原则及资金补助标准，同年 6 月 1 日正式开放 8 座社会管理公厕（112 个蹲位），建立二类公厕每蹲位每年 5000 元的补助机制。

其后，区级部门建立由区卫处指导、街道监管、物业公司具体维护的三级监管体系，并由各单位每年签订《公厕管理协议》，通过“检查考核→经费拨付”的方式保障运营。财政部门同步调整拨款方式，将横向部门拨款调整为街道直接申报预算方式，以加强经费使用管理。同时建立绩效管理制度，强化补助资金使用的监督管理，并于 2022 年启动春苑中心公园公厕的改建项目，逐步推进公厕设施提档升级。

在公厕运行管理方面，街道按巡查制度组织巡查组以周为单位开展巡查，每周至少覆盖所有公厕 1 次，重点区域实行每日巡查。巡查组按城市管理局分组要求以 2 人为一组，每日巡查量不少于 50 座，现场填写巡查情况表，按“√、×”明确达标情况，并由巡查人员签字确认。巡查以明访为主，辅以“四不两直”暗访方式开展，对发现的问题通过照片等方式记录，形成周问题清单、管养情况“红黄绿”表等，并于每周上半周完成巡查情况汇总后上报区城市管理局。

在考核标准方面，重点围绕正常开放、公厕制度上墙、开放时段执行、保洁到位、设施完整、通风良好、无异味、第三卫生间有效开放等项目进行考核。设施在开放时段内须保持免费开放，遇节假日或特殊情况需动态延长开放时间且不得擅自关闭。公厕内部及周边环境须保持整洁，无杂物堆放，墙地面、周边环境保持干净无积水、无蚊蝇，内部水、电、洗手设施、厕位、第三卫生间等须功能完好、不影响正常使用。

2024年1月3日，西苑街道城市管理综合服务中心向街道办事处报送《关于签订〈2024年西苑街道办事处免费开放补助公厕管理协议〉的请示》，提请续签与辖区8座免费开放社会管理公厕的5家管理单位合作协议。

2024年2月6日，街道召开第三次主任办公会议审议通过该事项，同日经第二次党工委会议审议同意，由5家管理单位继续负责辖区公厕的日常管理与维护工作。

按照审议意见，2024年3月1日，西苑街道分别与云南城建物业集团有限公司、昆明云安物业管理有限公司、云南北控环境服务有限公司、昆明英泽房屋拆迁有限公司及云南云智城市服务有限责任公司签订《免费开放公厕补助管理协议》，将实施意见中的量化要求纳入协议的质量服务标准和考核要求中。协议期限为2024年1月1日至2024年12月31日，约定补助费用在2024年内分两次发放。

2024年3月7日，城市管理综合服务中心向西苑街道提交《关于拨付2024年1～6月份免费开放社会管理公厕补助费用的请示》，请示拨付上半年补助资金28万元；3月25日，经第五次主任办公会审议同意，并由党工委会议批准后实施；4月16日，西苑街道完成上半年28万元补助费用的资金支付。

2024年8月15日，城市管理综合服务中心再次提交《关于拨付2024年7～12月份免费开放社会管理公厕补助费用的请示》，请示拨付下半年补助资金25万元，不足部分3万元从社会发展资金中列支；9月11日，经第十四次主任办公会及第二十一次党工委会议审议同意；9月19日，完成下半年25万元补助费用的资金支付。

截至绩效评价日，补助资金已全部支付到位，合同约定的服务内容全面落实。自2024年6月起，按照《中共昆明市委城市管理委员会办公室关于印发<昆明市公厕专项整治工作方案>的通知》要求，街道及各管理单位每周开展一次公厕巡查检查，现场均留有水印相机记录，并建立完善的台账资料，形成了规范、细致、可追溯的管理闭环。

2.2024年项目进展情况。

项目共涉及8座社会管理公厕，由云南城建物业集团有限公司、昆明云安物业管理有限公司、云南北控环境服务有限公司、昆明英泽房屋拆迁有限公司及云南云智城市服务有限责任公司5家单位分别承担日常管理工作。

各公厕年度补助标准根据《西山区公厕免费开放补助专项资金管理实施方案（2024版）》确定，平均每蹲位补助金额为5000元/年，合同约定上半年及下半年各支付一次，具体补助金额共计56万元（其中社会发展资金补足3万元）。

（四）绩效目标设立情况

1.下达绩效目标和绩效指标情况

- （1）绩效目标

- 保证辖区内的8座社会管理公厕共112个蹲位进行免费开放使用。加强对这8座免费开放公厕清扫保洁的巡查、监督力度，落实专人管理、按时开放要求，确保公厕管理和服务达标。

- （2）绩效指标

表1 项目绩效目标申报绩效指标表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标 | 蹲位 | = | 100二类B座112个 |
|  | 质量指标 | 蹲位社会管理公厕免费 开放率 | = | 100 |
|  | 时效指标 | 社会管理公厕免费开放 时间 | = | 2024年1月1日-12月份 |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | = | 56 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 改善人居环境，提升居民幸福指数 | = | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | = | 100 |

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

为进一步提高绩效评价的科学性、针对性和可操作性，本年度在保持原有指标框架不变的基础上，对绩效指标体系进行了适度优化和细化。调整主要基于项目性质、实施阶段及评价可量化程度的综合考量。

本年度绩效指标体系在保持原有架构稳定性的前提下，根据项目运行特征和可量化评价需求，对产出类和效益类指标进行了针对性优化，以增强指标的可衡量性、解释力和适用性。

首先，在产出类指标方面，进一步明确了各项指标的评分标准。数量指标继续沿用原有设置，以实际完成量与计划量的匹配程度作为评分依据；质量指标则由原先的“开放率”调整为“检查和评价结果达标率”，更加契合质量评价应反映的规范性、稳定性与管理成效；时效和成本指标保持不变，仍以项目实施进度和支出节奏的匹配情况作为核心考量。

其次，在效益类指标中，将原独立设置的满意度指标并入效益一级类别进行统一评价，更贴近公共服务项目以服务对象感受为导向的本质。与此同时，对原“社会效益”指标进行了细化和重构，将其拆解为“可持续影响”（8分）、“替代效应”（6分）和“可及性”（6分）三个可量化的三级指标，总计20分，使绩效评价更能反映项目在持续供给能力、社会减负效果以及服务覆盖面等方面的综合成效。

通过上述调整，新的绩效指标体系更贴合项目类型和实施阶段特点，突出可测量、可验证的结果导向，实现了体系结构的优化、指标内涵的强化以及评分标准的明晰化，为本年度绩效评价提供了更加科学、完整和可操作的依据。

通过以上调整，绩效指标体系更契合公共服务项目特征，兼顾科学性、合理性与可比性，为后续年度评价和持续改进提供了量化依据和制度化参考。

（五）组织管理情况

1.项目管理情况

为落实《中共昆明市委城市管理委员会办公室关于开展公厕常态化巡查检查的通知》精神，按照《西城管委办通〔2024〕2号——关于开展公厕常态化巡查检查的通知》 及区级“工作提醒” 要求，西苑街道高度重视辖区内社会管理公厕的运行与补助管理工作，建立了由街道党工委书记任组长、街道办主任任副组长、城市管理综合服务中心为具体执行单位的项目管理工作机制，形成了“街道统筹、部门联动、专班落实、逐级负责”的组织体系。

根据上级部署，公厕巡查检查实行“三级联动、四表管理”模式：

一是市级建立主城区公厕巡查总任务表，明确各区、各街道检查任务及频次；

二是区级制定《公厕巡查检查任务表》，要求每周开展全覆盖检查，重点区域实行每日抽查，检查内容包括设施完好、环境卫生、管理台账、开放情况等；

三是街道层面具体组织执行，结合辖区公厕管养实际情况，“一厕一表”填写《昆明市公共厕所巡查情况表》《昆明市公厕管养情况“红黄绿”汇总表》，发现问题同步记录《公厕巡查问题清单》，并以水印相机方式留存现场照片，确保问题可追溯、整改可核实。

在实际执行中，西苑街道严格按照市、区文件要求，细化检查方案，实行“周查、月评、季通报”的闭环监督机制。街道城市管理综合服务中心负责组织8座社会管理公厕的每周检查，协调5家受托管理单位落实日常保洁和设备维护。所有检查资料按时上报区城市管理局市政综合服务中心备案，形成台账管理。

此外，街道还将《昆明市公厕专项整治工作方案》《昆明市公厕巡查检查任务表》《昆明市公厕管养情况“红黄绿”汇总表》等上级文件要求同步纳入合同考核条款，将量化标准、巡查频次、质量要求写入《免费开放公厕补助管理协议》，实现了项目合同化、标准化、制度化管理，有效提升了公厕日常运行质量和资金使用绩效。

2.资金管理情况

西苑街道按照《预算法》《会计法》及区财政部门有关专项资金管理要求，建立了申请、审议、批复、拨付等闭环流程，实行专账管理和分级审核，确保资金支付凭证齐备、流向清晰。项目年度预算56万元，其中区财政下达公厕免费开放补助53万元，差额由社会发展资金列支。

经主任办公会和党工委会议集体研究，同意签订年度管理协议并按约定拨付补助资金。项目资金分期申请、逐级审议并通过财政集中支付拨付至受托单位，所有支付均附合同、纪要、凭证及台账并按制度入账管理。经核查，资金拨付与预算批复和合同约定一致，支出用途明确，账实相符、账账对应、账证一致，资金流向可追溯、资料留痕充分。截至2024年12月31日，财政资金累计拨付53万元，支出符合规定用途，未发现截留、挪用等违规情形，资金管理总体规范透明，有效保障了项目实施。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价围绕项目决策合理性、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，重点关注项目是否按时按质完工、是否产生预期效益、资金使用是否规范等。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

2.绩效评价对象和范围

（1）评价对象

根据项目立项批复、项目管理及资金使用情况、绩效目标完成情况等内容，依据《财政支出绩效评价管理办法》等相关规定，对昆明市西山区西苑街道办事处承担的“公厕免费开放补助专项经费”项目实施绩效进行综合评价。

（2）评价范围

2024年度。

## （二）绩效评价原则

1.公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实的反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.客观性原则。绩效评价应当把考核标准与绩效目标联系起来，过程中应标准明确、方法科学、制度严格、态度认真，确保评价依据数据的客观准确，不同抽样点评价标准一致。

3.可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况，评价的数据来源应具备客观性，评价标准应得到被评价单位的认可。

4.公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

## （三）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.	《会计法》（2017年修订）；

3.	财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4.	云南省财政厅《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

5.	《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

6.	《昆明市城市管理局 中共昆明市委城市管理委员会办公室关于印发〈昆明市公厕专项整治工作方案〉的通知》；

7.	《西政办通〔2017〕67号 关于印发〈西山区公厕免费开放管理工作方案〉的通知》；

8.	《（昆明市城市管理局）中共昆明市委城市管理委员会办公室关于开展公厕常态化巡查检查的通知》；

9.	《西城管委办通〔2024〕2号 关于开展公厕常态化巡查检查的通知》；

10.	《西苑街道办事处关于免费开放社会管理公厕管养维护情况的报告》；

11.	《关于签订〈2024年西苑街道办事处免费开放补助公厕管理协议〉的请示》（2024001号）；

12.	《关于拨付2024年1～6月份免费开放社会管理公厕补助费用的请示》《关于拨付2024年7～12月份免费开放社会管理公厕补助费用的请示》及相关主任办公会、党工委会议纪要；

13.	《西苑街道城市管理综合服务中心公厕巡查检查台账》和各相关检查表单；

14.	西山区财政局关于公厕免费开放补助专项经费管理的有关规定，补助明细表，支付凭证，以及与五家单位签订的合同等相关材料。

## （四）绩效评价方法

绩效评价主要采取的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法。具体如下：

1.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法对项目的整体情况进行综合评价。包括将实际执行情况与计划绩效目标进行比较分析，在评价中综合分析政策执行外部环境、内部控制等因素对绩效目标完成情况的影响，同时通过专家评估、公众问卷和抽样调查等公众评判法进行评价，实地了解预算资金执行情况，社会公众满意度情况。

2.评价方式

一是资料审阅。从被评价部门收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为包括对各实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实各项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效益和质量；收集绩效评价的基础数据，对项目实施单位填报的项目完成情况表、数据采集表、资金使用情况表进行审阅；收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对项目绩效进行客观评价。

二是实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、工作访谈、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

## （五）评价指标体系

1.指标体系

本次绩效评价以项目全过程绩效管理为导向，从项目立项、管理、产出及效益等环节进行系统分析与量化评价。

绩效评价指标体系共设投入、过程、产出、效益四个一级指标，反映项目实施的主要环节与绩效逻辑。在此基础上，结合“西苑街道免费开放社会公厕补助项目”的实际情况，细化形成项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目实施、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、公众满意度等内容，

共设置20个三级指标，涵盖了项目从决策到执行、从投入到产出的全过程绩效要求，突出结果导向和公共服务属性。

2.指标权重

本项目为公共服务类项目，重点在于资金规范使用与服务质量保障，因此评价指标分值权重更加突出管理执行和服务成效两个阶段，兼顾结果导向与制度落实。项目决策权重为20%；项目管理权重为20%；产出指标权重为30%；效益指标权重为30%。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为4个三级指标。考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性。

“项目管理”指标由“资金投入与管理、项目实施管理、财务管理”3个二级指标构成，同时将3个二级指标分解为8个三级指标。主要考核预算编制与调整规范性、预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、管理制度健全性、制度执行有效性，反映项目执行环节的规范性与财务运行的合规性。

“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为4个三级指标。主要考核辖区公共厕所开放任务完成率、质量达标率、完成及时性及成本控制水平，反映项目预期产出目标实现情况。

“效益”指标主要设置社会效益和满意度两个二级指标，并细化为4个三级指标。主要考核项目长效运行机制、替代效应、服务可及性及公众满意度，反映项目的长期服务效益与社会公众获得感。

## （六）绩效评价抽样

本次昆明市西山区西苑街道免费开放社会管理公厕补助专项资金绩效评价采取100%全覆盖抽样方式，对项目实施全过程进行核查。评价范围涵盖项目立项、资金拨付、合同签订、台账记录、巡查管理及问卷调查等环节，重点核查资金使用合规性、管理制度执行情况及服务质量达标情况，确保评价结果的全面性与客观性。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

昆明市西山区西苑街道免费开放社会管理公厕补助专项资金项目绩效评价得分94.29分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2 绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 16.00 | 80.00% |
| 过程 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |
| 产出 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 效益 | 30.00 | 29.29 | 97.63% |
| 合 计 | 100.00 | 94.29 | 94.29% |

整体来看，昆明市西山区西苑街道办事处免费开放社会管理公厕补助专项资金项目紧扣“改善民生、提升城市精细化管理水平”的总体目标，符合国家关于城市公共服务设施管理和财政资金绩效管理的相关要求。项目立项依据充分，程序规范，资金拨付与使用符合《西政办通〔2017〕67号关于印发〈西山区公厕免费开放管理工作方案〉的通知》和《昆明市城市管理局、中共昆明市委城市管理委员会办公室关于印发〈昆明市公厕专项整治工作方案〉的通知》等文件规定，审批程序完整，未发现截留、挤占、挪用等违规情况。

为确保项目顺利实施，西苑街道办事处建立了由城市管理综合服务中心牵头的日常巡查和监督机制，明确经费保障、工作职责与台账记录制度，对巡查频率、内容及问题整改形成了制度化安排，并将相关要求纳入年度管理协议绩效目标之中，确保了项目工作落实和监督到位。

项目执行总体规范，资金运行安全有效，绩效目标实现情况良好。

通过项目实施，辖区内8座社会管理公厕实现了免费开放与标准化维护管理，公厕设施环境明显改善，群众使用满意度高，城市公共服务品质得到进一步提升。项目有效缓解了群众如厕难、环境卫生维护难等问题，提升了城市形象，对促进社会公共服务均等化、推动城市管理现代化具有积极意义。整体绩效表现良好，资金使用规范，项目目标全面完成。

## （二）绩效目标实现情况

根据评价情况，昆明市西山区西苑街道免费开放社会管理公厕补助专项资金项目各项绩效目标总体实现情况良好，全部绩效指标均完成预定目标。经核查，本项目共设定20项具体绩效指标，其中17项指标已全面完成，完成比例达85.00%；3项指标部分完成，部分完成率为15.00%；无未完成指标，未实现比例为0.00%。各指标完成情况详见下表：

表3 绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 实现 情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （20分） | 项目立项（8分） | 立项依据 充分性（4分） | 评价要点： ①项目立项是否符合相关发展规划和决策； ②项目是否与部门职责密切相关； ③项目是否与部门中长期目标相匹配； | 已完成 | 项目符合相关部门的发展和决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，与项目实施单位或委托单位中长期目标相匹配， |
|  |  | 立项程序 规范性（4分） | 评价要点： ①项目是否经过前期调研； ②项目申请、设立过程是否符合相关程序要求，是否经过申报、审议、集体决策。 | 已完成 | 项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标（12分） | 绩效目标 合理性（6分） | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否完整反映预期产出和效果； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 已完成 | 项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标 明确性（6分） | 评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 部分 完成 | 项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应；设置了清晰检查节点和检查标准。原设置绩效目标中，均没有设置完整清晰可量化的评分标准，不符合②③，扣除4分 |
| 项目管理 （20分） | 资金投入（4分） | 预算编制 合理性（1分） | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 已完成 | 项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算在去年相同内容的基础上，按照分类补助标准设置 |
|  |  | 预算调整 规范性 （1分） | 评价要点： ①项目预算是否出现变更和调整； ②项目预算的变更和调整是否属于外部环境变更和事项变更、政策变更、不可抗力等不属于被评价单位可控因素带来的调整和变更； ③变更信息是否及时反馈，变更程序是否符合相关程序要求，是否经过申报、审议、集体决策。 | 已完成 | 未出现预算调整情况，根据年初预算进行管理范围和合同委托签约设定，依据补助标准、级别和数量申报总体预算 |
|  |  | 预算 执行率 （2分） | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 已完成 | 项目实际到位资金53.00万元，截止2024年12月31日实际支出资金53.00万元。 |
| 项目管理 （20分） | 财务管理 （6分） | 资金使用 合规性（2分） | 评价要点： ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 已完成 | 项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控 有效性 （3分） | 评价要点： ①资金拨付手续是否审批完整； ②是否存在违反制度和流程规定的行为； | 已完成 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；有相应的监控机制，已采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
|  | 项目实施（10分） | 管理制度 健全性（3分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 已完成 | 项目根据《（昆明市城市管理局）中共昆明市委城市管理委员会办公室关于开展公厕常态化巡查检查的通知》，根据检查的任务表、巡查情况表、问题清单和汇总表，制定了台账和情况汇总，执行了常态化检查，并且所有检查工作执行和记录到位 |
|  |  | 制度执行 有效性（6分） | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理和实际管理制度规定； ②项目是否签订合同； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目是否按照合同的条款得到执行。 | 部分 完成 | 项目执行遵守法律法规和相关规定，项目合同和支付材料等内容齐全且及时归档。因审批流程周期，合同为向前签署（2024年1月27日提出签约请示，实际签约时间为2024年3月1日），本项扣分1分 |
|  |  | 政府采购 规范性（2分） | 评价要点： ①采购方式是否符合国家、本市的相关要求； ②采购流程是否符合相关规定。 | 已完成 | 本项目为年度连续项目，并且已经形成相对稳定的委托关系，受托人年度签约，且同步将年度新发布管理文件确认的目标要求纳入年度协议绩效目标中，明确了详细的质量规范的量化指标、检查和巡查机制、台账管理、问题跟踪机制，并且得到有效执行。 |
| 产出（30分） | 产出数量（8分） | 实际完成率（8分） | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 已完成 | 项目计划完成辖区8个公共厕所112个坑位的补助，实际全部完成 |
|  | 产出质量（8分） | 质量达标率（8分） | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 已完成 | 项目计划完成辖区8个公共厕所112个坑位的补助，资金目标为完成目标公厕的补助，且在日常的巡查中（45轮巡查记录，45*8=360次管理公共厕所巡查记录），均为绿灯公厕，没有出现需整改记录，达标率100%。经查看巡查台账水印相机记录，结合调查问卷记录，工作完成质量较好。 |
| 产出（30分） | 产出时效 （7分） | 完成及时性（7分） | 完成及时率=（计划完成天数-实际完成天数）/计划完成天数×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间，计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 已完成 | 1、根据合同和申请约定的年度每个受委托单位两次预付款项支付均已完成； 2、日常运行维护工作正常进行，结合随机满意度调查，没有出现停运或不正常情况； 3、根据文件要求的每周巡查工作均如期完成并登记记录台账； 4、相应相应工作的请示、登记、执行、归档工作均及时完成、记录清晰、分类合理。 |
|  | 产出成本 （7分） | 成本节约率（7分） | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出， 一般以项目预算为参考。 | 已完成 | 项目计划成本53.00万元，实际成本53.00万元，成本节约率为0.00%。 |
| 效益（30分） | 社会效益（20分） | 投入和项目治理连续性 （8分） | ① 是否建立了公共产品的长效治理机制（包括运维制度、监督机制、责任分工等）； ② 是否有稳定的经费来源和资金保障渠道，能够支持长期运行维护； ③ 是否制定了明确的管理规范（如巡检、维修、清洁、反馈整改制度），并落实执行； ④ 是否形成了经验总结与制度化成果（定期评估、改进方案、长效制度文件）； ⑤ 是否存在治理机制缺失、经费断档、制度执行不到位等情况。 | 已完成 | 本项目为年度连续项目，并且已经形成相对稳定的委托关系，受托人年度签约，且同步将年度新发布管理文件确认的目标要求纳入年度协议绩效目标中，明确了详细的质量规范的量化指标、检查和巡查机制、台账管理、问题跟踪机制，并且得到有效执行。 |
|  |  | 替代效应 （6分） | 替代有效程度=有效问卷满意数量/有效问卷数量×100% | 部分 完成 | 本次收集有效问卷共计37份，根据调查问卷问题综合计算得分为88.11%，按比例计算得分为6*88.1%=6*88.1%=5.29分 |
|  |  | 可及性（6分） | 可及性=有效问卷可正常使用作答数/有效问卷数量×100% | 已完成 | 本次收集有效问卷共计37份，根据调查问卷问题综合计算得分为100%。 |
|  | 满意度（10分） | 项目满意度（10分） | 满意度=（有效问卷中达到“满意”的数量/有效问卷总数）×100% 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 已完成 | 本次收集有效问卷共计37份，根据调查问卷问题综合计算满意度为97.3%。 |

# 四、绩效评价情况分析

## （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项和绩效目标两个方面。该项满分为20.00分，绩效评价得分16.00分，得分率80.00%。该项目由西山区西苑街道为项目实施单位，项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确。

1.立项依据充分性方面

项目立项符合合法性法规和相关政策，能够有效衔接发展规划和实施单位职责。完成情况表明，项目紧密结合西山区城市管理相关要求，所提交的依据材料完整，目标设定与实施单位职能相符。整体来看，项目立项具备坚实的政策与制度基础，该项满分4.00分，得分4.00分。

2.立项程序规范性方面

项目申请和设立严格按照规定的程序执行，申报文件和材料符合相关要求，申报过程符合法定审批环节。项目在立项前已完成必要的可行性研究，组织开展了专家论证、风险评估、绩效评估，并经集体决策同意设立，整体程序完备，充分体现了科学决策和规范操作，该项满分4.00分，得分4.00分。

3.绩效目标合理性方面

项目绩效目标与实际工作内容紧密相关，目标设定科学，既关注预期成效，又兼顾与政策职责的一致性。完成情况显示，目标的设置合理反映了资金规模和实施条件，能够确保绩效目标的达成与项目执行保持一致，该项满分6.00分，得分6.00分。

4.绩效指标明确性方面

整体绩效目标已按要求设定，但在“绩效指标明确性”方面仍存在不足。项目虽设定年度绩效目标，但未将目标进一步细化分解为具体可执行的指标，也未通过明确、可衡量的指标值来体现目标完成情况，绩效指标与项目实际任务数量或计划目标之间缺乏清晰对应关系，导致指标描述与实际执行内容衔接不够紧密。根据评分标准，对未设置可量化指标、未体现与项目任务对应关系的情形予以扣分，本项扣减4.00分，该项满分6.00分，实际得分2.00分。

（二）项目管理情况

项目管理包括资金投入、财务管理、管理制度和项目实施四个方面。该项满分为20.00分，绩效评价得分19.00分，得分率95.00%。该项目由西山区西苑街道为项目实施单位，预算编制合理、预算调整规范、资金使用合规，财务监督有效，管理制度健全，执行情况良好，政府采购合规，整体项目管理规范有序。

1.预算编制合理性

项目预算编制严格依据《西山区公厕免费开放补助专项资金管理实施方案》及相关部门批复文件中明确的补助标准进行测算，预算金额与文件规定保持一致。项目年度补助资金为53万元，而项目总预算为56万元，差额3万元由社会发展资金予以补足。由于编制依据明确、标准清晰，预算测算与补助文件规定基本一致，体现了预算编制的科学性和合理性，该项满分1.00分，得分1.00分。

2.预算调整规范性

项目预算执行过程中未发生违规调整，所有执行均严格依据初预算和批复额度开展，未出现超范围或随意调整的情况，预算编制与批复保持一致，程序规范，该项满分1.00分，得分1.00分。

3.预算执行率

项目年度预算资金为53万元，截至2024年12月31日，实际支出资金53万元，预算执行率达到100%。预算资金全部落实到项目实施环节，没有出现结余或超支，执行情况良好，该项满分2.00分，得分2.00分。

4.资金使用合规性

项目资金严格按照预算批复和管理制度执行，使用过程均有请示文件作为前置审批，合同文本完备，支出均附有合法有效的票据和凭证。资金分配合理、用途合规，未发现违规挤占、挪用和虚列情况，体现了资金使用的规范性和合法性，该项满分2.00分，得分2.00分。

5.财务监控有效性

项目仅为单一服务采购，且有明确补助标准文件为依据，并未单独建立专门的财务监督制度，而是严格依照上级财政及相关部门制定的资金支付制度和管理要求执行。资金收支过程符合规定流程，审批手续齐备，票据完整，账务清晰，能够确保财务运行的真实性和合规性。通过对既有制度的有效落实，项目资金管理实现了全过程可追溯，保障了资金安全使用，该项满分3.00分，得分3.00分。

6.管理制度健全性

项目实施单位并未针对本项目另行制定新的管理制度，这是因为上级部门已就此类项目制定了细致而明确的管理要求，涵盖了预算、合同、采购及监督等主要环节，项目单位无需重复设立制度。实际执行过程中，项目单位严格按照上级制度要求落实各项管理措施，通过合同明确管理责任、执行标准和监督要求，并在后续实施中采取水印相机记录、建立台账和留存检查资料等方式进行全程监督，执行过程细致到位，该项满分3.00分，得分3.00分。

7.制度执行有效性

项目的管理要求得到了严格落实，各项措施执行有力，资料齐全、可追溯性强，充分保障了项目实施的规范性与透明度。需要指出的是，这种以细化措施和过程管控来落实上级制度的做法，体现了较高的执行力和管理水平。建议在未来经验进一步成熟后，将这些检查方式和标准逐步固化，因审批流程周期，合同为向前签署（2024年1月27日提出签约请示，实际签约时间为2024年3月1日），扣分1.00分,该项满分6.00分，得分5.00分。

8.采购规范性

项目金额总体不大，且属于续约实施，实施单位将《昆明市公厕专项整治行动巡查检查及考核实施细则意见》中的量化要求纳入协议的质量服务标准和要求，采购过程合规，合同文件齐全，采购活动在合理范围内体现了规范性和可操作性，该项满分2.00分，得分2.00分。

（三）项目产出情况

项目产出包括实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率四个方面。该项满分30分，绩效评价得分30分，得分率100%。

1.实际完成率

项目实施补助范围为8个公厕点位，计划补助112个坑位。经核实，已完成对112个坑位的补助，实际完成率达到100%，与项目计划完全一致，该项满分8.00分，得分8.00分，具体如下：

| 2024年西苑街道办事处公厕补助明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公厕名称 | 管理单位 | 蹲位（个） |  |  |  | 公厕类别 | 合同期限 |
|  |  |  | 男 | 女 | 无障碍蹲位 | 合计 |  |  |
| 1 | 智苑巷公厕 | 云南城建物业集团有限公司 | 7 | 5 |  | 12 | 二类 | 2024.1.1～2024.12.31 |
| 2 | 昆苑巷公厕 |  | 10 | 6 |  | 16 | 二类 | 2024.1.1～2024.12.31 |
| 3 | 高安巷公厕 | 昆明云安物业管理有限公司 | 8 | 8 |  | 16 | 二类 | 2024.1.1～2024.12.31 |
| 4 | 春苑中心公园公厕 | 云南北控环境服务有限公司 | 5 | 5 | 2 | 12 | 二类 | 2024.1.1～2024.12.31 |
| 5 | 春苑小区南门公厕 |  | 3 | 8 |  | 11 | 二类 | 2024.1.1～2024.12.31 |
| 6 | 腾龙巷公厕 | 昆明英泽房屋拆迁有限公司 | 11 | 9 |  | 20 | 二类 | 2024.1.1～2024.12.31 |
| 7 | 灯火阑珊丽苑路公厕 | 云南云智城市服务有限责任公司 | 7 | 7 |  | 14 | 二类 | 2024.1.1～2024.12.31 |
| 8 | 秋苑一期公厕 |  | 5 | 6 |  | 11 | 二类 | 2024.1.1～2024.12.31 |
| 合计 |  |  | 56 | 54 | 2 | 112 | 二类 |  |

2.质量达标率

项目补助任务均已按照质量目标和管理要求完成。验收资料显示，公厕日常运行情况良好，360个日常巡查记录规范，未出现质量性问题，项目整体达标率为100%。结合查阅的巡查台账和质量考核记录，表明项目产出质量符合标准。该项满分8.00分，得分8.00分。

| 序号 | 厕所名称 | 管养情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智苑巷公厕 | 管养良好 |
| 2 | 昆苑巷公厕 | 管养良好 |
| 3 | 高安巷公厕 | 管养良好 |
| 4 | 春苑中心公园公厕 | 管养良好 |
| 5 | 春苑小区南门公厕 | 管养良好 |
| 6 | 腾龙巷公厕 | 管养良好 |
| 7 | 灯火阑珊丽苑路公厕 | 管养良好 |
| 8 | 秋苑一期公厕 | 管养良好 |

3.完成及时性

项目各点位的补助任务均在年度内完成，时间进度符合要求。巡查记录、签证手续和相关台账资料齐全，覆盖全部点位，能够如实反映任务完成的时间和过程，完成及时性良好，该项满分7.00分，得分7.00分。

4.成本节约率

项目预算申报资金53.00万元，实际支出53.00万元，成本节约率为0%。项目严格执行预算批复，资金支出真实合规，未发生超支情况，体现了资金使用的规范性，该项满分7.00分，得分7.00分。

## （四）项目效益情况

本项目效益包括可持续影响、替代效应、可及性和满意度四个方面。该项满分30分，绩效评价得分29.29分，得分率97.63%。

1.可持续影响

项目年度连续实施，已形成较为稳定的委托关系和管理模式。明确定期巡查和长效管理机制，能够支持后续的运行维护和质量保障。项目通过合同约定，将保洁、维护、清洁和日常检查等要求纳入服务条款，确保长期管护落实到位，制度执行有效。该项表现突出，满分8.00分，得分8.00分。

2.替代效应

项目的实施有效减少了周边商户的维护、清洁与安保负担，替代了相关后期卫生开支成本。根据调查问卷结果显示，商户满意度较高，替代效益明显，该项满分6.00分，得分5.29分。

3.可及性

项目的实施在开放时间内有效覆盖周边人群，根据问卷调查结果，有效问卷共计37份，问卷有效率为100%，反映项目在公共服务供给和便利性方面的覆盖效果较好。特别是在开放时间、卫生状况和使用便捷性等方面，群众反馈积极，项目在提升社会公共服务可及性和群众便利性方面发挥了明显作用，该项满分6.00分，得分6.00分。

4.满意度

群众满意度达到较高水平。根据37份有效问卷结果统计，群众对公厕环境卫生和服务标准的认可度为97.3%，整体满意度超过80%，该项满分10.00分，得分10.00分。

# 五、主要经验及做法

（一）建立量化卫生管理指标体系，强化目标导向与绩效契约衔接

西苑街道在项目实施过程中，针对免费开放社会管理公厕的日常维护、环境卫生、设施完好率、服务规范等方面，制定了细化且可衡量的指标体系，涵盖“环境整洁度、设备完好率、异味控制、巡查频率、群众满意度”等关键维度。

各项指标以分值和权重形式明确纳入《免费开放补助公厕管理协议》之中，成为补助发放的重要依据，实现了“绩效指标即合同条款、考核标准即资金依据”的闭环管理。通过将绩效目标契约化、量化化，确保了管理目标与执行颗粒度的一致性，为项目绩效的可衡量、可跟踪、可验证奠定了基础。

（二）推行水印相机+格式化检查+交叉复核机制，强化过程监督与结果留痕

为确保绩效目标落实到位，西苑街道城市管理综合服务中心建立了“例行巡查—影像取证—交叉检查—台账留痕”的全过程监督体系。

在检查环节中，各公厕管理单位使用水印相机记录巡查时间、位置及实景影像，结合格式化巡查表开展评分检查，并实行跨辖区交叉抽查制度，确保考核公正、标准统一。所有巡查结果均以电子台账形式留存，形成完整的问题发现—整改闭环—复核确认链条。

该模式有效防止了“形式化检查”，提升了巡查数据的真实性、可追溯性和绩效评价的客观性，实现了从“事后评价”向“过程监控”的管理转变。

（三）以数据化管理提升绩效透明度和管理效能

西苑街道在项目实施过程中，逐步形成了数据化绩效管理思路。通过建立巡查记录电子台账和问题汇总数据库，实现了对公厕运行状态、问题整改、满意度结果等信息的实时汇总与分析，为下一年度绩效目标设定提供了量化依据。该做法实现了“用数据管绩效、以绩效促管理”，形成了良性循环。

# 六、存在问题及原因分析

（一）绩效结果反馈机制有待完善。

绩效结果虽已形成书面报告，但尚未形成持续的反馈与跟踪改进机制。基层街道日常承担事务繁多，人员精简、任务密集，绩效管理更多以完成考核为导向，缺乏系统性的结果运用与再优化。

街道承担的工作线条多、事务性任务重，绩效结果虽能形成文字材料，但缺乏专门力量进行后续复盘和机制化反馈；管理制度设计层面尚未形成过程留痕与改进闭环的要求，采用专项检查的方式组织进行，未使用统计学抽样技术，基层在执行中难以兼顾“总结—反馈—优化”的全过程，导致结果转化不足。

（二）监督检查方式有待优化。

街道及受托单位监督检查仍以人工巡查、现场抽查为主，难以形成常态化、数据化的长效机制。部分公厕建设年代较早，设施维护难度逐渐增加，日常管理压力较大。

一是基层执行单位在人员与时间资源上受限，难以在繁杂事务中建立科学抽样、信息化巡查体系；二是项目执行仍以“任务完成”为导向，缺乏过程积累与经验沉淀，未能形成项目滚动改进的正向循环；三是既有卫生标准虽科学，但操作性偏低，基层巡查难以完全按照技术参数实施，监督工作更多依赖经验与现场判断。

# 七、建议

（一）建立绩效结果反馈与合同协同改进机制

建议在后续管理中，建立绩效结果反馈和合同联动机制，将年度绩效评价结果及时通报至各受托物业公司等执行单位，明确存在的薄弱环节及整改方向。可在下一年度签订《免费开放公厕补助管理协议》时，将绩效结果纳入协议修订依据，形成“绩效评价—结果反馈—合同改进—执行提升”的良性闭环，进一步增强执行单位的主动改进意识和绩效责任感。

（二）优化巡查检查机制，统筹长效管理与执行成本平衡

建议在继续保持常态化巡查监督强度的基础上，逐步探索更为可持续的长效管理机制。可适度调整巡查频率，完善自查与抽查结合的管理模式，兼顾监管严密性与执行成本的合理性。同时，可在上级部门竞赛性考核要求之外，形成街道自有的内部长效管理制度，使项目从阶段性“创优达标”转向制度化、常态化运行，持续保持良好的卫生水平与服务质量。

八、其它需说明的情况

无。

附件：1.绩效目标申报表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.资金到位及使用情况表

4.调查问卷结果

5.绩效评价报告意见反馈表（财政部门）

6.绩效评价报告意见反馈表（项目实施单位）