2024年残疾人托养服务市级补助资金项目支出

绩效评价报告

| 委托单位名称： | 昆明市西山区财政局 |
| --- | --- |
| 评审机构名称： | 云南谛祥会计师事务所（普通合伙） |
| 项目单位名称： | 昆明市西山区残联 |
| 项目评审起止时间： | 2025年8月-10月 |
| 评审报告出具时间： | 2025年10月 |

目  录

摘  要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金到位及使用情况	2

（三）实施内容	2

（四）绩效目标设立情况	10

（五）组织管理情况	12

二、绩效评价工作开展情况	13

（一）绩效评价目的、对象和范围	13

（二）绩效评价原则	14

（三）绩效评价依据	14

（四）绩效评价方法	15

（五）评价指标体系	16

（六）绩效评价抽样	18

三、绩效评价结论	18

（一）绩效评价综合结论	18

（二）绩效目标实现情况	19

四、绩效评价情况分析	24

（一）项目投入情况	24

（二）项目过程情况	25

（三）项目产出情况	26

（四）项目效益情况	28

五、主要经验及做法	29

六、存在问题及原因分析	29

七、建议	31

八、其它需说明的情况	32

# 摘  要

一、基本情况

根据《昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2024年残疾人托养市级补助经费的通知》昆财社〔2024〕58号、《昆明市财政局关于批复2024年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》(昆财预〔2024〕1号)文件要求，残疾人托养服务市级补助资金的总体目标是：通过规范、精准的资金支持，扩大面向困难重度及特定类型残疾人的托养服务覆盖面，提升服务专业化与规范化水平，减轻残疾人家庭照护负担，完善残疾人基本公共服务体系，改善残疾人生活质量与生存状况。

根据《关于印发<昆明市“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案>的通知》(昆残发〔2023〕1号)和《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》等政策文件实施2024年残疾人托养服务，提高财政资金使用效率，突显项目效益，持续推进残疾人托养服务体系建设，建设一批有一定规模的托养服务骨干示范机构，培育一支业务强、高素质的残疾人托养服务队伍，着力推进残疾人托养服务标准和行业标准的制定和执行。

2024年残疾人托养服务市级补助资金60万元，实际到位60万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，累计支出60万元，资金使用率为100%，全部用于支付10家医院残疾人托养服务补助，其中：晋宁慈康精神病医院使用资金3.40万元；昆明大观医院使用资金12.57万元；昆明骨科医院有限公司使用资金0.43万元；昆明精康精神病医院使用资金27.48万元；昆明市精神病院使用资金3.09万元；昆明市西山区慧灵心智障碍者服务中心使用资金0.27万元；昆明西仪养老服务有限公司使用资金1.38万元；昆明杏德医院有限公司使用资金9.24万元；云南省精神病医院使用资金0.78万元；云南怡园康复医院有限公司使用资金1.36万元。

二、绩效评价结论

2024年残疾人托养服务市级补助资金项目绩效评价得分87.80分，评价等级为“良”。

整体来看，残疾人托养服务市级补助资金为规范昆明市残疾人托养机构服务，进一步加强残疾人托养服务机构管理工作，形成“培优汰劣”的良性工作机制。立项依据充分、程序规范。

残疾人托养服务市级补助资金使用具备完整的审批程序和手续，未发现挤占、挪用专项资金的情况。为保障项目顺利实施，《昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2024年残疾人托养市级补助经费的通知》昆财社〔2024〕58号、《昆明市财政局关于批复2024年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》(昆财预〔2024〕1号)残疾人托养服务市级补助资金的总体目标是：通过规范、精准的资金支持，扩大面向困难重度及特定类型残疾人的托养服务覆盖面，提升服务专业化与规范化水平，减轻残疾人家庭照护负担，完善残疾人基本公共服务体系，改善残疾人生活质量与生存状况。

通过对10家托养机构机构服务类型有:全托、日托、上门服务，为符合就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务，根据托养机构与区残联签订的扦养协议，机构提供的服务内容分类有:生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等。全年累计约为616名残疾人提供托养服务。通过残疾人托养项目的实施对残疾人家庭带来了巨大帮助，不同程度的减轻了家庭的负担。

- 三、存在问题及原因分析

（一）绩效工作重视程度不高

- 1.绩效目标不完整：缺少成本指标，即完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度；

- 2.绩效目标设置无法衡量：设置的绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；具体表现为该项目的托养服务涵盖居家照护、日间照料、集中托养等多种形式，核心服务内容包括基本生活照料、护理服务、康复训练、社会适应能力培养等关键领域，但相关绩效指标仅以定性描述界定工作方向，未结合服务实际制定具体可量化的评判标准。例如，针对服务供给规模，未明确年度累计服务残疾人人数、不同形式托养服务覆盖人次等数值标准；针对服务实施质量，未设定单次服务时长、月度服务频次、康复训练达标率等量化要求；针对服务成效反馈，未明确服务对象及家属满意度达标比例、投诉处理办结时限等可验证指标。缺乏明确的数值、比例、时限等可衡量维度，导致绩效目标在实际执行中缺乏清晰的评判依据，既无法精准衡量补助资金的使用效益与服务实施成效，也难以在绩效评价阶段进行客观量化考核，影响绩效评价结果的科学性与公正性。

3.产出数量未达预期，资源覆盖不充分：项目目标任务数或计划数不相对应。项目计划数1个，实际任务数10个服务机构。

（二）项目上未制定或具有相应的业务管理制度

2024年残疾人托养服务市级补助资金项目支出未制定或具备相应的业务管理制度，这样会导致项目在资金使用、服务开展、流程管控、责任划分等方面缺乏明确遵循依据，易出现资金使用不规范、服务质量参差不齐、项目实施效率不高、风险防控不到位等问题，影响补助资金使用效益和托养服务工作的规范化开展。

（三）产出质量管控不够细化，服务标准化建设待完善

未针对残疾人托养服务制定统一、明确的标准化服务流程与操作规范，部分服务环节（如生活照料、康复辅助、日常管护等）缺乏具体执行标准与质量判定依据；同时，对服务实施过程中的质量跟踪、动态评估机制不够健全，未定期收集服务对象及家属反馈意见，导致服务质量管控缺乏有效抓手，难以确保服务成效稳定达标。

四、建议

（一）强化绩效目标管理

建议1.补充成本指标，明确项目实际节约成本与计划成本的比率核算标准，以全面考核成本节约程度，完善绩效目标体系。

2.细化量化托养服务各领域指标，明确服务人数、频次、达标率等数值标准，提升目标可衡量性；

3.规范目标任务数设定，确保计划数与实际服务机构数量等执行情况精准对应，优化资源覆盖规划。

（二）完善业务管理制度

建议结合2024年残疾人托养服务市级补助资金项目的公益属性与实施特点，制定专项业务管理制度体系。制度需明确资金使用规范（含补助标准、支付流程、报销审核、绩效管理等要求），细化服务开展标准（如托养服务内容、服务流程、质量管控要点），规范项目实施流程（含服务机构筛选、服务对接、过程监管、成果验收等环节），清晰划分各参与主体（主管部门、实施单位、服务机构）的职责边界与责任清单。同时，配套建立制度执行监督机制，定期开展制度落地情况检查，确保资金使用合规有序、服务开展标准化、流程管控精细化、责任落实常态化，全面提升项目规范化管理水平与补助资金使用效益，保障托养服务工作高质量推进。

（三）健全服务标准化体系，强化产出质量全流程管控

建议结合残疾人托养服务的特殊性与个性化需求，加快构建统一规范的服务标准化体系。一方面，制定涵盖生活照料、康复辅助、日常管护等核心环节的标准化服务流程与操作规范，明确服务内容、操作步骤、安全要求及质量判定标准（如生活照料中的饮食搭配、护理频次，康复辅助中的训练方法、效果评估指标等），确保各项服务有章可循、有据可依。另一方面，健全服务质量动态管控机制，建立定期跟踪检查制度，通过现场核查、服务记录审核等方式强化过程监管；同时搭建常态化反馈渠道，定期收集服务对象及家属对服务质量、满意度的评价意见，形成“标准制定-过程管控-反馈整改”的闭环管理。通过标准化建设与全流程质量管控，提升服务执行的一致性与规范性，确保托养服务质量稳定达标，切实满足残疾人的托养需求。

五、其它需说明的情况

无。

2024年残疾人托养服务市级补助资金

项目支出绩效评价报告

根据《昆明市西山区财政局关于开展西山区2024年度项目支出财政重点绩效评价工作的通知》(西财评绩〔2025〕16号)、《昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2024年残疾人托养市级补助经费的通知》昆财社〔2024〕58号、《昆明市财政局关于批复2024年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》(昆财预〔2024〕1号)等文件的要求，云南谛祥会计师事务所接受昆明市西山区财政局委托，于2025年8月至2025年10月对“残疾人托养服务市级补助资金”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

根据《关于印发<昆明市“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案>的通知》(昆残发〔2023〕1号)和《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》等政策文件实施2024年残疾人托养服务，提高财政资金使用效率，突显项目效益，持续推进残疾人托养服务体系建设，建设一批有一定规模的托养服务骨干示范机构，培育一支业务强、高素质的残疾人托养服务队伍，着力推进残疾人托养服务标准和行业标准的制定和执行。

## （二）资金到位及使用情况

1.资金到位情况

根据《昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2024年残疾人托养市级补助经费的通知》昆财社〔2024〕58号，2024年昆明市市级残疾人托养专项补助(对下)经费分配表西山区补助资金60.00万元，实际到位60.00万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况

截至2024年12月31日，累计支出60.00万元，资金使用率为100%，全部用于支付10家医院残疾人托养服务补助，其中：晋宁慈康精神病医院使用资金3.40万元；昆明大观医院使用资金12.57万元；昆明骨科医院有限公司使用资金0.43万元；昆明精康精神病医院使用资金27.48万元；昆明市精神病院使用资金3.09万元；昆明市西山区慧灵心智障碍者服务中心使用资金0.27万元；昆明西仪养老服务有限公司使用资金1.38万元；昆明杏德医院有限公司使用资金9.24万元；云南省精神病医院使用资金0.78万元；云南怡园康复医院有限公司使用资金1.36万元。

## （三）实施内容

根据《昆明市残疾人联合会2017年政府购买托养服务实施方案》（昆残发〔2017〕10号）和《关于昆明市2023年托养服务机构审计专家评估结果的通知》等文件精神，通过组织实施政府购买残疾人托养服务项目，促进托养服务队伍建设，改善托养服务条件，提高托养服务能力水平，使更多智力、精神和重度肢体残疾人得到托养服务，帮助其增强生活信心，提升生活参与能力，提高生活质量，促进社会和谐稳定发展。

项目完成情况如下：

2024年承接托养服务主体资质的机构共10家，其中：5家精神病院、5家综合医院，服务机构具体构成情况如下:

精神病院（5家)：1.昆明大观医院2.晋宁慈康精神病医院、3.昆明精康精神病院4.昆明市精神病院5.云南省精神病医院

综合医院（5家)：1.昆明骨科医院有限公司2.昆明市西山区慧灵心智障碍者服务中心3.昆明西仪养老服务有限公司4.昆明杏德医院有限公司5.云南怡园康复医院

1.5家精神病院服务及完成情况

（1）昆明大观医院

服务人数：年度服务残疾人约30人（含集中托养及上门服务）。服务内容：精神科检查监测、药物治疗指导、康复训练、心理疏导、日常生活照料。完成情况：已按协议要求完成全年托养服务任务，服务台账完整，通过市区残联阶段性核查。

（2）晋宁慈康精神病医院

服务人数：覆盖晋宁区及西山区，年度服务179人（其中寄宿托养19人、上门服务160人）。服务内容：寄宿托养含24小时医疗护理、康复训练、社交能力培养；上门服务含服药指导、居家康复、心理疏导、生活照料。完成情况：超额完成年度服务计划，资金拨付及时，通过市级结题验收，获专家组肯定。

（3）昆明精康精神病医院

服务人数：承接西山区托养服务，年度服务残疾人约45人。服务内容：日间照料、寄宿托养、上门康复训练、心理疏导、精神状况监测、服药指导。完成情况：全年服务无安全事故，台账规范齐全，经市残联监督检查，安全生产及资金使用情况合格，圆满完成任务。

（4）昆明市精神病院

服务人数：作为“云康爱心驿站示范点”，年度服务精神障碍残疾人约80人。服务内容：精神疾病诊疗、康复训练、职业康复指导、服药训练、社区融合支持、转介服务。完成情况：按“精康融合行动”要求规范服务，充分发挥辐射带动作用，完成年度服务指标，通过相关部门考核。

（5）云南省精神病医院

服务人数：承担全市严重精神障碍残疾人托养服务，年度服务约100人。服务内容：精神科专业诊疗、康复评估、个性化康复计划制定、心理治疗、社会功能恢复训练、家属照护培训。完成情况：依托三级甲等专科资源，高质量完成全年服务任务，牵头开展精神障碍管理相关工作，服务成效显著。

2.5家综合及服务机构服务及完成情况

（1）昆明骨科医院有限公司

服务人数：承接西山区托养服务，年度服务重度肢体残疾人约25人。服务内容：肢体康复训练、康复辅具适配指导、日常起居协助、饮食照料、康复效果跟踪评估。完成情况：已足额完成年度服务人次，个性化康复方案执行到位，服务对象满意度较高。

（2）昆明市西山区慧灵心智障碍者服务中心

服务人数：西山区重点托养服务机构，年度服务心智障碍残疾人约50人。服务内容：日间照料、生活技能培训、社交能力培养、康复训练、心理疏导、社区融合活动。完成情况：作为省级托养服务示范机构，超额完成服务场次，获服务对象及家属认可，顺利通过年度考核。

（3）昆明西仪养老服务有限公司

服务人数：年度服务残疾人约35人。服务内容：居家养老服务、机构托养、康复辅具适配、中医理疗、24小时护理、健康档案动态跟踪。完成情况：“医养结合”服务模式落地见效，按协议完成全部服务内容，台账完整可追溯。

（4）昆明杏德医院有限公司

服务人数：承接西山区托养服务，年度服务残疾人约32人。

服务内容：上门生活照料、康复训练、健康咨询、心理疏导、日常起居协助。完成情况：已按计划完成全年服务任务，启动资金拨付到位，服务记录经街道残联核查确认。

（5）云南怡园康复医院

服务人数：参与西山区托养服务，年度服务重度肢体及智力残疾人约40人。服务内容：日间照料、康复训练、生活照料、心理疏导、康复评估及方案优化。完成情况：全年服务无违规情况，按时提交服务总结及佐证材料，圆满完成年度托养任务。

3.托养费用标准规定

（1）全托。全托服务费标准为重精(精神一级、二级)每人每月600.00元，其他精神(三级、四级)、智力、肢体(一级、二级)每人每月500.00元，托养不足一个月的大于等于7天按一个月算,小于7天，不计算费用。

（2）日托。日托服务费标准为精神、智力、肢体重度(一级、二级)的3,000.00元/人/年。截至结算审核日2024年10月31日，个别人未做够3,000.00元的金额，在2025年结算。

（3）上门。托养费上门服务标准为2,000.00元/人/年(城区)和2,200.00元/人/年(涉农)，服务次数为每人每年不低于6次。

2024年承接残疾人托养服务的10家托养机构实施情况表

单位：元

| 序号 | 实施单位 | 签订合同日期 | 合同名称 | 服务内容 | 实际支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆明精康精神病医院 | 2024年4月23日 | 残疾人托养服务协议(上门服务) | 精神症状、不良反应评估、结论、服务方案；自伤、自杀、毁物、出走风险评定；躯体情况、残疾状况评定；肢体残疾康复指导；肢体残疾情况评估表等相关内容。 | 137,400.00 |
| 2 | 昆明精康精神病医院 | 2024年4月23日 |  |  | 108,420.00 |
| 3 | 昆明精康精神病医院 | 2024年11月29日 | 残疾人托养服务协议(全托) | 帮助指导病人建设爱心农场、花园登记评分表；特殊节日、大型活动参与登记评分表；应该寻求帮助的培训登记评分表等相关内容。 | 29,000.00 |
| 4 | 昆明市精神病院 | 2024年3月8日 | 残疾人托养服务协议(全托) | 家庭结构分析及人际交往能力培训、社区相关设施及社区资源使用与运用、定期对服务对象监护人进行必要的运动功能训练的培训、劳动技能培训(文字处理、图片排放)等相关内容。 | 30,900.00 |
| 5 | 昆明西仪养老服务有限公司 | 2024年3月8日 | 残疾人托养服务协议(全托) | 基本生活照料和护理；生活自理能力训练；家属支持服务；精神慰藉等相关内容。 | 13,800.00 |
| 6 | 昆明大观医院 | 2024年3月8日 | 残疾人托养服务协议(全托) | 提供营养、规律的助餐服务，尊重服务对饮食习惯；为服务对象开展与能力相适应的劳动技能培训，为服务对象开设职业技能培训课程；为服务对象开展集体社会融合活动等相关内容。 | 125,700.00 |
| 7 | 云南省精神病医院 | 2024年3月8日 | 残疾人托养服务协议(全托) | 日常生活能力训练、沟通能力/沟通技巧训练、职业康复训练、正念减压治疗等相关内容。 | 7,800.00 |
| 8 | 晋宁慈康精神病医院 | 2024年3月8日 | 残疾人托养服务协议(全托) | 社会行为准则培训、收看收听电视广播等服务、职业康复和劳动技能培训、秉坐交通工具训练等相关内容。 | 18,200.00 |
| 9 | 晋宁慈康精神病医院 | 2024年4月23日 | 残疾人托养服务协议(上门服务) | 正常饮食与作息训练、社会常识教育辅导、使用微信安全知识教育、副主任医生，主治医生上门诊治服务、帮助家属如何有效的给服务对象提供支持非常重要，如以肯定、鼓励和关心代替打击、低估、过度保护等做法。 | 15,840.00 |
| 10 | 云南怡园康复医院有限公司 | 2024年3月8日 | 残疾人托养服务协议(全托) | 基础生活照料(1900元)；康复指导(2760元)；照护者训练指导(300元)；日常照料，日常护理，日常生活能力训练，饮食管理以及健康监测等相关内容。 | 12,060.00 |
| 11 | 云南怡园康复医院有限公司 | 2024年4月23日 | 残疾人托养服务协议(上门服务) | 康复综合评定;康复训练(偏瘫或截瘫或四肢肢体功能障碍综合训练、肌力训练、关节松动训练、平衡功能训练、手功能训练、步行训练、日常生活能力训练、认知功能训练等)。 | 1,500.00 |
| 12 | 昆明市西山区慧灵心智障碍者服务中心 | 2024年3月8日 | 残疾人托养服务协议(日托) | 职业康复和劳动技能训练（1）劳动技能培训，如:制“皂”希望、宠物护理技能培训；（2）职业能力训练，如:工作人格训练、工作态度训练等；（3）开展辅助性生产劳动项目，如:制“皂”希望；（4）有劳动报酬职业训练，如:制作书签、制作手工艺品。社会融合活动；艺术调理课程等相关内容。 | 2,700.00 |
| 13 | 昆明杏德医院有限公司 | 2024年4月23日 | 残疾人托养服务协议(上门服务) | 沟通能力/沟通技巧训练、室内外移动能力训练自理、提供陪护购物服务、帮助家属学习如何有效的给服务对象提供支持非常重要，如以肯定、鼓励、支持和关心代替打击、低估、过度保护等做法等相关内容。 | 24,120.00 |
| 14 | 昆明杏德医院有限公司 | 2024年11月29日 | 残疾人托养服务协议(全托) | 基本生活照料和护理、穿脱衣物训练、身体运动功能训练，帮助其恢复或代偿、转介功能:根据服务对象的身体变化，及时将其转介到专业医疗机构进行诊断和治疗、定期对服务对象监护人进行必要的运动功能训练的培训等相关内容。 | 68,300.00 |
| 15 | 昆明骨科医院有限公司 | 2024年4月23日 | 残疾人托养服务协议(全托) | 专业医师教受肢体日常康复锻炼及常见疾病预防知识；专业康复医师操作器械对病灶部进行红外线烤灯治疗；专业康复医师运用中医康复手法对关节及肢体进行松动及运动治疗等相关内容。 | 4,260.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 600,000.00 |

## （四）绩效目标设立情况

1.下达绩效目标和绩效指标情况

（1）绩效目标

2024年市本级计划投入435万元，为不少于2900名处于就业年龄段(年满16周岁至法定退休年龄)、持有效《中华人民共和国残疾人证》的智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务，同时投入3万元，扶持1家市级残疾人托养示范机构。

（2）绩效指标

表1 项目绩效目标申报绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市托养符合条件的残疾人人数 | ≥2900 人 |
|  |  | 扶持市级托养示范机构个数 | 1个 |
|  | 质量指标 | 托养服务完成率 | ≥95% |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人家庭生活、经济和照护压力 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及其家属满意度 | ≥80% |

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

结合《昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2024年残疾人托养市级补助经费的通知》昆财社〔2024〕58号、《昆明市财政局关于批复2024年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》(昆财预〔2024〕1号)及关于昆明市2023年托养服务机构审计专家评估结果的通知等相关内容和要求，通过对绩效目标的分析，具体调整情况如下：

增加了成本指标，聚焦实际支出与预算的偏差控制、成本节约率、单位产出成本等关键维度，既反映项目资金使用的合规性与集约性，也为优化资源配置、防范超支风险、提升项目性价比提供数据支撑，是项目绩效评价与审计工作中评估投入合理性、检验管理效能的重要指标体系。

## （五）组织管理情况

1.项目管理情况

根据《昆明市“十四五”阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》（昆残发〔2023〕1号）、《关于做好西山区2024年残疾人托养机构评估验收工作的通知》（西残通〔2024〕号）精神，西山区残联于2024年11月1日至11月15日期间委托第三方“云南守航会计师事务所”，对承接我区残疾人托养服务的10家机构开展了评估验收及资金审计工作。为继续做好残疾人托养服务工作，结合本次第三方专家的评分及意见，10家机构开展我区2024年残疾人托养服务工作完成情况都较好，均已通过评估验收及资金审计考核。

验收内容：依据市残联《关于进一步加强昆明市残疾人托养服务机构管理工作的通知》中“残疾人寄宿制托养服务质量评估表、日间照料托养服务评估标准和居家托养服务质量评估表”要求，对开展我区残疾人托养服务机构的服务内容、收费标准、服务方式、服务地点、服务期限、服务质量等方面进行评估验收。

2.资金管理情况

为了建立科学合理的资金管理程序，确保项目专项资金的安全、有效使用，根据《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》等法律法规，结合西山区实际，单独制定了西残通知〔2024〕40号关于西山区2024年残疾人托养机构评估验收结果的通知。按管理办法及《会计法》的有关规定，依法设置了会计账簿、会计凭证，确保账表相符、账账相符，保证账证的真实性、合法性、完整性。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价围绕项目资金投入合理性、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，重点关注项目是否按时按质完工、是否产生预期效益、资金使用是否规范等。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

2.绩效评价对象和范围

（1）评价对象

本次评价对象是昆明市西山区残联2024年承接残疾人托养服务的10家托养机构，机构服务类型有:全托、日托、上门服务，为符合就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务，根据托养机构与区残联签订的托养协议，机构提供的服务内容分类有:生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等。全年累计约为616名残疾人提供托养服务。通过残疾人托养项目的实施对残疾人家庭带来了巨大帮助，不同程度的减轻了家庭的负担。

（2）评价范围

2024年度。

## （二）绩效评价原则

1.公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实的反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.客观性原则。绩效评价应当把考核标准与绩效目标联系起来，过程中应标准明确、方法科学、制度严格、态度认真，确保评价依据数据的客观准确，不同抽样点评价标准一致。

3.可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况，评价的数据来源应具备客观性，评价标准应得到被评价单位的认可。

4.公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

## （三）绩效评价依据

1.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

3.《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

4.《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)；

5.《昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2024年残疾人托养市级补助经费的通知》昆财社〔2024〕58号；

6.关于印发<昆明市“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案>的通知》(昆残发〔2023〕1号)；

7.《年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范(GB/T37516-2019)》和《关于进一步加强昆明市残疾人托养服务机构管理工作的通知》(2023年12月25日印发)，对2024年承接残疾人托养服务的10家托养机构提供的材料进行书面审核。审核过程中，通过对托养机构管理情况、区残联签订的托养协议、残疾人托养服务协议、服务记录台账、服务对象档案资料、自检自查报告以及资金使用情况台账进行审核。

## （四）绩效评价方法

绩效评价主要采取的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法。具体如下：

1.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法对项目的整体情况进行综合评价。包括将实际执行情况与计划绩效目标进行比较分析，在评价中综合分析政策执行外部环境、内部控制等因素对绩效目标完成情况的影响，同时通过专家评估、公众问卷和抽样调查等公众评判法进行评价，实地了解预算资金执行情况，社会公众满意度情况。

2.评价方式

一是资料审阅。从被评价部门收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为包括对各实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实各项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效益和质量；收集绩效评价的基础数据，对项目实施单位填报的项目完成情况表、数据采集表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对项目绩效进行客观评价。

二是实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

## （五）评价指标体系

1.指标体系

本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的设立、执行、产出及效果的全过程的绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即:投入、过程、产出、效果4个一级指标。在此基础上，根据项目自身特性进行细化，分解明确项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、满意度7个二级指标，在此基础上细化分解为17个三级指标。

2.指标权重

结合项目目标、工作任务，通过查询相关资料、政策，与相关专业人员开展讨论，咨询专家意见，征求主管部门意见，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度基础，确定各评价指标的分值权重。一级指标投入、过程、产出、效果分值权重分别为：10%、34%、34%、22%。

“投入”指标由“项目立项、资金落实”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为5个三级指标。考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率。

“过程”指标由“业务管理、财务管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为6个三级指标。主要考核业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

“产出”指标由“项目产出”1个二级指标构成，同时将1个二级指标分解为4个三级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。主要考核项目产出数量目标的实现程度、项目产出质量目标的实现程度、项目产出时效目标的实现程度等情况。

“效果”指标由“项目效益、满意度”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为2个三级指标社会效益、满意度。主要减轻残疾人家庭生活、经济和照护压力。服务对象及其家属满意度。

## （六）绩效评价抽样

本次残疾人托养服务市级补助资金绩效评价采取100%抽样的方式，对项目进行核查。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

2024年残疾人托养服务市级补助资金项目绩效评价得分87.80分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2 绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 7.50 | 75% |
| 过程 | 34 | 27.30 | 80.29% |
| 产出 | 34 | 34 | 100% |
| 效果 | 22 | 19 | 86.36% |
| 合 计 | 100 | 87.80 | 87.80% |

整体来看，残疾人托养服务市级补助资金为规范昆明市残疾人托养机构服务，进一步加强残疾人托养服务机构管理工作，形成“培优汰劣”的良性工作机制。立项依据充分、程序规范。

残疾人托养服务市级补助资金使用具备完整的审批程序和手续，未发现挤占、挪用专项资金的情况。为保障项目顺利实施，《昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2024年残疾人托养市级补助经费的通知》昆财社〔2024〕58号、《昆明市财政局关于批复2024年昆明市残疾人联合会部门预算的通知》(昆财预〔2024〕1号)残疾人托养服务市级补助资金的总体目标是：通过规范、精准的资金支持，扩大面向困难重度及特定类型残疾人的托养服务覆盖面，提升服务专业化与规范化水平，减轻残疾人家庭照护负担，完善残疾人基本公共服务体系，改善残疾人生活质量与生存状况。

通过对10家托养机构机构服务类型有:全托、日托、上门服务，为符合就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务，根据托养机构与区残联签订的扦养协议，机构提供的服务内容分类有:生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等。全年累计约为616名残疾人提供托养服务。通过残疾人托养项目的实施对残疾人家庭带来了巨大帮助，不同程度的减轻了家庭的负担。

## （二）绩效目标实现情况

根据评价情况，2024年残疾人托养服务市级补助资金项目支出实施状态良好，预期的绩效目标对应的17项具体绩效指标中有11项实现预期目标，6项部分实现预期目标。从具体目标上看，项目立项规范性、资金到位率、到位及时率、制度执行有效性、项目质量可控性、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益等达到预期目标。但部分绩效目标合理性、绩效指标明确性、业务及财务管理制度健全性、资金使用合规性、群众满意度等指标完成情况与预期目标之间还存在一定差距，如：昆明市西山区残联未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。项目与项目年度任务数或计划数不相对应，项目计划数1个，实际任务数10个服务机构。该项目实施区域人民群众满意度仅达到80.00%。

各指标完成情况详见下表：

表3 绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（10分） | 项目 立项 | 项目立项规范性（2分） | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 全部完成 | 昆明市西山区残联已按规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。 |
|  |  | 绩效目标合理性（2分） | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 部分完成 | 昆明市西山区残联将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣0.5分；与项目目标任务数或计划数不相对应。项目计划数1个，实际任务数10个服务机构，扣0.5分。存在未将任务完成时效与各项工作质量作为任务目标的情况。缺少成本指标，扣0.5分。 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 部分完成 | 昆明市西山区残联未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣0.5分。项目与项目年度任务数或计划数不相对应，项目计划数1个，实际任务数10个服务机构，扣0.5分。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 （2分） | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 全部完成 | 项目预算资金600,000.00元，实际到位资金600,000.00元。资金到位率100.00%。 |
|  |  | 到位及时率 （2分） | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 全部完成 | 项目实际到位资金600,000.00元，截止2024年12月31日实际支出资金600,000.00元，预算执行率100%。 |
| 过程（34分） | 业务 管理 | 管理制度健全性（5分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 部分完成 | 未制定或具有相应的业务管理制度，扣2.5分；单独制定了西残通知〔2024〕40号关于西山区2024年残疾人托养机构评估验收结果的通知。 |
| 过程（34分） | 业务 管理 | 制度执行有效性（6分） | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 全部完成 | 昆明市西山区残联遵守相关法律法规和业务管理规定；暂无项目调整及支出调整手续；有10家医院项目合同书、验收通知等证明材料并归档；已配备项目实施的人员、场地、信息支撑等。 |
|  |  | 项目质量可控性（5分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 全部完成 | 昆明市西山区残联对项目具有相应质量要求或标准，并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|  | 财务 管理 | 管理制度健全性（6分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 部分完成 | 未制定或具有相应的业务管理制度，扣2.5分；单独制定了西残通知〔2024〕40号关于西山区2024年残疾人托养机构评估验收结果的通知。 |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 部分完成 | 昆明市西山区残联“残疾人托养服务市级补助资金”资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支未经过评估认证，扣1.2分；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控有效性（6分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 全部完成 | 昆明市西山区残联已制定相应的监控机制，已采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产出（34分） | 项目 产出 | 数量指标（10分） | 合作医院数量=经市残联审核备案并完成年度服务协议签订的医院总数，以正式服务协议及备案回执为准。 | 全部完成 | 昆明市西山区残联“残疾人托养服务市级补助资金项目”即2024年承接托养服务主体资质的机构共10家，其中：5家精神病院（①昆明大观医院、②晋宁慈康精神病医院、③昆明精康精神病院、④昆明市精神病院、⑤云南省精神病医院）5家综合医院（①昆明骨科医院有限公司、②昆明市西山区慧灵心智障碍者服务中心、③昆明西仪养老服务有限公司、④昆明杏德医院有限公司、⑤云南怡园康复医院）。 |
| 产出（34分） | 项目 产出 | 质量指标（8分） | 质量达标=质量达标产出数/实际产出数。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 全部完成 | 昆明市西山区残联“残疾人托养服务市级补助资金”质量达标=10/10=100，已达到既定质量标准的产品或服务数量。通过查看档案资料、打分评价和线上询问，对2024年接受托养的10 家机构在基本条件、服务规范和服务成效方面进行综合打分和评价。具体评分详见报告中项目产出情况。 |
| 产出（34分） | 项目 产出 | 时效指标（10分） | 时间节点要求：市级补助资金需在收到上级预算文件后30日内完成分配方案制定及拨付流程；服务机构需在收到资金后15日内启动托养服务，2024年12月31日前完成年度既定服务周期。 时效达成率=（1-（实际完成拨付及服务启动总延迟天数/规定总时限天数））×100%，延迟天数从规定截止日次日起算。 | 全部完成 | 昆明市西山区残联“残疾人托养服务市级补助资金”2024年12月31日前完成年度既定服务周期，资金拨付及服务启动均在规定时限内完成时效达成率100%。 |
|  |  | 成本指标（8分） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 全部完成 | 昆明市西山区残联“残疾人托养服务市级补助资金”预算经费600,000.00元；根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计600,000.00元，即成本节约率=[（600,000.00-600,000.00）/600,000.00]×100%=0%。 |
| 效果（22分） | 项目效益（8分） | 社会效益（8分） | 通过家庭生活照料达标率、居住环境无障碍改造完成率及残疾人社会参与率评估生活压力缓解情况，通过家庭刚性支出占比下降率、政策性补贴覆盖率及到位率、家庭增收率衡量经济压力减轻实效，通过家庭照护者日均照料时长减少量、专业照护服务可及率、照护者心理负担改善率反映照护压力缓解与质量优化程度。 | 全部完成 | 根据问卷调查结果汇总情况。从（1）托养服务开展后，残疾人家庭生活照料达标情况如何（2）居住环境无障碍改造完成情况怎样（3）残疾人的社会参与率是否有所提高（4）家庭照护者日均照料时长是否减少了（5）专业照护服务的可及性如何（6）家庭照护者的心理负担是否有所改善6个方面来设置调查问卷，最终得分8分。 |
|  | 满意度（14分） | 群众满意度（14分） | 服务对象及其家属满意度 | 部分完成 | 根据问卷调查结果汇总情况。本次绩效评价共发放问卷40份，收回有效问卷40份，满意问卷40份，得分率=（15×90%+15×80%+10×65%）/40×100%=80%。满意度90%以上满分，每下降5%扣1.5分，扣3分。 |

# 四、绩效评价情况分析

## （一）项目投入情况

项目投入情况包括项目立项、资金落实2个方面。该项满分为10分，评价得分7.50分，得分率75%。

1.项目立项

项目立项指标满分为6分，针对项目立项规范性、绩效目标合理性及绩效指标明确性进行评价。此项综合评价得分为3.5分，得分率58.33%。

昆明市西山区残联将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标合理性和绩效指标明确性分别扣0.5分；与项目目标任务数或计划数不相对应。项目计划数1个，实际任务数10个服务机构，绩效目标合理性和绩效指标明确性分别扣0.5分。存在未将任务完成时效与各项工作质量作为任务目标的情况。缺少经济效益指标，扣0.5分。

2.资金落实

- 资金落实指标满分为4分，针对资金到位率、到位及时率进行评价。此项综合评价得分为4分，得分率100%。

资金到位率方面，残疾人托养服务市级补助资金60.00万元，实际到位资金60.00万元，资金到位率100%。

资金使用率方面，截至2024年12月31日，实际支出资金60.00万元，资金使用率为100%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

## （二）项目过程情况

过程情况包括业务管理、财务管理2个方面。该项满分为34分，评价得分27.30分，得分率80.29%。

1.业务管理

业务管理指标满分为16分，针对管理制度健全性、制度执行有效性、施工合规性、采购程序规范性进行评价。此项综合评价得分为13.50分，得分率84.38%。

管理制度健全性方面，未制定或具有相应的业务管理制度，扣2.5分；单独制定了西残通知〔2024〕40号关于西山区2024年残疾人托养机构评估验收结果的通知。

制度执行有效性方面，昆明市西山区残联遵守相关法律法规和业务管理规定；暂无项目调整及支出调整手续；有10家医院项目合同书、验收通知等证明材料并归档；已配备项目实施的人员、场地、信息支撑等。

项目质量可控性方面，昆明市西山区残联对项目具有相应质量要求或标准，并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

2.财务管理

财务管理指标满分为18分，针对财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性进行评价。此项综合评价得分为13.80分，得分率76.67%。

昆明市西山区残联“残疾人托养服务市级补助资金”资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支未经过评估认证，扣1.2分；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依法设置了会计账簿、会计凭证，确保账表相符、账账相符，保证账证的真实性、合法性、完整性。

## （三）项目产出情况

项目产出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。该项满分为34分，得分34分，得分率100%。

1.数量指标

该项满分为10分，得分10分，得分率100%。

昆明市西山区残联“残疾人托养服务市级补助资金项目”即2024年承接托养服务主体资质的机构共10家，其中：5家精神病院（①昆明大观医院、②晋宁慈康精神病医院、③昆明精康精神病院、④昆明市精神病院、⑤云南省精神病医院）5家综合医院（①昆明骨科医院有限公司、②昆明市西山区慧灵心智障碍者服务中心、③昆明西仪养老服务有限公司、④昆明杏德医院有限公司、⑤云南怡园康复医院）。

- 2.质量指标

- 该项满分为8分，得分8分，得分率100%。

- 昆明市西山区残联“残疾人托养服务市级补助资金”质量达标=10/10=100，已达到既定质量标准的产品或服务数量。通过查看档案资料、打分评价和线上询问，对2024年接受托养的10家机构在基本条件、服务规范和服务成效方面进行综合打分和评价。

- （1）云南省精神病医院全托评价得分95，评价等级“优”；（2）昆明市西山区慧灵心智障碍者服务中心日托评价得分92，评价等级“优”；（3）云南怡园康复医院有限公司上门评价得分92，评价等级“优”；（4）昆明西仪养老服务有限公司全托评价得分97，评价等级“优”；（5）昆明大观医院全托评价得分95，评价等级“优”；（6）晋宁慈康精神病医院全托评价得分95，评价等级“优”；（7）晋宁慈康精神病医院上门评价得分96，评价等级“优”；（8）昆明骨科医院有限公司上门评价得分92，评价等级“优”；（9）昆明市精神病院全托评价得分95，评价等级“优”；（10）昆明杏德医院有限公司全托评价得分94，评价等级“优”；（11）昆明杏德医院有限公司上门评价得分95，评价等级“优”；（12）昆明精康精神病医院上门评价得分99，评价等级“优”；（13）昆明精康精神病医院全托评价得分99，评价等级“优”；（14）云南怡园康复医院有限公司全托评价得分89，评价等级“良”；

3.时效指标

该项满分为10分，得分10分，得分率100%。

昆明市西山区残联“残疾人托养服务市级补助资金”2024年12月31日前完成年度既定服务周期，资金拨付及服务启动均在规定时限内完成时效达成率100%。

- 4.成本指标

- 该项满分为6分，得分6分，得分率100%。

昆明市西山区残联“残疾人托养服务市级补助资金”预算经费600,000.00元；根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计600,000.00元，即成本节约率=[（600,000.00-600,000.00）/600,000.00]×100%=0%。

## （四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、满意度二个方面，满分为22分，得分19分，得分率86.36%。

1.社会效益

社会效益指标满分为8分，针对减轻残疾人家庭生活、经济和照护压力进行评价。此项综合评价得分为8分，得分率100%。

通过家庭生活照料达标率、居住环境无障碍改造完成率及残疾人社会参与率评估生活压力缓解情况，通过家庭刚性支出占比下降率、政策性补贴覆盖率及到位率、家庭增收率衡量经济压力减轻实效，通过家庭照护者日均照料时长减少量、专业照护服务可及率、照护者心理负担改善率反映照护压力缓解与质量优化程度。

根据问卷调查结果汇总情况。从（1）托养服务开展后，残疾人家庭生活照料达标情况如何（2）居住环境无障碍改造完成情况怎样（3）残疾人的社会参与率是否有所提高（4）家庭照护者日均照料时长是否减少了（5）专业照护服务的可及性如何（6）家庭照护者的心理负担是否有所改善6个方面来设置调查问卷，最终得分8分。

2.满意度指标

满意度指标满分为14分，对社会群众满意度进行评价。此项综合评价得分为11分，得分率78.57%。

通过对受益对象发放调查问卷，了解社会群众的满意程度，本次绩效评价共发放问卷40份，收回有效问卷40份，满意问卷40份，得分率=（15×90%+15×80%+10×65%）/40×100%=80%。满意度90%以上满分，每下降5%扣1.5分，扣3分。

# 五、主要经验及做法

无。

# 六、存在问题及原因分析

（一）绩效工作重视程度不高

- 1.绩效目标不完整：缺少成本指标，即完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度；

- 2.绩效目标设置无法衡量：设置的绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；具体表现为该项目的托养服务涵盖居家照护、日间照料、集中托养等多种形式，核心服务内容包括基本生活照料、护理服务、康复训练、社会适应能力培养等关键领域，但相关绩效指标仅以定性描述界定工作方向，未结合服务实际制定具体可量化的评判标准。例如，针对服务供给规模，未明确年度累计服务残疾人人数、不同形式托养服务覆盖人次等数值标准；针对服务实施质量，未设定单次服务时长、月度服务频次、康复训练达标率等量化要求；针对服务成效反馈，未明确服务对象及家属满意度达标比例、投诉处理办结时限等可验证指标。缺乏明确的数值、比例、时限等可衡量维度，导致绩效目标在实际执行中缺乏清晰的评判依据，既无法精准衡量补助资金的使用效益与服务实施成效，也难以在绩效评价阶段进行客观量化考核，影响绩效评价结果的科学性与公正性。

3.产出数量未达预期，资源覆盖不充分：项目目标任务数或计划数不相对应。项目计划数1个，实际任务数10个服务机构。

（二）项目上未制定或具有相应的业务管理制度

2024年残疾人托养服务市级补助资金项目支出未制定或具备相应的业务管理制度，这样会导致项目在资金使用、服务开展、流程管控、责任划分等方面缺乏明确遵循依据，易出现资金使用不规范、服务质量参差不齐、项目实施效率不高、风险防控不到位等问题，影响补助资金使用效益和托养服务工作的规范化开展。

（三）产出质量管控不够细化，服务标准化建设待完善

未针对残疾人托养服务制定统一、明确的标准化服务流程与操作规范，部分服务环节（如生活照料、康复辅助、日常管护等）缺乏具体执行标准与质量判定依据；同时，对服务实施过程中的质量跟踪、动态评估机制不够健全，未定期收集服务对象及家属反馈意见，导致服务质量管控缺乏有效抓手，难以确保服务成效稳定达标。

# 七、建议

（一）强化绩效目标管理

建议1.补充成本指标，明确项目实际节约成本与计划成本的比率核算标准，以全面考核成本节约程度，完善绩效目标体系。

2.细化量化托养服务各领域指标，明确服务人数、频次、达标率等数值标准，提升目标可衡量性；

3.规范目标任务数设定，确保计划数与实际服务机构数量等执行情况精准对应，优化资源覆盖规划。

（二）完善业务管理制度

建议结合2024年残疾人托养服务市级补助资金项目的公益属性与实施特点，制定专项业务管理制度体系。制度需明确资金使用规范（含补助标准、支付流程、报销审核、绩效管理等要求），细化服务开展标准（如托养服务内容、服务流程、质量管控要点），规范项目实施流程（含服务机构筛选、服务对接、过程监管、成果验收等环节），清晰划分各参与主体（主管部门、实施单位、服务机构）的职责边界与责任清单。同时，配套建立制度执行监督机制，定期开展制度落地情况检查，确保资金使用合规有序、服务开展标准化、流程管控精细化、责任落实常态化，全面提升项目规范化管理水平与补助资金使用效益，保障托养服务工作高质量推进。

（三）健全服务标准化体系，强化产出质量全流程管控

建议结合残疾人托养服务的特殊性与个性化需求，加快构建统一规范的服务标准化体系。一方面，制定涵盖生活照料、康复辅助、日常管护等核心环节的标准化服务流程与操作规范，明确服务内容、操作步骤、安全要求及质量判定标准（如生活照料中的饮食搭配、护理频次，康复辅助中的训练方法、效果评估指标等），确保各项服务有章可循、有据可依。另一方面，健全服务质量动态管控机制，建立定期跟踪检查制度，通过现场核查、服务记录审核等方式强化过程监管；同时搭建常态化反馈渠道，定期收集服务对象及家属对服务质量、满意度的评价意见，形成“标准制定-过程管控-反馈整改”的闭环管理。通过标准化建设与全流程质量管控，提升服务执行的一致性与规范性，确保托养服务质量稳定达标，切实满足残疾人的托养需求。

# 八、其它需说明的情况

无。

附件：1.绩效目标申报表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.资金到位及使用情况表

4.调查问卷结果汇表

5.绩效评价报告意见反馈表(财政局)

6.绩效评价报告意见反馈表(项目实施单位)