2024年中央补助地方国家电影

事业发展专项资金项目支出

绩效评价报告

| 委托单位名称： | 昆明市西山区财政局 |
| --- | --- |
| 评审机构名称： | 云南谛祥会计师事务所（普通合伙） |
| 项目单位名称： | 中共昆明市西山区委宣传部 |
| 项目评审起止时间： | 2025年8月-10月 |
| 评审报告出具时间： | 2025年10月 |

目  录

摘  要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金到位及使用情况	2

（三）实施内容	2

（四）绩效目标设立情况	4

（五）组织管理情况	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则	7

（三）绩效评价依据	8

（四）绩效评价方法	8

（五）评价指标体系	10

（六）绩效评价抽样	11

三、绩效评价结论	11

（一）绩效评价综合结论	11

（二）绩效目标实现情况	13

四、绩效评价情况分析	18

（一）项目投入情况	18

（二）项目过程情况	19

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	22

五、主要经验及做法	24

六、存在问题及原因分析	24

七、建议	25

八、其它需说明的情况	26

# 摘  要

一、基本情况

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金，核心是通过对影院先进技术设备安装的精准资助，引导影城开展改造升级，推动放映技术与服务品质双提升。这一举措既是落实“繁荣电影市场、鼓励国产影片放映”的政策导向，也是补全基层公共文化服务短板、满足群众高品质文化需求的关键抓手，最终将助力电影产业提质增效，促进文化消费升级，让群众从“有电影看”升级为“看好电影、享好服务”，推动地方电影事业与文化产业持续健康发展。

项目资金主要来源于中央补助地方国家电影事业发展专项资金，结合昆明市相关资金分配情况，2024年中央提前下达昆明市该类专项资金249.90万元，用于国产影片放映及影院建设等方向。西山区具体获得的中央补助资金额度以省级、市级最终分配方案为准，项目总投资为中央补助资金专项额度（不含项目实施单位配套资金，若有配套以实际公示为准），资金实行专款专用、专项管理。

根据《昆明市财政局 中共昆明市委宣传部关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（昆财教〔2023〕224号）和《云南省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》(云财教〔2023〕298号)，现下达西山区中央补助地方国家电影事业发展专项资金50万元，实际到位50万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，累计支出50万元，资金使用率为100%，全部用于国家电影事业发展。

二、绩效评价结论

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效评价得分89.80分，评价等级为“良”。

整体来看，2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目，以资金扶持引导地方影院扩大国产及特色/艺术影片放映、提升基层观影可及性，完成西山区影院先进设备升级以优化放映质量，借基层影院建设与设备升级助力国产影片市场影响力提升，推动地方电影事业均衡发展。立项依据充分、程序规范，政策杠杆效应与公共文化效益同频放大。

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金严格遵循相关管理规定，审批程序规范、手续完备，实现专款专用，未发现挤占、挪用等违规情况。通过对影城IMAX等先进技术设备改造的精准资助，推动影院放映技术升级，借助超大银幕、超高清晰度、环绕音响系统等核心技术打造沉浸式观影体验，既有效吸引了广大观众及企事业单位参与观影消费，丰富了群众精神文化生活，又助力影院拓展多元化经营模式、提升市场竞争力，最终落实“繁荣电影市场、鼓励影院采用新技术新工艺”的政策目标，推动电影产业提质增效，促进文化消费升级，让公共文化服务更贴合群众高品质需求，助力地方文化事业与文化产业协同发展。

- 三、存在问题及原因分析

（一）绩效工作重视程度不高

- 1.绩效目标不完整：缺少时效及社会效益指标；

- 2.绩效目标设置无法衡量：设置的绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。具体表现为核心绩效指标未明确对应清晰、量化或可验证的指标值。部分指标仅以定性描述方式界定工作方向（如“补助安装先进技术设备影院数量”“补助影院安装先进技术设备金额”等），未结合项目实际工作内容制定具体可量化的评判标准，缺乏明确的数值、比例、时限等可衡量维度。例如，针对服务类项目未明确“服务覆盖人数”“服务满意度达标率”等量化指标，针对资金使用类项目未明确“资金执行进度阈值”“成本控制比率”等具体参数，导致绩效目标在实际执行过程中缺乏明确的评判依据，既无法精准衡量项目实施成效与预期目标的契合程度，也难以在绩效评价阶段进行客观、公正的量化考核，影响绩效评价结果的科学性和权威性，不利于后续项目成效的复盘与改进。

（二）绩效跟踪管理不到位，资金使用监管薄弱

- 项目绩效跟踪管理聚焦不足，核心短板集中在资金使用全流程监管环节。未建立常态化资金使用跟踪机制，对中央补助资金的拨付进度、实际支出流向、使用合规性等缺乏动态监控与定期核查，未及时掌握资金是否严格按照批准用途用于影院设备升级、国产影片放映等专项支出；同时，资金使用与绩效目标执行的联动跟踪不足，未定期对照绩效目标分析资金使用效率与项目实施成效的匹配度，难以及时发现资金使用不规范、支出进度滞后、资金闲置或用途偏离等问题，导致绩效跟踪未能充分发挥过程管控作用，影响补助资金使用效益与项目绩效目标的顺利达成。

（三）监管监控流于形式

- 未建立明确的绩效跟踪流程、时间节点及责任分工，跟踪工作流于形式，多依赖人工零散记录，无统一的跟踪工具或数据台账，导致绩效数据分散、不完整。仅在项目结束后开展一次性考核，未对影院设备使用效率、影片宣发进度等进行动态跟踪，难以及时发现项目实施与承诺不符的问题。

- 四、建议

（一）强化绩效目标管理

- 建议1.补全时效（如完成时限、进度节点）及社会效益（如行业赋能、公共服务提升）指标，完善绩效目标体系；

- 2.量化核心绩效指标，明确补助影院数量、资金额度等数值标准及资金执行进度、满意度达标率等参数，提升目标可衡量性。

（二）健全资金使用全流程跟踪机制，强化绩效联动监管

- 建议以资金使用合规性与效益性为核心，构建常态化绩效跟踪监管体系。一是建立资金动态跟踪机制，明确主管部门与实施单位的跟踪责任，定期收集资金拨付凭证、支出明细、项目进展台账等资料，重点监控资金支出进度、流向及使用合规性，确保资金严格用于影院设备升级、国产影片放映等专项用途。二是强化资金使用与绩效目标的联动跟踪，定期对照设备升级完成率、影片放映场次等核心绩效指标，分析资金使用效率与项目成效的匹配度，及时排查整改支出滞后、资金闲置、用途偏离等问题。

（三）搭建系统化绩效跟踪机制

- 建议制定《绩效跟踪管理办法》，明确跟踪对象（各岗位/部门核心绩效指标）、跟踪周期（周跟踪+月汇总+季复盘）、责任主体（直属上级为第一责任人，HR部门统筹监督）。

- 统一跟踪工具，如搭建Excel台账、使用绩效管理系统，规范数据录入字段（指标名称、目标值、当前完成值、偏差原因、整改措施等），实现绩效数据集中管理。

五、其它需说明的情况

- 资金拨付与项目实施的关联性说明：昆明万达电影城有限公司南亚风情第壹城店IMAX改造项目于2019年启动，因后续设备升级、少数民族语影片译制需持续投入，2024年中央补助资金50万元用于该项目的后续运维及内容扩充（如新增译制设备、优化放映系统），并非用于初始改造。

2024年中央补助地方国家电影

事业发展专项资金

项目支出绩效评价报告

根据《昆明市西山区财政局关于开展西山区2024年度项目支出财政重点绩效评价工作的通知》(西财评绩〔2025〕16号)、《中华人民共和国预算法》《中共昆明市西山区委昆明市西山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西发〔2020〕3号)、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》(昆财绩〔2018〕78号)、《昆明市财政局 中共昆明市委宣传部关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（昆财教〔2023〕224号）和《云南省财政厅关于提前下达 2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》(云财教〔2023〕298号)等文件的要求，云南谛祥会计师事务所接受昆明市西山区财政局委托，于2025年8月至2025年10月对“2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金，核心是通过对影院先进技术设备安装的精准资助，引导影城开展改造升级，推动放映技术与服务品质双提升。这一举措既是落实“繁荣电影市场、鼓励国产影片放映”的政策导向，也是补全基层公共文化服务短板、满足群众高品质文化需求的关键抓手，最终将助力电影产业提质增效，促进文化消费升级，让群众从“有电影看”升级为“看好电影、享好服务”，推动地方电影事业与文化产业持续健康发展。

## （二）资金到位及使用情况

1.资金到位情况

根据《昆明市财政局 中共昆明市委宣传部关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（昆财教〔2023〕224号）和《云南省财政厅关于提前下达 2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》(云财教〔2023〕298号)，现下达西山区中央补助地方国家电影事业发展专项资金50万元，实际到位50万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况

截至2024年12月31日，累计支出50.00万元，资金使用率为100%，全部用于2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目。

## （三）实施内容

根据《云南省财政厅关于提前下达 2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》(云财教〔2023〕298号)，现下达西山区中央补助地方国家电影事业发展专项资金50万元，用于电影事业发展，项目主管部门为中共昆明市西山区委宣传部，代建单位为昆明万达电影城有限公司。建设地点：昆明南亚风情街万达电影城。

主要完成情况如下：

1.2019年6月13日，昆明万达电影城有限公司与顾家家居(宁波)有限公司签订了《昆明光魔万达电影城电影院功能座椅采购安装调试及质量保修合同》，合同编号:19GZ1502GM001。主要实施内容为：（1）SY.A016B IMAX，L1362/F1362(哑光)，数量63个，合同金额：56,385.00元。（2）SY.A016 IMAX，L1362/F1362(哑光)，数量226个，合同金额：202,270.00元。2项合计合同金额：258,655.00元，大写：贰拾伍万捌仟陆佰伍拾伍元整。

2.2019年10月17日，昆明万达电影城有限公司与天津东风电影设备销售有限公司签订了《电影放映机配套设备及产品供应、系统集成安装、调试及质量保修合同》，合同编号:19GZ33610301GM008。主要实施内容为：（1）放映机配套设备及产品供应，合同金额：30,579.00元。（2）放映机房及影厅安装与调试，合同金额：15,960.00元。（3）双机观察窗口、双机观察窗口的安装，合同金额：1,448.60元。3项合计合同金额：47,987.60元，大写：肆万柒仟玖佰捌拾柒元陆角。

3.2019年8月31日，贵单位与江苏影星舞台设备有限公司签订了《昆明南亚风情街万达电影城银幕架拆除及IMAX安装合同》，合同编号:19GZ33610307GM009。工程范围:昆明南亚风情街万达电影城1个电影厅的银幕架拆除、IMAX厅安装、6个普通银幕更换、安装、调试、验收。合同金额：65,399.99元，大写：陆万伍仟叁佰玖拾玖元玖角玖分。

4.截至评价日，该项目繁荣发展电影市场，IMAX改造完成之后通过其沉浸式观影体验‌，超大银幕、超高清晰度、环绕音响系统等核心技术，让观众仿佛置身于影片之中，吸引众多观众及单位进行包场观影，为顾客带来极致的观影体验，给影城带来了多元化的效益。

## （四）绩效目标设立情况

1.下达绩效目标和绩效指标情况

（1）绩效目标

目标l：繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房总收入不低于55%;

目标2：鼓励影院使用新技术、新工艺，对安装先进技术设备的影院资助不低千9家。

（2）绩效指标

表1 项目绩效目标申报绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助安装先进技术设备影院数量 | ≥9家 |
|  | 质量指标 | 影院安装先进技术设备合格率 | ≥95% |
|  | 成本指标 | 补助影院安装先进技术设备金额 | ≤50万元/家 |
| 效益指标 | 经济效益 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥55% |
|  | 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对国产影片的满意度 | ≥80% |

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

结合根据《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)有关要求及合同等相关文件，繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片。鼓励影院使用新技术、新工艺，对安装先进技术设备的影院资助。具体调整情况如下：

增加了时效指标，通过项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。增加了社会效益指标。用于反映中央补助资金通过支持基层影院建设升级、扩大优秀影片（含国产片、特色/艺术影片）放映规模，在提升群众文化获得感、传播优秀文化、推动电影产业提质增效方面的综合成效。

## （五）组织管理情况

1.项目管理情况

项目单位已构建起以《中共西山区委宣传部内部控制基本制度》为统领，涵盖《预算管理办法》《收支管理办法》等专项制度的“1+N”内控体系，所有制度均对标《行政事业单位内部控制规范（试行）》及国家、云南省、昆明市最新财经纪律要求，逐项细化预算编制、资金支付、票据管理、审批权限、风险预警、绩效评价等关键节点，形成“岗位分权、流程控权、监督限权”的闭环链条，并通过年度合规性审查、季度专项检查、问题即查即改机制实现动态更新与刚性执行，确保财务和业务管理全过程合法、合规、完整、可溯源。

2019年10月29日，由昆明万达电影城有限公司组织，江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司、中国建筑技术集团有限公司三方组成验收组，依据设计图纸、合同约定的技术规范及国家现行《建筑装饰装修工程质量验收标准》《建筑工程施工质量验收统一标准》等规定，对IMAX影厅墙面软包、IMAX影厅吊顶音响钢架、IMAX影厅墙面乳胶漆弹涂、IMAX影厅后排钢护栏、IMAX影厅回风管改造等工程进行验收工作。综合验收结论：工程质量控制资料完整、实体质量合格、使用功能满足设计及规范要求，一次性验收合格。

2.资金管理情况

为了建立科学合理的资金管理程序，确保项目专项资金的安全、有效使用，根据《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》等法律法规，结合西山区实际，单独制定了《中共西山区委宣传部内部控制基本制度》《中共西山区委宣传部内部控制制度-预算管理办法》《中共西山区委宣传部内部控制制度-收支管理办法》。按管理办法及《会计法》的有关规定，依法设置了会计账簿、会计凭证，确保账表相符、账账相符，保证账证的真实性、合法性、完整性。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价围绕项目资金投入合理性、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，重点关注项目是否按时按质完工、是否产生预期效益、资金使用是否规范等。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

2.绩效评价对象和范围

（1）评价对象

根据项目立项、项目管理、资金管理、绩效目标实现情况，对中共昆明市西山区委宣传部实施管理情况进行评价。

（2）评价范围

2024年度。

## （二）绩效评价原则

1.公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实的反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.客观性原则。绩效评价应当把考核标准与绩效目标联系起来，过程中应标准明确、方法科学、制度严格、态度认真，确保评价依据数据的客观准确，不同抽样点评价标准一致。

3.可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况，评价的数据来源应具备客观性，评价标准应得到被评价单位的认可。

4.公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

## （三）绩效评价依据

1.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

3.《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

4.《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)；

5.《中共昆明市西山区委昆明市西山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西发〔2020〕3号)；

6.《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》(昆财绩〔2018〕78号)；

7.《昆明市财政局 中共昆明市委宣传部关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（昆财教〔2023〕224号）；

8.《云南省财政厅关于提前下达 2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》(云财教〔2023〕298号)。

## （四）绩效评价方法

绩效评价主要采取的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法。具体如下：

1.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法对项目的整体情况进行综合评价。包括将实际执行情况与计划绩效目标进行比较分析，在评价中综合分析政策执行外部环境、内部控制等因素对绩效目标完成情况的影响，同时通过专家评估、公众问卷和抽样调查等公众评判法进行评价，实地了解预算资金执行情况，社会公众满意度情况。

2.评价方式

一是资料审阅。从被评价部门收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为包括对各实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实各项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效益和质量；收集绩效评价的基础数据，对项目实施单位填报的项目完成情况表、数据采集表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对项目绩效进行客观评价。

二是实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

## （五）评价指标体系

1.指标体系

本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的设立、执行、产出及效果的全过程的绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即:投入、过程、产出、效果4个一级指标。在此基础上，根据项目自身特性进行细化，分解明确项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、满意度7个二级指标，在此基础上细化分解为18个三级指标。

2.指标权重

结合项目目标、工作任务，通过查询相关资料、政策，与相关专业人员开展讨论，咨询专家意见，征求主管部门意见，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度基础，确定各评价指标的分值权重。一级指标投入、过程、产出、效果分值权重分别为：10%、34%、34%、22%。

“投入”指标由“项目立项、资金落实”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为5个三级指标。考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率。

“过程”指标由“业务管理、财务管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为6个三级指标。主要考核业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

“产出”指标由“项目产出”1个二级指标构成，同时将1个二级指标分解为4个三级指标实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率。主要考核项目产出数量目标的实现程度、项目产出质量目标的实现程度、项目产出时效目标的实现程度等情况。

“效果”指标由“项目效益、满意度”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为3个三级指标经济效益、社会效益、满意度。主要考核受补助影院年度票房指获补影院年度放映票务总收入影响。完善基层观影服务、推广优秀影片，既增进群众文化福祉，又助力文化传播与产业发展。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

## （六）绩效评价抽样

本次2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效评价采取100%抽样的方式，对项目进行核查。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效评价得分89.80分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2 绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 8 | 80% |
| 过程 | 34 | 32.80 | 96.47% |
| 产出 | 34 | 34 | 100% |
| 效果 | 22 | 15 | 68.18% |
| 合 计 | 100 | 89.80 | 89.80% |

整体来看，2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目，以资金扶持引导地方影院扩大国产及特色/艺术影片放映、提升基层观影可及性，完成西山区影院先进设备升级以优化放映质量，借基层影院建设与设备升级助力国产影片市场影响力提升，推动地方电影事业均衡发展。立项依据充分、程序规范，政策杠杆效应与公共文化效益同频放大。

2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金严格遵循相关管理规定，审批程序规范、手续完备，实现专款专用，未发现挤占、挪用等违规情况。通过对影城IMAX等先进技术设备改造的精准资助，推动影院放映技术升级，借助超大银幕、超高清晰度、环绕音响系统等核心技术打造沉浸式观影体验，既有效吸引了广大观众及企事业单位参与观影消费，丰富了群众精神文化生活，又助力影院拓展多元化经营模式、提升市场竞争力，最终落实“繁荣电影市场、鼓励影院采用新技术新工艺”的政策目标，推动电影产业提质增效，促进文化消费升级，让公共文化服务更贴合群众高品质需求，助力地方文化事业与文化产业协同发展。

## （二）绩效目标实现情况

根据评价情况，2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目支出实施状态良好，预期的绩效目标对应的18项具体绩效指标中有13项实现预期目标，5项部分实现预期目标。从具体目标上看，项目立项规范性、资金到位率、到位及时率、制度执行有效性、管理制度健全性、项目质量可控性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、经济效益等达到预期目标。但部分绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金使用合规性、社会效益及群众满意度等指标完成情况与预期目标之间还存在一定差距，如：西山区委宣传部将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。但存在未将任务完成时效与各项工作质量作为任务目标的情况。缺少时效及社会效益指标。该项目实施区域人民群众满意度仅达到80.00%。

各指标完成情况详见下表：

表3 绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（10分） | 项目 立项 | 项目立项规范性（2分） | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 全部完成 | 西山区委宣传部已按规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。 |
|  |  | 绩效目标合理性（2分） | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 部分完成 | 西山区委宣传部将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣0.5分；与项目目标任务数或计划数相对应。但存在未将任务完成时效与各项工作质量作为任务目标的情况。缺少时效及社会效益指标，扣0.5分。 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 部分完成 | 西山区委宣传部未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，扣0.5分。未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣0.5分，项目与项目年度任务数或计划数相相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 （2分） | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 全部完成 | 项目预算资金500,000.00元，实际到位资金500,000.00元。资金到位率100.00%。 |
|  |  | 到位及时率 （2分） | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 全部完成 | 项目实际到位资金500,000.00元，截止2024年12月31日实际支出资金500,000.00元，预算执行率100%。 |
| 过程（34分） | 业务 管理 | 管理制度健全性（5分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 全部完成 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。且根据国家、省相关规定，单独制定了《中共西山区委宣传部内部控制基本制度》《中共西山区委宣传部内部控制制度-预算管理办法》《中共西山区委宣传部内部控制制度-收支管理办法》等管理办法。 |
| 过程（34分） | 业务 管理 | 制度执行有效性（6分） | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 全部完成 | 西山区委宣传部遵守相关法律法规和业务管理规定；暂无项目调整及支出调整手续；有项目合同书、验收单等证明材料并归档；已配备项目实施的人员、场地、信息支撑等。 |
|  |  | 项目质量可控性（5分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 全部完成 | 西山区委宣传部对项目具有相应质量要求或标准，并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|  | 财务 管理 | 管理制度健全性（6分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 全部完成 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。且根据国家、省相关规定，单独制定了《中共西山区委宣传部内部控制基本制度》《中共西山区委宣传部内部控制制度-预算管理办法》《中共西山区委宣传部内部控制制度-收支管理办法》等管理办法。 |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 部分完成 | 中共昆明市西山区委宣传部“2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支未经过评估认证，扣1.2分；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控有效性（6分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 全部完成 | 西山区委宣传部已制定相应的监控机制，已采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产出（34分） | 项目 产出 | 实际完成率（9分） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 全部完成 | 中共昆明市西山区委宣传部“2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”预算经费500,000.00元；根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计500,000.00元，即实际完成率=（500,000.00/500,000.00）×100%=100%。 完成了IMAX银幕改造、放映机配套设备及产品供应、放映机房及影厅安装与调试、双机观察窗口、双机观察窗口的安装、放映幕墙、影厅PVC板、台阶灯、场灯、地毯、广告宣发招募、开业现场活动补贴。完成率为100%。 |
| 产出（34分） | 项目 产出 | 完成及时率（9分） | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 全部完成 | 经查看项目资料，计划开工时间2019年6月26日，计划竣工日期2019年9月20日，实际开工时间2019年6月26日，实际竣工日期2019年9月20日，验收时间2019年10月29日，已完成的工作任务均已达到计划时效标准。完成及时性为100%。 |
| 产出（34分） | 项目 产出 | 质量达标率（8分） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 全部完成 | 中共昆明市西山区委宣传部“2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”已达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
|  |  | 成本节约率（8分） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 全部完成 | 中共昆明市西山区委宣传部“2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”预算经费500,000.00元；根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计500,000.00元，即成本节约率=[（500,000.00-500,000.00）/500,000.00]×100%=0%。 |
| 效果（22分） | 项目效益（12分） | 经济效益（6分） | 受补助影院年度票房指获补影院年度放映票务总收入（含线上线下），是衡量运营成效与补助带动作用的核心指标；带动社会投资指补助引发示范效应吸引的非财政投资额，反映资金杠杆价值。 | 全部完成 | 根据问卷调查结果汇总情况。同时从项目关联影院历史运营数据及现有佐证材料来看，专项资金支持的影院升级改造（如IMAX影厅建设）对票房提升具有显著带动作用：根据影院提供的直接经济效益证明及问卷调查结果汇总，2019年该影院实现票房收入2083万元，较2018年的666万元增长1417万元，票房增长率达200%。直观体现了技术升级与资金投入对影院经营效益的正向拉动作用。 从（1）通过受补助影院的电影票价与之前相比（2）受补助影院的一些优惠活动（如特价场次、会员优惠等）而增加了观影次数（3）受补助影院的设施和服务提升后，对周边商业（如餐饮、购物等）的带动作用3个方面来设置调查问卷，得分率100%，最终得分6分。 |
|  |  | 社会效益（6分） | 用于反映中央补助资金通过支持基层影院建设升级、扩大优秀影片（含国产片、特色/艺术影片）放映规模，在提升群众文化获得感、传播优秀文化、推动电影产业提质增效方面的综合成效。 | 部分完成 | 根据问卷调查结果汇总情况。中央补助资金支持下，基层影院硬件升级、优秀影片放映占比提升，有效满足群众观影需求、强化文化认同，但仍存在偏远区域可及性不足、影片供需匹配度不高、文化传播与产业联动待加强等问题。 从（1）对本地基层影院的观影服务（设施、便利性等）及国产/特色/艺术影片供给的整体满意度（2）基层观影服务完善与优秀影片推广，是否有效丰富了您的精神文化生活、增强了对中华优秀文化的了解2个方面来设置调查问卷，得分率=（15×100%+15×80%）/30×100%=90%。100%得满分，每下降5%扣1.5分，扣3分。 |
|  | 满意度（10分） | 群众满意度（10分） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 部分完成 | 根据问卷调查结果汇总情况。本次绩效评价共发放问卷30份，收回有效问卷30份，满意问卷29份，不满意1份。得分率=（12×100%+11×80%+6×50%+1×10%）/30×100%=80%。满意度90%以上满分，每下降5%扣2分，扣4分。 |

# 四、绩效评价情况分析

## （一）项目投入情况

项目投入情况包括项目立项、资金落实2个方面。该项满分为10分，评价得分8分，得分率80%。

1.项目立项

项目立项指标满分为6分，针对项目立项规范性、绩效目标合理性及绩效指标明确性进行评价。此项综合评价得分为4分，得分率66.67%。

西山区委宣传部将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣0.5分；与项目目标任务数或计划数相对应。但存在未将任务完成时效与各项工作质量作为任务目标的情况。缺少时效及社会效益指标，扣0.5分。

绩效目标合理性、绩效指标明确性均未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，分别扣0.5分；缺少时效及社会效益指标，分别扣0.5分。共计扣分2分。

2.资金落实

- 资金落实指标满分为4分，针对资金到位率、到位及时率进行评价。此项综合评价得分为4分，得分率100%。

资金到位率方面，2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金50.00万元，实际到位资金50.00万元，资金到位率100%。

资金使用率方面，截至2024年12月31日，实际支出资金50.00万元，资金使用率为100%。

## （二）项目过程情况

过程情况包括业务管理、财务管理2个方面。该项满分为34分，评价得分32.80分，得分率96.47%。

1.业务管理

业务管理指标满分为16分，针对管理制度健全性、制度执行有效性、施工合规性、采购程序规范性进行评价。此项综合评价得分为16分，得分率100%。

项目单位已构建起以《中共西山区委宣传部内部控制基本制度》为统领，涵盖《预算管理办法》《收支管理办法》等专项制度的“1+N”内控体系，所有制度均对标《行政事业单位内部控制规范（试行）》及国家、云南省、昆明市最新财经纪律要求，逐项细化预算编制、资金支付、票据管理、审批权限、风险预警、绩效评价等关键节点，形成“岗位分权、流程控权、监督限权”的闭环链条，并通过年度合规性审查、季度专项检查、问题即查即改机制实现动态更新与刚性执行，确保财务和业务管理全过程合法、合规、完整、可溯源。

2019年10月29日，由昆明万达电影城有限公司组织，江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司、中国建筑技术集团有限公司三方组成验收组，依据设计图纸、合同约定的技术规范及国家现行《建筑装饰装修工程质量验收标准》《建筑工程施工质量验收统一标准》等规定，对IMAX影厅墙面软包、IMAX影厅吊顶音响钢架、IMAX影厅墙面乳胶漆弹涂、IMAX影厅后排钢护栏、IMAX影厅回风管改造等工程进行验收工作。综合验收结论：工程质量控制资料完整、实体质量合格、使用功能满足设计及规范要求，一次性验收合格。

2.财务管理

财务管理指标满分为18分，针对财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性进行评价。此项综合评价得分为16.80分，得分率93.33%。

中共昆明市西山区委宣传部“2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支未经过评估认证，扣1.2分；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依法设置了会计账簿、会计凭证，确保账表相符、账账相符，保证账证的真实性、合法性、完整性。

## （三）项目产出情况

项目产出从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四个方面进行评价。该项满分为34分，得分34分，得分率100%。

1.实际完成率

该项满分为9分，得分9分，得分率100%。

中共昆明市西山区委宣传部“2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”预算经费500,000.00元；根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计500,000.00元，即实际完成率=（500,000.00/500,000.00）×100%=100%。

完成了IMAX银幕改造、放映机配套设备及产品供应、放映机房及影厅安装与调试、双机观察窗口、双机观察窗口的安装、放映幕墙、影厅PVC板、台阶灯、场灯、地毯、广告宣发招募、开业现场活动补贴。完成率为100%。

2.完成及时率

该项满分为9分，得分9分，得分率100%。

经查看项目资料，计划开工时间2019年6月26日，计划竣工日期2019年9月20日，实际开工时间2019年6月26日，实际竣工日期2019年9月20日，验收时间2019年10月29日，已完成的工作任务均已达到计划时效标准。完成及时性为100%。

3.质量达标率

该项满分为8分，得分8分，得分率100%。

中共昆明市西山区委宣传部“2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”已达到既定质量标准的产品或服务数量。

4.成本节约率

该项满分为8分，得分8分，得分率100%。

中共昆明市西山区委宣传部“2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”预算经费500,000.00元；根据该项目账务支出明细截止评价日支出合计500,000.00元，即成本节约率=[（500,000.00-500,000.00）/500,000.00]×100%=0%。

## （四）项目效益情况

项目效益情况包括经济效益、社会效益、满意度三个方面，满分为22分，得分15分，得分率68.18%。

1.经济效益

经济效益指标满分为6分，受补助影院年度票房指获补影院年度放映票务总收入进行评价。此项综合评价得分为6分，得分率100%。

通过受补助影院年度票房指获补影院年度放映票务总收入（含线上线下），是衡量运营成效与补助带动作用的核心指标；带动社会投资指补助引发示范效应吸引的非财政投资额，反映资金杠杆价值。同时从项目关联影院历史运营数据及现有佐证材料来看，专项资金支持的影院升级改造（如IMAX影厅建设）对票房提升具有显著带动作用：根据影院提供的直接经济效益证明及问卷调查结果汇总，2019年该影院实现票房收入2083万元，较2018年的666万元增长1417万元，票房增长率达200%。直观体现了技术升级与资金投入对影院经营效益的正向拉动作用。

从（1）通过受补助影院的电影票价与之前相比（2）受补助影院的一些优惠活动（如特价场次、会员优惠等）而增加了观影次数（3）受补助影院的设施和服务提升后，对周边商业（如餐饮、购物等）的带动作用3个方面来设置调查问卷，最终得分6分。

2.社会效益

社会效益指标满分为6分，通过译制语种数量进行评价。此项综合评价得分为3分，得分率50%。

根据问卷调查结果汇总情况。中央补助资金支持下，基层影院硬件升级、优秀影片放映占比提升，有效满足群众观影需求、强化文化认同，但仍存在偏远区域可及性不足、影片供需匹配度不高、文化传播与产业联动待加强等问题。

从（1）对本地基层影院的观影服务（设施、便利性等）及国产/特色/艺术影片供给的整体满意度（2）基层观影服务完善与优秀影片推广，是否有效丰富了您的精神文化生活、增强了对中华优秀文化的了解2个方面来设置调查问卷，得分率=（15×100%+15×80%）/30×100%=90%。100%得满分，每下降5%扣1.5分，扣3分。

3.满意度指标

满意度指标满分为10分，对社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度进行评价。此项综合评价得分为6分，得分率60%。

通过对受益对象发放调查问卷，了解社会群众的满意程度，本次绩效评价共发放问卷30份，收回有效问卷30份，满意问卷29份，不满意1份。得分率=（12×100%+11×80%+6×50%+1×10%）/30×100%=80%。满意度90%以上满分，每下降5%扣2分，扣4分。

# 五、主要经验及做法

无。

# 六、存在问题及原因分析

（一）绩效工作重视程度不高

- 1.绩效目标不完整：缺少时效及社会效益指标；

- 2.绩效目标设置无法衡量：设置的绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。具体表现为核心绩效指标未明确对应清晰、量化或可验证的指标值。部分指标仅以定性描述方式界定工作方向（如“补助安装先进技术设备影院数量”“补助影院安装先进技术设备金额”等），未结合项目实际工作内容制定具体可量化的评判标准，缺乏明确的数值、比例、时限等可衡量维度。例如，针对服务类项目未明确“服务覆盖人数”“服务满意度达标率”等量化指标，针对资金使用类项目未明确“资金执行进度阈值”“成本控制比率”等具体参数，导致绩效目标在实际执行过程中缺乏明确的评判依据，既无法精准衡量项目实施成效与预期目标的契合程度，也难以在绩效评价阶段进行客观、公正的量化考核，影响绩效评价结果的科学性和权威性，不利于后续项目成效的复盘与改进。

（二）绩效跟踪管理不到位，资金使用监管薄弱

- 项目绩效跟踪管理聚焦不足，核心短板集中在资金使用全流程监管环节。未建立常态化资金使用跟踪机制，对中央补助资金的拨付进度、实际支出流向、使用合规性等缺乏动态监控与定期核查，未及时掌握资金是否严格按照批准用途用于影院设备升级、国产影片放映等专项支出；同时，资金使用与绩效目标执行的联动跟踪不足，未定期对照绩效目标分析资金使用效率与项目实施成效的匹配度，难以及时发现资金使用不规范、支出进度滞后、资金闲置或用途偏离等问题，导致绩效跟踪未能充分发挥过程管控作用，影响补助资金使用效益与项目绩效目标的顺利达成。

（三）监管监控流于形式

- 未建立明确的绩效跟踪流程、时间节点及责任分工，跟踪工作流于形式，多依赖人工零散记录，无统一的跟踪工具或数据台账，导致绩效数据分散、不完整。仅在项目结束后开展一次性考核，未对影院设备使用效率、影片宣发进度等进行动态跟踪，难以及时发现项目实施与承诺不符的问题。

# 七、建议

（一）强化绩效目标管理

- 建议1.补全时效（如完成时限、进度节点）及社会效益（如行业赋能、公共服务提升）指标，完善绩效目标体系；

- 2.量化核心绩效指标，明确补助影院数量、资金额度等数值标准及资金执行进度、满意度达标率等参数，提升目标可衡量性。

（二）健全资金使用全流程跟踪机制，强化绩效联动监管

- 建议以资金使用合规性与效益性为核心，构建常态化绩效跟踪监管体系。一是建立资金动态跟踪机制，明确主管部门与实施单位的跟踪责任，定期收集资金拨付凭证、支出明细、项目进展台账等资料，重点监控资金支出进度、流向及使用合规性，确保资金严格用于影院设备升级、国产影片放映等专项用途。二是强化资金使用与绩效目标的联动跟踪，定期对照设备升级完成率、影片放映场次等核心绩效指标，分析资金使用效率与项目成效的匹配度，及时排查整改支出滞后、资金闲置、用途偏离等问题。

（三）搭建系统化绩效跟踪机制

- 建议制定《绩效跟踪管理办法》，明确跟踪对象（各岗位/部门核心绩效指标）、跟踪周期（周跟踪+月汇总+季复盘）、责任主体（直属上级为第一责任人，HR部门统筹监督）。

- 统一跟踪工具，如搭建Excel台账、使用绩效管理系统，规范数据录入字段（指标名称、目标值、当前完成值、偏差原因、整改措施等），实现绩效数据集中管理。

# 八、其它需说明的情况

资金拨付与项目实施的关联性说明：昆明万达电影城有限公司南亚风情第壹城店IMAX改造项目于2019年启动，因后续设备升级、少数民族语影片译制需持续投入，2024年中央补助资金50万元用于该项目的后续运维及内容扩充（如新增译制设备、优化放映系统），并非用于初始改造。

附件：1.绩效目标申报表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.资金到位及使用情况表

4.调查问卷结果汇表

5.绩效评价报告意见反馈表(财政局)

6.绩效评价报告意见反馈表(项目实施单位)