4A级旅游景区创建奖励资金项目

绩效评价报告

| 委托单位名称： | 昆明市西山区财政局 |
| --- | --- |
| 评审机构名称： | 云南谛祥会计师事务所（普通合伙） |
| 项目单位名称： | 昆明市西山区文化和旅游局 |
| 项目评审起止时间： | 2025年8月-10月 |
| 评审报告出具时间： | 2025年10月 |

目录

摘  要	I

一、基本情况	I

二、绩效评价结论	I

三、存在问题及原因分析	II

四、建议	III

五、其它需说明的情况	IV

4A级旅游景区创建奖励资金项目支出绩效评价报告	1

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金到位及使用情况	2

（三）实施内容	3

（四）绩效目标设立情况	6

（五）组织管理情况	7

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则	8

（三）绩效评价依据	9

（四）绩效评价方法	9

（五）评价指标体系	11

（六）绩效评价抽样	12

三、绩效评价结论	12

（一）绩效评价综合结论	12

（二）绩效目标实现情况	14

四、绩效评价情况分析	19

（一）项目决策情况	19

（二）过程情况分析	20

（三）产出情况分析	22

（四）效益及满意度情况分析	23

五、主要经验及做法	24

六、存在问题及原因分析	24

七、建议	25

八、其他需要说明的情况	26

# 摘  要

# 一、基本情况

根据《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2023〕2号）文件，第（十五）条：大力提升旅游业服务能力和水平。主动适应市场需求变化，从省级层面策划实施一批旅游转型升级大型项目，加大知名旅游企业招商，推动旅游与健康、体育、文化、生态、教育、互联网以及现代农业等融合发展。对成功创建国家5A级、4A级景区的市场主体分别给予300万元、100万元奖励；按照文件精神，昆明市西山区文化和旅游局对申报单位的资质进行审查，并进入“阳光云财一网通”填写初审意见，推荐昆明融创海世界雪乐园景区创建4A级旅游景区。依照《云南省财政厅云南省文化和旅游厅关于下达2023年4A级旅游景区创建奖补资金的通知》（云财教〔2023〕330号）下达100.00万元，资金到位率100%，全部用于4A景区创建。

# 二、绩效评价结论

4A级旅游景区创建奖励资金项目绩效评价得分94.45分，评价等级为“优”。

整体来看，4A级旅游景区创建奖励资金项目，符合《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2023〕2号）文件精神，立项依据充分、程序规范。4A级旅游景区创建奖励资金使用具备完整的审批程序和手续，未发现挤占、挪用专项资金的情况。为保障项目顺利实施，执行《云南省4A级旅游景区创建奖励措施实施方案》保障措施：全省各级文化和旅游部门要高度重视此项工作，通过当地政府门户网站或主流媒体对政策进行广泛宣传，积极扩大奖励措施的企业知晓率和参与度。对多头申报、套取、骗取奖励资金，挪用资金用于理财等套利行为，相关行政管理部门将依法取消政策支持，追回奖励资金，予以通报，列入严重违法失信企业名单，三年内不得申报行业发展各类资金，不得享受相关企业优惠政策，并按有关规定追究相关法律责任。以此保障项目的实施。

通过项目实施，对提升昆明市西山区的知名度美誉度具有重要作用，同时对相关产业产值的增长也具有一定的带动作用。

# 三、存在问题及原因分析

（一）经核查在绩效目标管理方面存在绩效目标预期产出和效益不够明确、三级指标设置不合理、绩效指标值设置不合理等问题，绩效自评工作方面存在部分项目绩效自评表三级指标赋值不明确不合理。例如：

1、数量指标的三级指标“融创海世界雪乐园1家”描述不清晰，传达信息不准确，应设置为“奖励4A级景区一家”；

2、效益指标三级指标“为景区带来更多客流量及收入”指标值设为“融创海世界雪乐园接待游客85.05万人次，实现营业收入14,303.85万元”，指标名称与指标值逻辑不连贯，指标名称的表述意在通过项目的实施提高客流量和收入而指标值的描述意在景区将达到的客流量和收入未体现项目的实施对景区的提升。此项目的经济效益应重点体现通过项目实施提升景区等级从而吸引更多游客，带动相关产业产值增长。原指标值的描述却未体现增长情况。

3、绩效指标设置时，效益指标指标值设置均为“长期”文字定性描述，不利体现效益的实现情况也不利对效益指标进行衡量。

- （二）由于项目实施过程中，场馆内部改造不断，表演场地更换导致部分演出未达预期效果，游客出游体验受到影响。

# 四、建议

（一）建议强化绩效目标管理，在编制项目绩效目标申报表时，细化、量化、具体化项目年度目标任务，突出重点，绩效指标应指向明确、与项目支出内容、范围紧密相关，且指标值要符合客观实际，以此增强预算编制的科学性、规范性，提高财政资金使用效益，便于衡量考评绩效目标的实现程度。落实绩效自评工作，在撰写自评报告时，结合项目、资金实际执行情况。保证自评表与自评报告内容的一致性。

（二）建议加强对项目的跟踪，依托景区经营数据跟踪与游客反馈，形成“跟踪监测到改进”的循环，不断实现服务的快速迭代。同时加强景区的安全环境卫生，营造富有感染力且具有个性化的情景，让游客感受不一样的服务，提升游客体验。为同类景区提供经验借鉴与能力输送，发挥项目的引领示范作用，打造地区的新名片。

# 五、其它需说明的情况

无

# 4A级旅游景区创建奖励资金

# 项目支出绩效评价报告

根据昆明市西山区财政局《关于开展西山区2024年度项目支出财政重点绩效评价工作的通知》（西财评绩〔2025〕16号）结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共云南省委、云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（西发〔2020〕3号）等文件的要求，云南谛祥会计师事务所（普通合伙）接受昆明市西山区财政局委托，于2025年9月至2025年10月对“4A级旅游景区创建奖励资金”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

根据《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2023〕2号）文件，第（十五）条：大力提升旅游业服务能力和水平。主动适应市场需求变化，从省级层面策划实施一批旅游转型升级大型项目，加大知名旅游企业招商，推动旅游与健康、体育、文化、生态、教育、互联网以及现代农业等融合发展。对成功创建国家5A级、4A级景区的市场主体分别给予300万元、100万元奖励；按照文件精神，昆明市西山区文化和旅游局对申报单位的资质进行审查，并进入“阳光云财一网通”填写初审意见，推荐昆明融创海世界雪乐园景区创建4A级旅游景区。依照《云南省财政厅云南省文化和旅游厅关于下达2023年4A级旅游景区创建奖补资金的通知》（云财教〔2023〕330号）下达100.00万元，资金到位率100%，全部用于4A景区创建。

## （二）资金到位及使用情况

1.资金到位情况

昆明市西山区文化和旅游局行政办公会议纪要2024年第4次会议：（九）旅游发展科关于拨付昆明融创主题娱乐管理有限公司2023年4A级旅游景区昆明融创海世界雪乐园创建奖补资金的请示。根据《昆明市财政局昆明市文化和旅游局关于下达2023年4A级旅游景区创建奖补资金的通知》(昆财教〔2023〕231号)，下达西山区昆明融创主题娱乐管理有限公司2023年创建昆明融创海世界雪乐园4A级旅游景区奖补资金100.00万元。会议同意拨付西山区昆明融创主题娱乐管理有限公司2023年创建昆明融创海世界雪乐园4A级旅游景区创建奖补资金100.00万元（大写：壹佰万元整）。资金到位率100%。

2.资金使用情况

于2024年4月10日，累计支出100.00万元，资金使用率为100%，全部用于4A级旅游景区创建项目。

## （三）实施内容

根据《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2023〕2号）文件相关精神，对成功创建国家5A级、4A级景区的市场主体分别给予300万元、100万元奖励”，云南省文化和旅游厅按照申报、审核、公示、拨付的工作流程，对2023年成功创建国家4A级旅游景区的经营主体实施奖励。期间西山区文化和旅游局依照《服务质量与环境质量评分细则》、《景观质量评分细则》对景区进行各项评定项目打分。依照《游客意见评分细则》由评定人员在景区工作人员的陪同下向游客即时发放即时回收《旅游景区游客意见调查表》，调查游客对景区的满意情况，统计调查数据后计算得分。经综合评定后推荐昆明融创海世界雪乐园创建4A级景区。其余主要实施内容如下：

1、经营主体申报

经营主体根据注册地行政区域，在规定时间内通过“阳光云财一网通”（http://czt.yn.gov.cn/ygyc/）网站下载《云南省4A级旅游景区创建奖励申报表》，填写并提交有关申报资料。

申报时间：2023年11月21日至24日。

2、县（市、区）推荐

县（市、区）文化和旅游局对申报单位的资质进行审查，并进入“阳光云财一网通”填写初审意见。

完成时间：2023年11月25日。

3、州（市）初评

州（市）文化和旅游局按照《旅游景区质量等级管理办法》要求，对照《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T 17775-2003）出具初评意见，并进入“阳光云财一网通”填写州（市）初评意见。

申报单位通过省级复评后，通知其下载并打印《云南省4A级旅游景区创建奖励申报表》，在指定位置加盖鲜章、法定代表人签字，由县（市、区）及州（市）文化和旅游局加盖鲜章后将纸质版申报表报送省文化和旅游厅。

完成时间：2023年11月26日。

4、省级复审

省文化和旅游厅组织专家对通过州（市）初评的申报单位进行复审，出具复审建议。

完成时间：2023年11月27日至28日。

5、合规性审查

依据省级复审建议，就通过复审的申报单位自2023年1月1日至申报之日止是否受到罚款以上行政处罚，申报单位及法定代表人是否被认定为严重失信主体，是否依法纳税，是否被列入各州、市“红黑榜”的“黑榜”名单和“全省重点监管名单”及是否有其他法律法规规定不适宜奖补的情形向省市场监督管理局、省发展改革委员会、省税务局等部门征询合规性审查意见，有上述任一情形不具备奖励资格，最终形成《云南省4A级旅游景区创建奖励措施拟奖励名单》。

完成时间：2023年11月30日。

6、公示及拨付

省文化和旅游厅对符合等级评定要求的拟奖励经营主体名单进行审定后，在云南省文化和旅游厅官网、“阳光云财一网通”平台向社会公示，设立举报电话，接受公众监督。公示期满后，省文化和旅游厅根据公示结果提出资金奖励方案，会同省财政厅按流程拨付至相关经营主体，并于资金下达后3个工作日内，在“阳光云财一网通”对资金安排情况进行公开。

完成时间：2023年12月31日。

其间，为4A级旅游景区的创建景区主要对景区硬件设施改造及维护，包括海世界调水机房除锈刷漆，桥架更换，风管更换，屋顶钢结构除锈刷漆，通风改造；海世界白鲸吊装口门、医疗平台吊机更换；海世界雨林区电路改造；七氟丙烷充装检测；屋面采光顶漏水维修项目；污水环保排放改造；结构漏水维修；海豚池漏水维修项目；海豚池后场防水改造。

经上述步骤后，2023年11月20日云南省文化和旅游厅公示:根据《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T 17775-2003）国家标准和《旅游景区质量等级管理办法》要求，经各州（市）文化和旅游局初评、推荐，省文化和旅游厅按程序组织开展了2023年国家4A级旅游景区评定工作，昆明融创海世界雪乐园旅游景区等23家景区达到国家4A级旅游景区的标准，拟确定为云南省2023年国家4A级旅游景区。

## （四）绩效目标设立情况

1.下达绩效目标和绩效指标情况

- （1）绩效目标

- 完成4A级旅游景区的创建。

- （2）绩效指标

表1 项目绩效目绩效指标表

| 绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 融创海世界雪乐园1家 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 1 | 家 |
|  | 质量指标 | 融创海世界雪乐园优化提升，改造升级 |  | 1 | 家 |
|  | 时效指标 | 1年内完成 |  | 1 | 年 |
|  | 成本指标 | 景区内部设施及外部环境优化费用，申报材料设计费 |  | 100 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为景区带来更多客流量及收入 |  | 融创海世界雪乐园接待游客85.05万人次，实现营业收入14303.85万元 | 万人；万元 |
|  | 社会效益指标 | 扩大景区知名度及影响力 |  | 长期 | 长期 |
|  | 生态效益指标 | 景区自发保护提升外部绿化 |  | 长期 | 长期 |
|  | 可持续影响指标 | 收到奖补资金起企业持续经营并保持4A景区标准 |  | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标等 | 被奖补企业对政策实施满意度100% |  | 100 | ％ |

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

结合《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2023〕2号）、云南省4A级旅游景区创建奖励措施实施方案等相关内容和要求，通过对绩效目标的分析，效益主要考核对地区知名度、美誉度的提升，带动相关产业产值增长，社会群众满意度。

## （五）组织管理情况

为统筹做好4A级旅游景区创建奖励资金的申报与实施工作，昆明市西山区文化和旅游局统筹管理，制定年度工作计划，分解工作任务、推进项目进程等。按照相关法律法规及内控制度要求负责资金使用的监督检查、跟踪问效等。西山区文化和旅游局与财政局共同对资金使用情况进行监督管理和全过程绩效管理等。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价围绕项目决策合理性、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，重点关注项目是否按时按质完成、是否产生预期效益、资金使用是否规范等。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

2.绩效评价对象和范围

（1）评价对象

根据项目立项、项目管理、资金管理、绩效目标实现情况，对昆明市西山区文化和旅游局的实施管理情况进行评价。

（2）评价范围

2024年度。

## （二）绩效评价原则

1.公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实的反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.客观性原则。绩效评价应当把考核标准与绩效目标联系起来，过程中应标准明确、方法科学、制度严格、态度认真，确保评价依据数据的客观准确，不同抽样点评价标准一致。

3.可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况，评价的数据来源应具备客观性，评价标准应得到被评价单位的认可。

4.公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

## （三）绩效评价依据

1.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

3.《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

4.《云南省4A级旅游景区创建奖励措施实施方案》；

5.《云南省财政厅 云南省文化和旅游厅关于下达2023年4A级旅游景区创建奖补资金的通知》（云财教〔2023〕330号）

6.《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2023〕2号）

7.其他项目相关资料。

## （四）绩效评价方法

绩效评价主要采取的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法。具体如下：

1.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法对项目的整体情况进行综合评价。包括将实际执行情况与计划绩效目标进行比较分析，在评价中综合分析政策执行外部环境、内部控制等因素对绩效目标完成情况的影响，同时通过公众问卷和抽样调查等公众评判法进行评价，实地了解预算资金执行情况，社会公众满意度情况。

2.评价方式

资料审阅。从被评价部门收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为包括对实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效益和质量；收集绩效评价的基础数据，对项目实施单位资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、访谈结果对项目绩效进行客观评价。

沟通调研。通过调研，进一步了解部门职能职责、项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定适用的评价指标体系。

实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集、案卷研究、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

## （五）评价指标体系

1.指标体系

本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的设立、执行、产出及效果的全过程的绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即:决策、过程、产出、效果4个一级指标。在此基础上，根据项目自身特性进行细化，分解明确项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、社会效益、经济效益、满意度11个二级指标，在此基础上细化分解为18个三级指标。

2.指标权重

项目已经完成，决策指标权重为10%；过程指标权重为34%；产出指标权重为34%；效果指标权重为22%。

“决策”指标由“项目立项、资金投入”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为5个三级指标。考核项目立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率以及资金到位及时率。

“过程”指标由“业务管理、财务管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为6个三级指标。主要考核项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

“产出”指标由“产出数量、产出时效、产出质量、产出成本”4个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为4个三级指标，主要考核项目实际完成情况，完成及时性、项目完成质量、项目完成成本。

“效益”指标由“社会效益、经济效益、满意度”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为3个三级指标，主要考核提升所在地区知名度、美誉度，带动相关产业产值增长，群众满意度。

## （六）绩效评价抽样

本次4A级旅游景区创建奖励资金绩效评价采取100%抽样的方式，对项目进行评价。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

4A级旅游景区创建奖励资金项目绩效评价得分94.45分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2 绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 11 | 10.20 | 92.73% |
| 过程 | 33 | 33 | 100% |
| 产出 | 32 | 32 | 100% |
| 效果 | 24 | 19.25 | 80.21% |
| 合 计 | 100 | 94.45 | 94.45% |

整体来看，4A级旅游景区创建奖励资金项目，符合《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2023〕2号）文件精神，立项依据充分、程序规范。

4A级旅游景区创建奖励资金使用具备完整的审批程序和手续，未发现挤占、挪用专项资金的情况。为保障项目顺利实施，执行《云南省4A级旅游景区创建奖励措施实施方案》保障措施：全省各级文化和旅游部门要高度重视此项工作，通过当地政府门户网站或主流媒体对政策进行广泛宣传，积极扩大奖励措施的企业知晓率和参与度。对多头申报、套取、骗取奖励资金，挪用资金用于理财等套利行为，相关行政管理部门将依法取消政策支持，追回奖励资金，予以通报，列入严重违法失信企业名单，三年内不得申报行业发展各类资金，不得享受相关企业优惠政策，并按有关规定追究相关法律责任。以此保障项目的实施。

通过项目实施，对提升昆明市西山区的知名度美誉度具有重要作用，同时对相关产业产值的增长也具有一定作用但资金有限，产生的效益也是有限的。

## （二）绩效目标实现情况

根据评价情况，4A级旅游景区创建奖励资金项目部分绩效目标未实现，18项具体绩效指标有14项完成,4项指标部分未实现，各指标完成情况详见下表：

表3 绩效指标完成情况表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 已完成 | 西山区文化和旅游局已按规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 已完成 | 西山区文化和旅游局项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 部分完成 | 西山区文化和旅游局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目与项目年度任务数或计划数相相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但效益指标不易衡量。 |
|  | 资金 投入 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 已完成 | 根据《昆明市财政局昆明市文化和旅游局关于下达2023年4A级旅游景区创建奖补资金的通知》(昆财教〔2023〕231号)，下达西山区昆明融创主题娱乐管理有限公司2023年创建昆明融创海世界雪乐园4A级旅游景区创建奖补资金100.00万元，资金到位率100%。 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 已完成 | 昆明市西山区文化和旅游局行政办公会议纪要2024年第4次会议：（九）旅游发展科关于拨付昆明融创主题娱乐管理有限公司2023年4A级旅游景区昆明融创海世界雪乐园创建奖补资金的请示，会议同意拨付西山区昆明融创主题娱乐管理有限公司2023年创建昆明融创海世界雪乐园4A级旅游景区创建奖补资金100.00万元（大写：壹佰万元整）。已于2024年4月10日全部支付，资金到位及时率100%。 |
| 过程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已完成 | 昆明市西山区文化和旅游局执行《云南省4A级旅游景区创建奖励措施实施方案》保障措施，《旅游景区质量等级管理办法》（国家旅游局局令第 23 号）业务管理制度合法、合规、完整。 |
|  | 业务 管理 | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 已完成 | 西山区文化和旅游局遵守相关法律法规和业务管理规定；暂无项目调整及支出调整手续；有项目合同书、验收单等证明材料并归档；已配备项目实施的人员、场地、信息支撑等。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 已完成 | 西山区文化和旅游局对项目具有相应质量要求或标准，并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|  | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 已完成 | 昆明市文化和旅游局执行《云南省旅游发展专项资金管理暂行办法》业务管理制度合法、合规、完整。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 已完成 | 《云南省财政厅 云南省文化和旅游厅关于下达2023年4A级旅游景区创建奖补资金的通知》（云财教〔2023〕330号），经昆明市西山区文化和旅游局行政办公会议纪要2024年第4次会议同意支付4A级旅游景区创建奖励资金。符合项目资金文件规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 已完成 | 根据云南省旅游发展专项资金管理暂行办法，西山区文化和旅游局合规支付4A级旅游景区创建奖励资金。并收集原始凭证进行记账。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 已完成 | 昆明市西山区文化和旅游局推荐昆明融创海世界雪乐园创建4A级旅游景区，2023年11月20日经云南省文化和旅游厅公示融创海世界雪乐园4A旅游景区创建成功。项目开展海世界调水机房除锈刷漆，桥架更换，风管更换，屋顶钢结构除锈刷漆，通风改造；海世界白鲸吊装口门、医疗平台吊机更换；海世界雨林区电路改造；七氟丙烷充装检测；屋面采光顶漏水维修；污水环保排放改造；结构漏水维修；海豚池漏水维修；海豚池后场防水改造。硬件设施改造维护如期完成并交付即实际完成率100% |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 已完成 | 2023年11月20日公示昆明融创海世界雪乐园成为4A级旅游景区，《云南省4A级旅游景区创建奖励措施实施方案》计划于2023年12月31日完成。完成及时率>=0。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 已完成 | 昆明市西山区文化和旅游局推荐的昆明融创海世界雪乐园已达到4A级旅游景的标准。质量达标率100% |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 已完成 | 昆明市西山区文化和旅游局根据《云南省财政厅 云南省文化和旅游厅关于下达2023年4A级旅游景区创建奖补资金的通知》（云财教〔2023〕330号）经集体会议决定已支付经营主体昆明融创主题娱乐管理有限公司100万元。根据奖励标准，预算100万元。故成本节约率为0 |
| 效果 | 社会效益 | 提升所在地区知名度、美誉度 | 通过创建4A级旅游景区的成功创建，对所在地区知名度和美誉度的提升作用。 | 部分完成 | 根据问卷调查结果汇总情况，满意度为80.50% |
|  | 经济效益 | 带动相关产业产值增长 | 因景区升级带动的住宿、餐饮、交通、购物等相关产业的产值增长。 | 部分完成 | 根据问卷调查结果汇总情况，满意度为79.50% |
|  | 满意度 | 群众满意度（10分） | 社会公众的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部分完成 | 根据问卷调查结果汇总情况，满意度为80.50% |

# 四、绩效评价情况分析

## （一）项目决策情况

决策指标从项目立项（项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金落实（资金到位率、到位及时率）两个方面进行评价。决策指标满分11.00分，实际得分10.20分，得分率为92.73%，具体分析如下：

1、项目立项规范性

根据《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2023〕2号）为大力提升旅游业服务能力和水平，对成功创建国家5A级、4A级景区的市场主体分别给予300万元、100万元奖励。西山区文化和旅游局，已按规定的程序申请设立所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，得分2.00分。

- 2、绩效目标合理性

- 西山区文化和旅游局对项目进行了自评，项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得分2.00分。

- 3、绩效指标明确性

- 西山区文化和旅游局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但效益指标不易衡量扣0.80分，得分2.20分。

- 4、资金到位率

- 根据《昆明市财政局昆明市文化和旅游局关于下达2023年4A级旅游景区创建奖补资金的通知》(昆财教〔2023〕231号)下达4A级旅游景区创建奖补资金100.00万元。资金到位率100%，得分2.00分。

- 5、资金到位及时率

- 公示完成后，2023年12月31日，按计划时间下达资金，资金到位及时率100%，得分2.00分。

## （二）过程情况分析

过程指标从业务管理（管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性）、财务管理（管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性）两个方面进行评价。过程指标满分33.00分，实际得分33.00分，得分率为100%，具体分析如下：

- 1、业务管理制度健全性

- 昆明市西山文化和旅游局执行《云南省4A级旅游景区创建奖励措施实施方案》保障措施，《旅游景区质量等级管理办法》（国家旅游局局令第 23 号）业务管理制度合法、合规、完整，得分5.00分。

- 2、制度执行有效性

- 西山区文化和旅游局遵守相关法律法规和业务管理规定；暂无项目调整及支出调整手续；有项目合同书、验收单等证明材料并归档；已配备项目实施的人员、场地、信息支撑等，得分6.00分。

- 3、项目质量可控性

- 西山区文化和旅游局执行《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准（GB/T17775—2003），对项目具有相应质量要求或标准，并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得分5.00分。

- 4、财务管理制度健全性

- 昆明市文化和旅游局执行《云南省旅游发展专项资金管理暂行办法》业务管理制度合法、合规、完整，得5.00分。

- 5、资金使用合规性

- 根据《云南省财政厅 云南省文化和旅游厅关于下达2023年4A级旅游景区创建奖补资金的通知》（云财教〔2023〕330号），经昆明市西山区文化和旅游局行政办公会议纪要2024年第4次会议同意支付4A级旅游景区创建奖励资金。符合项目资金文件规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分6.00分。

- 6、财务监控有效性

- 西山区文化和旅游局经集体决策合规支付4A级旅游景区创建奖励资金。并收集原始凭证进行记账，得分6.00分。

## （三）产出情况分析

项目产出从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四个方面进行评价。过程指标基准分32.00分，实际得分32.00分，得分率为100%，具体分析如下：

- 实际完成率

- 昆明市西山区文化和旅游局推荐昆明融创海世界雪乐园创建4A级旅游景区，2023年11月20日经云南省文化和旅游厅公示，融创海世界雪乐园4A旅游景区创建成功。昆明融创海世界雪乐园景区结合工作推进情况，紧扣提升服务质量，完善旅游设施为主旨，开展海世界调水机房除锈刷漆，桥架更换，风管更换，屋顶钢结构除锈刷漆，通风改造；海世界白鲸吊装口门、医疗平台吊机更换；海世界雨林区电路改造；七氟丙烷充装检测；屋面采光顶漏水维修；污水环保排放改造；结构漏水维修；海豚池漏水维修；海豚池后场防水改造。硬件设施改造维护如期完成并交付，即实际完成率100%，得分8.00分。

2、完成及时率

2023年11月20日公示昆明融创海世界雪乐园成为4A级旅游景区，《云南省4A级旅游景区创建奖励措施实施方案》计划于2023年12月31日完成。已于期限内完成，完成及时率>=0，得分8.00分。

3、质量达标率

根据《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准（GB/T17775—2003）昆明市西山区文化和旅游局推荐的昆明融创海世界雪乐园已达到4A级旅游景的标准，质量达标率100%，得分8.00分。

4、成本节约率

- 经集体会议决定，支付昆明融创海世界雪乐园经营主体昆明融创主题娱乐管理有限公司100万元。根据奖励标准，预算100万元。故成本节约率为0，得分8.00分。

## （四）效益及满意度情况分析

本项目效益从社会效益、经济效益、群众满意度四个方面进行评价。效益指标基准分24.00分，实际得分19.25分，得分率80.21%，具体分析如下：

- 1、社会效益

- 本次收集有效问卷共计40份，根据调查问卷问题综合计算,通过4A级旅游景区的成功创建，对所在地区知名度和美誉度提升作用的满意度为80.50%，扣1.36分，得分5.64分。

- 2、经济效益

- 本次收集有效问卷共计40份，根据调查问卷问题综合计算,对景区升级带动的住宿、餐饮、交通、购物等相关产业的产值增长的满意度为79.50%，扣1.43分，得分5.57分。

- 3、群众满意度

- 本次绩效评价，针对昆明市西山区文化和旅游局4A级旅游景区创建奖励资金项目开展满意度调查，共发放调查问卷40份，收回40份，对调查问卷汇总后得出满意度结果为80.50%，扣1.95分，得分8.05分。

# 五、主要经验及做法

无。

# 六、存在问题及原因分析

- （一）经核查在绩效目标管理方面存在绩效目标预期产出和效益不够明确、三级指标设置不合理、绩效指标值设置不合理等问题，绩效自评工作方面存在部分项目绩效自评表三级指标赋值不明确不合理。例如：

- 1、数量指标的三级指标“融创海世界雪乐园1家”描述不清晰，传达信息不准确，应设置为“奖励4A级景区一家”；

- 2、效益指标三级指标“为景区带来更多客流量及收入”指标值设为“融创海世界雪乐园接待游客85.05万人次，实现营业收入14,303.85万元”，指标名称与指标值逻辑不连贯，指标名称的表述意在通过项目的实施提高客流量和收入而指标值的描述意在景区将达到的客流量和收入未体现项目的实施对景区的提升。此项目的经济效益应重点体现通过项目实施提升景区等级从而吸引更多游客，带动相关产业产值增长。原指标值的描述却未体现增长情况。

- 3、绩效指标设置时，效益指标指标值设置均为“长期”文字定性描述，不利体现效益的实现情况也不利对效益指标进行衡量。

- （二）由于项目实施过程中，场馆内部改造不断，表演场地更换导致部分演出未达预期效果，游客出游体验受到影响。

# 七、建议

- （一）建议强化绩效目标管理，在编制项目绩效目标申报表时，细化、量化、具体化项目年度目标任务，突出重点，绩效指标应指向明确、与项目支出内容、范围紧密相关，且指标值要符合客观实际，以此增强预算编制的科学性、规范性，提高财政资金使用效益，便于衡量考评绩效目标的实现程度。落实绩效自评工作，在撰写自评报告时，结合项目、资金实际执行情况。保证自评表与自评报告内容的一致性。

- （二）建议加强对项目的跟踪，依托景区经营数据跟踪与游客反馈，形成“跟踪监测到改进”的循环，不断实现服务的快速迭代。同时加强景区的安全环境卫生，营造富有感染力且具有个性化的情景，让游客感受不一样的服务，提升游客体验。为同类景区提供经验借鉴与能力输送，发挥项目的引领示范作用，打造地区的新名片。

# 八、其他需要说明的情况

无。

附件：1.绩效目标申报表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.资金到位及使用情况表

4.调查问卷结果汇总

5.绩效评价报告意见反馈表（财政局）

6.绩效评价报告意见反馈表（项目实施单位）