2024年度就业创业补助资金项目专项资金

绩效评价报告

| 委托单位名称： | 昆明市西山区财政局 |
| --- | --- |
| 评审机构名称： | 云南谛祥会计师事务所（普通合伙） |
| 项目单位名称： | 昆明市西山区劳动就业服务局 |
| 项目评审起止时间： | 2025年8月—10月 |
| 评审报告出具时间： | 2025年10月 |

目录

摘  要	I

一、基本情况	I

二、绩效评价结论	I

三、存在的问题及原因分析	II

四、建议	II

五、其它需说明的情况	III

2024年度就业创业补助资金项目专项资金支出绩效评价报告	1

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金到位及使用情况	2

（三）实施内容	2

（四）绩效目标设立情况	3

（五）组织管理情况	5

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则	6

（三）绩效评价依据	6

（四）绩效评价方法	7

（五）评价指标体系	9

（六）绩效评价抽样	10

三、绩效评价结论	10

（一）绩效评价综合结论	10

（二）绩效目标实现情况	11

四、绩效评价情况分析	11

（一）项目决策情况	13

（二）过程情况分析	14

（三）产出情况分析	15

（四）效益及满意度情况分析	16

五、主要经验及做法	17

六、存在的问题及原因分析	17

七、建议	18

八、其他需要说明的情况	18

# 摘  要

# 一、基本情况

为深入实施就业优先战略，全面落实国家、省、市关于促进就业创业的各项决策部署，根据《昆明市就业促进条例》《昆明市人民政府关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》（昆政发〔2021〕22号）等政策文件，设立就业创业补助资金，用于落实各项就业创业扶持政策。

2024年度区级预算安排就业创业补助资金368.64万元。主要用途包括：按政策规定配套的区级就业补助资金330万元；公益性岗位人员相关费用25.48万元；组织招聘会费用10.5万元；就业见习及公益性岗位人员信息核实服务外包费2.66万元。

主管部门为昆明市西山区人力资源和社会保障局。实施单位为昆明市西山区劳动就业服务局，项目单位制定了相应的内控制度，规范资金管理和使用。

根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财社〔2024〕5号），下达就业创业补助资金368.64万元，实际到位368.64万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日，累计支出368.64万元，资金使用率为100%。

# 二、绩效评价结论

2024年度就业创业补助资金项目绩效评价得分92分，评价等级为“优”。

整体来看，本项目绩效评价综合得分为92分，评价等级为“优”。评价认为，项目立项依据充分，管理过程总体规范，在开发公益性岗位、组织招聘活动、发放就业补贴等核心产出方面均完成或超额完成年度目标，有效促进了重点群体就业，城镇登记失业率控制在4.2%的较低水平，取得了较好的社会效益。但项目在绩效目标的精细化管理、过程控制的严谨性以及就业质量的稳定性方面仍有提升空间。

# 三、存在的问题及原因分析

（一）各项绩效指标与年度具体工作内容的匹配度不足

- 预先设定的绩效指标较为笼统，未能与年度的核心任务、重点群体和关键措施形成精准、细致的对应关系，降低了目标对实际工作的指导价值。

- （二）就业稳定性有待提升

绩效评价中“就业稳定性”指标未得满分，反映部分群体就业流动性较高，就业岗位的稳定性和就业质量需进一步巩固。

# 四、建议

（一）强化绩效目标管理

- 建议在编制下一年度预算时，同步制定详尽的“年度重点工作任务清单”，并将关键任务逐一分解为具体、可衡量、有时限的绩效指标，增强目标的导向性和可考核性。

- 对聚焦提升就业质量

- 加强对重点群体的就业跟踪与技能提升服务，在保障就业数量的基础上，加强对重点群体的就业跟踪服务与职业指导，鼓励企业开发更多稳定岗位，推动实现更高质量就业。

# 五、其他需要说明的情况

无。

# 2024年度就业创业补助资金项目专项资金

# 支出绩效评价报告

根据昆明市西山区财政局《关于开展西山区 2024年度项目支出财政重点绩效评价工作的通知》（西财评绩〔2025〕16号），结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共云南省委、云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（西发〔2020〕3号）等文件的要求，云南谛祥会计师事务所（普通合伙）接受昆明市西山区财政局委托，于2025年8月至2025年10月对“昆明市西山区2024年度就业创业补助资金”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

为深入实施就业优先战略，全面落实国家、省、市关于促进就业创业的各项决策部署，根据《昆明市就业促进条例》《昆明市人民政府关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》（昆政发〔2021〕22号）等一系列政策文件，设立就业创业补助资金，用于落实各项就业创业扶持政策。

项目内容与预算：2024年度区级预算安排就业创业补助资金368.64万元。主要用途：按政策规定配套的区级就业补助资金330万元；公益性岗位人员相关费用25.48万元；组织招聘会费用10.5万元；就业见习及公益性岗位人员信息核实服务外包费2.66万元。

组织管理：主管部门为昆明市西山区人力资源和社会保障局。实施单位为昆明市西山区劳动就业服务局（职能已划转至昆明市西山区公共就业和人才服务中心）。

制度保障：项目实施单位制定了《昆明市西山区公共就业和人才服务中心财务管理暂行办法》《就业补助资金管理办法》等内控制度，规范资金管理和使用。

## （二）资金到位及使用情况

1.资金到位情况

根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财社〔2024〕5号），下达就业创业补助资金368.64万元，实际到位368.64万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况

截至2024年12月31日，累计支出368.64万元，资金使用率为100%，全部用于支付就业创业补助项目。

## （三）实施内容

2024年度就业创业补助资金主要用于以下方面：

1.区级就业补助资金配套：用于落实社会保险补贴、高校毕业生来昆留昆四项补贴、鼓励非国有企业吸纳就业奖励等各项就业创业扶持政策的区级配套资金。

2.公益性岗位：用于支付公益性岗位人员的岗位补贴和社会保险补贴等费用，帮扶就业困难人员实现就业。

3.招聘活动：用于组织线上线下招聘会，搭建用人单位与求职者的对接平台，促进人力资源有效配置。

4.服务外包：用于就业见习及公益性岗位人员信息核实等工作的服务外包费用，提升公共就业服务的效率与质量。

## （四）绩效目标设立情况

1.下达绩效目标和绩效指标情况

- （1）绩效目标

- 为深入贯彻就业优先战略，就业创业补助资金通过精准化资金扶持与多元化服务保障，聚焦破解重点群体就业难题、激发市场主体吸纳就业活力、促进劳动力供需高效匹配，全力实现“稳就业、保民生、促发展”的核心目标。

- （2）绩效指标

表1 项目绩效目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员数量 | ≥260人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织招聘会数量 | ≥7场 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员 | 200人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受高校毕业生来昆留昆四项补贴人员 | 149人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 高校毕业生来昆留昆四项补贴发放准确率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 鼓励非国有企业吸纳就业奖励发放准确率 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标+ | 补贴发放及时率 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 1年 |
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 368.64万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策知晓率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | ≤4.5% |
| 满意度指标 | 社会公众满意指标 | 社会公众满意率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门日常工作的服务对象满意率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 内部职工满意度指标 | 内部职工满意率 | ≥95% |

## （五）组织管理情况

就业创业补助资金项目主管部门为昆明市西山区人力资源和社会保障局，负责项目的整体规划、监督指导。具体实施工作由昆明市西山区劳动就业服务局承担，负责项目的前期准备、过程管理、资金申报与发放等具体工作。项目单位按照相关法律法规及内控制度要求，对项目资金进行管理使用，加强项目跟踪监督，保障项目顺利实施。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价围绕项目决策合理性、管理过程规范性、产出目标完成度以及效益目标实现程度等方面的内容，重点关注项目是否按时按质完成、是否产生预期效益、资金使用是否规范等。旨在为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

2.绩效评价对象和范围

（1）评价对象

根据项目立项、项目管理、资金管理、绩效目标实现情况，对昆明市西山区劳动就业服务局的实施管理情况进行评价。

（2）评价范围

2024年度。

## （二）绩效评价原则

1.公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实地反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2.客观性原则。绩效评价应当把考核标准与绩效目标联系起来，过程中应标准明确、方法科学、制度严格、态度认真，确保评价依据数据的客观准确，不同抽样点评价标准一致。

3.可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况，评价的数据来源应具备客观性，评价标准应得到被评价单位的认可。

4.公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

## （三）绩效评价依据

1.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

3.《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

4.《昆明市就业工作领导小组关于认真做好2023年高校毕业生就业创业工作的通知》（昆就领发〔2023〕1号）；

5.《昆明市人民政府关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》（昆政发〔2021〕22号）；

6.《昆明市人力资源社会保障局 昆明市财政局关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（昆人社通〔2020〕37号）；

7.其他项目相关资料。

## （四）绩效评价方法

绩效评价主要采取的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法。具体如下：

1.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法对项目的整体情况进行综合评价。包括将实际执行情况与计划绩效目标进行比较分析，在评价中综合分析政策执行外部环境、内部控制等因素对绩效目标完成情况的影响，同时通过专家评估、公众问卷和抽样调查等公众评判方法进行评价，实地了解预算资金执行情况，社会公众满意度情况。

2.评价方式

一是资料审阅。从被评价部门收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体包括对各实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实各项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效益和质量；收集绩效评价的基础数据，对项目实施单位填报的项目完成情况表、数据采集表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对项目绩效进行客观评价。

二是沟通调研。通过调研，进一步了解部门职能职责、项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定适用的评价指标体系。

三是实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

## （五）评价指标体系

1.指标体系

本次绩效评价指标体系设计基于项目支出全过程，包括投入、过程、产出、效果4个一级指标。根据项目特性细化为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、满意度7个二级指标，并进一步分解为21个三级指标。

2.指标权重

结合项目已实施完成的特点，权重分配侧重于过程、产出和效果。投入指标权重为10%；过程指标权重为34%；产出指标权重为34%；效果指标权重为22%。

“投入”指标由“项目立项、资金落实”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为5个三级指标。考核项目立项规范性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率以及到位及时率。

“过程”指标由“业务管理、财务管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为6个三级指标。主要考核业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

“产出”指标由“项目产出”1个二级指标构成，同时将1个二级指标分解为5个三级指标，主要考核实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率。

“效益”指标由“项目效益、满意度”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为6个三级指标，主要考核社会效益、履职效益、就业稳定性、创业孵化成效、单位工作人员满意度、群众满意度。

## （六）绩效评价抽样

本次2024年度就业创业补助资金项目绩效评价采取100%抽样的方式，对项目资金使用和管理情况进行全面核查。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

2024年度就业创业补助资金绩效评价得分92分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2 绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.5 | 85.00% |
| 过程 | 34 | 30 | 88.24% |
| 产出 | 34 | 33 | 97.06% |
| 效果 | 22 | 20.5 | 93.18% |
| 合 计 | 100 | 92 | 92.00% |

整体来看，项目立项依据充分，程序规范。资金管理严格，审批手续完备。项目各项主要产出指标均按时按量或超额完成，有效保障了重点人群的就业扶持，社会效益显著。

## （二）绩效目标实现情况

根据评价情况，2024年度就业创业补助资金项目绩效目标总体实现良好。项目设定的主要绩效目标均已实现，产出目标方面：实际开发公益性岗位268个，完成率103.08%；组织招聘会9场，完成率128.57%；各项就业补贴发放准确率与及时率均达到100%。效益目标方面：2024年末西山区城镇登记失业率为4.2%，成功控制在4.5%的目标以内；通过问卷调查，服务对象综合满意度为92.5%，就业政策知晓率超过90%，基本实现了预期效果。各指标完成情况详见下表：

表3 绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 公益性岗位人员数量 | 考核是否按计划开发并提供≥260个公益性岗位。 | 已完成 | 2024年实际开发并安置公益性岗位268个，完成率103.08%，超额完成目标。 |
|  | 产出数量 | 组织招聘会数量 | 考核是否按计划组织≥7场招聘会。 | 已完成 | 2024年实际组织线上线下招聘会9场，完成率128.57%，有效搭建了供需对接平台。 |
|  | 产出数量 | 享受社会保险补贴人员 | 考核是否为200名符合条件人员发放社保补贴。 | 已完成 | 2024年实际为200名灵活就业/企业吸纳人员落实社保补贴，完成率100%。 |
|  | 产出数量 | 享受高校毕业生来昆留昆四项补贴人员 | 考核是否为149名高校毕业生发放来昆留昆补贴。 | 已完成 | 2024年实际为149名高校毕业生兑现相关补贴，完成率100%，助力引才留才。 |
|  | 产出质量 | 补贴发放准确率 | 考核各类就业补贴（公益性岗位、社保补贴、高校毕业生补贴等）发放的准确程度。 | 已完成 | 经核查，2024年度各项补贴资金均按政策标准和规定程序发放，未发现错发、漏发情况，准确率为100%。 |
|  | 产出时效 | 补贴发放及时率 | 考核各项补贴是否按规定时间节点及时发放到位。 | 已完成 | 各项补贴均能按照业务流程规定时间完成审核与拨付，发放及时率为100%，保障了政策红利及时释放。 |
| 效益 | 社会效益 | 城镇登记失业率控制 | 考核项目对稳定就业、控制失业率的贡献。 | 已完成 | 2024年西山区城镇登记失业率为4.2%，成功控制在≤4.5%的年度目标以内，项目对稳定就业大局起到了积极作用。 |
|  | 社会效益 | 就业政策知晓率 | 考核社会公众及服务对象对就业创业政策的了解程度。 | 已完成 | 通过多渠道宣传和精准推送，抽样调查显示就业政策知晓率达92%，超过≥90%的预期目标。 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 考核受益群体（如补贴领取者、参会企业等）对项目实施的满意程度。 | 已完成 | 共发放并回收有效调查问卷50份，其中满意问卷46份，满意度为92%，超过≥95%的目标。 |

# 四、绩效评价情况分析

## （一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、资金落实两方面。该项满分为10分，评价得分8.5分，得分率85%。项目设立紧密围绕国家和地方关于稳就业、保民生的决策部署，立项程序规范，依据充分。绩效目标符合单位职责和行业发展规划，具有必要性和合理性。扣分项主要在于绩效指标明确性：部分绩效指标（如“经济成本指标”）未能与年度具体的工作任务、服务对象数量及活动频次等进行更精细的关联设定，指标的针对性和可考核性有待提升，扣除1.5分。

1.项目立项规范性

项目立项指标满分为6分，针对项目立项规范性和绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。此项综合评价得分为4.5分。就业创业补助资金项目，有对应的文件通知和《2024年度昆明市就业工作计划分解表》，立项依据充分、程序规范。绩效目标合理性方面，绩效目标符合项目预期产出效益和效果，符合年度工作计划目标。绩效指标明确性方面，绩效指标值为项目整体工作目标，设置有待优化，未能完全精准反映当年具体工作计划，扣1.5分。

2.资金落实

- 资金投入指标满分为4分，针对预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。此项综合评价得分为4分。项目资金测算根据预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。资金到位及时，保障了项目顺利实施。

## （二）过程情况分析

- 过程情况包括业务管理和财务管理两方面。该项满分为34分，评价得分30分，得分率88.24%。

- 项目实施单位制定了较为完善的业务管理、财务管理和内部控制制度。资金拨付履行了必要的审批程序，符合预算用途，未发现截留、挪用等违规情况。扣分项主要体现在：一是在制度执行有效性方面，部分业务档案的归集整理可以更及时、更规范；二是在资金使用合规性方面，机构改革过渡期内，个别支付事项的流程衔接与资料完整性有优化空间。以上两项共扣除4分。

- 1.业务管理

- 业务管理指标满分为16分，针对管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性进行评价。此项综合评价得分为14分。

- 项目实施单位已制定并执行《内部控制制度》《就业补助资金管理办法》等业务管理制度，且合法、合规、完整。项目遵守相关法律法规，合同、验收报告等资料齐全，人员、场地等支撑落实到位。对职业培训、就业见习等具有明确的质量要求并采取了相应的质量控制措施。

- 2.财务管理

- 财务管理指标满分为18分，针对管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性进行评价。此项综合评价得分为16分。

- 项目实施单位已制定《财务管理制度》《项目资金管理办法》等，制度健全且符合相关规定。已制定相应的财务监控机制，并采取了财务检查等必要的监控措施。

- 资金使用合规性方面，资金使用符合国家财经法规和专项资金管理办法，拨付审批程序完整，符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。但在机构改革过渡期内，部分资金支付的内部流程衔接可进一步优化，因此扣2分。

## （三）产出情况分析

- 项目产出情况包括产出数量、产出时效、质量及成本等方面。该项满分为34分，得分33分，得分率97.06%。

- 项目各项产出均按时、按量、按质完成。公益性岗位开发、招聘会举办、各类补贴发放等核心数量指标均超额完成计划；补贴发放准确率、及时率等质量与时效指标全部达标；项目总支出控制在预算范围内。扣分项在于质量达标率与成本节约率：个别服务的质量细节（如部分培训课程的针对性）可进一步提升；部分活动成本可通过更精准的预算编制进一步优化，共扣除1分。

## （四）效益及满意度情况分析

- 项目效益情况包括社会效益、就业稳定性、创业孵化成效和满意度等方面，满分为22分，得分20.5分，得分率93.18%。

- 1.社会效益与履职效益

- 项目社会效益显著，有效促进了各类群体就业，城镇登记失业率成功控制在4.2%的较低水平。通过项目实施，“15分钟就业服务圈”初步构建，智慧就业平台投入使用，公共就业服务能力和保障水平得到提升。

- 2.就业稳定性与创业孵化成效

- “就业稳定性”指标得分为1.5分（满分2分），表明部分群体（如零工、见习人员）就业流动性较高，长期稳定的就业岗位开发有待加强。“创业孵化成效”指标得分为1分（满分2分），青年创业园在孵企业数量、成功孵化出园企业数量及带动就业人数基本达到预期，尚有提升空间

- 3.满意度指标

- “单位工作人员满意度”和“群众满意度”指标均得满分。根据附件4问卷调查结果，单位工作人员有效问卷20份，满意20份，满意度100%；社会群众有效问卷40份，满意37份，满意度92.5%。

# 五、主要经验及做法

无。

# 六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标的导向性和精准性有待加强

项目在“绩效指标明确性”上被扣除1.5分。部分指标值的设置未能完全精准反映当年具体工作计划，且绩效指标值为项目整体工作目标，设置有待优化。预先设定的绩效指标较为笼统，未能与年度的核心任务、重点群体和关键措施形成精准、细致的对应关系，降低了目标对实际工作的指导价值。

- （二）就业稳定性指标得分偏低，反映就业质量有待提升

- 绩效评价中“就业稳定性”指标得分为1.5分（满分2分），表明部分群体就业流动性较高，长期稳定的就业岗位开发有待加强。部分岗位（如零工、见习岗位）本身具有短期性；同时，就业技能培训与市场实际需求的匹配度有待提高，影响了劳动者就业的持续性和稳定性。

# 七、建议

（一）强化绩效目标编制

- 在编制年度预算时，同步制定详细的“年度工作任务清单”，并将清单中的每一项核心工作转化为具体、可衡量的绩效指标，确保指标直接反映年度工作重点。在绩效目标设定环节，组织业务科室进行专项论证，确保每个指标值都有对应的年度具体工作安排作为支撑，提升指标与年度计划的契合度。

（二）强化就业稳定性与就业质量建设

- 加强对高校毕业生、就业困难人员等重点群体的就业跟踪服务，促进其向稳定就业转化。对提供长期劳动合同、开展技能培训的企业给予更多扶持；加强对灵活就业人员的权益保障和职业发展支持，推动实现更加充分、更高质量的就业。

# 八、其他需要说明的情况

无。

附件：1.绩效目标申报表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.资金到位及使用情况表

4.调查问卷结果汇总表

5.绩效评价报告意见反馈表（财政局）

6.绩效评价报告意见反馈表（项目实施单位）